## 질의서
번호 | 구분 | 질의사항 | 답변내용 | 비고
1 | 기획 | 서비스 오픈 시점은 언제인가요?
2 |  | 서비스 오픈 시점에서 고려해야 할 프로모션이나 이벤트가 있나요?
3 |  | 지난 번 설명해 주신 바로는 <위런_북클럽_진행.jpg> 구성도에서 12월까지 구현되어야 하는 시스템은 1, 2, 3, 6, 7번으로 파악됩니다. 4, 5번은 제외로 들었는데, 기획 진행 시 고려해야 할 사항이 있나요? 1) MKB(B2B) 2) LMS(독서이력관리, 독후활동관리) 3) CMS 4) B2C 5) 도서구매(쇼핑몰) 6) 퀴즈/게임(Front: 웹기반 / Back-end: 템플릿, 콘텐츠등록) 7) 마이페이지, 학습리포트
4 |  | 공통 영역인 사용자 로그인, 학습관리자 로그인, 통합리포트에 대해 고려해야 할 요건은 무엇인가요?
5 |  | 검은색으로 표시한 이북(뷰어, 등록/관리) 요건이 궁금합니다. (솔루션을 도입하지 않는다면 최소 어떤 기능이 구현되어야 하는지, 기획 설계가 필요한지?)
6 |  | 위 시스템별 고객사와 네티브 기획의 R&R 은 어떻게 생각하고 계신지요? (서비스 기획, 콘텐츠 기획, UIUX 기획, 어드민 기획 포함 전체 업무에 대한 R&R)
7 |  | 각 단계별 1년간 교재수가 228권으로 파악됩니다. 서비스 오픈 시점에서 모든 분량이 오픈되어야 하나요? (이북, 오디오북, 퀴즈/게임) 단계별 오픈이 가능하다면 어떤 계획을 가지고 계신가요?
8 |  | 서비스 기획 PPT 문서가 있지만, 프로젝트 기간 내 각 시스템별 요구사항에 대해 별도로 기술한 문서가 필요할 것 같습니다. 별도로 정리를 하실 예정인지, 인터뷰나 미팅을 통해 정리가 되어야 하는지 문의드립니다. (통합회원, B2B 서비스 요건, LMS. 요건, 프론트 UIUX 요건, 어드민 기능 요건 등)
9 |  | ====== 나머지는 각 시스템별로 요건 정의하면서 확인하는 것이 좋을 것 같습니다. 구체적으로 어떤 기능을 구현할 것인지에 대한 요구사항기술서가 있으면 요건을 분석하고 구체화 하는 과정이 더 축소될 것으로 생각되며 구현에 대한 구체화 질의가 가능할 것 같습니다. (PPT문서로는 퀴즈/게임 외 다른 요건에 대해서는 구체적으로 파악이 어려운 것 같습니다)
10 |  | (아래는 시스템별로 요건 정의하면서 질의해도 될 것 같은데,,참고해 주세요)
11 |  | 마이크와 녹음 기능은 각 디바이스 기본 기능을 사용하는 것인가요? 이 경우, 장비 또는 환경 설정에 따라 원활하게 학습이 진행되지 않을 수 있으므로 사전 테스트 기능에 대한 부분도 개발이 필요한 것인지 의견 부탁드립니다.
12 |  | 진도 체크 대상에 이북과 오디오복도 대상인 것 같습니다. 어떤 기준으로 체크하실 예정인가요? (책을 모두 다 읽었다는 것에 대해 체크하려면 각 장이 넘어갈때마다 진도율 체크가 되어야 할 것 같습니다. 또는 중간에 나가면 읽지 않은 것으로 체크하는 것인지?)
13 |  | 1권당 5단계 프로세스로 진행되는데, 각 단계마다 중간에 이탈했을 경우 이어하기 기능이 필요한가요?
14 |  | 마이페이지에 대한 구체적인 요건은 무엇인가요?
15 |  | 포트폴리오 공유도 이번 프로젝트 범위에 포함되나요?
16 |  | 보상 시스템에 대한 구체적인 요건은 어떤 것인가요? 스티커 발행 후 선물/교환에 대한 정책에 대한 정리도 정책사항 전달하실 때 같이 보내주시는 것인지 궁금합니다.
17 | 디자인 | 일러스트가 매우 큰 비중을 차지할것 같은데 관련해서 참고하시는 레퍼런스가 있나요
18 | 디자인 | 퀴즈뿐만이 아니라 진도맵등도 아트웍으로 표현해야 할것 같은데 선호도가 높은 일러스트 작가가 혹시 있으신지 궁금합니다. (아트웍만 외주도 고려)
19 | 디자인 | 브랜딩 완료일정 - 대략적으로
20 | 퍼블리싱 | APP이 태블릿을 의미하는 것인지, 모바일까지 포함하는 것인지 궁금합니다.
21 | 퍼블리싱 | 디바이스별 해상도가 달라 기준 해상도를 생각해 놓은것이 있는지 궁금합니다.
22 | 퍼블리싱 | APP의 세로 모드에 대한 정책이 있는지 궁금합니다.
23 | 퍼블리싱 | APP의 하이브리드, 네이티브 구분에 대한 정책이 있는지 궁금합니다.
24 | 퍼블리싱 | APP 서비스의 지원 범위(OS)에 대한 가이드가 있는지 궁금합니다. 예) 디바이스별 OS 버전을 최신 버전으로 정하고, AOS 10 이상, iOS 14 이상 지원
25 | 개발 | 시스템구성이 어떻게 되어 있는지 궁금합니다.
26 | 개발 | JDK버젼이 어떻게 되는지 궁금합니다.
27 | 개발 | WEB, WAS, DB 정보가 궁금합니다.
28 | 개발 | 사용하는 프레임워크가 있는지 궁금합니다.
29 | 개발 | 회정보를 공유 한다고 들었는데 어떤 씩으로 공유할 것인지 궁금합니다.
30 | 개발 | 결제시스템는 어떤 걸 사용하고 있는지 궁금합니다.
31 | 공통 | ebook, 오디오 샘플파일이 있으면 보내주시면 좋겠습니다.
32
33
34
35

## 분량체크사항
권장연령: 6세~10세
기간
단계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
PE1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 | 192
PE2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48
E1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48
E2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48
E3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | 36
228
각 연령별 교재가 다른지? (다를 경우 준비해야 하는 콘텐츠 기획/디자인은 6~10세까지 X5배수) | [12 empty] | 6~10세 | 1140
1권 당 아래의 프로세스로 진도를 나감
연령별 1권 당 문제수 (미정)

## 인력투입계획
인력투입계획(안)
■ 사업기간 총 6개월
부문 | 구분 |  | 업무 | 등급 | 합계 | 분석(1) | 설계(1) | 구현(2.5) |  |  |  | 테스트 |  | 안정화 | 비고
[6 empty] | M1 | M2 | M3 |  | M4 | M5 |  | M6
UI/UX | 관리 | PM | 업무총괄, 인력관리, 일정관리, 품질관리 등 | 고급 | 0
| 기획 | PL | 업무 총괄, 기획리딩. 북클럽 웹사이트 | 고급 | 0 | [9 empty] | 허브원에서 기획
|  | PA | 북클럽 웹사이트 | 초급 | 0 | [9 empty] | 화면설계 지원
|  | PA | 학생용/교사용APP | 초급 | 0
|  | PA | 북클럽 어드민 | 고급 | 0
|  | 소계 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 디자인 | PL | 업무총괄 및 시안, 디자인 가이드, 화면 디자인 | 중급 | 3.5 |  | 1 | 1 |  | 1 | 0.5
|  | PA | 일러스트, 백그라운드 이미지, 아이콘, Native 화면 디자인 | 중급 | 1.5 |  | 0.5 | 1
|  | 소계 |  | 2 | 5 | 0 | 1.5 | 2 |  | 1 | 0.5 |  | 0
| 퍼블리싱 | PL | 업무총괄 및 퍼블리싱 가이드, 화면 퍼블리싱 작업 및 호환성(MOB) 테스트 | 중급 | 2.5 |  | 1 |  | 1 | 0.5
|  | 소계 |  | 1 | 2.5 | 0 | 1 | 1 |  | 0.5 | 0 |  | 0
| 개발 | PL | 업무총괄, 공통, 개발가이드, 화면개발_북클럽 Admin | 고급 | 6 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1
|  | PA | 화면개발_북클럽 웹, 북클럽-센터 교사용(하이브리드) | 중급 | 6 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1
|  | PA | 화면개발_북클럽 웹, 북클럽-센터 교사용(하이브리드) | 중급 | 4 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1
|  | PA | 화면개발_Native(Android)_북클럽-학생/학부모용 | 중급 | 4 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1
|  | PA | 화면개발_Native(iOS)_북클럽-학생/학부모용 | 중급 | 4 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1
|  | 소계 |  | 5 | 24 | 2 | 5 | 5 |  | 5 | 5 |  | 2
| 계 |  |  | 11 | 31.5 | 2 | 7.5 | 8 |  | 6.5 | 5.5 |  | 2
※ MOB: Mobile Device, OS(Android, iOS), Browser(크롬, 사파리, 엣지 등)
화면 기획 / 설계서 완료 기간
화면 디자인 완료기간
화면 퍼블리싱 완료 기간
화면 개발 완료 기간

## 공수산정 기준
1. 예상 과업범위(예상 화면 본수)
구분 | 채널 | 예상 화면본수
북클럽 | PC | 49
북클럽 어드민 | PC | 21
북클럽-센터 교사용 | 앱(하이브리드) | 9
북클럽-학생/학부모용 | 앱(네이티브)_공용 | 21
합계 |  | 100
2. 업무파트별 대상 본수
구분 | 대상 채널 | 예상 대상본수 | 비고
기획 | PC/Mobile(앱) | 100
디자인 | PC/Mobile(앱) | 79 | 어드민 제외(어드민은 가이드 화면제작 )
퍼블리싱 | PC/Mobile(앱) | 100
개발 | PC/Mobile(앱) | 100
※ 대상본수는 실 수행 시 변경될 수 있음
3. 공수 산정 기준
구분 | 채널 | 등급 | 일 생산성 | 설계 기간(D) | 처리 본수
기획 | PC/Mobile(앱) | 고급 | 3 | 20 | 60 | ※ 요건 정의/분석(0.5M) / 설계기간 1M(30D)
| PC/Mobile(앱) | 중급 | 2 | 20 | 40
| 합계 |  |  |  | 100
디자인 | PC/Mobile(앱) | 중급 | 2 | 20 | 40 | ※ 디자인 컨샙, 시안
| PC/Mobile(앱) | 중급 | 2 | 20 | 40 | ※ 일러스트 및 배경이미지, 아이콘
| 합계 |  |  |  | 80
퍼블리싱 | PC/Mobile(앱) | 고급 | 3 | 25 | 75 | ※ 앱(네이티브) 제외
| 합계 |  |  |  | 75

## 예상화면목록
예상 화면목록
NO | 구분 | 채널 | Depth1 | Depth2 | Depth3 | Depth4 | Depth5 | Depth6 | 예상 화면본수 | 구분
1 | 북클럽 | PC | [6 empty] | 1 | bar: Depth1
2 | 북클럽 | PC | Depth1: 회원가입/로그인/아이디/비번찾기 | 6
3 | 북클럽 | PC | Depth1: 북클럽프로그램 소개 | 1
4 | 북클럽 | PC | Depth1: 연령별 커리큘럼소개 | 5 | Age 6 ~10
5 | 북클럽 | PC | Depth1: 독서 진단 검사(문해력 진단 테스트) | 6 | 진단 검사 테스트 Type 확인 필요
6 | 북클럽 | PC | Depth1: 구독서비스 신청 | 2
7 | 북클럽 | PC | Depth1: B2B 회원 추가 결제 | 1
8 | 북클럽 | PC | Depth1: Mypage(구독내용, 배송정보 등) | 1
9 | 북클럽 | PC | Depth1: 학습하기(Learning); Depth2: 1. Survey; Depth3: 이북 | 1
10 | 북클럽 | PC | Depth1: 학습하기(Learning); Depth2: 1. Survey; Depth3: 오디오북 | 1
11 | 북클럽 | PC | 학습하기(Learning) | 2. Question | 독서확인 학습 | 선택하기 | Type1_OX |  | 1 | OX, 백그라운드 이미지(문항수 별)
12 | 북클럽 | PC | 학습하기(Learning) | 2. Question | 독서확인 학습 | 선택하기 | Type2_그림 |  |  | 그림 선택(2~4개), 이미지(문항수 별)
13 | 북클럽 | PC | 학습하기(Learning) | 2. Question | 독서확인 학습 | 선택하기 | Type2_글 |  | 1 | 글 선택(2~4개), 이미지
14 | 북클럽 | PC | 학습하기(Learning) | 2. Question | 독서확인 학습 | 선긋기 | Type3_선 |  | 1
15 | 북클럽 | PC | 학습하기(Learning) | 2. Question | 독서확인 학습 | Drag & Drop | Type4_단어 |  | 1 | 문장의 빈칸 단어 넣기
16 | 북클럽 | PC | 학습하기(Learning) | 2. Question | 독서확인 학습 | Drag & Drop | Type5_순서 |  | 1 | 순서배열
17 | 북클럽 | PC | Depth1: 학습하기(Learning); Depth2: 3. Read; Depth3: 소리내어 읽기 | 1 | 말하기
18 | 북클럽 | PC | 학습하기(Learning) | 3. Read | 소리내어 읽기 | 내 녹음 듣기 |  |  | 1
19 | 북클럽 | PC | Depth1: 학습하기(Learning); Depth2: 4. Recite; Depth3: 글쓰기/공유 | 1
20 | 북클럽 | PC | 학습하기(Learning) | 4. Recite | 글쓰기/공유 | 가이드 |  |  | 1 | 이렇게 써요(예시 글)
21 | 북클럽 | PC | 학습하기(Learning) | 4. Recite | 글쓰기/공유 | 이미지 등록 |  |  | 1
22 | 북클럽 | PC | 학습하기(Learning) | 4. Recite | 글쓰기/공유 | 미리보기 |  |  | 1
23 | 북클럽 | PC | 학습하기(Learning) | 4. Recite | 글쓰기/공유 | 작성완료 |  |  | 1
24 | 북클럽 | PC | 학습하기(Learning) | 5. Review&Extended | 문해력 게임 | 1단계 | Type1_플래시카드 |  | 1 | 준비운동
25 | 북클럽 | PC | 학습하기(Learning) | 5. Review&Extended | 문해력 게임 | 1단계 | Type1_플래시카드 | 다시 확인하기 | 1 | 준비운동
26 | 북클럽 | PC | 학습하기(Learning) | 5. Review&Extended | 문해력 게임 | 2단계 | Type2_글자 선택_터치 |  | 1 | 유아
27 | 북클럽 | PC | 학습하기(Learning) | 5. Review&Extended | 문해력 게임 | 2단계 | Type2_글자_쓰기 |  | 1 | 초등
28 | 북클럽 | PC | 학습하기(Learning) | 5. Review&Extended | 문해력 게임 | 2단계 | Type3_워드 서치 | 선 긋기 | 3 | 2*2, 3*3, 4*4
29 | 북클럽 | PC | Depth1: 북클럽 LMS; Depth2: 1. 학습내역 | 1 | 조회
30 | 북클럽 | PC | Depth1: 북클럽 LMS; Depth2: 2. 학습 진도맵 | 1 | 조회
31 | 북클럽 | PC | Depth1: 북클럽 LMS; Depth2: 3. Monthly Report | 1 | 조회
32 | 북클럽 | PC | Depth1: 북클럽 LMS; Depth2: 4. Book Report; Depth3: 북클럽 디지털학습 기준 | 1 | 조회
33 | 북클럽 | PC | Depth1: 북클럽 LMS; Depth2: 4. Book Report; Depth3: 역량기준 | 1 | 조회
34 | 북클럽 어드민 | PC | Depth1: 로그인/아이디/비번찾기 | 5
35 | 북클럽 어드민 | PC | Depth1: 회원기본정보(B2B, B2C 회원정보) | 2 | 리스트/ 상세
36 | 북클럽 어드민 | PC | Depth1: B2C 구독신청정보(결제, 기간, 배송지 등) | 1
37 | 북클럽 어드민 | PC | Depth1: 회원 학습정보 | 2 | 리스트/ 상세
38 | 북클럽 어드민 | PC | Depth1: 회원 학습정보; Depth2: 북클럽 LMS; Depth3: 1. 학습내역 | 1 | 조회
39 | 북클럽 어드민 | PC | Depth1: 회원 학습정보; Depth2: 북클럽 LMS; Depth3: 2. 학습 진도맵 | 1 | 조회
40 | 북클럽 어드민 | PC | Depth1: 회원 학습정보; Depth2: 북클럽 LMS; Depth3: 3. Monthly Report | 1 | 조회
41 | 북클럽 어드민 | PC | 회원 학습정보 | 북클럽 LMS | 4. Book Report | 북클럽 디지털학습 기준 |  |  | 1 | 조회
42 | 북클럽 어드민 | PC | 회원 학습정보 | 북클럽 LMS | 4. Book Report | 역량기준 |  |  | 1 | 조회
43 | 북클럽 어드민 | PC | Depth1: 회원 학습 통계(개인, 센터, 센터 통합 통계) | 3
44 | 북클럽 어드민 | PC | Depth1: 회원 기타 정보(스티커 내역& 소진) | 3 | 리스트/ 상세
45 | 북클럽-센터 교사용 | 앱(하이브리드) | Depth1: 로그인/아이디/비번찾기 | 5
46 | 북클럽-센터 교사용 | 앱(하이브리드) | Depth1: 학생 학습 내역 | 2
47 | 북클럽-센터 교사용 | 앱(하이브리드) | Depth1: 포트폴리오 | 1 | 조회
48 | 북클럽-센터 교사용 | 앱(하이브리드) | Depth1: 포트폴리오(off) -사진찍어 공유 | 1 | 등록
49 | 북클럽-학생/학부모용 | 앱(네이티브)_공용 | Depth1: 회원가입/로그인/아이디/비번찾기 | 6
50 | 북클럽-학생/학부모용 | 앱(네이티브)_공용 | [6 empty] | 2 | 계정에따라 분기(학생용/ 학부모용) | bar: Depth1
51 | 북클럽-학생/학부모용 | 앱(네이티브)_공용 | Depth1: 회원가입/로그인/아이디/비번찾기 | 6
52 | 북클럽-학생/학부모용 | 앱(네이티브)_공용 | Depth1: 커뮤니티(공유) | 2 | 공지사항
53 | 북클럽-학생/학부모용 | 앱(네이티브)_공용 | Depth1: BooK Report(학습 이력 현황) | 2
54 | 북클럽-학생/학부모용 | 앱(네이티브)_공용 | Depth1: 동기부여 시스템 | 1
55 | 북클럽-학생/학부모용 | 앱(네이티브)_공용 | Depth1: 디지털 스티커 발행 | 1
56 | 북클럽-학생/학부모용 | 앱(네이티브)_공용 | Depth1: 프로필 추가 | 1
합계 | [8 empty] | 100