## 표지
화면목록 V0.7
북클럽 서비스 앱 구축
| 작성자 | 최용수
| 작성 상태 | 작성완료
| 최종 개정일 | 2023-10-06

## 개정이력
개정이력
버전 | 변경일 | 변경사유¹ | 변경내용² | 작성자 | 검토자 | 승인자
0.1 | 2023-09-14 | 최초작성 | 초안작성 | 최용수
0.2 | 2023-09-18 | 내용수정 | 2차 개발 범위 추가 및 표시 | 최용수
0.3 | 2023-09-18 | 내용수정 | APP, ADM_화면목록, 독서확인학습 순서대로 터치하기 추가 | 최용수
0.4 | 2023-09-20 | 내용수정 | ADM 에서 고객지원 추가 | 최용수
0.5 | 2023-09-25 | 내용수정 | depth 조정, Web 회원탈퇴 추가 | 최용수
0.6 | 2023-09-25 | 내용수정 | 일정 조정 반영 | 최용수
0.7 | 2023-10-06 | 내용수정 | Web 수정, ADM을 ADMB, ADMC로 구분하여 수정 | 최용수
¹변경사유: 변경 내용이 이전 문서에 대해 추가/수정/삭제 여부 선택 기입
²변경내용: 변경이 발생되는 위치와 변경 내용을 자세히 기록 (장·절과 변경 내용을 기술한다.)

## WEB_화면목록
| 에브리북클럽 서비스 Web | [23 empty] | 기획진척 | [5 empty] | 디자인진척 | [6 empty] | 퍼블진척 |  |  | 평균진척 | [5 empty] | 개발진척 |  |  | 평균진척
| No. | 채널 | 메뉴구조 | [10 empty] | 개정이력 |  |  | 개발유형 | 화면ID | 변경 화면ID | 화면명 | 화면 URL | 화면설계서 제작/검수 | [5 empty] | 상세디자인 제작/검수 | [6 empty] | 상세퍼블리싱 제작/검수 | [8 empty] | 기능 프로그래밍
|  |  | 1depth | Code | 2depth | Code | 3depth | Code | 4depth | Code | 5depth | Code | 화면유형 | 변경구분 | 변경일자 | 변경내용 | [5 empty] | 담당 | 계획 |  | 실제 |  | 검수 | 담당자 | 계획 |  | 실제 |  | 검수 |  | 담당 | 계획 |  | 실제 |  | 검수 |  |  |  | 담당 | 계획 |  | 실제 |  | 단위테스트
[22 empty] | 담당자 | 시작 | 종료 | 시작 | 종료 | 고객 | 담당자 | 시작 | 종료 | 시작 | 종료 | 기획 | 고객 | 담당자 | 시작 | 종료 | 시작 | 종료 | 기획 | 디자인 | 처리완료 | 고객 | 담당자 | 시작 | 종료 | 시작 | 종료 | 결과
|  | WEB | 메인 | 01 | (PC) | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 | M | [6 empty] | 메인(PC) |  | 담당자: 이유진; 시작: 10/4; 종료: 10/5; 시작: 10/04; 종료: 10/12; 고객: 완료; 담당자: 이주형; 시작: 2023-10-26; 종료: 2023-10-27; 담당자: 김정남책임; 시작: 2023-11-24; 종료: 2023-11-30
|  | WEB | 메인 | 01 | (모바일) | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 | M | [6 empty] | 메인(모바일) |  | 담당자: 이유진; 시작: 10/4; 종료: 10/5; 시작: 10/04; 종료: 10/12; 고객: 완료; 담당자: 이주형; 시작: 2023-10-26; 종료: 2023-10-27; 담당자: 김정남책임; 시작: 2023-11-24; 종료: 2023-11-30
|  | WEB | 메인 | 01 | 메뉴레이어(PC) | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 | P | [6 empty] | 메뉴레이어(PC) |  | 담당자: 이유진; 시작: 10/4; 종료: 10/5; 시작: 10/04; 종료: 10/12; 고객: 완료; 담당자: 이주형; 시작: 2023-10-26; 종료: 2023-10-27; 담당자: 김정남책임; 시작: 2023-11-24; 종료: 2023-11-30
|  | WEB | 메인 | 01 | 메뉴레이어(모바일) | 04 |  | 00 |  | 00 |  | 00 | P | [6 empty] | 메뉴레이어(모바일) |  | 담당자: 이유진; 시작: 10/4; 종료: 10/5; 시작: 10/04; 종료: 10/12; 고객: 완료; 담당자: 이주형; 시작: 2023-10-26; 종료: 2023-10-27; 담당자: 김정남책임; 시작: 2023-11-24; 종료: 2023-11-30
|  | WEB | 메인 | 01 | 이용약관 | 05 |  | 00 |  | 00 |  | 00 | T | [6 empty] | 서비스 이용약관 |  | 담당자: 이유진; 시작: 10/6; 종료: 10/6; 시작: 10/04; 종료: 10/12; 고객: 완료; 담당자: 이주형; 시작: 2023-10-26; 종료: 2023-10-27; 담당자: 김정남책임; 시작: 2023-11-24; 종료: 2023-11-30
|  | WEB | 메인 | 01 | 개인정보처리방침 | 06 |  | 00 |  | 00 |  | 00 | T | [6 empty] | 개인정보처리방침 |  | 담당자: 이유진; 시작: 10/6; 종료: 10/6; 시작: 10/04; 종료: 10/12; 고객: 완료; 담당자: 이주형; 시작: 2023-10-26; 종료: 2023-10-27; 담당자: 김정남책임; 시작: 2023-11-24; 종료: 2023-11-30
|  | WEB | 메인 | 01 | 사이트맵 | 07 |  | 00 |  | 00 |  | 00 | M | [6 empty] | 사이트맵 |  | 담당자: 이유진; 시작: 10/6; 종료: 10/6; 시작: 10/04; 종료: 10/12; 고객: 완료; 담당자: 이주형; 시작: 2023-10-26; 종료: 2023-10-27; 담당자: 김정남책임; 시작: 2023-11-24; 종료: 2023-11-30
|  | WEB | 로그인 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 | M | [6 empty] | 아이디 로그인 |  | 담당자: 이유진; 시작: 10/10; 종료: 10/11; 시작: 10/04; 종료: 10/12; 고객: 완료; 담당자: 이주형; 시작: 2023-10-23; 종료: 2023-10-23; 담당자: 김태호주임; 시작: 2023-11-01; 종료: 2023-11-06
|  | WEB | 로그인 | 02 | 아이디 찾기 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 | P | [6 empty] | 아이디 찾기 |  | 담당자: 이유진; 시작: 10/10; 종료: 10/11; 시작: 10/04; 종료: 10/12; 고객: 완료; 담당자: 이주형; 시작: 2023-10-23; 종료: 2023-10-23; 담당자: 김태호주임; 시작: 2023-11-01; 종료: 2023-11-06
|  | WEB | 로그인 | 02 | 아이디 찾기 | 01 | 아이디 확인 | 01 |  | 00 |  | 00 | P | [6 empty] | 아이디 확인 |  | 담당자: 이유진; 시작: 10/10; 종료: 10/11; 시작: 10/04; 종료: 10/12; 고객: 완료; 담당자: 이주형; 시작: 2023-10-23; 종료: 2023-10-23
|  | WEB | 로그인 | 02 | 비밀번호 찾기 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 | P | [6 empty] | 비밀번호 찾기 |  | 담당자: 이유진; 시작: 10/10; 종료: 10/11; 시작: 10/04; 종료: 10/12; 고객: 완료; 담당자: 이주형; 시작: 2023-10-23; 종료: 2023-10-23; 담당자: 김태호주임; 시작: 2023-11-01; 종료: 2023-11-06
|  | WEB | 로그인 | 02 | 비밀번호 찾기 | 02 | 비밀번호 확인 | 01 |  | 00 |  | 00 | P | [6 empty] | 비밀번호 확인 |  | 담당자: 이유진; 시작: 10/10; 종료: 10/11; 시작: 10/04; 종료: 10/12; 고객: 완료; 담당자: 이주형; 시작: 2023-10-23; 종료: 2023-10-23
|  | WEB | 로그인 | 02 | 회원가입 | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 | M | 수정 | 2023-10-12 | 3depth 삭제, 화면ID변경 |  |  |  | 기본정보 입력 |  | 담당자: 이유진; 시작: 10/10; 종료: 10/11; 시작: 10/04; 종료: 10/12; 고객: 완료; 담당자: 이주형; 시작: 2023-10-23; 종료: 2023-10-23; 담당자: 김태호주임; 시작: 2023-11-01; 종료: 2023-11-06
|  | WEB | 로그인 | 02 | 회원가입 | 03 | 이용약관 | 01 |  | 00 |  | 00 | P | 수정 | 2023-10-12 | 3depth 수정, 화면ID변경 |  |  |  | 회원가입 이용약관 |  | 담당자: 이유진; 시작: 10/10; 종료: 10/11; 시작: 10/04; 종료: 10/12; 고객: 완료; 담당자: 이주형; 시작: 2023-10-23; 종료: 2023-10-23; 담당자: 김태호주임; 시작: 2023-11-01; 종료: 2023-11-06
|  | WEB | 로그인 | 02 | 회원가입 | 03 | 개인정보 수집 제공동의 | 02 |  | 00 |  | 00 | P | 수정 | 2023-10-12 | 3depth 수정, 화면ID변경 |  |  |  | 개인정보 수집 제공동의 |  | 담당자: 이유진; 시작: 10/10; 종료: 10/11; 시작: 10/04; 종료: 10/12; 고객: 완료; 담당자: 이주형; 시작: 2023-10-23; 종료: 2023-10-23; 담당자: 김태호주임; 시작: 2023-11-01; 종료: 2023-11-06
|  | WEB | 로그인 | 02 | 회원가입 | 03 | 마케팅정보 활용동의 | 03 |  | 00 |  | 00 | P | 수정 | 2023-10-12 | 3depth 수정, 화면ID변경 |  |  |  | 마케팅정보 활용동의 |  | 담당자: 이유진; 시작: 10/10; 종료: 10/11; 시작: 10/04; 종료: 10/12; 고객: 완료; 담당자: 이주형; 시작: 2023-10-23; 종료: 2023-10-23; 담당자: 김태호주임; 시작: 2023-11-01; 종료: 2023-11-06
|  | WEB | 로그인 | 02 | 회원가입 | 03 | 가입완료 | 01 |  | 00 |  | 00 | M | 수정 | 2023-10-12 | 팝업→본문 수정, 화면ID변경 |  |  |  | 가입완료 |  | 담당자: 이유진; 시작: 10/10; 종료: 10/11; 시작: 10/04; 종료: 10/12; 고객: 완료; 담당자: 이주형; 시작: 2023-10-23; 종료: 2023-10-23; 담당자: 김태호주임; 시작: 2023-11-01; 종료: 2023-11-06
|  | WEB | 에브리북클럽 | 03 | 에브리북클럽이란 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 | M | [6 empty] | 에브리북클럽이란 |  | 담당자: 이유진; 시작: 9/21; 종료: 9/27; 시작: 9/21; 종료: 10/12; 고객: 완료; 담당자: 이주형; 시작: 2023-10-24; 종료: 2023-10-25; 담당자: 김태호주임; 시작: 2023-11-24; 종료: 2023-11-30
|  | WEB | 에브리북클럽 | 03 | 에브리북클럽 특징 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 | M | [6 empty] | 에브리북클럽 특징 |  | 담당자: 이유진; 시작: 9/21; 종료: 9/27; 시작: 9/21; 종료: 10/12; 고객: 완료; 담당자: 이주형; 시작: 2023-10-24; 종료: 2023-10-25; 담당자: 김태호주임; 시작: 2023-11-24; 종료: 2023-11-30
|  | WEB | 에브리북클럽 | 03 | 커리큘럼 | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 | M | [6 empty] | 커리큘럼 |  | 담당자: 이유진; 시작: 9/21; 종료: 9/27; 시작: 9/21; 종료: 10/12; 고객: 완료; 담당자: 이주형; 시작: 2023-10-24; 종료: 2023-10-25; 담당자: 김태호주임; 시작: 2023-11-24; 종료: 2023-11-30
|  | WEB | 에브리북클럽 | 03 | 학습시스템 | 04 |  | 00 |  | 00 |  | 00 | M | [6 empty] | 학습시스템 |  | 담당자: 이유진; 시작: 9/21; 종료: 9/27; 시작: 9/21; 종료: 10/12; 고객: 완료; 담당자: 이주형; 시작: 2023-10-24; 종료: 2023-10-25; 담당자: 김태호주임; 시작: 2023-11-24; 종료: 2023-11-30
|  | WEB | 정기구독 | 04 | 정기구독 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 | M | [6 empty] | 정기구독 |  | 담당자: 이유진; 시작: 9/21; 종료: 9/27; 시작: 9/21; 종료: 10/12; 고객: 완료; 담당자: 이주형; 시작: 2023-10-24; 종료: 2023-10-25; 담당자: 김태호주임; 시작: 2023-11-24; 종료: 2023-11-30
|  | WEB | 앱다운로드 | 05 | 북클럽 App 무료 이용 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 | M | [6 empty] | 북클럽 App 무료 이용 |  | 담당자: 이유진; 시작: 9/21; 종료: 9/27; 시작: 9/21; 종료: 10/12; 고객: 완료; 담당자: 이주형; 시작: 2023-10-24; 종료: 2023-10-25; 담당자: 김태호주임; 시작: 2023-11-24; 종료: 2023-11-30
|  | WEB | 앱다운로드 | 05 | 디지털 콘텐츠 서비스 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 | M | [6 empty] | 디지털 콘텐츠 서비스 |  | 담당자: 이유진; 시작: 9/21; 종료: 9/27; 시작: 9/21; 종료: 10/12; 고객: 완료; 담당자: 이주형; 시작: 2023-10-24; 종료: 2023-10-25; 담당자: 김태호주임; 시작: 2023-11-24; 종료: 2023-11-30
|  | WEB | 앱다운로드 | 05 | 이용방법 | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 | M | [6 empty] | 이용방법 |  | 담당자: 이유진; 시작: 9/21; 종료: 9/27; 시작: 9/21; 종료: 10/12; 고객: 완료; 담당자: 이주형; 시작: 2023-10-24; 종료: 2023-10-25; 담당자: 김태호주임; 시작: 2023-11-24; 종료: 2023-11-30
|  | WEB | 앱다운로드 | 05 | 체험하기 | 04 |  | 00 |  | 00 |  | 00 | M | [6 empty] | 체험하기 |  | 담당자: 이유진; 시작: 9/21; 종료: 9/27; 시작: 9/21; 종료: 10/12; 고객: 완료; 담당자: 이주형; 시작: 2023-10-24; 종료: 2023-10-25; 담당자: 김태호주임; 시작: 2023-11-24; 종료: 2023-11-30
|  | WEB | 고객지원 | 06 | 공지사항 | 01 | 목록 | 01 |  | 00 |  | 00 | M | [6 empty] | 공지사항_목록 |  | 담당자: 이유진; 시작: 9/21; 종료: 9/27; 시작: 9/21; 종료: 10/12; 고객: 완료; 담당자: 이주형; 시작: 2023-10-24; 종료: 2023-10-25; 담당자: 김수지주임; 시작: 2023-11-22; 종료: 2023-11-22
|  | WEB | 고객지원 | 06 | 공지사항 | 01 | 상세 | 02 |  | 00 |  | 00 | M | [6 empty] | 공지사항_상세 |  | 담당자: 이유진; 시작: 9/21; 종료: 9/27; 시작: 9/21; 종료: 10/12; 고객: 완료; 담당자: 이주형; 시작: 2023-10-24; 종료: 2023-10-25; 담당자: 김수지주임; 시작: 2023-11-22; 종료: 2023-11-22
|  | WEB | 고객지원 | 06 | FAQ | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 | M | [6 empty] | 문의하기 |  | 담당자: 이유진; 시작: 9/21; 종료: 9/27; 시작: 9/21; 종료: 10/12; 고객: 완료; 담당자: 이주형; 시작: 2023-10-24; 종료: 2023-10-25; 담당자: 김수지주임; 시작: 2023-11-23; 종료: 2023-11-23
|  | WEB | 고객지원 | 06 | 문의하기 | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 | M | [6 empty] | FAQ |  | 담당자: 이유진; 시작: 9/21; 종료: 9/27; 시작: 9/21; 종료: 10/12; 고객: 완료; 담당자: 이주형; 시작: 2023-10-24; 종료: 2023-10-25; 담당자: 김수지주임; 시작: 2023-11-24; 종료: 2023-11-24
|  | WEB | 부모페이지 | 07 | 회원정보 | 01 | 자녀 계정 관리 | 01 |  | 00 |  | 00 | M |  |  | app 자녀 프로필 관리 화면 동일 |  |  |  | 자녀 계정 관리 |  | 담당자: 강희준; 시작: 10/6; 종료: 10/13; 담당자: 이주형; 시작: 2023-10-25; 종료: 2023-10-26; 담당자: 김정남책임; 시작: 2023-11-15; 종료: 2023-11-21
|  | WEB | 부모페이지 | 07 | 회원정보 | 01 | 부모 계정 관리 | 02 | 정보수정 | 01 |  | 00 | M |  |  | app 부모계정관리 화면 동일 |  |  |  | 부모 계정 관리 |  | 담당자: 강희준; 시작: 10/6; 종료: 10/13; 담당자: 이주형; 시작: 2023-10-25; 종료: 2023-10-26; 담당자: 김정남책임; 시작: 2023-11-15; 종료: 2023-11-21
|  | WEB | 부모페이지 | 07 | 회원정보 | 01 | 부모 계정 관리 | 02 | 회원탈퇴 신청 | 02 |  | 00 | M | 수정 | 2023-10-12 | 팝업→본문 수정 |  |  |  | 회원탈퇴 신청 |  | 담당자: 이유진; 시작: 10/4; 종료: 10/5; 시작: 10/04; 종료: 10/12; 고객: 완료; 담당자: 이주형; 시작: 2023-10-25; 종료: 2023-10-26
|  | WEB | 부모페이지 | 07 | 학습단계 | 02 | 학습 이력 현황 | 01 |  | 00 |  | 00 | M |  |  | app 월간리포트 화면 동일 |  |  |  | 학습 이력 현황 |  | 담당자: 강희준; 시작: 10/16; 종료: 10/17; 담당자: 이주형; 시작: 2023-10-25; 종료: 2023-10-26; 담당자: 김정남책임; 시작: 2023-11-15; 종료: 2023-11-21
|  | WEB | 부모페이지 | 07 | 학습단계 | 02 | 학습 단계 변경 | 02 | 학습 단계 변경 신청 | 01 |  | 00 | M |  |  | app 학습단계변경 화면 동일 |  |  |  | 학습 단계 변경 신청 |  | 담당자: 강희준; 시작: 10/16; 종료: 10/17; 담당자: 이주형; 시작: 2023-10-25; 종료: 2023-10-26; 담당자: 김정남책임; 시작: 2023-11-15; 종료: 2023-11-21
|  | WEB | 부모페이지 | 07 | 학습단계 | 02 | 학습 단계 변경 | 02 | 학습 단계 변경 완료 | 02 |  | 00 | M |  |  | app 화면 동일 |  |  |  | 학습 단계 변경 완료 |  | 담당자: 강희준; 시작: 10/16; 종료: 10/17; 담당자: 이주형; 시작: 2023-10-25; 종료: 2023-10-26; 담당자: 김정남책임; 시작: 2023-11-15; 종료: 2023-11-21
|  | WEB | 이메일템플릿 | 08 | [이메일] 이메일 인증 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 | M | [6 empty] | [이메일] 회원가입 |  | 담당자: 이유진; 시작: 10/17; 종료: 10/18; 시작: 10/17; 종료: 10/18; 고객: 완료; 담당자: 이주형
|  | WEB | 이메일템플릿 | 08 | [이메일] 회원가입 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 | M | [6 empty] | [이메일] 이메일 인증 |  | 담당자: 이유진; 시작: 10/17; 종료: 10/18; 시작: 10/17; 종료: 10/18; 고객: 완료; 담당자: 이주형
|  | WEB | 이메일템플릿 | 08 | [이메일] 문의답변 | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 | M | [6 empty] | [이메일] 문의답변 |  | 담당자: 이유진; 시작: 10/17; 종료: 10/18; 시작: 10/17; 종료: 10/18; 고객: 완료; 담당자: 이주형
|  | WEB | 이메일템플릿 | 08 | [이메일] 마케팅메일 | 04 |  | 00 |  | 00 |  | 00 | M | [6 empty] | [이메일] 마케팅메일 |  | 담당자: 이유진; 시작: 10/17; 종료: 10/18; 시작: 10/17; 종료: 10/18; 고객: 완료; 담당자: 이주형
-
Note on C4: ====== ID#AAAAn7UtbhQ 김승원 (2023-01-18 01:30:35) - KIP : 자사 PC - KIM : 자사 Mobile - KOP : KOSEF PC - KOM : KOSEF Mobile - ADM : Admin

## APP_화면목록
에브리북클럽 서비스 App | [7 empty] | 하늘색 셀 표시: | 2차 개발 내역 | [20 empty] | 디자인진척 | [6 empty] | 퍼블진척 |  |  | 평균진척 | [5 empty] | 개발진척 |  |  | 평균진척
No. | 채널 | 메뉴구조 | [10 empty] | 개정이력 |  |  | 개발유형 | 화면ID | 변경 화면ID | 화면명 | 화면 URL | 화면설계서 제작/검수 | [5 empty] | 상세디자인 제작/검수 | [6 empty] | 상세퍼블리싱 제작/검수 | [8 empty] | 기능 프로그래밍
|  | 1depth | Code | 2depth | Code | 3depth | Code | 4depth | Code | 5depth | Code | 화면유형 | 변경구분 | 변경일자 | 변경내용 | [6 empty] | 계획 |  | 실제 |  | 검수 | 담당자 | 계획 |  | 실제 |  | 검수 |  | 담당 | 계획 |  | 실제 |  | 검수 |  |  |  | 담당 | 계획 |  | 실제 |  | 단위테스트
[22 empty] | 시작 | 종료 | 시작 | 종료 | 고객 | 담당자 | 시작 | 종료 | 시작 | 종료 | 기획 | 고객 | 담당자 | 시작 | 종료 | 시작 | 종료 | 기획 | 디자인 | 처리완료 | 고객 | 담당자 | 시작 | 종료 | 시작 | 종료 | 결과
| APP | 스플래시 | 01 |  | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 | M
| APP | 로그인 | 02 | 로그인/로그아웃 | 01 | 아이디 로그인 | 01 |  | 00 |  | 00 | M | [9 empty] | 담당자: 김태호주임; 시작: 2023-11-01; 종료: 2023-11-06
| APP | 로그인 | 02 | 로그인/로그아웃 | 01 | 카카오 소셜 로그인 | 02 |  | 00 |  | 00 | P | 2차 개발 | 9/21 | 1차 개발 제외
| APP | 로그인 | 02 | 로그인/로그아웃 | 01 | 아이디/비밀번호 찾기 | 03 | 아이디 찾기 | 01 |  | 00 | P | [9 empty] | 담당자: 김태호주임; 시작: 2023-11-01; 종료: 2023-11-06
| APP | 로그인 | 02 | 로그인/로그아웃 | 01 | 아이디/비밀번호 찾기 | 03 | 비밀번호 찾기 | 02 |  | 00 | P | [9 empty] | 담당자: 김태호주임; 시작: 2023-11-01; 종료: 2023-11-06
| APP | 로그인 | 02 | 회원가입 | 02 | 기본정보 입력 | 01 |  | 00 |  | 00 | M | [9 empty] | 담당자: 김태호주임; 시작: 2023-11-01; 종료: 2023-11-06
| APP | 로그인 | 02 | 회원가입 | 02 | 이메일 인증 | 02 |  | 00 |  | 00 | P | [9 empty] | 담당자: 김태호주임; 시작: 2023-11-01; 종료: 2023-11-06
| APP | 로그인 | 02 | 회원가입 | 02 | 가입완료 | 03 |  | 00 |  | 00 | P | [9 empty] | 담당자: 김태호주임; 시작: 2023-11-01; 종료: 2023-11-06
| APP | 로그인 | 02 | 회원가입 | 02 | 약관동의 | 04 | 이용약관 | 01 |  | 00 | P | [9 empty] | 담당자: 김태호주임; 시작: 2023-11-01; 종료: 2023-11-06
| APP | 로그인 | 02 | 회원가입 | 02 | 약관동의 | 04 | 개인정보 수집 제공동의 | 02 |  | 00 | P | [9 empty] | 담당자: 김태호주임; 시작: 2023-11-01; 종료: 2023-11-06
| APP | 로그인 | 02 | 회원가입 | 02 | 약관동의 | 04 | 마케팅정보 활용동의 | 03 |  | 00 | P | [9 empty] | 담당자: 김태호주임; 시작: 2023-11-01; 종료: 2023-11-06
| APP | 나의 독서 | 03 | 이달의 도서 | 01 | 책읽기 | 01 | 이북 | 01 |  | 00 | T | [9 empty] | 담당자: 김태호주임; 시작: 2023-11-07; 종료: 2023-11-09
| APP | 나의 독서 | 03 | 이달의 도서 | 01 | 책읽기 | 01 | 오디오북 | 02 |  | 00 | M | [9 empty] | 담당자: 김수지주임; 시작: 2023-11-08; 종료: 2023-11-17
| APP | 나의 독서 | 03 | 이달의 도서 | 01 | 독서확인학습 | 02 | 선택하기 | 01 |  | 00 | M | [9 empty] | 담당자: 김수지주임; 시작: 2023-11-08; 종료: 2023-11-17
| APP | 나의 독서 | 03 | 이달의 도서 | 01 | 독서확인학습 | 02 | 선긋기 | 02 |  | 00 | M | [9 empty] | 담당자: 김수지주임; 시작: 2023-11-08; 종료: 2023-11-17
| APP | 나의 독서 | 03 | 이달의 도서 | 01 | 독서확인학습 | 02 | 드래그앤드롭 | 03 |  | 00 | M | [9 empty] | 담당자: 김수지주임; 시작: 2023-11-08; 종료: 2023-11-17
| APP | 나의 독서 | 03 | 이달의 도서 | 01 | 독서확인학습 | 02 | 순서배열 | 04 |  | 00 | M | [9 empty] | 담당자: 김수지주임; 시작: 2023-11-08; 종료: 2023-11-17
| APP | 나의 독서 | 03 | 이달의 도서 | 01 | 독서확인학습 | 02 | 순서대로 터치하기 | 05 |  | 00 | M | [9 empty] | 담당자: 김수지주임; 시작: 2023-11-08; 종료: 2023-11-17
| APP | 나의 독서 | 03 | 이달의 도서 | 01 | 글쓰기 | 03 | 등록 | 01 |  | 00 | M | [9 empty] | 담당자: 김수지주임; 시작: 2023-11-08; 종료: 2023-11-17
| APP | 나의 독서 | 03 | 이달의 도서 | 01 | 글쓰기 | 03 | 등록완료 | 02 |  | 00 | M | [9 empty] | 담당자: 김수지주임; 시작: 2023-11-08; 종료: 2023-11-17
| APP | 나의 독서 | 03 | 이달의 도서 | 01 | 소리내어 읽기 | 04 |  | 00 |  | 00 | M | [9 empty] | 담당자: 김수지주임; 시작: 2023-11-08; 종료: 2023-11-17
| APP | 나의 독서 | 03 | 이달의 도서 | 01 | 문해력게임 | 05 | 1단계 준비운동 | 01 | Type 1 | 01 | M | [9 empty] | 담당자: 김수지주임; 시작: 2023-11-08; 종료: 2023-11-17
| APP | 나의 독서 | 03 | 이달의 도서 | 01 | 문해력게임 | 05 | 1단계 준비운동 | 01 | Type 2 | 02 | M | [9 empty] | 담당자: 김수지주임; 시작: 2023-11-08; 종료: 2023-11-17
| APP | 나의 독서 | 03 | 이달의 도서 | 01 | 문해력게임 | 05 | 1단계 준비운동 | 01 | 단어 목록 | 03 | M | [9 empty] | 담당자: 김수지주임; 시작: 2023-11-08; 종료: 2023-11-17
| APP | 나의 독서 | 03 | 이달의 도서 | 01 | 문해력게임 | 05 | 2단계 게임도전 | 02 | Type 3 | 04 | M | [9 empty] | 담당자: 김수지주임; 시작: 2023-11-08; 종료: 2023-11-17
| APP | 나의 독서 | 03 | 이달의 도서 | 01 | 문해력게임 | 05 | 2단계 게임도전 | 02 | Type 4 | 05 | M | [9 empty] | 담당자: 김수지주임; 시작: 2023-11-08; 종료: 2023-11-17
| APP | 나의 독서 | 03 | 이달의 도서 | 01 | 문해력게임 | 05 | 2단계 게임도전 | 02 | Type 5 | 06 | M | [9 empty] | 담당자: 김수지주임; 시작: 2023-11-08; 종료: 2023-11-17
| APP | 나의 독서 | 03 | 이달의 도서 | 01 | 문해력게임 | 05 | 2단계 게임도전 | 02 | Type 6 | 07 | M | [9 empty] | 담당자: 김수지주임; 시작: 2023-11-08; 종료: 2023-11-17
| APP | 나의 독서 | 03 | 독서맵 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 | T | [9 empty] | 담당자: 김태호주임; 시작: 2023-11-10; 종료: 2023-11-14
| APP | 나의 독서 | 03 | 성장맵 | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 | T | [9 empty] | 담당자: 김태호주임; 시작: 2023-11-10; 종료: 2023-11-14
| APP | 나의 독서 | 03 | 생각친구 | 04 |  | 00 |  | 00 |  | 00 | P | [9 empty] | 담당자: 김태호주임; 시작: 2023-11-10; 종료: 2023-11-14
| APP | 뽐내기 | 05 | 독후감 | 01 | 목록 | 01 |  | 00 |  | 00 | M | [9 empty] | 담당자: 김태호주임; 시작: 2023-11-15; 종료: 2023-11-21
| APP | 뽐내기 | 05 | 독후감 | 01 | 상세 | 02 |  | 00 |  | 00 | M | [9 empty] | 담당자: 김태호주임; 시작: 2023-11-15; 종료: 2023-11-21
| APP | 뽐내기 | 05 | 포트폴리오 | 02 | 목록 | 01 |  | 00 |  | 00 | M | [9 empty] | 담당자: 김태호주임; 시작: 2023-11-15; 종료: 2023-11-21
| APP | 뽐내기 | 05 | 포트폴리오 | 02 | 상세 | 02 |  | 00 |  | 00 | M | [9 empty] | 담당자: 김태호주임; 시작: 2023-11-15; 종료: 2023-11-21
| APP | 돌아보기 | 06 | 월간 리포트 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 | P | [9 empty] | 담당자: 김태호주임; 시작: 2023-11-15; 종료: 2023-11-21
| APP | 돌아보기 | 06 | 나의 스티커 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 | P | [9 empty] | 담당자: 김태호주임; 시작: 2023-11-15; 종료: 2023-11-21
| APP | 돌아보기 | 06 | 나의 출석표 | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 | P | [9 empty] | 담당자: 김태호주임; 시작: 2023-11-15; 종료: 2023-11-21
| APP | 부모 페이지 | 07 | 자녀 학습 관리 | 01 | 학습 이력 현황 | 01 |  | 00 |  | 00 | M | [9 empty] | 담당자: 김정남책임; 시작: 2023-11-15; 종료: 2023-11-21
| APP | 부모 페이지 | 07 | 자녀 학습 관리 | 01 | 학습 단계 변경 | 02 | 학습 단계 변경 신청 | 01 |  | 00 | M | [9 empty] | 담당자: 김정남책임; 시작: 2023-11-15; 종료: 2023-11-21
| APP | 부모 페이지 | 07 | 자녀 학습 관리 | 01 | 학습 단계 변경 | 02 | 학습 단계 변경 완료 | 02 |  | 00 | M | [9 empty] | 담당자: 김정남책임; 시작: 2023-11-15; 종료: 2023-11-21
| APP | 부모 페이지 | 07 | 계정 관리 | 02 | 자녀 계정 관리 | 01 |  | 00 |  | 00 | M | [9 empty] | 담당자: 김정남책임; 시작: 2023-11-15; 종료: 2023-11-21
| APP | 부모 페이지 | 07 | 계정 관리 | 02 | 부모 계정 관리 | 02 |  | 00 |  | 00 | M | [9 empty] | 담당자: 김정남책임; 시작: 2023-11-15; 종료: 2023-11-21
| APP | 설정 | 08 | 사운드 설정 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 | P
| APP | 설정 | 08 | 문해력 게임 시간 세팅 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 | P
| APP | 튜토리얼 | 08 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 | P
Note on C4: ====== ID#AAAAn7UtbhQ 김승원 (2023-01-18 01:30:35) - KIP : 자사 PC - KIM : 자사 Mobile - KOP : KOSEF PC - KOM : KOSEF Mobile - ADM : Admin

## APP_화면목록 사본
에브리북클럽 서비스 App | [7 empty] | 하늘색 셀 표시: | 2차 개발 내역 | [20 empty] | 디자인진척 | [6 empty] | 퍼블진척 |  |  | 평균진척 | [5 empty] | 개발진척 |  |  | 평균진척
No. | 채널 | 메뉴구조 | [10 empty] | 개정이력 |  |  | 개발유형 | 화면ID | 변경 화면ID | 화면명 | 화면 URL | 화면설계서 제작/검수 | [5 empty] | 상세디자인 제작/검수 | [6 empty] | 상세퍼블리싱 제작/검수 | [8 empty] | 기능 프로그래밍
|  | 1depth | Code | 2depth | Code | 3depth | Code | 4depth | Code | 5depth | Code | 화면유형 | 변경구분 | 변경일자 | 변경내용 | [6 empty] | 계획 |  | 실제 |  | 검수 | 담당자 | 계획 |  | 실제 |  | 검수 |  | 담당 | 계획 |  | 실제 |  | 검수 |  |  |  | 담당 | 계획 |  | 실제 |  | 단위테스트
[22 empty] | 시작 | 종료 | 시작 | 종료 | 고객 | 담당자 | 시작 | 종료 | 시작 | 종료 | 기획 | 고객 | 담당자 | 시작 | 종료 | 시작 | 종료 | 기획 | 디자인 | 처리완료 | 고객 | 담당자 | 시작 | 종료 | 시작 | 종료 | 결과
| APP | 스플래시 | 01 |  | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 | M
| APP | 로그인 | 02 | 로그인/로그아웃 | 01 | 로그인 | 00 |  | 00 |  | 00 | M | [9 empty] | 담당자: 김태호주임; 시작: 2023-11-01; 종료: 2023-11-06
| APP | 로그인 | 02 | 로그인/로그아웃 | 02 | 회원가입 | 00 |  | 00 |  | 00 | M | 2차 개발 | 9/21 | 1차 개발 제외
| APP | 로그인 | 02 | 로그인/로그아웃 | 03 | 이메일/패스워드 찾기 | 00 |  | 00 |  | 00 | M | [9 empty] | 담당자: 김태호주임; 시작: 2023-11-01; 종료: 2023-11-06
| APP | 로그인 | 02 | 프로필 선택 | 01 | 프로필 선택 | 01 |  | 00 |  | 00 | M | [9 empty] | 담당자: 김태호주임; 시작: 2023-11-01; 종료: 2023-11-06
| APP | 로그인 | 02 | 프로필 선택 | 01 | 체험 프로필 선택 | 02 |  | 00 |  | 00 | M | [9 empty] | 담당자: 김태호주임; 시작: 2023-11-01; 종료: 2023-11-06
| APP | 메인 | 03 | 이달의 도서 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 | M | [9 empty] | 담당자: 김태호주임; 시작: 2023-11-01; 종료: 2023-11-06
| APP | 메인 | 03 | 이달의 도서 | 01 | 학습 선택 | 01 | 책읽기 | 01 |  | 00 | M | [9 empty] | 담당자: 김태호주임; 시작: 2023-11-01; 종료: 2023-11-06
| APP | 메인 | 03 | 이달의 도서 | 01 | 학습 선택 | 01 | 책읽기 | 01 | 결과 팝업 | 01 | P | [9 empty] | 담당자: 김태호주임; 시작: 2023-11-01; 종료: 2023-11-06
| APP | 메인 | 03 | 이달의 도서 | 01 | 학습 선택 | 02 | 오디오북 | 02 |  | 00 | M | [9 empty] | 담당자: 김태호주임; 시작: 2023-11-01; 종료: 2023-11-06
| APP | 메인 | 03 | 이달의 도서 | 01 | 학습 선택 | 02 | 오디오북 | 02 | 결과 팝업 | 01 | P | [9 empty] | 담당자: 김태호주임; 시작: 2023-11-01; 종료: 2023-11-06
| APP | 메인 | 03 | 이달의 도서 | 01 | 학습 선택 | 03 | 독서확인학습 | 03 | O,X 선택 | 01 | M | [9 empty] | 담당자: 김태호주임; 시작: 2023-11-07; 종료: 2023-11-09
| APP | 메인 | 03 | 이달의 도서 | 01 | 학습 선택 | 03 | 독서확인학습 | 03 | 그림이나 글 선택하기_그림 | 02 | M | [9 empty] | 담당자: 김수지주임; 시작: 2023-11-08; 종료: 2023-11-17
| APP | 메인 | 03 | 이달의 도서 | 01 | 학습 선택 | 03 | 독서확인학습 | 03 | 그림이나 글 선택하기_글 | 03 | M | [9 empty] | 담당자: 김수지주임; 시작: 2023-11-08; 종료: 2023-11-17
| APP | 메인 | 03 | 이달의 도서 | 01 | 학습 선택 | 03 | 독서확인학습 | 03 | 선긋기 | 04 | M | [9 empty] | 담당자: 김수지주임; 시작: 2023-11-08; 종료: 2023-11-17
| APP | 메인 | 03 | 이달의 도서 | 01 | 학습 선택 | 03 | 독서확인학습 | 03 | 선택하기 | 05 | M | [9 empty] | 담당자: 김수지주임; 시작: 2023-11-08; 종료: 2023-11-17
| APP | 메인 | 03 | 이달의 도서 | 01 | 학습 선택 | 03 | 독서확인학습 | 03 | 순서배열 | 06 | M | [9 empty] | 담당자: 김수지주임; 시작: 2023-11-08; 종료: 2023-11-17
| APP | 메인 | 03 | 이달의 도서 | 01 | 학습 선택 | 03 | 독서확인학습 | 03 | 순서대로 터치하기 | 07 | M | [9 empty] | 담당자: 김수지주임; 시작: 2023-11-08; 종료: 2023-11-17
| APP | 메인 | 03 | 이달의 도서 | 01 | 학습 선택 | 04 | 글쓰기 | 04 | 등록 | 01 | M | [9 empty] | 담당자: 김수지주임; 시작: 2023-11-08; 종료: 2023-11-17
| APP | 메인 | 03 | 이달의 도서 | 01 | 학습 선택 | 04 | 글쓰기 | 04 | 등록완료 | 02 | M | [9 empty] | 담당자: 김수지주임; 시작: 2023-11-08; 종료: 2023-11-17
| APP | 메인 | 03 | 이달의 도서 | 01 | 학습 선택 | 05 | 소리내어 읽기 | 05 |  | 00 | M | [9 empty] | 담당자: 김수지주임; 시작: 2023-11-08; 종료: 2023-11-17
22 | APP | 메인 | 03 | 이달의 도서 | 01 | 학습 선택 | 06 | 문해력 게임 | 06 |  | 00 | M
| APP | 메인 | 03 | 이달의 도서 | 01 | 학습 선택 | 06 | 문해력 게임 | 06 | 1단계 준비운동_이미지 선택 | 01 | M | [9 empty] | 담당자: 김수지주임; 시작: 2023-11-08; 종료: 2023-11-17
| APP | 메인 | 03 | 이달의 도서 | 01 | 학습 선택 | 06 | 문해력 게임 | 06 | 1단계 준비운동_글 선택 | 02 | M | [9 empty] | 담당자: 김수지주임; 시작: 2023-11-08; 종료: 2023-11-17
| APP | 메인 | 03 | 이달의 도서 | 01 | 학습 선택 | 06 | 문해력 게임 | 06 | 1단계 준비운동_단어 목록 | 03 | M | [9 empty] | 담당자: 김수지주임; 시작: 2023-11-08; 종료: 2023-11-17
| APP | 메인 | 03 | 이달의 도서 | 01 | 학습 선택 | 06 | 문해력 게임 | 06 | 2단계 게임도전_글자 선택하거나 쓰기 | 04 | M | [9 empty] | 담당자: 김수지주임; 시작: 2023-11-08; 종료: 2023-11-17
| APP | 메인 | 03 | 이달의 도서 | 01 | 학습 선택 | 06 | 문해력 게임 | 06 | 2단계 게임도전_워드서치 | 05 | M | [9 empty] | 담당자: 김수지주임; 시작: 2023-11-08; 종료: 2023-11-17
| APP | 메인 | 03 | 이달의 도서 | 01 | 학습 선택 | 06 | 문해력 게임 | 06 | 2단계 게임도전_메모리게임 | 06 | M | [9 empty] | 담당자: 김수지주임; 시작: 2023-11-08; 종료: 2023-11-17
| APP | 메인 | 03 | 이달의 도서 | 01 | 학습 선택 | 06 | 문해력 게임 | 00 | 2단계 게임도전_같은 그림 찾기 | 07 | M | [9 empty] | 담당자: 김수지주임; 시작: 2023-11-08; 종료: 2023-11-17
| APP | 메인 | 03 | 뽐내기 | 02 | 독후감 | 01 | 목록 | 00 |  | 00 | M | [9 empty] | 담당자: 김태호주임; 시작: 2023-11-15; 종료: 2023-11-21
| APP | 메인 | 03 | 뽐내기 | 02 | 독후감 | 01 | 상세 | 00 |  | 00 | M | [9 empty] | 담당자: 김태호주임; 시작: 2023-11-15; 종료: 2023-11-21
| APP | 메인 | 03 | 뽐내기 | 02 | 포트폴리오 | 02 | 목록 | 00 |  | 00 | M | [9 empty] | 담당자: 김태호주임; 시작: 2023-11-15; 종료: 2023-11-21
| APP | 메인 | 03 | 뽐내기 | 02 | 포트폴리오 | 02 | 상세 | 00 |  | 00 | M | [9 empty] | 담당자: 김태호주임; 시작: 2023-11-15; 종료: 2023-11-21
34 | APP | 메인 | 03 | 성장 독려 시스템 | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 | M
35 | APP | 메인 | 03 | 더보기 | 04 | 성장맵 | 01 |  | 00 |  | 00 | M
| APP | 메인 | 03 | 더보기 | 04 | 월간 리포트 | 02 |  | 00 |  | 00 | M | [9 empty] | 담당자: 김태호주임; 시작: 2023-11-15; 종료: 2023-11-21
| APP | 메인 | 03 | 더보기 | 04 | 나의 스티커 | 03 |  | 00 |  | 00 | M | [9 empty] | 담당자: 김태호주임; 시작: 2023-11-15; 종료: 2023-11-21
| APP | 메인 | 03 | 더보기 | 04 | 나의 출석표 | 04 |  | 00 |  | 00 | M | [9 empty] | 담당자: 김태호주임; 시작: 2023-11-15; 종료: 2023-11-21
| APP | 메인 | 03 | 더보기 | 04 | 부모 페이지 | 05 | 부모 계정 관리 | 01 |  | 00 | M | [9 empty] | 담당자: 김정남책임; 시작: 2023-11-15; 종료: 2023-11-21
| APP | 메인 | 03 | 더보기 | 04 |  | 05 | 자녀 계정 관리 | 02 |  | 00 | M | [9 empty] | 담당자: 김정남책임; 시작: 2023-11-15; 종료: 2023-11-21
| APP | 메인 | 03 | 더보기 | 04 |  | 05 | 학습 단계 변경 | 03 |  | 00 | M | [9 empty] | 담당자: 김정남책임; 시작: 2023-11-15; 종료: 2023-11-21
| APP | 메인 | 03 | 더보기 | 04 | 설정 | 06 |  | 00 |  | 00 | M
| APP | 메인 | 03 | 더보기 | 04 | 튜토리얼 | 07 |  | 00 |  | 00 | M
Note on C4: ====== ID#AAAAn7UtbhQ 김승원 (2023-01-18 01:30:35) - KIP : 자사 PC - KIM : 자사 Mobile - KOP : KOSEF PC - KOM : KOSEF Mobile - ADM : Admin

## ADM_B2B_화면목록
에브리북클럽 서비스 Admin | [8 empty] | 2차 개발 내역 | [14 empty] | 퍼블진척 | [5 empty] | 디자인진척 | [6 empty] | 퍼블진척 |  |  | 평균진척 | [5 empty] | 개발진척 |  |  | 평균진척
No. | 채널 | 메뉴구조 | [10 empty] | 개정이력 |  |  | 개발유형 | 화면ID | 변경 화면ID | 화면명 | 화면 URL | 화면설계서 제작/검수 | [5 empty] | 상세디자인 제작/검수 | [6 empty] | 상세퍼블리싱 제작/검수 | [8 empty] | 기능 프로그래밍
|  | 1depth | Code | 2depth | Code | 3depth | Code | 4depth | Code | 5depth | Code | 화면유형 | 변경구분 | 변경일자 | 변경내용 | [5 empty] | 담당 | 계획 |  | 실제 |  | 검수 | 담당자 | 계획 |  | 실제 |  | 검수 |  | 담당 | 계획 |  | 실제 |  | 검수 |  |  |  | 담당 | 계획 |  | 실제 |  | 단위테스트
[21 empty] | 담당자 | 시작 | 종료 | 시작 | 종료 | 고객 | 담당자 | 시작 | 종료 | 시작 | 종료 | 기획 | 고객 | 담당자 | 시작 | 종료 | 시작 | 종료 | 기획 | 디자인 | 처리완료 | 고객 | 담당자 | 시작 | 종료 | 시작 | 종료 | 결과
| ADMB | 로그인 | 01 |  | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 | M |  | 2023-10-12 |  |  |  |  | 로그인 |  | 담당자: 최용수; 시작: 9/21; 종료: 9/27; 시작: 9/21; 종료: 10/5; 고객: 완료; 담당자: 장홍준; 시작: 2023-10-06; 종료: 2023-10-11; 시작: 2023-10-06; 종료: 2023-10-06; 담당자: 김정남책임; 시작: 2023-10-12; 종료: 2023-10-17
| ADMB | 관리자 계정관리 | 02 | 관리자 계정 목록 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 | M | 수정 | 2023-10-18 | 조건 항목 삭제 |  |  |  | 관리자 계정 목록 |  | 담당자: 최용수; 시작: 9/21; 종료: 9/27; 시작: 9/21; 종료: 10/5; 고객: 완료; 담당자: 장홍준; 시작: 2023-10-06; 종료: 2023-10-11; 시작: 2023-10-13; 종료: 2023-10-13; 담당자: 김정남책임; 시작: 2023-10-12; 종료: 2023-10-17
| ADMB | 관리자 계정관리 | 02 | 관리자 계정 등록/수정 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 | M | 수정 | 2023-10-18 | 비밀번호 항목 추가, 항목명 수정: 이메일->이메일(ID), 항목 위치 변경: 이메일(ID)를 이름 앞으로 |  |  |  | 관리자 계정 등록/수정 |  | 담당자: 최용수; 시작: 9/21; 종료: 9/27; 시작: 9/21; 종료: 10/5; 고객: 완료; 담당자: 장홍준; 시작: 2023-10-06; 종료: 2023-10-11; 시작: 2023-10-13; 종료: 2023-10-13; 담당자: 김정남책임; 시작: 2023-10-12; 종료: 2023-10-17
| ADMB | 권한 관리 | 03 | 권한 그룹 목록 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 | M | 수정 | 2023-10-13 | 목록에서 “첫화면 메뉴” 열 삭제 |  |  |  | 메뉴 권한 목록 |  | 담당자: 최용수; 시작: 9/21; 종료: 9/27; 시작: 9/21; 종료: 10/5; 고객: 완료; 담당자: 장홍준; 시작: 2023-10-12; 종료: 2023-10-13; 시작: 2023-10-13; 종료: 2023-10-13; 담당자: 김정남책임; 시작: 2023-10-18; 종료: 2023-10-23
| ADMB | 권한 관리 | 03 | 권한 그룹 등록/수정 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 | M | 삭제 | 2023-10-12 | 삭제 |  |  |  | 메뉴 권한 등록/수정 |  | 담당자: 최용수; 시작: 9/21; 담당자: 장홍준; 시작: 2023-10-12; 담당자: 김정남책임; 시작: 2023-10-18; 종료: 2023-10-23
| ADMB | 권한 관리 | 03 | 권한 설정 | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 | M | 수정 | 2023-10-16 | “첫화면 메뉴“ 설정 기능 삭제 팝업에서 페이지로 화면id 변경 |  | ADMB0303000000P | ADMB0303000000M | 권한 설정 팝업 |  | 담당자: 최용수; 시작: 9/21; 종료: 9/27; 시작: 9/21; 종료: 10/5; 고객: 완료; 담당자: 장홍준; 시작: 2023-10-12; 종료: 2023-10-13; 시작: 2023-10-13; 종료: 2023-10-13
| ADMB | 센터 관리 | 04 | 센터 목록 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 | M |  | 2023-10-12 |  |  |  |  | 센터 목록 |  | 담당자: 최용수; 시작: 9/21; 종료: 9/27; 시작: 9/21; 종료: 10/5; 고객: 완료; 담당자: 장홍준; 시작: 2023-10-12; 종료: 2023-10-13; 시작: 2023-10-13; 종료: 2023-10-13
| ADMB | 센터 관리 | 04 | 센터 등록/수정 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 | M | 수정 | 2023-10-27 | 10/27: 비밀번호 확인 항목 추가, 항목 위치 변동, 필수 입력 체크 표시 (*) 추가 10/16: 팝업에서 페이지로 화면id 변경 |  | ADMB0402000000P | ADMB0402000000M | 센터 등록/수정 |  | 담당자: 최용수; 시작: 9/21; 종료: 9/27; 시작: 9/21; 종료: 10/5; 고객: 완료; 담당자: 장홍준; 시작: 2023-10-12; 종료: 2023-10-13; 시작: 2023-10-13; 종료: 2023-10-13
| ADMB | 학생 관리 | 05 | 학생 목록 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 | M | [6 empty] | 회원 목록 |  | 담당자: 최용수; 시작: 9/21; 종료: 9/27; 시작: 9/21; 종료: 10/5; 고객: 완료; 담당자: 장홍준; 시작: 2023-10-16; 종료: 2023-10-18; 시작: 2023-10-13; 종료: 2023-10-13; 담당자: 김정남책임; 시작: 2023-10-24; 종료: 2023-10-25
| ADMB | 학생 관리 | 05 | 학생 등록/수정 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 | M | 수정 | 2023-10-27 | 필수 입력 체크 표시 (*) 추가 |  |  |  | 회원 등록/수정 |  | 담당자: 최용수; 시작: 9/21; 종료: 9/27; 시작: 9/21; 종료: 10/5; 고객: 완료; 담당자: 장홍준; 시작: 2023-10-16; 종료: 2023-10-18; 시작: 2023-10-16; 종료: 2023-10-16; 담당자: 김정남책임; 시작: 2023-10-24; 종료: 2023-10-25
| ADMB | 스티커 관리 | 06 | 스티커관리 목록 | 01 |  | 00 |  | 02 |  | 00 | M | [6 empty] | 스티커 목록 |  | 담당자: 강희준; 시작: 9/19; 종료: 9/27; 시작: 9/19; 종료: 10/5; 고객: 완료; 담당자: 장홍준; 시작: 2023-10-16; 종료: 2023-10-18; 시작: 2023-10-11; 종료: 2023-10-11; 담당자: 김정남책임; 시작: 2023-10-26; 종료: 2023-10-27
| ADMB | 스티커 관리 | 06 | 스티커 등록 | 02 |  | 00 |  | 03 |  | 00 | P | [6 empty] | 스티커 추가/차감 |  | 담당자: 강희준; 시작: 9/19; 종료: 9/27; 시작: 9/19; 종료: 10/5; 고객: 완료; 담당자: 장홍준; 시작: 2023-10-16; 종료: 2023-10-18; 시작: 2023-10-11; 종료: 2023-10-11; 담당자: 김정남책임; 시작: 2023-10-26; 종료: 2023-10-27
| ADMB | 스티커 관리 | 06 | 학습자 상세 | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 | M | [6 empty] | 학습자 상세 |  | 담당자: 강희준; 시작: 9/19; 종료: 9/27; 시작: 9/19; 종료: 10/5; 고객: 완료; 담당자: 장홍준; 시작: 2023-10-16; 종료: 2023-10-18; 시작: 2023-10-11; 종료: 2023-10-11; 담당자: 김정남책임; 시작: 2023-10-26; 종료: 2023-10-27
| ADMB | LMS | 07 | 학습자 목록 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 | M | [6 empty] | 학습자 목록 |  | 담당자: 강희준; 시작: 9/19; 종료: 9/27; 시작: 9/19; 종료: 10/5; 고객: 완료; 담당자: 장홍준; 시작: 2023-10-19; 종료: 2023-10-20; 시작: 2023-10-11; 종료: 2023-10-11; 담당자: 김정남책임; 시작: 2023-10-30; 종료: 2023-11-02
| ADMB | LMS | 07 | 학습자 정보 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 | M | [6 empty] | 학습자 정보 |  | 담당자: 강희준; 시작: 9/19; 종료: 9/27; 시작: 9/19; 종료: 10/5; 고객: 완료; 담당자: 장홍준; 시작: 2023-10-19; 종료: 2023-10-20; 시작: 2023-10-12; 종료: 2023-10-12; 담당자: 김정남책임; 시작: 2023-10-30; 종료: 2023-11-02
Note on C4: ====== ID#AAAAn7UtbhQ 김승원 (2023-01-18 01:30:35) - KIP : 자사 PC - KIM : 자사 Mobile - KOP : KOSEF PC - KOM : KOSEF Mobile - ADM : Admin

## ADM_B2C_화면목록
에브리북클럽 서비스 Admin | [7 empty] | 하늘색 셀 표시: | 2차 개발 내역 | [14 empty] | 기획진척 | [5 empty] | 디자인진척 | [6 empty] | 퍼블진척 |  |  | 평균진척 | [5 empty] | 개발진척 |  |  | 평균진척
No. | 채널 | 메뉴구조 | [10 empty] | 개정이력 |  |  | 개발유형 | 화면ID | 변경 화면ID | 화면명 | 화면 URL | 화면설계서 제작/검수 | [5 empty] | 상세디자인 제작/검수 | [6 empty] | 상세퍼블리싱 제작/검수 | [8 empty] | 기능 프로그래밍
|  | 1depth | Code | 2depth | Code | 3depth | Code | 4depth | Code | 5depth | Code | 화면유형 | 변경구분 | 변경일자 | 변경내용 | [5 empty] | 담당 | 계획 |  | 실제 |  | 검수 | 담당자 | 계획 |  | 실제 |  | 검수 |  | 담당 | 계획 |  | 실제 |  | 검수 |  |  |  | 담당 | 계획 |  | 실제 |  | 단위테스트
[21 empty] | 담당자 | 시작 | 종료 | 시작 | 종료 | 고객 | 담당자 | 시작 | 종료 | 시작 | 종료 | 기획 | 고객 | 담당자 | 시작 | 종료 | 시작 | 종료 | 기획 | 디자인 | 처리완료 | 고객 | 담당자 | 시작 | 종료 | 시작 | 종료 | 결과
| ADMC | 로그인 | 01 |  | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 | M | [6 empty] | 로그인 |  | 담당자: 최용수; 시작: 9/21; 종료: 9/27; 시작: 9/21; 종료: 10/4; 고객: 완료; 담당자: 장홍준; 시작: 2023-10-06; 종료: 2023-10-11; 시작: 2023-10-06; 종료: 2023-10-06; 담당자: 김정남책임; 시작: 2023-10-12; 종료: 2023-10-17
| ADMC | 관리자 계정관리 | 02 | 관리자 계정 목록 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 | M | [6 empty] | 관리자 계정 목록 |  | 담당자: 최용수; 시작: 9/21; 종료: 9/27; 시작: 9/21; 종료: 10/4; 고객: 완료; 담당자: 장홍준; 시작: 2023-10-06; 종료: 2023-10-11; 시작: 2023-10-16; 종료: 2023-10-06; 담당자: 김정남책임; 시작: 2023-10-12; 종료: 2023-10-17
| ADMC | 관리자 계정관리 | 02 | 관리자 계정 등록/수정 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 | M | [6 empty] | 관리자 계정 등록/수정 |  | 담당자: 최용수; 시작: 9/21; 종료: 9/27; 시작: 9/21; 종료: 10/4; 고객: 완료; 담당자: 장홍준; 시작: 2023-10-06; 종료: 2023-10-11; 시작: 2023-10-16; 종료: 2023-10-06; 담당자: 김정남책임; 시작: 2023-10-12; 종료: 2023-10-17
| ADMC | 권한관리 | 03 | 권한 그룹 목록 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 | M | 수정 | 2023-10-13 | 목록에서 “첫화면 메뉴” 열 삭제 |  |  |  | 권한 그룹 목록 |  | 담당자: 최용수; 시작: 9/21; 종료: 9/27; 시작: 9/21; 종료: 10/4; 고객: 완료; 담당자: 장홍준; 시작: 2023-10-12; 종료: 2023-10-13; 시작: 2023-10-16; 종료: 2023-10-06; 담당자: 김정남책임; 시작: 2023-10-18; 종료: 2023-10-23
| ADMC | 권한관리 | 03 | 권한 그룹 등록/수정 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 | P | 수정 | 2023-10-16 | 페이지에서 팝업으로 화면변경 |  | ADMC0302000000M | ADMC0302000000P | 권한 그룹 등록/수정 |  | 담당자: 최용수; 시작: 9/21; 종료: 9/27; 시작: 9/21; 종료: 10/4; 고객: 완료; 담당자: 장홍준; 시작: 2023-10-12; 종료: 2023-10-13; 시작: 2023-10-16; 종료: 2023-10-06; 담당자: 김정남책임; 시작: 2023-10-18; 종료: 2023-10-23
| ADMC | 권한관리 | 03 | 권한 설정 | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 | M | 수정 | 2023-10-16 | “첫화면 메뉴“ 설정 기능 삭제 팝업에서 페이지로 화면 변경 |  | ADMC0303000000P | ADMC0303000000M | 권한 설정 |  | 담당자: 최용수; 시작: 9/21; 종료: 9/27; 시작: 9/21; 종료: 10/4; 고객: 완료; 담당자: 장홍준; 시작: 2023-10-06; 종료: 2023-10-11; 시작: 2023-10-16; 종료: 2023-10-16
| ADMC | 회원관리 | 04 | 회원 목록 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 | M | [6 empty] | 회원 목록 |  | 담당자: 최용수; 시작: 9/21; 종료: 9/27; 시작: 9/21; 종료: 10/4; 고객: 완료; 담당자: 장홍준; 시작: 2023-10-16; 종료: 2023-10-18; 시작: 2023-10-16; 종료: 2023-10-06; 담당자: 김정남책임; 시작: 2023-10-24; 종료: 2023-10-25
| ADMC | 회원관리 | 04 | 회원 상세/수정 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 | M | [6 empty] | 회원 상세/수정 |  | 담당자: 최용수; 시작: 9/21; 종료: 9/27; 시작: 9/21; 종료: 10/4; 고객: 완료; 담당자: 장홍준; 시작: 2023-10-16; 종료: 2023-10-18; 시작: 2023-10-16; 종료: 2023-10-06; 담당자: 김정남책임; 시작: 2023-10-24; 종료: 2023-10-25
| ADMC | 회원관리 | 04 | 탈퇴 회원 목록 | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 | M | [6 empty] | 탈퇴회원 목록 |  | 담당자: 최용수; 시작: 9/21; 종료: 9/27; 시작: 9/21; 종료: 10/4; 고객: 완료; 담당자: 장홍준; 시작: 2023-10-16; 종료: 2023-10-18; 시작: 2023-10-16; 종료: 2023-10-06; 담당자: 김정남책임; 시작: 2023-10-24; 종료: 2023-10-25
| ADMC | LMS | 05 | 학습자 목록 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 | M | [6 empty] | 학습자 목록 |  | 담당자: 최용수; 시작: 9/21; 종료: 9/27; 시작: 9/21; 종료: 10/4; 고객: 완료; 담당자: 장홍준; 시작: 2023-10-06; 종료: 2023-10-11; 시작: 2023-10-16; 종료: 2023-10-06
| ADMC | LMS | 05 | 학습자 정보 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 | M | [6 empty] | 학습자 정보 |  | 담당자: 최용수; 시작: 9/21; 종료: 9/27; 시작: 9/21; 종료: 10/4; 고객: 완료; 담당자: 장홍준; 시작: 2023-10-19; 종료: 2023-10-20; 시작: 2023-10-16; 종료: 2023-10-06; 담당자: 김정남책임; 시작: 2023-10-30; 종료: 2023-11-02
| ADMC | CMS | 06 | 도서 | 05 | 도서목록 | 01 |  | 00 |  | 00 | M | 수정 | 10/18 | 조회항목, 조회리스트 항목 수정 |  |  |  | 도서 목록 |  | 담당자: 강희준; 시작: 9/19; 종료: 9/27; 시작: 9/19; 종료: 10/4; 고객: 완료; 담당자: 장홍준; 시작: 2023-10-06; 종료: 2023-10-11; 시작: 2023-10-10; 종료: 2023-10-10
| ADMC | CMS | 06 | 도서 | 05 | 도서등록/수정 | 02 |  | 00 |  | 00 | M | 수정 | 10/18 | 도서 제목 항목 추가 |  |  |  | 도서 등록/수정 |  | 담당자: 강희준; 시작: 9/19; 종료: 9/27; 시작: 9/19; 종료: 10/4; 고객: 완료; 담당자: 장홍준; 시작: 2023-10-06; 종료: 2023-10-11; 시작: 2023-10-10; 종료: 2023-10-10
14 | ADMC | CMS | 06 | 도서 | 05 | 도서등록/수정 | 02 | 작가 설정 팝업 | 01 |  | 00 | P | 추가 | 10/20 | 누락된 작가 설정 팝업 추가 |  |  |  | 작가 설정 팝업 |  | 담당자: 최용수; 시작: 10/20; 종료: 10/20; 시작: 10/20; 종료: 10/20; 고객: 완료; 담당자: 장홍준; 시작: 2023-10-20; 종료: 2023-10-20; 시작: 2023-10-20; 종료: 2023-10-20
| ADMC | CMS | 06 | 도서 | 05 | 도서 상세 | 03 | 이북 | 01 |  | 00 | T | 수정 | 10/18 | 항목명 수정, 조회결과값 표시 |  |  |  | 이북 목록 |  | 담당자: 강희준; 시작: 9/19; 종료: 9/27; 시작: 9/19; 종료: 10/4; 고객: 완료; 담당자: 장홍준; 시작: 2023-10-06; 종료: 2023-10-11; 시작: 2023-10-10; 종료: 2023-10-10
| ADMC | CMS | 06 | 도서 | 05 | 도서 상세 | 03 | 오디오북 | 02 |  | 00 | T | 삭제 | 10/16 | 이북 목록에 포함됨 |  |  |  | 오디오북 목록 |  | 담당자: 강희준; 시작: 9/19; 종료: 9/27; 시작: 9/19; 종료: 10/4; 고객: 완료; 담당자: 장홍준; 시작: 2023-10-06; 종료: 2023-10-11; 시작: 2023-10-20; 종료: 2023-10-20
| ADMC | CMS | 06 | 도서 | 05 | 도서 상세 | 03 | 독서확인 학습 | 03 |  | 00 | T | 수정 | 10/18 | 조회결과값 표시 |  |  |  | 독서확인 학습 목록 |  | 담당자: 강희준; 시작: 9/19; 종료: 9/27; 시작: 9/19; 종료: 10/4; 고객: 완료; 담당자: 장홍준; 시작: 2023-10-06; 종료: 2023-10-11; 시작: 2023-10-10; 종료: 2023-10-10
| ADMC | CMS | 06 | 도서 | 05 | 도서 상세 | 03 | 소리내어 읽기 | 04 |  | 00 | T | [6 empty] | 소리내어 읽기 목록 |  | 담당자: 강희준; 시작: 9/19; 종료: 9/27; 시작: 9/19; 종료: 10/4; 고객: 완료; 담당자: 장홍준; 시작: 2023-10-06; 종료: 2023-10-11; 시작: 2023-10-10; 종료: 2023-10-10
| ADMC | CMS | 06 | 도서 | 05 | 도서 상세 | 03 | 문해력 게임 | 05 |  | 00 | T | [6 empty] | 문해력 게임 목록 |  | 담당자: 강희준; 시작: 9/19; 종료: 9/27; 시작: 9/19; 종료: 10/4; 고객: 완료; 담당자: 장홍준; 시작: 2023-10-06; 종료: 2023-10-11; 시작: 2023-10-10; 종료: 2023-10-10
| ADMC | CMS | 06 | 이북 | 01 | 이북 목록 | 01 |  | 00 |  | 00 | M | 수정 | 10/18 | 조회항목, 조회리스트 항목 수정 |  |  |  | 이북 목록 |  | 담당자: 강희준; 시작: 9/19; 종료: 9/27; 시작: 9/19; 종료: 10/4; 고객: 완료; 담당자: 장홍준; 시작: 2023-10-19; 종료: 2023-10-20; 시작: 2023-10-10; 종료: 2023-10-10; 담당자: 김정남책임; 시작: 2023-11-03; 종료: 2023-11-09
| ADMC | CMS | 06 | 이북 | 01 | 이북 등록/수정 | 02 |  | 00 |  | 00 | M | 수정 | 10/18 | 게시 여부 항목 추가 |  |  |  | 이북 등록/수정 |  | 담당자: 강희준; 시작: 9/19; 종료: 9/27; 시작: 9/19; 종료: 10/4; 고객: 완료; 담당자: 장홍준; 시작: 2023-10-19; 종료: 2023-10-20; 시작: 2023-10-10; 종료: 2023-10-10; 담당자: 김정남책임; 시작: 2023-11-03; 종료: 2023-11-09
| ADMC | CMS | 06 | 이북 | 01 | 도서 설정 팝업 | 03 |  | 00 |  | 00 | P | [6 empty] | 도서 설정 팝업 |  | 담당자: 강희준; 시작: 9/19; 종료: 9/27; 시작: 9/19; 종료: 10/4; 고객: 완료; 담당자: 장홍준; 시작: 2023-10-06; 종료: 2023-10-11; 시작: 2023-10-10; 종료: 2023-10-10
| ADMC | CMS | 06 | 이북 | 01 | 이북 상세 | 04 |  | 00 |  | 00 | M | [6 empty] | 이북 상세 |  | 담당자: 강희준; 시작: 9/19; 종료: 9/27; 시작: 9/19; 종료: 10/4; 고객: 완료; 담당자: 장홍준; 시작: 2023-10-06; 종료: 2023-10-11; 시작: 2023-10-10; 종료: 2023-10-10
| ADMC | CMS | 06 | 독서확인학습 | 03 | 독서확인학습 목록 | 00 |  | 00 |  | 00 | M | 수정 | 10/18 | 조회항목, 조회리스트 항목 수정 | [5 empty] | 담당자: 강희준; 시작: 9/19; 종료: 9/27; 시작: 9/19; 종료: 10/4; 고객: 완료; 담당자: 장홍준; 시작: 2023-10-06; 종료: 2023-10-11; 시작: 2023-10-10; 종료: 2023-10-10
| ADMC | CMS | 06 | 독서확인학습 | 03 | 선택하기 | 01 | OX선택 등록/수정 | 02 |  | 00 | M | 수정 | 10/24 | 10/24 역량 옵션 체크박스로 변경 10/18 문제정보 항목 변경, 역량, 게시여부 추가 |  |  |  | S-Type 1 등록/수정 |  | 담당자: 강희준; 시작: 9/19; 종료: 9/27; 시작: 9/19; 종료: 10/4; 고객: 완료; 담당자: 장홍준; 시작: 2023-10-06; 종료: 2023-10-11; 시작: 2023-10-11; 종료: 2023-10-11; 담당자: 김수지주임; 시작: 2023-10-12; 종료: 2023-10-17
| ADMC | CMS | 06 | 독서확인학습 | 03 | 선택하기 | 01 | 글그림선택 등록/수정 | 03 | 글 선택 | 01 | M | 수정 | 10/24 | 10/24 역량 옵션 체크박스로 변경 10/18 문제정보 항목 변경, 역량, 게시여부 추가 |  | ADMC0603010300M | ADMC0603010301M | S-Type 2 등록/수정 |  | 담당자: 강희준; 시작: 9/19; 종료: 9/27; 시작: 9/19; 종료: 10/4; 고객: 완료; 담당자: 장홍준; 시작: 2023-10-06; 종료: 2023-10-11; 시작: 2023-10-11; 종료: 2023-10-11; 담당자: 김수지주임; 시작: 2023-10-12; 종료: 2023-10-17
26 | ADMC | CMS | 06 | 독서확인학습 | 03 | 선택하기 | 01 | 글그림선택 등록/수정 | 03 | 그림 선택 | 02 | M | 추가 | 10/24 | 10/24 역량 옵션 체크박스로 변경 10/19 그림 옵션 화면 추가 | bar: 고객
| ADMC | CMS | 06 | 독서확인학습 | 03 | 선긋기 | 02 | 선긋기 등록/수정 | 02 |  | 00 | M | 수정 | 10/24 | 10/24 역량 옵션 체크박스로 변경 10/18 문제정보 항목 변경, 역량, 게시여부 추가 |  |  |  | 선긋기 등록/수정 |  | 담당자: 강희준; 시작: 9/19; 종료: 9/27; 시작: 9/19; 종료: 10/4; 고객: 완료; 담당자: 장홍준; 시작: 2023-10-12; 종료: 2023-10-13; 시작: 2023-10-11; 종료: 2023-10-11; 담당자: 김수지주임; 시작: 2023-10-18; 종료: 2023-10-20
| ADMC | CMS | 06 | 독서확인학습 | 03 | 드래그앤드롭 | 03 | 드래그앤드롭 등록/수정 | 02 |  | 00 | M | 수정 | 10/24 | 10/24 역량 옵션 체크박스로 변경 10/18 문제정보 항목 변경, 역량, 게시여부 추가 |  |  |  | 드래그앤드롭 등록/수정 |  | 담당자: 강희준; 시작: 9/19; 종료: 9/27; 시작: 9/19; 종료: 10/4; 고객: 완료; 담당자: 장홍준; 시작: 2023-10-16; 종료: 2023-10-18; 시작: 2023-10-11; 종료: 2023-10-11; 담당자: 김수지주임; 시작: 2023-10-23; 종료: 2023-10-25
| ADMC | CMS | 06 | 독서확인학습 | 03 | 드래그앤드롭 | 03 | 순서배열 등록/수정 | 04 |  | 00 | M | 수정 | 10/24 | 10/24 역량 옵션 체크박스로 변경 10/18 문제정보 항목 변경, 역량, 게시여부 추가 |  |  |  | 순서배열 등록/수정 |  | 담당자: 강희준; 시작: 9/19; 종료: 9/27; 시작: 9/19; 종료: 10/4; 고객: 완료; 담당자: 장홍준; 시작: 2023-10-16; 종료: 2023-10-18; 시작: 2023-10-11; 종료: 2023-10-11; 담당자: 김수지주임; 시작: 2023-10-26; 종료: 2023-10-27
| ADMC | CMS | 06 | 독서확인학습 | 03 | 순서대로 터치하기 | 05 | 순서대로 등록/수정 | 02 |  | 00 | M | 수정 | 10/24 | 10/24 역량 옵션 체크박스로 변경 10/18 문제정보 항목 변경, 역량, 게시여부 추가 |  |  |  | 순서대로 등록/수정 |  | 담당자: 강희준; 시작: 9/19; 종료: 9/27; 시작: 9/19; 종료: 10/4; 고객: 완료; 담당자: 장홍준; 시작: 2023-10-16; 종료: 2023-10-18; 시작: 2023-10-11; 종료: 2023-10-11; 담당자: 김수지주임; 시작: 2023-10-30; 종료: 2023-10-31
| ADMC | CMS | 06 | 독서확인학습 | 03 | 소리내어읽기 | 06 | 소리내어읽기 목록 | 01 |  | 00 | M | 수정 | 10/18 | 조회 항목 추가, 조회 목록 열 추가 |  |  |  | 소리내어읽기 목록 |  | 담당자: 강희준; 시작: 9/19; 종료: 9/27; 시작: 9/19; 종료: 10/4; 고객: 완료; 담당자: 장홍준; 시작: 2023-10-19; 종료: 2023-10-20; 시작: 2023-10-11; 종료: 2023-10-11; 담당자: 김수지주임; 시작: 2023-11-01; 종료: 2023-11-03
| ADMC | CMS | 06 | 독서확인학습 | 03 | 소리내어읽기 | 06 | 소리내어읽기 등록/수정 | 02 |  | 00 | M | 수정 | 10/18 | 설정항목명 수정, 게시 여부 항목 추가 |  |  |  | 소리내어읽기 등록/수정 |  | 담당자: 강희준; 시작: 9/19; 종료: 9/27; 시작: 9/19; 종료: 10/4; 고객: 완료; 담당자: 장홍준; 시작: 2023-10-19; 종료: 2023-10-20; 시작: 2023-10-11; 종료: 2023-10-11; 담당자: 김수지주임; 시작: 2023-11-01; 종료: 2023-11-03
| ADMC | CMS | 06 | 문해력 게임 | 04 | 문해력 게임 목록 | 00 |  | 00 |  | 00 | M | 수정 | 10/18 | 조회 항목 추가, 조회 목록 열 추가 | [5 empty] | 담당자: 강희준; 시작: 9/19; 종료: 9/27; 시작: 9/19; 종료: 10/4; 고객: 완료; 담당자: 장홍준; 시작: 2023-10-06; 종료: 2023-10-11; 시작: 2023-10-11; 종료: 2023-10-11
| ADMC | CMS | 06 | 문해력 게임 | 04 | 준비운동 | 01 | 이미지 선택하여 단어 학습하기 등록/수정 | 02 |  | 00 | M | 수정 | 10/18 | 등록 항목 변경, 게시여부 추가 |  |  |  | 이미지 선택하여 단어 학습하기 등록/수정 |  | 담당자: 강희준; 시작: 9/19; 종료: 9/27; 시작: 9/19; 종료: 10/4; 고객: 완료; 담당자: 장홍준; 시작: 2023-10-06; 종료: 2023-10-11; 시작: 2023-10-11; 종료: 2023-10-11; 담당자: 김태호주임; 시작: 2023-10-12; 종료: 2023-10-17
| ADMC | CMS | 06 | 문해력 게임 | 04 | 준비운동 | 01 | 이미지 선택하여 단어 학습하기 등록/수정 | 02 | 항목 추가 | 01 | P | 수정 | 10/18 | 항목 수정 |  |  |  | 항목 추가 |  | 담당자: 강희준; 시작: 9/19; 종료: 9/27; 시작: 9/19; 종료: 10/4; 고객: 완료; 담당자: 장홍준; 시작: 2023-10-06; 종료: 2023-10-11; 시작: 2023-10-11; 종료: 2023-10-11
| ADMC | CMS | 06 | 문해력 게임 | 04 | 준비운동 | 01 | 텍스트 선택하여 단어 학습하기 등록/수정 | 03 |  | 00 | M | 수정 | 10/18 | 등록 항목 변경, 게시여부 추가 |  |  |  | 텍스트 선택하여 단어 학습하기 등록/수정 |  | 담당자: 강희준; 시작: 9/19; 종료: 9/27; 시작: 9/19; 종료: 10/4; 고객: 완료; 담당자: 장홍준; 시작: 2023-10-06; 종료: 2023-10-11; 시작: 2023-10-11; 종료: 2023-10-11; 담당자: 김태호주임; 시작: 2023-10-12; 종료: 2023-10-17
| ADMC | CMS | 06 | 문해력 게임 | 04 | 준비운동 | 01 | 텍스트 선택하여 단어 학습하기 등록/수정 | 03 | 항목 추가 | 01 | P | 수정 | 10/18 | 항목 수정 |  |  |  | 항목 추가 |  | 담당자: 강희준; 시작: 9/19; 종료: 9/27; 시작: 9/19; 종료: 10/4; 고객: 완료; 담당자: 장홍준; 시작: 2023-10-06; 종료: 2023-10-11; 시작: 2023-10-11; 종료: 2023-10-11
| ADMC | CMS | 06 | 문해력 게임 | 04 | 게임도전 | 02 | 글자 선택하거나 쓰기 등록/수정 | 02 |  | 00 | M | 수정 | 10/18 | 등록 항목 변경, 게시여부 추가 |  |  |  | 글자 선택하거나 쓰기 등록/수정 |  | 담당자: 강희준; 시작: 9/19; 종료: 9/27; 시작: 9/19; 종료: 10/4; 고객: 완료; 담당자: 장홍준; 시작: 2023-10-12; 종료: 2023-10-13; 시작: 2023-10-11; 종료: 2023-10-11; 담당자: 김태호주임; 시작: 2023-10-18; 종료: 2023-10-26
| ADMC | CMS | 06 | 문해력 게임 | 04 | 게임도전 | 02 | 글자 선택하거나 쓰기 등록/수정 | 02 | 항목 추가 | 01 | P | 수정 | 10/18 | 항목 수정 |  |  |  | 항목 추가 |  | 담당자: 강희준; 시작: 9/19; 종료: 9/27; 시작: 9/19; 종료: 10/4; 고객: 완료; 담당자: 장홍준; 시작: 2023-10-06; 종료: 2023-10-11; 시작: 2023-10-11; 종료: 2023-10-11
| ADMC | CMS | 06 | 문해력 게임 | 04 | 게임도전 | 02 | 워드 서치 선긋기 등록/수정 | 03 |  | 00 | M | 수정 | 10/18 | 등록 항목 변경, 게시여부 추가 |  |  |  | 워드 서치 선긋기 등록/수정 |  | 담당자: 강희준; 시작: 9/19; 종료: 9/27; 시작: 9/19; 종료: 10/4; 고객: 완료; 담당자: 장홍준; 시작: 2023-10-12; 종료: 2023-10-13; 시작: 2023-10-11; 종료: 2023-10-11; 담당자: 김태호주임; 시작: 2023-10-18; 종료: 2023-10-26
| ADMC | CMS | 06 | 문해력 게임 | 04 | 게임도전 | 02 | 워드 서치 선긋기 등록/수정 | 03 | 항목 추가 | 01 | P | 수정 | 10/18 | 항목 수정 |  |  |  | 항목 추가 |  | 담당자: 강희준; 시작: 9/19; 종료: 9/27; 시작: 9/19; 종료: 10/4; 고객: 완료; 담당자: 장홍준; 시작: 2023-10-06; 종료: 2023-10-11; 시작: 2023-10-11; 종료: 2023-10-11
| ADMC | CMS | 06 | 문해력 게임 | 04 | 게임도전 | 02 | 메모리 게임 등록/수정 | 04 |  | 00 | M | 수정 | 10/18 | 등록 항목 변경, 게시여부 추가 |  |  |  | 메모리 게임 등록/수정 |  | 담당자: 강희준; 시작: 9/19; 종료: 9/27; 시작: 9/19; 종료: 10/4; 고객: 완료; 담당자: 장홍준; 시작: 2023-10-12; 종료: 2023-10-13; 시작: 2023-10-11; 종료: 2023-10-11; 담당자: 김태호주임; 시작: 2023-10-18; 종료: 2023-10-26
| ADMC | CMS | 06 | 문해력 게임 | 04 | 게임도전 | 02 | 박스안에 이미지 넣기 등록/수정 | 05 |  | 00 | M | [6 empty] | 박스안에 이미지 넣기 등록/수정 |  | 담당자: 강희준; 담당자: 장홍준; 담당자: 김태호주임; 시작: 2023-10-18; 종료: 2023-10-26
| ADMC | CMS | 06 | 도서정보 관리 | 06 | 분류 관리 | 01 | 분류 관리 목록 | 01 | 항목 추가 | 00 | M | [6 empty] | 분류 관리 목록 |  | 담당자: 강희준; 시작: 9/19; 종료: 9/27; 시작: 9/19; 종료: 10/4; 고객: 완료; 담당자: 장홍준; 시작: 2023-10-06; 종료: 2023-10-11; 시작: 2023-10-12; 종료: 2023-10-12
| ADMC | CMS | 06 | 도서정보 관리 | 06 | 분류 관리 | 01 | 분류 관리 등록/수정 | 02 | 항목 추가 | 00 | P | [6 empty] | 분류 관리 등록/수정 |  | 담당자: 강희준; 시작: 9/19; 종료: 9/27; 시작: 9/19; 종료: 10/4; 고객: 완료; 담당자: 장홍준; 시작: 2023-10-06; 종료: 2023-10-11; 시작: 2023-10-12; 종료: 2023-10-12
| ADMC | CMS | 06 | 도서정보 관리 | 06 | IB 대주제 관리 | 02 | IB 대주제 관리 목록 | 01 | 항목 추가 | 00 | M | 수정 | 10/18 | IB 대주제 -> IB 주제 |  |  |  | IB 대주제 관리 목록 |  | 담당자: 강희준; 시작: 9/19; 종료: 9/27; 시작: 9/19; 종료: 10/4; 고객: 완료; 담당자: 장홍준; 시작: 2023-10-06; 종료: 2023-10-11; 시작: 2023-10-12; 종료: 2023-10-12
| ADMC | CMS | 06 | 도서정보 관리 | 06 | IB 대주제 관리 | 02 | IB 대주제 관리 등록/수정 | 02 | 항목 추가 | 00 | P | 수정 | 10/18 | IB 대주제 -> IB 주제 |  |  |  | IB 대주제 관리 등록/수정 |  | 담당자: 강희준; 시작: 9/19; 종료: 9/27; 시작: 9/19; 종료: 10/4; 고객: 완료; 담당자: 장홍준; 시작: 2023-10-06; 종료: 2023-10-11; 시작: 2023-10-12; 종료: 2023-10-12
| ADMC | CMS | 06 | 도서정보 관리 | 06 | IB 소주제 관리 | 03 | IB 소주제 관리 목록 | 01 | 항목 추가 | 00 | M | 수정 | 10/18 | IB 소주제 -> 주제 |  |  |  | IB 소주제 관리 목록 |  | 담당자: 강희준; 시작: 9/19; 종료: 9/27; 시작: 9/19; 종료: 10/4; 고객: 완료; 담당자: 장홍준; 시작: 2023-10-06; 종료: 2023-10-11; 시작: 2023-10-12; 종료: 2023-10-12
| ADMC | CMS | 06 | 도서정보 관리 | 06 | IB 소주제 관리 | 03 | IB 소주제 관리 등록/수정 | 02 | 항목 추가 | 00 | P | 수정 | 10/18 | IB 소주제 -> 주제 IB 주제 항목 추가 |  |  |  | IB 소주제 관리 등록/수정 |  | 담당자: 강희준; 시작: 9/19; 종료: 9/27; 시작: 9/19; 종료: 10/4; 고객: 완료; 담당자: 장홍준; 시작: 2023-10-06; 종료: 2023-10-11; 시작: 2023-10-12; 종료: 2023-10-12
| ADMC | CMS | 06 | 도서정보 관리 | 06 | 작가 관리 | 04 | 작가 관리 목록 | 01 | 항목 추가 | 00 | M | [6 empty] | 작가 관리 목록 |  | 담당자: 강희준; 시작: 9/19; 종료: 9/27; 시작: 9/19; 종료: 10/4; 고객: 완료; 담당자: 장홍준; 시작: 2023-10-06; 종료: 2023-10-11; 시작: 2023-10-12; 종료: 2023-10-12
| ADMC | CMS | 06 | 도서정보 관리 | 06 | 작가 관리 | 04 | 작가 관리 등록/수정 | 02 | 항목 추가 | 00 | P | [6 empty] | 작가 관리 등록/수정 |  | 담당자: 강희준; 시작: 9/19; 종료: 9/27; 시작: 9/19; 종료: 10/4; 고객: 완료; 담당자: 장홍준; 시작: 2023-10-06; 종료: 2023-10-11; 시작: 2023-10-12; 종료: 2023-10-12
| ADMC | CMS | 06 | 도서정보 관리 | 06 | 장르 관리 | 05 | 장르 관리 목록 | 01 | 항목 추가 | 00 | M | [6 empty] | 장르 관리 목록 |  | 담당자: 강희준; 시작: 9/19; 종료: 9/27; 시작: 9/19; 종료: 10/4; 고객: 완료; 담당자: 장홍준; 시작: 2023-10-06; 종료: 2023-10-11; 시작: 2023-10-12; 종료: 2023-10-12
| ADMC | CMS | 06 | 도서정보 관리 | 06 | 장르 관리 | 05 | 장르 관리 등록/수정 | 02 | 항목 추가 | 00 | P | [6 empty] | 장르 관리 등록/수정 |  | 담당자: 강희준; 시작: 9/19; 종료: 9/27; 시작: 9/19; 종료: 10/4; 고객: 완료; 담당자: 장홍준; 시작: 2023-10-06; 종료: 2023-10-11; 시작: 2023-10-12; 종료: 2023-10-12
| ADMC | 고객지원 | 07 | 공지사항 | 01 | 공지사항 목록 | 01 |  | 00 |  | 00 | M | [6 empty] | 공지사항 목록 |  | 담당자: 최용수; 시작: 9/21; 종료: 9/27; 시작: 9/21; 종료: 10/4; 고객: 완료; 담당자: 장홍준; 시작: 2023-10-16; 종료: 2023-10-18; 시작: 2023-10-16; 종료: 2023-10-16; 담당자: 김태호주임; 시작: 2023-10-27; 종료: 2023-10-27
| ADMC | 고객지원 | 07 | 공지사항 | 02 | 공지사항 등록/수정 | 02 |  | 00 |  | 00 | M | [6 empty] | 공지사항 등록/수정 |  | 담당자: 최용수; 시작: 9/21; 종료: 9/27; 시작: 9/21; 종료: 10/4; 고객: 완료; 담당자: 장홍준; 시작: 2023-10-16; 종료: 2023-10-18; 시작: 2023-10-16; 종료: 2023-10-16; 담당자: 김태호주임; 시작: 2023-10-27; 종료: 2023-10-27
| ADMC | 고객지원 | 07 | 문의하기 | 03 | 문의하기 목록 | 01 |  | 00 |  | 00 | M | [6 empty] | 문의하기 목록 |  | 담당자: 최용수; 시작: 9/21; 종료: 9/27; 시작: 9/21; 종료: 10/4; 고객: 완료; 담당자: 장홍준; 시작: 2023-10-16; 종료: 2023-10-18; 시작: 2023-10-16; 종료: 2023-10-16; 담당자: 김태호주임; 시작: 2023-10-30; 종료: 2023-10-30
| ADMC | 고객지원 | 07 | 문의하기 | 04 | 문의하기 상세/수정 | 02 |  | 00 |  | 00 | M | [6 empty] | 문의하기 상세/수정 |  | 담당자: 최용수; 시작: 9/21; 종료: 9/27; 시작: 9/21; 종료: 10/4; 고객: 완료; 담당자: 장홍준; 시작: 2023-10-16; 종료: 2023-10-18; 시작: 2023-10-16; 종료: 2023-10-16; 담당자: 김태호주임; 시작: 2023-10-30; 종료: 2023-10-30
| ADMC | 고객지원 | 07 | FAQ | 05 | FAQ 목록 | 01 |  | 00 |  | 00 | M | [6 empty] | FAQ 목록 |  | 담당자: 최용수; 시작: 9/21; 종료: 9/27; 시작: 9/21; 종료: 10/4; 고객: 완료; 담당자: 장홍준; 시작: 2023-10-16; 종료: 2023-10-18; 시작: 2023-10-16; 종료: 2023-10-16; 담당자: 김태호주임; 시작: 2023-10-31; 종료: 2023-10-31
| ADMC | 고객지원 | 07 | FAQ | 06 | FAQ 등록/수정 | 02 |  | 00 |  | 00 | M | [6 empty] | FAQ 등록/수정 |  | 담당자: 최용수; 시작: 9/21; 종료: 9/27; 시작: 9/21; 종료: 10/4; 고객: 완료; 담당자: 장홍준; 시작: 2023-10-16; 종료: 2023-10-18; 시작: 2023-10-16; 종료: 2023-10-16; 담당자: 김태호주임; 시작: 2023-10-31; 종료: 2023-10-31
Note on C4: ====== ID#AAAAn7UtbhQ 김승원 (2023-01-18 01:30:35) - KIP : 자사 PC - KIM : 자사 Mobile - KOP : KOSEF PC - KOM : KOSEF Mobile - ADM : Admin

## 화면ID 네이밍룰
화면ID 네이밍룰
네이밍 룰
1. 업무구분 CODE (영대 3)
| 북클럽 Web | WEB
| 북클럽 App | APP
| 북클럽 Admin | ADM
| 북클럽 Shop | SHP
2. 메뉴 Depth CODE (숫자 2)
| 1Depth | 01
| 2Depth | 01
| 3Depth | 01
| 4Depth | 01
null > 00 처리
3. 화면유형 CODE(영대 1)
| 본문 | M
| 팝업 | P
| 탭 | T
원소스 페이지일 경우 화면ID 동일하게 처리 함
4. 화면ID 생성 규칙 (12자리 코드 부여)
업무구분코드+메뉴코드+화면유형코드
얘시) WEB+01010101+M

## 3.(As-is)PC WEB (hidden)
나이스지키미 UI/UX 개편 프로젝트 PC WEB 메뉴구조도 (As-is)
* 현재 화면ID는 5depth code까지만 적용되어 중복 ID 존재함
| No. | 채널 | 구분 | 메뉴구조 | [15 empty] | 화면유형 | 화면ID | 화면명 | 로그인 필요 | 기획 |  |  |  | 디자인 |  |  |  | 퍼블리싱 |  |  |  | 비고
|  |  |  | 1depth | Code | 2depth | Code | 3depth | Code | 4depth | Code | 5depth | Code | 6depth | Code | 7depth | Code | 8depth | Code |  |  |  |  | 담당자 | Start date | End date | 공정률(%) | 담당자 | Start date | End date | 공정률(%) | 담당자 | Start date | End date | 공정률(%)
| 1 | PC | Common | (공통) | 00 | [팝업]로그인 자동연장 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | [팝업]로그인 자동연장 | Y
| 2 | PC | Common | (공통) | 00 | 로딩 이미지 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | Layer |  | 로딩 이미지 | N
| 3 | PC | Main | 메인 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 메인 | N
| 4 | PC | Main | 메인 | 01 | [팝업]이메일등록 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | [팝업]이메일등록 | Y | [12 empty] | 회원가입 시 이메일을 등록하지 않은 회원이 로그인한 경우 해당 팝업이 노출됨
| 5 | PC | Main | 메인 | 01 | [팝업]회원정보 업데이트 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | [팝업]회원정보 업데이트 | Y | [12 empty] | (03/16 추가) 화면 출력 조건 확인 필요
| 6 | PC | Header | 로그인 | 02 | [탭]아이디 로그인 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 아이디 로그인 | N | [12 empty] | 신청하기'의 결제 로직과 동일
| 7 | PC | Header | 로그인 | 02 | [탭]아이디 로그인 | 01 | 아이디 찾기 | 01 | 01_본인인증 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 아이디 찾기 본인인증 | N
| 8 | PC | Header | 로그인 | 02 | [탭]아이디 로그인 | 01 | 아이디 찾기 | 01 | 01_본인인증 | 01 | [WP]휴대폰 본인인증 | 01 |  | 00 |  |  |  |  | 외부모듈 |  | [공통]휴대폰 본인인증 | N
| 9 | PC | Header | 로그인 | 02 | [탭]아이디 로그인 | 01 | 아이디 찾기 | 01 | 01_본인인증 | 01 | [WP]공동인증서 인증 | 02 |  | 00 |  |  |  |  | 외부모듈 |  | [공통]공동인증서 인증 | N
| 10 | PC | Header | 로그인 | 02 | [탭]아이디 로그인 | 01 | 아이디 찾기 | 01 | 01_본인인증 | 01 | [WP]신용카드 인증 | 03 |  | 00 |  |  |  |  | 외부모듈 |  | [공통]신용카드 인증 | N
| 11 | PC | Header | 로그인 | 02 | [탭]아이디 로그인 | 01 | 아이디 찾기 | 01 | 01_본인인증 | 01 | [WP]아이피 인증 | 04 |  | 00 |  |  |  |  | 외부모듈 |  | [공통]아이피 인증 | N
| 12 | PC | Header | 로그인 | 02 | [탭]아이디 로그인 | 01 | 아이디 찾기 | 01 | 02_아이디 확인 | 02 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 아이디 확인 | N
| 13 | PC | Header | 로그인 | 02 | [탭]아이디 로그인 | 01 | 비밀번호 재설정 | 02 | 01_본인인증 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 비밀번호 재설정 본인인증 | N
| 14 | PC | Header | 로그인 | 02 | [탭]아이디 로그인 | 01 | 비밀번호 재설정 | 02 | 01_본인인증 | 01 | [WP]휴대폰 본인인증 | 01 |  | 00 |  |  |  |  | 외부모듈 |  | [공통]휴대폰 본인인증 | N
| 15 | PC | Header | 로그인 | 02 | [탭]아이디 로그인 | 01 | 비밀번호 재설정 | 02 | 01_본인인증 | 01 | [WP]공동인증서 인증 | 02 |  | 00 |  |  |  |  | 외부모듈 |  | [공통]공동인증서 인증 | N
| 16 | PC | Header | 로그인 | 02 | [탭]아이디 로그인 | 01 | 비밀번호 재설정 | 02 | 01_본인인증 | 01 | [WP]신용카드 인증 | 03 |  | 00 |  |  |  |  | 외부모듈 |  | [공통]신용카드 인증 | N
| 17 | PC | Header | 로그인 | 02 | [탭]아이디 로그인 | 01 | 비밀번호 재설정 | 02 | 01_본인인증 | 01 | [WP]아이피 인증 | 04 |  | 00 |  |  |  |  | 외부모듈 |  | [공통]아이피 인증 | N
| 18 | PC | Header | 로그인 | 02 | [탭]아이디 로그인 | 01 | 비밀번호 재설정 | 02 | 02_비밀번호 재설정 | 02 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 비밀번호 확인 | N
| 19 | PC | Header | 로그인 | 02 | [탭]아이디 로그인 | 01 | 회원가입 | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | LINK |  | N/A | N
| 20 | PC | Header | 로그인 | 02 | [탭]아이디 로그인 | 01 | [WP]네이버 로그인 | 04 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | 외부모듈 |  | [공통]네이버 로그인 | N
| 21 | PC | Header | 로그인 | 02 | [탭]아이디 로그인 | 01 | [WP]카카오로그인 | 05 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | 외부모듈 |  | [공통]카카오 로그인 | N
| 22 | PC | Header | 로그인 | 02 | [탭]아이디 로그인 | 01 | 회원정보 확인 | 06 | 01_회원정보 입력 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 구 크레딧 뱅크, 구 마이크레딧 회원 정보 입력 | N
| 23 | PC | Header | 로그인 | 02 | [탭]아이디 로그인 | 01 | 회원정보 확인 | 06 | 02_확인완료 | 02 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 구 크레딧 뱅크, 구 마이크레딧 회원 정보 확인 | N | [12 empty] | 주민번호 조회 후 회원정보 확인은 최초 로그인 시 1회만 이용 가능 Alert 표시되며 확인 불가
| 24 | PC | Header | 로그인 | 02 | [탭]생년월일 로그인 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 생년월일 로그인 | N
| 25 | PC | Header | 로그인 | 02 | [탭]생년월일 로그인 | 02 | 휴대폰 번호 변경 | 01 | 01_본인인증 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 휴대폰 번호 변경 본인인증 | N
| 26 | PC | Header | 로그인 | 02 | [탭]생년월일 로그인 | 02 | 휴대폰 번호 변경 | 01 | 01_본인인증 | 01 | [WP]휴대폰 본인확인 | 01 |  | 00 |  |  |  |  | 외부모듈 |  | [공통]휴대폰 본인인증 | N
| 27 | PC | Header | 로그인 | 02 | [탭]생년월일 로그인 | 02 | 휴대폰 번호 변경 | 01 | 02_휴대폰 정보 등록 | 02 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 휴대폰 번호 변경 완료 | N
| 28 | PC | Header | 로그인 | 02 | [탭]공동인증서 로그인 | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 공동인증서 로그인 | N
| 29 | PC | Header | 로그인 | 02 | [탭]공동인증서 로그인 | 03 | 공동인증서 로그인 | 01 | [팝업]인증서 로그인 | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | 외부모듈 |  | [공통]인증서 로그인 | N
| 30 | PC | Header | 로그인 | 02 | [탭]공동인증서 로그인 | 03 | 공동인증서 등록 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | LINK |  | N/A | N | [12 empty] | 회원가입 > 인증서등록 > 01_회원정보 입력
| 31 | PC | Header | 로그인 | 02 | 비밀번호 재설정 | 04 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | LINK |  | N/A | N | [12 empty] | (비밀번호 5회 오류 시 Alert 후 진입) 로그인 > [탭]아이디 로그인 > 비밀번호 재설정
| 32 | PC | Header | 회원가입 | 03 | 01_본인인증 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 본인인증 수단 선택 | N | [12 empty] | - 휴대폰 인증/공동인증서 인증/신용카드 인증/아이핀 인증 선택 시 인증 팝업 후 02_약관동의 및 회원정보 입력 화면에 인증 정보 노출되며 남은 정보만 입력 - 오프라인 인증 선택 시 02_약관동의 및 회원정보 입력 화면에서 전체 정보 입력
| 33 | PC | Header | 회원가입 | 03 | 01_본인인증 | 01 | [WP]휴대폰 본인인증 | 01 | [WP]휴대폰 본인인증 | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | 외부모듈 |  | [WP]휴대폰 본인인증 | N
| 34 | PC | Header | 회원가입 | 03 | 01_본인인증 | 01 | [WP]공동인증서 인증 | 02 | [WP]공동인증서 인증 | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | 외부모듈 |  | [WP]공동인증서 인증 | N | [12 empty] | 범용 공동인증서만 사용 가능
| 35 | PC | Header | 회원가입 | 03 | 01_본인인증 | 01 | [WP]신용카드 인증 | 03 | [WP]신용카드 인증 | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | 외부모듈 |  | [WP]신용카드 인증 | N
| 36 | PC | Header | 회원가입 | 03 | 01_본인인증 | 01 | [WP]아이피 인증 | 04 | [WP]아이피 인증 | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | 외부모듈 |  | [WP]아이피 인증 | N
| 37 | PC | Header | 회원가입 | 03 | 02_약관동의 및 회원정보 입력 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 약관동의 및 회원정보 입력 | N
| 38 | PC | Header | 회원가입 | 03 | 02_약관동의 및 회원정보 입력 | 02 | [팝업]NICE지키미 이용약관 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | HTML |  | [팝업]NICE지키미 이용약관 | N
| 39 | PC | Header | 회원가입 | 03 | 02_약관동의 및 회원정보 입력 | 02 | [팝업]개인정보 수집 및 제공 동의 | 02 | [탭]개인정보의 이용목적 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | HTML |  | [탭]개인정보의 이용목적 | N
| 40 | PC | Header | 회원가입 | 03 | 02_약관동의 및 회원정보 입력 | 02 | [팝업]개인정보 수집 및 제공 동의 | 02 | [탭]개인정보 수집항목/수집방법 | 02 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | HTML |  | [탭]개인정보 수집항목/수집방법 | N
| 41 | PC | Header | 회원가입 | 03 | 02_약관동의 및 회원정보 입력 | 02 | [팝업]개인정보 수집 및 제공 동의 | 02 | [탭]개인정보 보유기간 | 03 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | HTML |  | [탭]개인정보 보유기간 | N
| 42 | PC | Header | 회원가입 | 03 | 02_약관동의 및 회원정보 입력 | 02 | [팝업]고유식별정보처리 동의 | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | HTML |  | [팝업]고유식별정보처리 동의 | N
| 43 | PC | Header | 회원가입 | 03 | 02_약관동의 및 회원정보 입력 | 02 | [팝업]마케팅정보 활용 동의 | 04 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | HTML |  | [팝업]마케팅정보 활용 동의 | N
| 44 | PC | Header | 회원가입 | 03 | 03_가입완료 | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 회원가입 완료 | N
| 45 | PC | Header | 고객센터 | 04 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | LINK |  | N/A | N | [12 empty] | 고객센터
| 46 | PC | Header | 회원정보수정 | 05 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | LINK |  | 회원정보수정 | Y | [12 empty] | 나의 지키미 > 회원정보 관리 > 회원정보 변경
| 47 | PC | Header | 공동인증서 | 06 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | LINK |  | N/A | N | [12 empty] | 고객센터 >스마트폰 공동인증서 복사
| 48 | PC | Header | 나의 지키미 | 07 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 나의 지키미 대시보드 화면 | Y | [12 empty] | 로그인 시에만 노출
| 49 | PC | Header | 나의 지키미 | 07 | 서비스 이용정보 | 01 | 서비스 이용현황 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 서비스 이용현황 | Y
| 50 | PC | Header | 나의 지키미 | 07 | 서비스 이용정보 | 01 | 결제내역조회 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 결제내역조회 | Y
| 51 | PC | Header | 나의 지키미 | 07 | 서비스 이용정보 | 01 | 가족구성원 등록/동의 | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 가족구성원 등록/동의 조회 | Y
| 52 | PC | Header | 나의 지키미 | 07 | 서비스 이용정보 | 01 | 상품권/할인쿠폰 관리 | 04 | [탭]상품 이용권 등록 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | [탭]상품 이용권 등록 조회 | Y
| 53 | PC | Header | 나의 지키미 | 07 | 서비스 이용정보 | 01 | 상품권/할인쿠폰 관리 | 04 | [탭]할인쿠폰 관리 | 02 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | [탭]할인쿠폰 관리 조회 | Y
| 54 | PC | Header | 나의 지키미 | 07 | 나의 상담 내역 | 02 | 신용 상담 신청 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 신용 상담 신청 | Y
| 55 | PC | Header | 나의 지키미 | 07 | 나의 상담 내역 | 02 | 신용 상담 내역 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 신용 상담 내역 | Y
| 56 | PC | Header | 나의 지키미 | 07 | 나의 상담 내역 | 02 | 서비스 상담 내역 | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 서비스 상담 내역 | Y | [12 empty] | - [서비스 이용상담 신청하기] 버튼 선택 시, 고객센터 > 서비스 문의하기 > 회원전용 문의 - [수정] 선택 시 고객센터 > 서비스 문의하기 > 회원전용 문의
| 57 | PC | Header | 나의 지키미 | 07 | 회원정보 관리 | 03 | 회원정보 변경 | 01 | 비밀번호 입력 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 회원정보변경 비밀번호 입력 | Y | [13 empty] | 등록된 기관을 선택 시 [연동해제/삭제], [재연동]처리 가능
| 58 | PC | Header | 나의 지키미 | 07 | 회원정보 관리 | 03 | 회원정보 변경 | 01 | 회원정보 변경 | 02 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 회원정보 변경 | Y
| 59 | PC | Header | 나의 지키미 | 07 | 회원정보 관리 | 03 | 회원정보 변경 | 01 | 회원정보 변경 | 02 | [팝업]이름변경 신청 | 01 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | [팝업]이름변경 신청 | Y | [13 empty] | [선택]적요 또는 거래메모 정보' (미동의/동의) 선택에 따라 Alert 발생
| 60 | PC | Header | 나의 지키미 | 07 | 회원정보 관리 | 03 | 회원정보 변경 | 01 | 회원정보 변경 | 02 | [팝업]이름변경 신청 | 01 | [팝업]개인정보 수집 및 제공동의 | 01 |  |  |  |  | HTML |  | [팝업]개인정보 수집 및 제공동의 | Y
| 61 | PC | Header | 나의 지키미 | 07 | 회원정보 관리 | 03 | 회원정보 변경 | 01 | 회원정보 변경 | 02 | [팝업]이름변경 신청 | 01 | [팝업]고유식별정보처리동의 | 02 |  |  |  |  | HTML |  | [팝업]고유식별정보처리동의 | Y
| 62 | PC | Header | 나의 지키미 | 07 | 회원정보 관리 | 03 | 회원정보 변경 | 01 | 회원정보 변경 | 02 | [WP]휴대폰번호 변경 및 확인 | 02 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | [WP]휴대폰번호 변경 및 확인 | Y
| 63 | PC | Header | 나의 지키미 | 07 | 회원정보 관리 | 03 | 회원정보 변경 | 01 | 회원정보 변경 | 02 | [팝업]고유식별정보처리동의(수신설정변경) | 03 |  | 00 |  |  |  |  | HTML |  | [팝업]고유식별정보처리동의(수신설정변경) | Y
| 64 | PC | Header | 나의 지키미 | 07 | 회원정보 관리 | 03 |  |  |  |  | [WP]네이버 로그인 | [10 empty] | Y | [12 empty] | 화면확인불가
| 65 | PC | Header | 나의 지키미 | 07 | 회원정보 관리 | 03 |  |  |  |  | [WP]카카오 로그인 | [10 empty] | Y | [12 empty] | 화면확인불가
| 66 | PC | Header | 나의 지키미 | 07 | 회원정보 관리 | 03 |  |  |  |  | [WP]APPLE로그인 | [10 empty] | Y | [12 empty] | 화면확인불가
| 67 | PC | Header | 나의 지키미 | 08 | 회원정보 관리 | 03 | 비밀번호 변경 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 로그인 비밀번호 변경 | Y
| 68 | PC | Header | 나의 지키미 | 08 | 회원정보 관리 | 03 | 회원탈퇴 | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 회원탈퇴 | Y | [13 empty] | 인증 및 계좌 선택 후 단계 되돌아옴
| 69 | PC | GNB | (공통) | 09 | GNB | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | Layer |  | GNB | N
| 70 | PC | GNB | (공통) | 09 | 전체메뉴 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | Layer |  | 전체메뉴 | N
| 71 | PC | GNB | 상품&가입 | 10 | (공통) | 00 | 신용상품 더보기 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | Layer |  | 신용상품 더보기 플로팅 메뉴 | N
| 72 | PC | GNB | 상품&가입 | 10 | 신용 | 01 | 신용지키미(1년) | 01 | [탭]이럴땐,신용지키미 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | HTML |  | 신용지키미 상품 안내 | N
| 73 | PC | GNB | 상품&가입 | 10 | 신용 | 01 | 신용지키미(1년) | 01 | [탭]이럴땐,신용지키미 | 01 | [WP]제공하는 신용정보 보기 | 01 |  | 00 |  |  |  |  | HTML |  | [WP]제공하는 신용정보 보기 | N
| 74 | PC | GNB | 상품&가입 | 10 | 신용 | 01 | 신용지키미(1년) | 01 | [탭]이렇게 지켜드립니다 | 02 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | HTML |  | 신용지키미 상품 안내 | N
| 75 | PC | GNB | 상품&가입 | 10 | 신용 | 01 | 신용지키미(1년) | 01 | [탭]이렇게 지켜드립니다 | 02 | [WP]개인정보안심보상 | 01 | [탭]개인정보피해보험 주요약관 | 01 |  |  |  |  | HTML |  | [탭]개인정보피해보험 주요약관 | N
| 76 | PC | GNB | 상품&가입 | 10 | 신용 | 01 | 신용지키미(1년) | 01 | [탭]이렇게 지켜드립니다 | 02 | [WP]개인정보안심보상 | 01 | [탭]개인정보피해보험 FAQ | 02 |  |  |  |  | HTML |  | [탭]개인정보피해보험 FAQ | N
| 77 | PC | GNB | 상품&가입 | 10 | 신용 | 01 | 신용지키미(1년) | 01 | [탭]이렇게 지켜드립니다 | 02 | [WP]개인정보안심보상 | 01 | [탭]보험사례로 보는 FAQ | 03 |  |  |  |  | HTML |  | [탭]보험사례로 보는 FAQ | N
| 78 | PC | GNB | 상품&가입 | 10 | 신용 | 01 | 신용지키미(1년) | 01 | [탭]그래서, NICE지키미 | 03 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | HTML |  | 신용지키미 상품 안내 | N
| 79 | PC | GNB | 상품&가입 | 10 | 신용 | 01 | 신용지키미(1년) | 01 | 01_주문/결제 | 04 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 주문/결제 | Y | [12 empty] | - 내차지키미, 종합신용지키미 상품 가입 시 기 가입 안내 Confirm창 노출 후 진입 - 계좌이체 시 세금영수중 발행여부 UI 표시
| 80 | PC | GNB | 상품&가입 | 10 | 신용 | 01 | 신용지키미(1년) | 01 | 01_주문/결제 | 04 | (신용카드) | 01 | [팝업]전자금융거래 이용약관 | 01 |  |  |  |  | HTML |  | [팝업]전자금융거래 이용약관 | Y
| 81 | PC | GNB | 상품&가입 | 10 | 신용 | 01 | 신용지키미(1년) | 01 | 01_주문/결제 | 04 | (신용카드) | 01 | [팝업]개인정보의 수집 및 이용안내 | 02 |  |  |  |  | HTML |  | [팝업]개인정보의 수집 및 이용안내 | Y
| 82 | PC | GNB | 상품&가입 | 10 | 신용 | 01 | 신용지키미(1년) | 01 | 01_주문/결제 | 04 | (신용카드) | 01 | [팝업]개인정보 제3자 제공 및 위탁안내 | 03 |  |  |  |  | HTML |  | [팝업]개인정보 제3자 제공 및 위탁안내 | Y
| 83 | PC | GNB | 상품&가입 | 10 | 신용 | 01 | 신용지키미(1년) | 01 | 01_주문/결제 | 04 | (신용카드) | 01 | [팝업]신한카드 | 04 |  |  |  |  | 외부모듈 |  | [팝업]신한카드 결제 | Y
| 84 | PC | ` | 상품&가입 | 10 | 신용 | 01 | 신용지키미(1년) | 01 | 01_주문/결제 | 04 | (신용카드) | 01 | [팝업]롯데카드 | 05 |  |  |  |  | 외부모듈 |  | [팝업]롯데카드 결제 | Y
| 85 | PC | GNB | 상품&가입 | 10 | 신용 | 01 | 신용지키미(1년) | 01 | 01_주문/결제 | 04 | (신용카드) | 01 | [팝업]현대카드 | 06 |  |  |  |  | 외부모듈 |  | [팝업]현대카드 결제 | Y
| 86 | PC | GNB | 상품&가입 | 10 | 신용 | 01 | 신용지키미(1년) | 01 | 01_주문/결제 | 04 | (신용카드) | 01 | [팝업]삼성카드 | 07 |  |  |  |  | 외부모듈 |  | [팝업]삼성카드 결제 | Y
| 87 | PC | GNB | 상품&가입 | 10 | 신용 | 01 | 신용지키미(1년) | 01 | 01_주문/결제 | 04 | (신용카드) | 01 | [팝업]NH채움카드 | 08 |  |  |  |  | 외부모듈 |  | [팝업]NH카드 결제 | Y
| 88 | PC | GNB | 상품&가입 | 10 | 신용 | 01 | 신용지키미(1년) | 01 | 01_주문/결제 | 04 | (신용카드) | 01 | [팝업]KB국민카드 | 09 |  |  |  |  | 외부모듈 |  | [팝업]KB국민카드 결제 | Y | [12 empty] | 03/14 오후 6시26분 결제 시도 시 '구매번호 채번 실패' alert 표시되며 9999 undifined 창 뜸
| 89 | PC | GNB | 상품&가입 | 10 | 신용 | 01 | 신용지키미(1년) | 01 | 01_주문/결제 | 04 | (신용카드) | 01 | [팝업]하나카드 | 10 |  |  |  |  | 외부모듈 |  | [팝업]하나카드 결제 | Y | [12 empty] | 하나카드, 하나[외환]카드 선택 시 공통 출력
| 90 | PC | GNB | 상품&가입 | 10 | 신용 | 01 | 신용지키미(1년) | 01 | 01_주문/결제 | 04 | (신용카드) | 01 | [팝업]씨티카드 | 11 |  |  |  |  | 외부모듈 |  | [팝업]씨티카드 결제 | Y
| 91 | PC | GNB | 상품&가입 | 10 | 신용 | 01 | 신용지키미(1년) | 01 | 01_주문/결제 | 04 | (신용카드) | 01 | [팝업]우리카드 | 12 |  |  |  |  | 외부모듈 |  | [팝업]우리카드 결제 | Y
| 92 | PC | GNB | 상품&가입 | 10 | 신용 | 01 | 신용지키미(1년) | 01 | 01_주문/결제 | 04 | (신용카드) | 01 | [팝업]카카오뱅크 | 13 |  |  |  |  | 외부모듈 |  | [팝업]카카오뱅크 결제 | Y
| 93 | PC | GNB | 상품&가입 | 10 | 신용 | 01 | 신용지키미(1년) | 01 | 01_주문/결제 | 04 | (신용카드) | 01 | [팝업]ISP/페이북 | 14 | [WP]ISP/페이북 |  |  |  | 외부모듈 |  | [WP]ISP/페이북 결제 | Y | [12 empty] | 비씨카드,수협카드,광주카드,전북카드,제주카드,우체국카드,저축은행카드,새마을금고카드,KDB산업카드,신협,케이뱅크 선택 시 공통 출력
| 94 | PC | GNB | 상품&가입 | 10 | 신용 | 01 | 신용지키미(1년) | 01 | 01_주문/결제 | 04 | (휴대폰) | 02 | [팝업]NICEPAY | 15 |  |  |  |  | 외부모듈 |  | [팝업]NICEPAY 결제 | Y
| 95 | PC | GNB | 상품&가입 | 10 | 신용 | 01 | 신용지키미(1년) | 01 | 01_주문/결제 | 04 | (무통장입금) | 03 | [팝업]NICEPAY | 15 |  |  |  |  | LINK |  | N/A | Y
| 96 | PC | GNB | 상품&가입 | 10 | 신용 | 01 | 신용지키미(1년) | 01 | 01_주문/결제 | 04 | (계좌이체) | 04 | [팝업]NICEPAY | 15 |  |  |  |  | LINK |  | N/A | Y
| 97 | PC | GNB | 상품&가입 | 10 | 신용 | 01 | 신용지키미(1년) | 01 | 01_주문/결제 | 04 | (삼성페이) | 05 | [팝업]전자금융거래 이용약관 | 01 |  |  |  |  | HTML |  | [팝업]전자금융거래 이용약관 | Y
| 98 | PC | GNB | 상품&가입 | 10 | 신용 | 01 | 신용지키미(1년) | 01 | 01_주문/결제 | 04 | (삼성페이) | 05 | [팝업]개인정보의 수집 및 이용안내 | 02 |  |  |  |  | HTML |  | [팝업]개인정보의 수집 및 이용안내 | Y
| 99 | PC | GNB | 상품&가입 | 10 | 신용 | 01 | 신용지키미(1년) | 01 | 01_주문/결제 | 04 | (삼성페이) | 05 | [팝업]개인정보 제3자 제공 및 위탁안내 | 03 |  |  |  |  | HTML |  | [팝업]개인정보 제3자 제공 및 위탁안내 | Y
| 100 | PC | GNB | 상품&가입 | 10 | 신용 | 01 | 신용지키미(1년) | 01 | 01_주문/결제 | 04 | (삼성페이) | 05 | [WP]삼성페이 | 04 |  |  |  |  | 외부모듈 |  | [WP]삼성페이 결제 | Y
| 101 | PC | GNB | 상품&가입 | 10 | 신용 | 01 | 신용지키미(1년) | 01 | 01_주문/결제 | 04 | (네이버페이) | 06 | [WP]네이버페이 | 01 |  |  |  |  | 외부모듈 |  | [WP]네이버페이 결제 | Y | [12 empty] | 네이버 로그인 필요
| 102 | PC | GNB | 상품&가입 | 10 | 신용 | 01 | 신용지키미(1년) | 01 | 01_주문/결제 | 04 | (카카오페이) | 07 | [팝업]전자금융거래 이용약관 | 01 |  |  |  |  | HTML |  | [팝업]전자금융거래 이용약관 | Y
| 103 | PC | GNB | 상품&가입 | 10 | 신용 | 01 | 신용지키미(1년) | 01 | 01_주문/결제 | 04 | (카카오페이) | 07 | [팝업]개인정보의 수집 및 이용안내 | 02 |  |  |  |  | HTML |  | [팝업]개인정보의 수집 및 이용안내 | Y
| 104 | PC | GNB | 상품&가입 | 10 | 신용 | 01 | 신용지키미(1년) | 01 | 01_주문/결제 | 04 | (카카오페이) | 07 | [팝업]개인정보 제3자 제공 및 위탁안내 | 03 |  |  |  |  | HTML |  | [팝업]개인정보 제3자 제공 및 위탁안내 | Y
| 105 | PC | GNB | 상품&가입 | 10 | 신용 | 01 | 신용지키미(1년) | 01 | 01_주문/결제 | 04 | (카카오페이) | 07 | [WP]카카오페이 | 04 | [팝업]개인정보 제3자 제공 및 위탁안내 |  |  |  | 외부모듈 |  | [WP]카카오페이 결제 | Y | [12 empty] | QR 인증
| 106 | PC | GNB | 상품&가입 | 10 | 신용 | 01 | 신용지키미(1년) | 01 | 01_주문/결제 | 04 | (페이코) | 08 | [팝업]전자금융거래 이용약관 | 01 |  |  |  |  | HTML |  | [팝업]전자금융거래 이용약관 | Y
| 107 | PC | GNB | 상품&가입 | 10 | 신용 | 01 | 신용지키미(1년) | 01 | 01_주문/결제 | 04 | (페이코) | 08 | [팝업]개인정보의 수집 및 이용안내 | 02 |  |  |  |  | HTML |  | [팝업]개인정보의 수집 및 이용안내 | Y
| 108 | PC | GNB | 상품&가입 | 10 | 신용 | 01 | 신용지키미(1년) | 01 | 01_주문/결제 | 04 | (페이코) | 08 | [팝업]개인정보 제3자 제공 및 위탁안내 | 03 |  |  |  |  | HTML |  | [팝업]개인정보 제3자 제공 및 위탁안내 | Y
| 109 | PC | GNB | 상품&가입 | 10 | 신용 | 01 | 신용지키미(1년) | 01 | 01_주문/결제 | 04 | (페이코) | 08 | [WP]페이코 | 04 | [팝업]개인정보 제3자 제공 및 위탁안내 |  |  |  | 외부모듈 |  | [WP]페이코 결제 | Y | [12 empty] | 페이코 로그인 필요
| 110 | PC | GNB | 상품&가입 | 10 | 신용 | 01 | 신용지키미(1년) | 01 | 02_주문완료 | 04 |  | 00 |  | 0 |  |  |  |  | JSP |  | 주문완료 | [13 empty] | 화면확인불가
| 111 | PC | GNB | 상품&가입 | 10 | 신용 | 01 | 신용지키미(1년) | 01 | 02_주문완료(에러) | 04 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 주문에러 | Y | [12 empty] | 미확인
| 112 | PC | GNB | 상품&가입 | 10 | 신용 | 01 | 종합신용지키미(1년) | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | HTML |  | 종합신용지키미 상품 안내 | N | [12 empty] | - 내차지키미, 종합신용지키미 상품 가입 시 기 가입 안내 Confirm창 노출 후 진입 - [탭]이럴땐,신용지키미_STEP1 에서 [WP]제공하는 신용정보 보기 출력 - [탭]이렇게 지켜드립니다 에서 [WP]개인정보 안심보상 내용보기 출력
| 113 | PC | GNB | 상품&가입 | 10 | 신용 | 01 | 종합신용지키미(1년) | 02 | 01_주문/결제 | 01 | [WP]신용보고서 이용약관 | 01 |  | 00 |  |  |  |  | HTML |  | [WP]신용보고서 이용약관 | Y | [12 empty] | 결제수단 선택 시 신용지키미(1년) 출력 팝업을 포함하여 해당 팝업 추가 출력
| 114 | PC | GNB | 상품&가입 | 10 | 신용 | 01 | 신용보고서 | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | HTML |  | 신용보고서 상품 안내 | N | [12 empty] | 보고서 용도/보고서 종류/배송 방법 셀렉트 박스 선택 후 신청 가능
| 115 | PC | GNB | 상품&가입 | 10 | 신용 | 01 | 신용보고서 | 03 | 01_주문/결제 | 01 | [WP]신용보고서 이용약관 | 01 |  | 00 |  |  |  |  | HTML |  | [WP]신용보고서 이용약관 | Y | [12 empty] | 결제수단 선택 시 신용지키미(1년) 출력 팝업을 포함하여 해당 팝업 추가 출력
| 116 | PC | GNB | 상품&가입 | 10 | 신용 | 01 | 커플신용보고서 | 04 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | HTML |  | 커플신용보고서 상품 안내 | N
| 117 | PC | GNB | 상품&가입 | 10 | 신용 | 01 | 커플신용보고서 | 04 | 01_주문/결제 | 01 | [WP]신용보고서 이용약관 | 01 |  | 00 |  |  |  |  | HTML |  | [WP]신용보고서 이용약관 | Y
| 118 | PC | GNB | 상품&가입 | 10 | 신용 | 01 | 내차지키미(1년) | 05 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | HTML |  | 내차지키미 상품 안내 | N | [12 empty] | - 내차지키미, 종합신용지키미 상품 가입 시 기 가입 안내 Confirm창 노출 후 진입 - [탭]이럴땐,신용지키미_STEP1(캐로셀 2번째) 에서 [WP]제공하는 신용정보 보기 출력 - [탭]이렇게 지켜드립니다 에서 [WP]개인정보 안심보상 내용보기 출력
| 119 | PC | GNB | 상품&가입 | 10 | 신용 | 01 | 내차지키미(1년) | 05 | 01_주문/결제 | 01 | [WP]신용보고서 이용약관 | 01 |  | 00 |  |  |  |  | HTML |  | [WP]신용보고서 이용약관 | Y | [12 empty] | 결제수단 선택 시 신용지키미(1년) 출력 팝업을 포함하여 해당 팝업 추가 출력
| 120 | PC | GNB | 상품&가입 | 10 | 신용 | 01 | 신용지키미(1년) | 06 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | HTML |  | 신용지키미 상품 안내 | N | [12 empty] | - 내차지키미, 종합신용지키미 상품 가입 시 기 가입 안내 Confirm창 노출 후 진입 - [탭]이럴땐,신용지키미_STEP2 에서 [WP]제공하는 신용정보 보기 출력 - [탭]이렇게 지켜드립니다 에서 [WP]개인정보 안심보상 내용보기 출력
| 121 | PC | GNB | 상품&가입 | 10 | 신용 | 01 | 신용지키미 상품권 | 07 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | HTML |  | 신용지키미 상품권 안내 | N | [12 empty] | - 상품권 종류 셀렉트 박스 선택 후 신청 가능 - [탭]신용지키미 상품권 소개_STEP2 에서 [WP]제공하는 신용정보 보기 출력
| 122 | PC | GNB | 상품&가입 | 10 | 신용 | 01 | 신용지키미 상품권 | 07 | 01_주문/결제 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 주문/결제 | Y | [12 empty] | 할인쿠폰 UI 하단 받는 분 입력 UI 추가 되어 있음
| 123 | PC | GNB | 상품&가입 | 10 | 신용 | 01 | 비회원신용조회 | 08 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | HTML |  | 비회원신용조회 상품 안내 | N | [12 empty] | 로그인 시 비회원으로 사용 하기 위해 로그아웃 한다는 Confirm 창 노출 후 진입
| 124 | PC | GNB | 상품&가입 | 10 | 신용 | 01 | 비회원신용조회 | 08 | [WP]비회원신용조회 샘플보기 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | HTML |  | [WP]비회원신용조회 샘플보기 | N | [12 empty] | [탭]이렇게 지켜드립니다 에서 출력
| 125 | PC | GNB | 상품&가입 | 10 | 신용 | 01 | 비회원신용조회 | 08 | [팝업]본인인증(이름/주민번호입력) | 02 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 비회원신용조회 상품 재구매 조회 | N | [12 empty] | - [구매회원 재조회] 버튼에서 진입 가능 - 로그인 시 비회원으로 사용 하기 위해 로그아웃 한다는 Confirm 창 노출 후 진입 - 본인인증 수단은 휴대폰 은징/신용카드 인증/공동인증서 인증/아이핀 인증 총 4종 - 조회 성공 시 화면 미확인
| 126 | PC | GNB | 상품&가입 | 10 | 신용 | 01 | 비회원신용조회 | 08 | 01_약관동의 및 본인인증 | 03 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 비회원신용조회 약관동의 및 본인인증 | N
| 127 | PC | GNB | 상품&가입 | 10 | 신용 | 01 | 비회원신용조회 | 08 | 01_약관동의 및 본인인증 | 03 | [팝업]비회원 신용조회 이용약관 | 01 |  | 00 |  |  |  |  | HTML |  | [팝업]비회원 신용조회 이용약관 | N
| 128 | PC | GNB | 상품&가입 | 10 | 신용 | 01 | 비회원신용조회 | 08 | 01_약관동의 및 본인인증 | 03 | [팝업]개인정보이용 및 제공동의 | 02 |  | 00 |  |  |  |  | HTML |  | [팝업]개인정보이용 및 제공동의 | N
| 129 | PC | GNB | 상품&가입 | 10 | 신용 | 01 | 비회원신용조회 | 08 | 01_약관동의 및 본인인증 | 03 | [팝업]고유식별정보처리 동의 | 03 |  | 00 |  |  |  |  | HTML |  | [팝업]고유식별정보처리 동의 | N
| 130 | PC | GNB | 상품&가입 | 10 | 신용 | 01 | 비회원신용조회 | 08 | 01_약관동의 및 본인인증 | 03 | [WP]휴대폰 본인인증 | 04 |  | 00 |  |  |  |  | 외부모듈 |  | [WP]휴대폰 본인인증 | N
| 131 | PC | GNB | 상품&가입 | 10 | 신용 | 01 | 비회원신용조회 | 08 | 01_약관동의 및 본인인증 | 03 | [WP]공동인증서 본인확인 | 05 |  | 00 |  |  |  |  | 외부모듈 |  | [WP]공동인증서 본인확인 | N
| 132 | PC | GNB | 상품&가입 | 10 | 신용 | 01 | 비회원신용조회 | 08 | 01_약관동의 및 본인인증 | 03 | [WP]신용카드본인확인 | 06 |  | 00 |  |  |  |  | 외부모듈 |  | [WP]신용카드본인확인 | N
| 133 | PC | GNB | 상품&가입 | 10 | 신용 | 01 | 비회원신용조회 | 08 | 01_약관동의 및 본인인증 | 03 | [WP]아이핀인증 | 07 |  | 00 |  |  |  |  | 외부모듈 |  | [WP]아이핀인증 | N
| 134 | PC | GNB | 상품&가입 | 10 | 신용 | 01 | 비회원신용조회 | 08 | 02_주문/결제 | 04 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 비회원신용조회 주문/결제 | N | [12 empty] | 할인쿠폰 UI 제외
| 135 | PC | GNB | 상품&가입 | 10 | 신용 | 01 | 비회원신용조회 | 08 | 03_주문완료 | 05 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 비회원신용조회 주문완료 | N
| 136 | PC | GNB | 상품&가입 | 10 | 정보 | 02 | 명의도용지키미(1년) | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | HTML |  | 명의도용지키미 상품 안내 | N | [12 empty] | - 종합신용지키미 상품 가입 시 기 가입 안내 Confirm창 노출 후 진입 - [탭]이럴땐,신용지키미_STEP2 에서 [WP]개인정보 안심보상 내용보기 출력
| 137 | PC | GNB | 상품&가입 | 10 | 정보 | 02 | 로그인지키미 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | HTML |  | 로그인지키미 상품 안내 | N
| 138 | PC | GNB | 상품&가입 | 10 | 정보 | 02 | 로그인지키미 | 02 | (신청하기) | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | LINK |  | 로그인지키미 신청하기 | N | [12 empty] | (새창) idsafe.kr/home/mini/nminiInfo
| 139 | PC | GNB | 상품&가입 | 10 | 정보 | 02 | 명의도용지키미 상품권(1년) | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | LINK |  | N/A | N | [12 empty] | 신용 > 신용지키미 상품권과 동일 화면 사용(셀렉트 박스 선택에 따른 상품 내용 각각 출력)
| 140 | PC | GNB | 상품&가입 | 10 | 정보 | 02 | 신용명의지키미 V3 365(1년) | 04 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | HTML |  | 신용명의지키미 V3 365 상품 안내 | N | [12 empty] | - 내차지키미, 종합신용지키미 상품 가입 시 기 가입 안내 Confirm창 노출 후 진입 - [탭]이럴땐,신용지키미_특별한 혜택 에서 [AhnLab V3 365 클리닉 상세보기] 버튼 선택 시 외부 링크 (새창) 열림 (v3clinic.ahnlab.com) - [탭]이럴땐,신용지키미_STEP1 에서 [WP]제공하는 신용정보 보기 출력 - [탭]이렇게 지켜드립니다 에서 [WP]개인정보 안심보상 내용보기 출력
| 141 | PC | GNB | 상품&가입 | 10 | 가족 | 03 | 가족신용지키미(1년) | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | HTML |  | 가족신용지키미 상품 안내 | N | [12 empty] | - 가족 수 선택(2인 ~ 6인) 셀렉트 박스 선택 후 진입 - 진입 시 기간연장 구매는 현재 인원과 동일한 가족 수로 구매해야한다는 Alert 후 진입 불가 - [탭]이럴땐 가족신용지키미 에서 [WP]제공하는 신용정보 보기 출력 - [탭]이렇게 지켜드립니다 에서 [WP]개인정보 안심보상 내용보기 출력
| 142 | PC | GNB | 상품&가입 | 10 | 가족 | 03 | 가족신용지키미(1년) | 01 | [WP]가족신용지키미 샘플보기 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | HTML |  | [WP]가족신용지키미 샘플보기 | N
| 143 | PC | GNB | 상품&가입 | 10 | 가족 | 03 | 가족신용지키미(1년) | 01 | 01_주문/결제 | 02 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 주문/결제 | Y | [12 empty] | 미확인
| 144 | PC | GNB | 상품&가입 | 10 | 가족 | 03 | 가족명의지키미(1년) | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | HTML |  | 가족명의지키미 상품 안내 | N | [12 empty] | - 가족 수 선택(2인 ~ 6인) 셀렉트 박스 선택 후 진입 - 진입 시 기간연장 구매는 현재 인원과 동일한 가족 수로 구매해야한다는 Alert 후 진입 불가 - [탭]이렇게 지켜드립니다 에서 [WP]개인정보 안심보상 내용보기 출력
| 145 | PC | GNB | 상품&가입 | 10 | 가족 | 03 | 가족명의지키미(1년) | 02 | 01_주문/결제 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 주문/결제 | Y | [12 empty] | 미확인
| 146 | PC | GNB | 마이데이터 | 11 | MY크레딧 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | MY크레딧 | Y
| 147 | PC | GNB | 마이데이터 | 11 | MY대출 | 02 | [탭]대출현황 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | [탭]대출현황 | Y
|  | PC | GNB | 마이데이터 | 11 | MY대출 | 02 | [탭]대출현황 | 01 | [팝업]내가 보유한 대출 자세히 보기 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | [팝업]내가 보유한 대출 자세히 보기 | Y | [12 empty] | 단기카드대출, 학자금대출 내역 있는 경우 추가 화면 확인 필요
| 147 | PC | GNB | 마이데이터 | 11 | MY대출 | 02 | [탭]대출현황 | 02 | [팝업]DSR계산 | 02 | 01_세전 연소득 입력 | 01 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | DSR계산 세전 연소득 입력 | Y
| 148 | PC | GNB | 마이데이터 | 11 | MY대출 | 02 | [탭]대출현황 | 03 | [팝업]DSR계산 | 02 | 02_대출정보 입력 | 02 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | DSR계산 대출정보 입력 | Y
| 149 | PC | GNB | 마이데이터 | 11 | MY대출 | 02 | [탭]대출현황 | 02 | [팝업]DSR계산 | 02 | 03_나의 DSR 비율 확인 | 03 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | DSR계산 나의 DSR 비율 확인 | Y
| 150 | PC | GNB | 마이데이터 | 11 | MY대출 | 02 | [탭]한도예측 | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | HTML |  | 한도예측 서비스 안내 | Y | [12 empty] | 구글 플레이,앱스토어 연결 버튼 링크 표시
| 151 | PC | GNB | 마이데이터 | 11 | MY체크업 | 03 | 내역조회 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 체크업 내역조회 | Y | [12 empty] | 전체/신용변동/금융사기방지/마이데이터 탭으로 화면 구성
| 152 | PC | GNB | 마이데이터 | 11 | MY체크업 | 03 | 알람설정 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 체크업 알림설정 | Y
| 153 | PC | GNB | 마이데이터 | 11 | MY부스터 | 04 | MY부스터란? | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | HTML |  | MY부스터 서비스 안내 | N
| 154 | PC | GNB | 마이데이터 | 11 | MY부스터 | 04 | 부스터 등록하기 | 02 | [탭]온라인 등록 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 부스터 온라인 등록 항목 선택 | N
| 155 | PC | GNB | 마이데이터 | 11 | MY부스터 | 04 | 부스터 등록하기 | 02 | [탭]온라인 등록 | 01 | 국민연금 납부내역 | 01 | [팝업]국민연금 납부내역 등록하기 | 01 | 01_약관동의 | 01 |  |  | JSP |  | 국민연금 납부내역 등록하기 약관확인 | Y
| 156 | PC | GNB | 마이데이터 | 11 | MY부스터 | 04 | 부스터 등록하기 | 02 | [탭]온라인 등록 | 01 | 국민연금 납부내역 | 01 | [팝업]국민연금 납부내역 등록하기 | 01 | 02_본인인증 | 02 |  |  | JSP |  | 국민연금 납부내역 등록하기 본인인증 | Y | [12 empty] | - 최초 진입 시 모듈 설치, 업데이트 과정 진행, 완료 후 공동인증서 로그인 여부 체크 1) 공동인증서 로그인 시 자동 조회 2) 공동인증서 외 다른 매체로 로그인 시 [WP]공동인증서 인증서 선택 출력 후 인증 필요
| 157 | PC | GNB | 마이데이터 | 11 | MY부스터 | 04 | 부스터 등록하기 | 02 | [탭]온라인 등록 | 01 | 국민연금 납부내역 | 01 | [팝업]국민연금 납부내역 등록하기 | 01 | 03_납부내역확인 | 03 |  |  | JSP |  | 국민연금 납부내역 등록하기 납부내역확인 | Y | [12 empty] | 미확인
| 158 | PC | GNB | 마이데이터 | 11 | MY부스터 | 04 | 부스터 등록하기 | 02 | [탭]온라인 등록 | 01 | 국민연금 납부내역 | 01 | [팝업]국민연금 납부내역 등록하기 | 01 | 04_등록완료 | 04 |  |  | JSP |  | 국민연금 납부내역 등록하기 완료 | Y | [12 empty] | 미확인
| 159 | PC | GNB | 마이데이터 | 11 | MY부스터 | 04 | 부스터 등록하기 | 02 | [탭]온라인 등록 | 01 | 국민건강보험 납부내역 | 02 | [팝업]국민건강보험 납부내역 등록하기 | 01 | 01_약관동의 | 01 |  |  | JSP |  | 국민건강보험 납부내역 등록하기 약관동의 | Y
| 160 | PC | GNB | 마이데이터 | 11 | MY부스터 | 04 | 부스터 등록하기 | 02 | [탭]온라인 등록 | 01 | 국민건강보험 납부내역 | 02 | [팝업]국민건강보험 납부내역 등록하기 | 01 | 02_본인인증 | 02 |  |  | JSP |  | 국민건강보험 납부내역 등록하기 본인인증 | Y | [12 empty] | 국민연금 납부내역 등록하기와 동일
| 161 | PC | GNB | 마이데이터 | 11 | MY부스터 | 04 | 부스터 등록하기 | 02 | [탭]온라인 등록 | 01 | 국민건강보험 납부내역 | 02 | [팝업]국민건강보험 납부내역 등록하기 | 01 | 03_납부내역확인 | 03 |  |  | JSP |  | 국민건강보험 납부내역 등록하기 납부내역확인 | Y | [12 empty] | 미확인
| 162 | PC | GNB | 마이데이터 | 11 | MY부스터 | 04 | 부스터 등록하기 | 02 | [탭]온라인 등록 | 01 | 국민건강보험 납부내역 | 02 | [팝업]국민건강보험 납부내역 등록하기 | 01 | 04_등록완료 | 04 |  |  | JSP |  | 국민건강보험 납부내역 등록하기 완료 | Y | [12 empty] | 미확인
| 163 | PC | GNB | 마이데이터 | 11 | MY부스터 | 04 | 부스터 등록하기 | 02 | [탭]온라인 등록 | 01 | 국세청 소득금액증명 | 03 | [팝업]소득금액증명 등록하기 | 01 | 01_약관동의 | 01 |  |  | JSP |  | 국세청 소득금액증명 등록하기 약관동의 | Y
| 164 | PC | GNB | 마이데이터 | 11 | MY부스터 | 04 | 부스터 등록하기 | 02 | [탭]온라인 등록 | 01 | 국세청 소득금액증명 | 03 | [팝업]소득금액증명 등록하기 | 01 | 02_본인인증 | 02 |  |  | JSP |  | 국세청 소득금액증명 등록하기 본인인증 | Y | [12 empty] | - 국민연금 납부내역 등록하기와 동일 - [수동으로 등록하기] 선택 시 참여하기 > 소득정보등록 > 등록현황 > 소득금액증명서 발급번호 입력하기 화면으로 이동
| 165 | PC | GNB | 마이데이터 | 11 | MY부스터 | 04 | 부스터 등록하기 | 02 | [탭]온라인 등록 | 01 | 국세청 소득금액증명 | 03 | [팝업]소득금액증명 등록하기 | 01 | 03_납부내역확인 | 03 |  |  | JSP |  | 국세청 소득금액증명 등록하기 납부내역확인 | Y
| 166 | PC | GNB | 마이데이터 | 11 | MY부스터 | 04 | 부스터 등록하기 | 02 | [탭]온라인 등록 | 01 | 국세청 소득금액증명 | 03 | [팝업]소득금액증명 등록하기 | 01 | 04_등록완료 | 04 |  |  | JSP |  | 국세청 소득금액증명 등록하기 완료 | Y
| 167 | PC | GNB | 마이데이터 | 11 | MY부스터 | 04 | 부스터 등록하기 | 02 | [탭]온라인 등록 | 01 | 이동통신요금 납부내역 | 04 | [WP]휴대폰 본인인증 | 01 | [팝업]통신요금 납부내역 등록하기 | 01 | 01_본인인증 |  | 외부모듈 |  | [WP]휴대폰 본인인증 | Y | [12 empty] | - [등록하기] 버튼 선택 시 KISScap.exe 파일 설치 여부 확인 후 진입 가능 - 휴대폰 인증 후 02_약관동의 화면으로 진입
| 168 | PC | GNB | 마이데이터 | 11 | MY부스터 | 04 | 부스터 등록하기 | 02 | [탭]온라인 등록 | 01 | 이동통신요금 납부내역 | 04 | [WP]휴대폰 본인인증 | 01 | [팝업]통신요금 납부내역 등록하기 | 02 | 02_약관동의 |  | JSP |  | 통신요금 납부내역 등록하기 약관동의 | Y | [12 empty] | 통신사 로그인 UI 출력(통신사 ID/PW 로그인 필요)
| 169 | PC | GNB | 마이데이터 | 11 | MY부스터 | 04 | 부스터 등록하기 | 02 | [탭]온라인 등록 | 01 | 이동통신요금 납부내역 | 04 | [WP]휴대폰 본인인증 | 01 | [팝업]통신요금 납부내역 등록하기 | 03 | 03_본인확인 |  | JSP |  | 통신요금 납부내역 등록하기 본인확인 | Y | [12 empty] | - 최초 진입 시 모듈 설치, 업데이트 과정 진행, 완료 후 통신사 로그인을 위한 캡챠 숫자 입력 창 출력 - 미확인, [KT]청구서예외오류(개체가 필요합니다.) Alert 창 표시되며 진입 불가
| 170 | PC | GNB | 마이데이터 | 11 | MY부스터 | 04 | 부스터 등록하기 | 02 | [탭]온라인 등록 | 01 | 이동통신요금 납부내역 | 04 | [WP]휴대폰 본인인증 | 01 | [팝업]통신요금 납부내역 등록하기 | 04 | 04_납부내역확인 |  | JSP |  | 통신요금 납부내역 등록하기 납부내역확인 | Y | [12 empty] | 미확인
| 171 | PC | GNB | 마이데이터 | 11 | MY부스터 | 04 | 부스터 등록하기 | 02 | [탭]온라인 등록 | 01 | 이동통신요금 납부내역 | 04 | [WP]휴대폰 본인인증 | 01 | [팝업]통신요금 납부내역 등록하기 | 05 | 05_등록완료 |  | JSP |  | 통신요금 납부내역 등록하기 등록완료 | Y | [12 empty] | 미확인
| 172 | PC | GNB | 마이데이터 | 11 | MY부스터 | 04 | 부스터 등록하기 | 02 | [탭]오프라인 등록 | 02 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 부스터 오프라인 등록 | Y | [12 empty] | [탭]온라인 등록 화면과 같은 화면ID 사용
| 173 | PC | GNB | 마이데이터 | 11 | MY부스터 | 04 | 부스터 결과확인 | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 부스터 결과확인 | Y
| 174 | PC | GNB | 마이데이터 | 11 | MY네임 | 05 | 내 이름 분석 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 내 이름 분석 | Y
| 175 | PC | GNB | 마이데이터 | 11 | MY네임 | 05 | 관심 이름 분석 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 관심 이름 분석 | Y
| 176 | PC | GNB | 마이데이터 | 11 | MY네임 | 05 | 이름 랭킹 | 03 | [탭]기간 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 이름 랭킹(기간) | Y
| 177 | PC | GNB | 마이데이터 | 11 | MY네임 | 05 | 이름 랭킹 | 03 | [탭]이름길이 | 02 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 이름 랭킹(이름길이) | Y
| 178 | PC | GNB | 마이데이터 | 11 | MY네임 | 05 | 이름 추천 | 04 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 이름 추천 | Y
| 179 | PC | GNB | 마이데이터 | 11 | MY펫 | 06 | MY펫 등록 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | MY펫 등록 목록 | Y
| 180 | PC | GNB | 마이데이터 | 11 | MY펫 | 06 | MY펫 등록 | 01 | MY펫 등록하기 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | MY펫 등록하기 | Y
| 181 | PC | GNB | 마이데이터 | 11 | MY펫 | 06 | MY펫 등록 | 01 | MY펫 등록하기 | 01 | [팝업]품종검색 | 01 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | [팝업]품종검색 | Y
| 182 | PC | GNB | 마이데이터 | 11 | MY펫 | 06 | MY펫 나이 계산기 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | MY펫 나이 계산기 | Y
| 183 | PC | GNB | 마이데이터 | 11 | MY펫 | 06 | 이름 추천 | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | MY펫 이름 추천 | Y
| 184 | PC | GNB | 마이데이터 | 11 | MY펫 | 06 | 이름 추천 | 03 | [팝업]품종검색 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | [팝업]품종검색 | Y
| 185 | PC | GNB | 마이데이터 | 11 | MY펫 | 06 | 이름 추천 | 03 | [팝업]색상선택 | 02 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | [팝업]색상선택 | Y
| 186 | PC | GNB | 마이데이터 | 11 | MY펫 | 06 | 이름 랭킹 | 04 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | MY펫이름 랭킹 | Y | [12 empty] | 카드추천 버튼 선택 시 해당카드사 상품 페이지 새창열림
| 187 | PC | GNB | 마이데이터 | 11 | MY펫 | 06 | 색상별 랭킹 | 05 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | MY펫이름 색상별 랭킹 | Y
| 188 | PC | GNB | 마이데이터 | 11 | MY펫 | 06 | 개 이름 VS 사람 이름 | 06 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | HTML |  | 개 이름 VS 사람 이름 | Y
| 189 | PC | GNB | 마이데이터 | 11 | MY펫 | 06 | 개 이름 VS 사람 이름 | 06 | 퀴즈 1 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 개 이름 VS 사람 이름 퀴즈 1 | Y
| 190 | PC | GNB | 마이데이터 | 11 | MY펫 | 06 | 개 이름 VS 사람 이름 | 06 | 퀴즈 2 | 02 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 개 이름 VS 사람 이름 퀴즈 2 | Y
| 191 | PC | GNB | 마이데이터 | 11 | MY펫 | 06 | 개 이름 VS 사람 이름 | 06 | 퀴즈 3 | 03 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 개 이름 VS 사람 이름 퀴즈 3 | Y
| 192 | PC | GNB | 마이데이터 | 11 | MY펫 | 06 | 개 이름 VS 사람 이름 | 06 | 퀴즈 4 | 04 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 개 이름 VS 사람 이름 퀴즈 4 | Y
| 193 | PC | GNB | 마이데이터 | 11 | MY펫 | 06 | 개 이름 VS 사람 이름 | 06 | 퀴즈 5 | 05 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 개 이름 VS 사람 이름 퀴즈 5 | Y
| 194 | PC | GNB | 마이데이터 | 11 | MY펫 | 06 | 개 이름 VS 사람 이름 | 06 | 퀴즈 결과 화면 | 06 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 개 이름 VS 사람 이름 퀴즈 결과 화면 | Y
| 195 | PC | GNB | 마이데이터 | 11 | MY펫 | 06 | 개 이름 VS 사람 이름 | 06 | (공통) | 07 | [팝업]정답 | 01 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 개 이름 VS 사람 이름 퀴즈 정답 | Y
| 196 | PC | GNB | 마이데이터 | 11 | MY펫 | 06 | 개 이름 VS 사람 이름 | 06 | (공통) | 07 | [팝업]오답 | 02 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 개 이름 VS 사람 이름 퀴즈 오답 | Y
| 197 | PC | GNB | 마이데이터 | 11 | MY자산 | 07 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | HTML |  | MY자산 서비스 안내 | Y | [12 empty] | 구글 플레이,앱스토어 연결 버튼 링크 표시
| 198 | PC | GNB | 마이데이터 | 11 | MY카드 | 08 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | HTML |  | MY카드 서비스 안내 | Y | [12 empty] | 구글 플레이,앱스토어 연결 버튼 링크 표시
| 199 | PC | GNB | 마이데이터 | 11 | MY연체방지 | 09 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | HTML |  | MY연체방지 서비스 안내 | Y | [12 empty] | 구글 플레이,앱스토어 연결 버튼 링크 표시
| 200 | PC | GNB | 조회하기 | 12 | 나의 신용정보 | 01 | 신용정보 한 눈에 보기 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 신용정보 한 눈에 보기 | Y
| 201 | PC | GNB | 조회하기 | 12 | 나의 신용정보 | 01 | 신용변동내역 | 02 | 월간변동보고서 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 월간변동보고서 | Y
| 202 | PC | GNB | 조회하기 | 12 | 나의 신용정보 | 01 | 신용변동내역 | 02 | 신용명세서 | 02 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 신용명세서 | Y
| 203 | PC | GNB | 조회하기 | 12 | 나의 신용정보 | 01 | 신용점수 | 03 | 신용점수조회 | 03 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 신용점수조회 | Y
| 204 | PC | GNB | 조회하기 | 12 | 나의 신용정보 | 01 | 신용점수 | 03 | 신용점수 예측하기 | 04 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | HTML |  | 신용점수 예측하기 서비스 소개 | Y
| 205 | PC | GNB | 조회하기 | 12 | 나의 신용정보 | 01 | 신용점수 | 03 | 신용점수 예측하기 | 04 | 01_정보변경 | 01 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 신용점수 예측하기 정보변경 | Y
| 206 | PC | GNB | 조회하기 | 12 | 나의 신용정보 | 01 | 신용점수 | 03 | 신용점수 예측하기 | 04 | 01_정보변경 | 01 | [팝업]업체선택 | 01 |  |  |  |  | JSP |  | [팝업]업체선택 | Y
| 207 | PC | GNB | 조회하기 | 12 | 나의 신용정보 | 01 | 신용점수 | 03 | 신용점수 예측하기 | 04 | 01_정보변경 | 01 | [팝업]신용점수 예측하기 사전동의 안내 | 02 |  |  |  |  | JSP |  | [팝업]신용점수 예측하기 사전동의 안내 | Y
| 208 | PC | GNB | 조회하기 | 12 | 나의 신용정보 | 01 | 신용점수 | 03 | 신용점수 예측하기 | 04 | 02_신용점수 예측결과 | 02 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 신용점수 예측하기 결과 | Y
| 209 | PC | GNB | 조회하기 | 12 | 나의 신용정보 | 01 | 신용개설내역 | 04 | [탭]NICE평가정보 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 신용개설내역 NICE평가정보 | Y
| 210 | PC | GNB | 조회하기 | 12 | 나의 신용정보 | 01 | 신용개설내역 | 04 | [탭]신용정보원 | 02 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 신용개설내역 신용정보원 | Y
| 211 | PC | GNB | 조회하기 | 12 | 나의 신용정보 | 01 | 카드관리 | 05 | 보유카드내역 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 보유카드내역 | Y
| 212 | PC | GNB | 조회하기 | 12 | 나의 신용정보 | 01 | 카드관리 | 05 | 카드이용실적 | 02 | [탭]전체 | 01 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 카드이용실적(전체) | Y
| 213 | PC | GNB | 조회하기 | 12 | 나의 신용정보 | 01 | 카드관리 | 05 | 카드이용실적 | 02 | [탭]카드사별 | 02 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 카드이용실적(카드사별) | Y
| 214 | PC | GNB | 조회하기 | 12 | 나의 신용정보 | 01 | 대출관리 | 06 | 대출거래내역 | 01 | [탭]전체 | 01 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 대출거래내역(전체) | Y
| 215 | PC | GNB | 조회하기 | 12 | 나의 신용정보 | 01 | 대출관리 | 06 | 대출거래내역 | 01 | [팝업]DSR 계산 | 02 | 01_세전 연소득 입력 | 00 |  |  |  |  | JSP |  | DSR계산 세전 연소득 입력 | Y | [12 empty] | (공통)
| 216 | PC | GNB | 조회하기 | 12 | 나의 신용정보 | 01 | 대출관리 | 06 | 대출거래내역 | 01 | [탭]계좌별 | 03 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 대출거래내역(계좌별) | Y
| 217 | PC | GNB | 조회하기 | 12 | 나의 신용정보 | 01 | 대출관리 | 06 | 채무조정내역 | 02 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 채무조정내역 | Y
| 218 | PC | GNB | 조회하기 | 12 | 나의 신용정보 | 01 | 연체관리 | 07 | 단기연체내역 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 단기연체내역 | Y
| 219 | PC | GNB | 조회하기 | 12 | 나의 신용정보 | 01 | 연체관리 | 07 | 단기연체내역 | 01 | [팝업]단기연체위험알림 사전동의 안내 | 01 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | [팝업]단기연체위험알림 사전동의 안내 | Y
| 220 | PC | GNB | 조회하기 | 12 | 나의 신용정보 | 01 | 연체관리 | 07 | 장기연체내역 | 02 | [탭]신용정보원 | 01 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 장기연체내역(신용정보원) | Y
| 221 | PC | GNB | 조회하기 | 12 | 나의 신용정보 | 01 | 연체관리 | 07 | 장기연체내역 | 02 | [탭]NICE평가정보 | 02 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 장기연체내역(NICE평가정보) | Y
| 222 | PC | GNB | 조회하기 | 12 | 나의 신용정보 | 01 | 채무보증관리 | 08 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 채무보증관리 | Y
| 223 | PC | GNB | 조회하기 | 12 | 나의 신용정보 | 01 | 공공정보관리 | 09 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 공공정보관리 | Y
| 224 | PC | GNB | 조회하기 | 12 | 나의 신용정보 | 01 | 금융질서문란정보 관리 | 10 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 금융질서문란정보 관리 | Y
| 225 | PC | GNB | 조회하기 | 12 | 나의 신용정보 | 01 | 신용조회관리 | 11 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 신용조회관리 | Y
| 226 | PC | GNB | 조회하기 | 12 | 나의 신용정보 | 01 | 신상정보관리 | 12 | [탭]NICE 등록정보 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 신상정보관리(NICE 등록정보) | Y
| 227 | PC | GNB | 조회하기 | 12 | 나의 신용정보 | 01 | 신상정보관리 | 12 | [탭]NICE 등록정보 | 01 | 자택정보 수정 | 01 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 자택정보 수정 | Y
| 228 | PC | GNB | 조회하기 | 12 | 나의 신용정보 | 01 | 신상정보관리 | 12 | [탭]NICE 등록정보 | 01 | 자택정보 수정 | 01 | [WP]우편번호 검색 | 00 |  |  |  |  | JSP |  | [WP]우편번호 검색 | Y | [12 empty] | (공통)
| 229 | PC | GNB | 조회하기 | 12 | 나의 신용정보 | 01 | 신상정보관리 | 12 | [탭]NICE 등록정보 | 01 | 자택정보 수정 | 01 | [WP]휴대폰 본인인증 | 00 |  |  |  |  | JSP |  | [WP]휴대폰 본인인증 | Y
| 230 | PC | GNB | 조회하기 | 12 | 나의 신용정보 | 01 | 신상정보관리 | 12 | [탭]NICE 등록정보 | 01 | 자택정보 수정 | 01 | [팝업]개인정보이용 및 제공 동의 | 00 |  |  |  |  | HTML |  | [팝업]개인정보이용 및 제공 동의 | Y
| 231 | PC | GNB | 조회하기 | 12 | 나의 신용정보 | 01 | 신상정보관리 | 12 | [탭]NICE 등록정보 | 01 | 자택정보 수정 | 01 | [팝업]고유식별정보 처리동의 | 00 |  |  |  |  | HTML |  | [팝업]고유식별정보 처리동의 | Y
| 232 | PC | GNB | 조회하기 | 12 | 나의 신용정보 | 01 | 신상정보관리 | 12 | [탭]NICE 등록정보 | 01 | 직장정보 수정 | 02 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 직장정보 수정 | Y | [12 empty] | 자택정보 수정과 동일 팝업 사용
| 233 | PC | GNB | 조회하기 | 12 | 나의 신용정보 | 01 | 신상정보관리 | 12 | [탭]금융기관 등록정보 | 02 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 신상정보관리(금융기관 등록정보) | Y
| 234 | PC | GNB | 조회하기 | 12 | 나의 신용정보 | 01 | 상환능력정보 | 13 | NICE 등록정보 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 상환능력정보(NICE 등록정보) | Y
| 235 | PC | GNB | 조회하기 | 12 | 나의 신용정보 | 01 | 상환능력정보 | 13 | NICE 등록정보 | 01 | [팝업]내 소득정보 수정하기 | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | [팝업]내 소득정보 수정하기 | Y | [12 empty] | 자택정보 수정과 동일 팝업 사용
| 236 | PC | GNB | 조회하기 | 12 | 나의 신용정보 | 01 | 상환능력정보 | 13 | 금융기관 등록정보 | 02 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 상환능력정보(금융기관 등록정보) | Y
| 237 | PC | GNB | 조회하기 | 12 | 나의 신용정보 | 01 | 신용컨설팅 | 14 | 나이스한 신용코칭 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 나이스한 신용코칭 | Y
| 238 | PC | GNB | 조회하기 | 12 | 나의 신용정보 | 01 | 신용컨설팅 | 14 | 신용구매력지수 | 02 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 신용구매력지수 | Y
| 239 | PC | GNB | 조회하기 | 12 | 나의 신용정보 | 01 | 신용컨설팅 | 14 | 대출거래지수 | 03 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 대출거래지수 | Y
| 240 | PC | GNB | 조회하기 | 12 | 가족 신용정보 | 02 | 가족 구성원관리 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 가족 구성원관리 | Y
| 241 | PC | GNB | 조회하기 | 12 | 가족 신용정보 | 02 | 가족 구성원등록 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 가족 구성원등록 | Y
| 242 | PC | GNB | 조회하기 | 12 | 가족 신용정보 | 02 | 가족 신용변동 알람설정 | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 가족 신용변동 알람설정 | Y
| 243 | PC | GNB | 조회하기 | 12 | 가족 신용정보 | 02 | 가족 신용변동내역 | 04 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 가족 신용변동내역 | Y
| 244 | PC | GNB | 조회하기 | 12 | 가족 신용정보 | 02 | 가족 신용요약정보 | 05 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 가족 신용요약정보 | Y
| 245 | PC | GNB | 조회하기 | 12 | 가족 신용정보 | 02 | 가족 신용개설내역 | 06 | [탭]NICE 평가정보 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 가족 신용개설내역(NICE 평가정보) | Y
| 246 | PC | GNB | 조회하기 | 12 | 가족 신용정보 | 02 | 가족 신용개설내역 | 06 | [탭]신용정보원 | 02 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 가족 신용개설내역(신용정보원) | Y
| 247 | PC | GNB | 조회하기 | 12 | 가족 신용정보 | 02 | 가족 신용점수 | 07 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 가족 신용점수 | Y
| 248 | PC | GNB | 조회하기 | 12 | 가족 신용정보 | 02 | 가족 카드관리 | 08 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 가족 카드관리 | Y
| 249 | PC | GNB | 조회하기 | 12 | 가족 신용정보 | 02 | 가족 대출관리 | 09 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 가족 대출관리 | Y
| 250 | PC | GNB | 조회하기 | 12 | 가족 신용정보 | 02 | 가족 채무조정내역 | 10 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 가족 채무조정내역 | Y
| 251 | PC | GNB | 조회하기 | 12 | 가족 신용정보 | 02 | 가족 연체관리 | 11 | [탭]단기연체 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 가족 연체관리(단기연체) | Y
| 252 | PC | GNB | 조회하기 | 12 | 가족 신용정보 | 02 | 가족 연체관리 | 11 | [탭]장기연체(신용정보원) | 02 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 가족 연체관리(장기연체_신용정보원) | Y
| 253 | PC | GNB | 조회하기 | 12 | 가족 신용정보 | 02 | 가족 연체관리 | 11 | [탭]장기연체(NICE평가정보) | 03 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 가족 연체관리(장기연체_NICE평가정보) | Y
| 254 | PC | GNB | 조회하기 | 12 | 가족 신용정보 | 02 | 가족 채무보증관리 | 12 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 가족 채무보증관리 | Y
| 255 | PC | GNB | 조회하기 | 12 | 가족 신용정보 | 02 | 가족 공공정보 | 13 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 가족 공공정보 | Y
| 256 | PC | GNB | 조회하기 | 12 | 가족 신용정보 | 02 | 가족 금융질서문란 | 14 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 가족 금융질서문란 | Y
| 257 | PC | GNB | 조회하기 | 12 | 가족 신용정보 | 02 | 가족 신용조회관리 | 15 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 가족 신용조회관리 | Y
| 258 | PC | GNB | 조회하기 | 12 | 가족 신용정보 | 02 | 가족 신상정보관리 | 16 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 가족 신상정보관리 | Y
| 259 | PC | GNB | 조회하기 | 12 | 부동산정보 | 03 | 집주소 관리 | 01 | [탭]주소등록 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 집주소 관리(집주소 등록) | Y
| 260 | PC | GNB | 조회하기 | 12 | 부동산정보 | 03 | 집주소 관리 | 01 | [탭]주소등록 | 01 | [팝업]아파트정보 | 01 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | [팝업]아파트정보 | Y
| 261 | PC | GNB | 조회하기 | 12 | 부동산정보 | 03 | 집주소 관리 | 01 | [탭]주소등록 | 01 | [팝업]주소검색 | 02 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | [팝업]주소검색 | Y
| 262 | PC | GNB | 조회하기 | 12 | 부동산정보 | 03 | 집주소 관리 | 01 | [탭]주소이력 | 02 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 집주소 관리(주소이력) | Y
| 263 | PC | GNB | 조회하기 | 12 | 부동산정보 | 03 | 우리집 실 거래 시세 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 우리집 실 거래 시세 | Y
| 264 | PC | GNB | 조회하기 | 12 | 부동산정보 | 03 | 부동산 대출관리 | 03 | [탭]대출현황 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 부동산 대출현황 | Y
| 265 | PC | GNB | 조회하기 | 12 | 부동산정보 | 03 | 부동산 대출관리 | 03 | [탭]대출가이드 | 02 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 부동산 대출가이드 | Y
| 266 | PC | GNB | 조회하기 | 12 | 부동산정보 | 03 | 부동산 대출관리 | 03 | [탭]대출가이드 | 02 | [팝업]DSR계산 | 01 | 01_세전 연소득 입력 | 01 |  |  |  |  | JSP |  | DSR계산 세전 연소득 입력 | Y | [12 empty] | (공통)
| 267 | PC | GNB | 조회하기 | 12 | 부동산정보 | 03 | 부동산 세금관리 | 04 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 부동산 세금관리 | Y
| 268 | PC | GNB | 조회하기 | 12 | 부동산정보 | 03 | 부동산 세금관리 | 04 | [팝업]우리집 공시가격 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | [팝업]우리집 공시가격 | Y
| 269 | PC | GNB | 조회하기 | 12 | 자동차정보 | 04 | 내차 등록 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 내차 등록 | Y | [12 empty] | 등록 성공 시 화면, UI 미확인
| 270 | PC | GNB | 조회하기 | 12 | 자동차정보 | 04 | 내차 등록 | 01 | [팝업]자동차 번호 등록 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | [팝업]자동차 번호 등록 | Y
| 271 | PC | GNB | 조회하기 | 12 | 자동차정보 | 04 | 내차 등록 | 01 | [팝업]자동차 번호 확인 | 02 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | [팝업]자동차 번호 확인 | Y | [12 empty] | 조회(로딩) 중 표시되는 팝업
| 272 | PC | GNB | 조회하기 | 12 | 자동차정보 | 04 | 내차 소유정보 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 내차 소유정보 | Y
| 273 | PC | GNB | 조회하기 | 12 | 자동차정보 | 04 | 내차 저당정보 | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 내차 저당정보 | Y
| 274 | PC | GNB | 조회하기 | 12 | 자동차정보 | 04 | 내차 시세 | 04 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 내차 시세 | Y
| 275 | PC | GNB | 조회하기 | 12 | 자동차정보 | 04 | 자동차 대출관리 | 05 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 자동차 대출관리 | Y
| 276 | PC | GNB | 조회하기 | 12 | 신용보고서 | 05 | 구매보고서 | 01 | 보고서 내역 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 구매보고서내역 | Y
| 277 | PC | GNB | 조회하기 | 12 | 신용보고서 | 05 | 구매보고서 | 01 | 보고서 내역 | 01 | 구매보고서 열람 | 01 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 구매보고서 열람 | Y
| 278 | PC | GNB | 조회하기 | 12 | 신용보고서 | 05 | 구매보고서 | 01 | 보고서 내역 | 01 | 구매보고서 열람 | 01 | [WP]한글신용보고서 | 01 |  |  |  |  | JSP |  | [WP]한글신용보고서 | Y
| 279 | PC | GNB | 조회하기 | 12 | 신용보고서 | 05 | 수신된 보고서 열람 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 수신된 보고서 열람 | Y
| 280 | PC | GNB | 조회하기 | 12 | 신용보고서 | 05 | 신용보고서 유효성 검증 | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 신용보고서 유효성 검증 | Y
| 281 | PC | GNB | 조회하기 | 12 | 커플신용보고서 | 06 | 커플신용보고서 열람 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 커플신용보고서 열람 | Y | [12 empty] | 미확인, 상품 구매 필요
| 282 | PC | GNB | 조회하기 | 12 | 커플신용보고서 | 06 | 커플 동의하기 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 커플 동의하기 | Y | [12 empty] | 미확인, 상품 구매 필요
| 283 | PC | GNB | 보호하기 | 13 | 보호내역 한눈에 보기 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 보호내역 한눈에 보기 | Y
| 284 | PC | GNB | 보호하기 | 13 | 명의보호 | 02 | 명의보호 설정 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 명의보호 설정 | Y
| 285 | PC | GNB | 보호하기 | 13 | 명의보호 | 02 | 명의보호 설정 | 01 | [팝업]상세설정 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | [팝업]명의보호상세설정 | Y
| 286 | PC | GNB | 보호하기 | 13 | 명의보호 | 02 | 명의보호 내역확인 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 명의보호 내역확인 | Y
| 287 | PC | GNB | 보호하기 | 13 | 명의보호 | 02 | 명의보호 타임라인 | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 명의보호 타임라인 | Y
| 288 | PC | GNB | 보호하기 | 13 | 명의보호 | 02 | 명의보호 컨설팅 | 04 | 빅데이터 패턴분석 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 명의보호 빅데이터 패턴분석 | Y
| 289 | PC | GNB | 보호하기 | 13 | 명의보호 | 02 | 명의보호 컨설팅 | 04 | 위치기반 인증분석 | 02 | 동의하기 | 01 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 명의보호 위치기반 인증분석 동의하기 | Y
| 290 | PC | GNB | 보호하기 | 13 | 명의보호 | 02 | 명의보호 컨설팅 | 04 | 위치기반 인증분석 | 02 | 위치기반 인증분석 결과 | 02 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 명의보호 위치기반 인증분석 결과 | Y
| 291 | PC | GNB | 보호하기 | 13 | 주차안심 | 03 | 주차안심 연결관리 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 주차안심 연결관리 | Y
| 292 | PC | GNB | 보호하기 | 13 | 주차안심 | 03 | 주차안심 연결관리 | 01 | [팝업]차량번호 등록 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | [팝업]차량번호 등록 | Y
| 293 | PC | GNB | 보호하기 | 13 | 주차안심 | 03 | 주차안심 연결관리 | 01 | [팝업]휴대전화번호 등록 | 02 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | [팝업]휴대전화번호 등록 | Y
| 294 | PC | GNB | 보호하기 | 13 | 주차안심 | 03 | 연락판 발급신청 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 연락판 발급신청 | Y
| 295 | PC | GNB | 보호하기 | 13 | 주차안심 | 03 | 연락판 발급신청 | 02 | [팝업]연락판 신청 | 01 | 01_연락판 고르기 | 01 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 연락판 고르기 | Y | [12 empty] | 4 type 이미지제공
| 296 | PC | GNB | 보호하기 | 13 | 주차안심 | 03 | 연락판 발급신청 | 02 | [팝업]연락판 신청 | 01 | 02_주소입력 | 02 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 연락판 수령 주소 입력 | Y | [12 empty] | [우편번호검색] 버튼 선택 시 다음 [WP]우편번호검색 팝업 출력
| 297 | PC | GNB | 보호하기 | 13 | 주차안심 | 03 | 연락판 발급신청 | 02 | [팝업]연락판 신청 | 01 | 03_발급정보 확인 | 03 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 연락판 발급정보 확인 | Y
| 298 | PC | GNB | 보호하기 | 13 | 주차안심 | 03 | 연락판 발급신청 | 02 | [팝업]연락판 신청 | 01 | 04_발급완료 | 04 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 연락판 발급완료 | Y
| 299 | PC | GNB | 보호하기 | 13 | 금융사기방지 | 04 | 금융사기방지 설정 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 금융사기방지 설정 | Y
| 300 | PC | GNB | 보호하기 | 13 | 금융사기방지 | 04 | 금융사기방지 설정 | 01 | [팝업]신용정보 설정에 대한 동의 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | [팝업]신용정보 설정에 대한 동의 | Y
| 301 | PC | GNB | 보호하기 | 13 | 금융사기방지 | 04 | 신용조회 내역확인 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 신용조회 내역확인 | Y
| 302 | PC | GNB | 보호하기 | 13 | 금융사기방지 | 04 | 금융사기방지 타임라인 | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 금융사기방지 타임라인 | Y
| 303 | PC | GNB | 보호하기 | 13 | V3 365 정보보호 | 05 | V3 제품번호 확인/등록 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | V3 제품번호 확인/등록 | Y | [12 empty] | 미확인, 상품 구매 필요
| 304 | PC | GNB | 보호하기 | 13 | 가족 명의보호 | 06 | 가족구성원 관리 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 가족구성원 관리 | Y
| 305 | PC | GNB | 보호하기 | 13 | 가족 명의보호 | 06 | 가족구성원 관리 | 01 | [팝업]가족구성원 동의요청 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | [팝업]가족구성원 동의요청 | Y
| 306 | PC | GNB | 보호하기 | 13 | 가족 명의보호 | 06 | 가족 명의보호 설정 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 가족 명의보호 설정 | Y
| 307 | PC | GNB | 보호하기 | 13 | 가족 명의보호 | 06 | 가족 명의보호 설정 | 02 | [팝업]상세설정 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | [팝업]가족명의 상세설정 | Y
| 308 | PC | GNB | 보호하기 | 13 | 가족 명의보호 | 06 | 가족 명의보호 내역 | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 가족 명의보호 내역 | Y
| 309 | PC | GNB | 보호하기 | 13 | 가족 명의보호 | 06 | 가족 명의보호 타임라인 | 04 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 가족 명의보호 타임라인 | Y
| 310 | PC | GNB | 체험하기 | 14 | SUBMAIN | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | HTML |  | 체험하기 서비스 소개 | Y
| 311 | PC | GNB | 체험하기 | 14 | 전국민 신용조회 | 01 | 전국민 무료 신용조회(회원) | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | HTML |  | 전국민 무료 신용조회(회원) 서비스 소개 | Y
| 312 | PC | GNB | 체험하기 | 14 | 전국민 신용조회 | 01 | 전국민 무료 신용조회(회원) | 01 | 서비스 신청 | 01 | [팝업]본인인증 | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | [팝업]본인인증 | Y | [12 empty] | - 하루 한 번만 조회 가능 - 신용지키미 서비스 이용 시 동일 서비스 제공한다는 Confirm 창 확인 후 진입 가능
| 313 | PC | GNB | 체험하기 | 14 | 전국민 신용조회 | 01 | 전국민 무료 신용조회(회원) | 01 | 서비스 신청 | 01 | [팝업]본인인증 | 01 | [WP]휴대폰 본인인증 | 01 |  |  |  |  | 외부모듈 |  | [WP]휴대폰 본인인증 | Y
| 314 | PC | GNB | 체험하기 | 14 | 전국민 신용조회 | 01 | 전국민 무료 신용조회(회원) | 01 | 서비스 신청 | 01 | [팝업]본인인증 | 01 | [WP]신용카드인증 | 02 |  |  |  |  | 외부모듈 |  | [WP]신용카드인증 | Y
| 315 | PC | GNB | 체험하기 | 14 | 전국민 신용조회 | 01 | 전국민 무료 신용조회(회원) | 01 | 서비스 신청 | 01 | [팝업]본인인증 | 01 | [WP]공동인증서 인증 | 03 |  |  |  |  | 외부모듈 |  | [WP]공동인증서 인증 | Y
| 316 | PC | GNB | 체험하기 | 14 | 전국민 신용조회 | 01 | 전국민 무료 신용조회(회원) | 01 | 전국민 무료 신용 보고서(회원) | 02 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 전국민 무료 신용 보고서(회원) | Y
| 317 | PC | GNB | 체험하기 | 14 | 전국민 신용조회 | 01 | 전국민 무료 신용조회(비회원) | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | HTML |  | 전국민 무료 신용조회(비회원) 서비스 소개 | N | [12 empty] | 로그인 시 비회원으로 사용 하기 위해 로그아웃 한다는 Confirm 창 노출 후 진입 | MY부스터를 통한 혜택' 카테고리 내 탭 >>> 기재내용 확인 필요
| 318 | PC | GNB | 체험하기 | 14 | 전국민 신용조회 | 01 | 전국민 무료 신용조회(비회원) | 02 | 01_개인정보제공동의 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 전국민 무료 신용조회(비회원) 개인정보제공동의 | N
| 319 | PC | GNB | 체험하기 | 14 | 전국민 신용조회 | 01 | 전국민 무료 신용조회(비회원) | 02 | 01_개인정보제공동의 | 01 | [WP]개인정보취급방침 | 01 |  | 00 |  |  |  |  | HTML |  | [WP]개인정보취급방침 | N
| 320 | PC | GNB | 체험하기 | 14 | 전국민 신용조회 | 01 | 전국민 무료 신용조회(비회원) | 02 | 01_개인정보제공동의 | 01 | [팝업]본인인증(이름/주민번호입력) | 02 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | [팝업]본인인증(이름/주민번호입력) | N | [12 empty] | (공통)
| 321 | PC | GNB | 체험하기 | 14 | 전국민 신용조회 | 01 | 전국민 무료 신용조회(비회원) | 02 | 02_조회준비완료 | 02 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 전국민 무료 신용조회(비회원) 조회준비완료 | N | [12 empty] | 인증 후 표시 화면, 히스토리 바 영역에는 1.약관동의 로 기재중
| 322 | PC | GNB | 체험하기 | 14 | 전국민 신용조회 | 01 | 전국민 무료 신용조회(비회원) | 02 | 02_조회준비완료 | 02 | [WP]전국민 무료 신용 보고서(비회원) | 01 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | [WP]전국민 무료 신용 보고서(비회원) | N | [12 empty] | 팝업 타이틀은 전국민 무료 신용조회(비회원) 로 기재중
| 323 | PC | GNB | 체험하기 | 14 | 전국민 신용조회 | 01 | 연체정보 해제이력 | 03 | 장기연체 해제이력 | 01 | 신청 | 00 |  | 00 |  |  |  |  | HTML |  | 장기연체 해제이력 서비스 안내 | N
| 324 | PC | GNB | 체험하기 | 14 | 전국민 신용조회 | 01 | 연체정보 해제이력 | 03 | 장기연체 해제이력 | 01 | 조회 | 01 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 장기연체 해제이력 조회 | Y | [13 empty] | MY부스터를 통한 혜택' 카테고리 내 탭
| 325 | PC | GNB | 체험하기 | 14 | 전국민 신용조회 | 01 | 연체정보 해제이력 | 03 | 장기연체(신용정보사) 해제이력 | 02 | 신청 | 00 |  | 00 |  |  |  |  | HTML |  | 장기연체(신용정보사) 해제이력 서비스 안내 | N | [13 empty] | MY부스터를 통한 혜택' 카테고리 내 탭
| 326 | PC | GNB | 체험하기 | 14 | 전국민 신용조회 | 01 | 연체정보 해제이력 | 03 | 장기연체(신용정보사) 해제이력 | 02 | 조회 | 01 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 장기연체(신용정보사) 해제이력 조회 | Y | [13 empty] | MY부스터 꿀팁!' 카테고리 내 탭
| 327 | PC | GNB | 체험하기 | 14 | 전국민 신용조회 | 01 | 연체정보 해제이력 | 03 | CB 단기연체 해제 | 03 | 신청 | 00 |  | 00 |  |  |  |  | HTML |  | CB 단기연체 해제 서비스 안내 | N | [13 empty] | MY부스터 꿀팁!' 카테고리 내 탭
| 328 | PC | GNB | 체험하기 | 14 | 전국민 신용조회 | 01 | 연체정보 해제이력 | 03 | CB 단기연체 해제 | 03 | 조회 | 01 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | CB 단기연체 해제 조회 | Y | [13 empty] | MY부스터 꿀팁!' 카테고리 내 탭
| 329 | PC | GNB | 체험하기 | 14 | 전국민 신용조회 | 01 | 관보정보조회 | 04 | 신청 | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | HTML |  | 관보정보조회 서비스 안내 | N
| 330 | PC | GNB | 체험하기 | 14 | 전국민 신용조회 | 01 | 관보정보조회 | 04 | 조회 | 01 |  | 01 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 관보정보조회 결과 | Y
| 331 | PC | GNB | 체험하기 | 14 | 전국민 신용조회 | 01 | 채권자 변동정보 열람 | 05 | 신청 | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | HTML |  | 채권자 변동정보 열람 서비스 안내 | N
| 332 | PC | GNB | 체험하기 | 14 | 전국민 신용조회 | 01 | 채권자 변동정보 열람 | 05 | 01_1차 본인인증 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 채권자 변동정보 열람 1차 본인인증 | Y
| 333 | PC | GNB | 체험하기 | 14 | 전국민 신용조회 | 01 | 채권자 변동정보 열람 | 05 | 01_1차 본인인증 | 01 | [WP]휴대폰 본인인증 | 01 |  | 00 |  |  |  |  | 외부모듈 |  | [WP]휴대폰 본인인증 | Y
| 334 | PC | GNB | 체험하기 | 14 | 전국민 신용조회 | 01 | 채권자 변동정보 열람 | 05 | 01_1차 본인인증 | 01 | [WP]공동인증서 인증 | 02 |  | 00 |  |  |  |  | 외부모듈 |  | [WP]공동인증서 인증 | Y
| 335 | PC | GNB | 체험하기 | 14 | 전국민 신용조회 | 01 | 채권자 변동정보 열람 | 05 | 01_1차 본인인증 | 01 | [WP]신용카드 인증 | 03 |  | 00 |  |  |  |  | 외부모듈 |  | [WP]신용카드 인증 | Y
| 336 | PC | GNB | 체험하기 | 14 | 전국민 신용조회 | 01 | 채권자 변동정보 열람 | 05 | 01_1차 본인인증 | 01 | [WP]아이피 인증 | 04 |  | 00 |  |  |  |  | 외부모듈 |  | [WP]아이피 인증 | Y
| 337 | PC | GNB | 체험하기 | 14 | 전국민 신용조회 | 01 | 채권자 변동정보 열람 | 05 | 02_2차 본인인증 | 02 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 채권자 변동정보 열람 2차 본인인증 | Y | [12 empty] | 1차 인증 수단 제외된 나머지 3가지 인증 수단이 표시되며, 인증 필요
| 338 | PC | GNB | 체험하기 | 14 | 전국민 신용조회 | 01 | 채권자 변동정보 열람 | 05 | 03_채권자 변동정보 열람 | 03 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 채권자 변동정보 열람 | Y | [12 empty] | [유료 보고서] 선택 시 상품&가입 > 신용 > 본인민원신청 화면으로 이동
| 339 | PC | GNB | 체험하기 | 14 | 전국민 신용조회 | 01 | 채권자 변동정보 열람 | 05 | 03_채권자 변동정보 열람 | 03 | [팝업]소멸시효 완성채권 추심 관련 금융소비자 유의사항 | 01 |  | 00 |  |  |  |  | HTML |  | [팝업]소멸시효 완성채권 추심 관련 금융소비자 유의사항 | Y
| 340 | PC | GNB | 체험하기 | 14 | 전국민 신용조회 | 01 | 개인회생신청 등 정보 | 06 | 개인회생신청 등 정보 열람 안내 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | HTML |  | 개인회생신청 등 정보 열람 안내 | N
| 341 | PC | GNB | 체험하기 | 14 | 전국민 신용조회 | 01 | 개인회생신청 등 정보 | 06 | 개인회생신청 등 정보 열람 | 02 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 개인회생신청 등 정보 열람 | Y
| 342 | PC | GNB | 체험하기 | 14 | 전국민 신용조회 | 01 | 사업자 신용조회 | 07 | 신청 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 사업자 신용조회 서비스 안내 | N
| 343 | PC | GNB | 체험하기 | 14 | 전국민 신용조회 | 01 | 사업자 신용조회 | 07 | 01_1차 본인인증 | 02 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 사업자 신용조회 1차 본인인증 | Y | [12 empty] | 채권자 변동정보 열람 1차 본인인증과 동일한 구성, 동일한 인증 수단 표기
| 344 | PC | GNB | 체험하기 | 14 | 전국민 신용조회 | 01 | 사업자 신용조회 | 07 | 02_2차 본인인증 | 03 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 사업자 신용조회 2차 본인인증 | Y | [12 empty] | 사업자 범용공인인증서 번호 입력
| 345 | PC | GNB | 체험하기 | 14 | 전국민 신용조회 | 01 | 사업자 신용조회 | 07 | 02_2차 본인인증 | 03 |  | 01 |  | 00 |  |  |  |  | 외부모듈 |  | [WP]사업자 범용공인인증서 인증 | Y | [12 empty] | 미확인, 사업자 범용공인인증서 인증
| 346 | PC | GNB | 체험하기 | 14 | 전국민 신용조회 | 01 | 사업자 신용조회 | 07 | 03_사업자 신용조회 정보 열람 | 04 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 사업자 신용조회 정보 열람 | Y | [12 empty] | 미확인
| 347 | PC | GNB | 체험하기 | 14 | 전국민 신용조회 | 01 | 개인신용정보 조회사실 통지요청 | 08 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | HTML |  | 개인신용정보 조회사실 통지요청 서비스 안내 | N | [12 empty] | [개인신용정보 조회사실 통지요청] 버튼 선택 시 외부링크[https://boho.credit.co.kr/ib20/mnu/BBW00000001]로 새창 이동
| 348 | PC | GNB | 체험하기 | 14 | 전국민 명의보호 | 02 | 전국민 무료 명의보호(회원) | 01 | 신청 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 전국민 무료 명의보호(회원) 서비스 안내 | N | [12 empty] | - 로그인 시 서비스 이용 대상 여부 화면 내 출력
| 349 | PC | GNB | 체험하기 | 14 | 전국민 명의보호 | 02 | 전국민 무료 명의보호(회원) | 01 | 신청완료 화면 | 02 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 전국민 무료 명의보호(회원) 신청 완료 | Y | [12 empty] | 명의보호 서비스 이용 시 해당 서비스 이용알림 Confirm창 출력되며, 확인 시 조회 가능
| 350 | PC | GNB | 체험하기 | 14 | 전국민 명의보호 | 02 | 전국민 무료 명의보호(비회원) | 02 | 신청 | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | HTML |  | 전국민 무료 명의보호(비회원) 서비스 안내 | N | [12 empty] | 로그인 시 비회원으로 사용 하기 위해 로그아웃 한다는 Confirm 창 노출 후 진입
| 351 | PC | GNB | 체험하기 | 14 | 전국민 명의보호 | 02 | 전국민 무료 명의보호(비회원) | 02 | 01_개인정보제공동의 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 전국민 무료 명의보호(비회원) 개인정보제공동의 | N | [12 empty] | 전국민 무료 신용조회(비회원) 개인정보제공동의 구성과 동일
| 352 | PC | GNB | 체험하기 | 14 | 전국민 명의보호 | 02 | 전국민 무료 명의보호(비회원) | 02 | 02_조회완료 | 02 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 전국민 무료 명의보호(비회원) 조회완료 | N
| 353 | PC | GNB | 체험하기 | 14 | 전국민 명의보호 | 02 | 개인정보유출 피해예방 안내 | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | HTML |  | 개인정보유출 피해예방 안내 | N
| 354 | PC | GNB | 체험하기 | 14 | 전국민 명의보호 | 02 | 개인정보유출 피해예방 안내 | 03 | 개인정보인증내역 조회 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 개인정보인증내역 조회 | Y
| 355 | PC | GNB | 체험하기 | 14 | 신용카드관리 컨설팅 | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | HTML |  | 신용카드관리 컨설팅 서비스 안내 | N
| 356 | PC | GNB | 체험하기 | 14 | 신용카드관리 컨설팅 | 03 | 조회결과 화면 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 신용카드관리 컨설팅 조회결과 | Y
| 357 | PC | GNB | 체험하기 | 14 | 신용영수증 | 04 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | HTML |  | 신용영수증 서비스 안내 | N
| 358 | PC | GNB | 체험하기 | 14 | 신용영수증 | 04 | 조회 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 신용영수증 서비스 조회결과 | Y
| 359 | PC | GNB | 체험하기 | 14 | 대출가능진단 | 05 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | HTML |  | 대출가능진단 서비스 안내 | N
| 360 | PC | GNB | 체험하기 | 14 | 대출가능진단 | 05 | 01_본인 신용정보 활용 동의 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 대출가능진단 신용정보 활용 동의 | Y
| 361 | PC | GNB | 체험하기 | 14 | 대출가능진단 | 05 | 02_진단결과 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 대출가능진단 조회결과 | Y
| 362 | PC | GNB | 체험하기 | 14 | 신용카드플러스 | 06 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | HTML |  | 신용카드플러스 | N | [12 empty] | - 우리/KB/신한/롯데카드 플레이트 이미지와 정보를 각 4종씩 출력 - [자세히보기] 버튼 선택 시 해당 카드사 카드 상세 화면으로 새창 이동
| 363 | PC | GNB | 참여하기 | 15 | SUBMAIN | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | HTML |  | 참여하기 서비스 안내 | N
| 364 | PC | GNB | 참여하기 | 15 | 소득정보등록 | 01 | 서비스 소개 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | HTML |  | 소득정보등록 서비스 안내 | N
| 365 | PC | GNB | 참여하기 | 15 | 소득정보등록 | 01 | 등록방법 확인 및 신청 | 01 | [탭]온라인 신청 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | HTML |  | 소득정보등록 온라인 신청 안내 | N | [12 empty] | - [소득금액증명서 즉시 등록하기] 버튼 선택 시 마이데이터 > MY부스터 > 부스터 등록하기 화면으로 이동 - [소득금액증명서 발급번호 입력하기] 버튼 선택 시 입력 화면으로 이동
| 366 | PC | GNB | 참여하기 | 15 | 소득정보등록 | 01 | 등록방법 확인 및 신청 | 01 | [탭]온라인 신청 | 01 | 소득금액증명서 발급번호 입력하기 | 01 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 소득금액증명서 발급번호 입력 | Y
| 367 | PC | GNB | 참여하기 | 15 | 소득정보등록 | 01 | 등록방법 확인 및 신청 | 01 | [탭]방문/우편메일/팩스로 등록하기 | 02 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | HTML |  | 소득정보등록 방문/우편메일/팩스로 등록 안내 | N | [12 empty] | [개인(신용)정보 수집이용 동의서] 버튼 선택 시 각각 새창으로 PDF 뷰
| 368 | PC | GNB | 참여하기 | 15 | 소득정보등록 | 01 | 등록현황 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 소득정보 등록현황 | Y
| 369 | PC | GNB | 참여하기 | 15 | 신용정보정정청구 신청 | 02 | 신용정보 정정청구 신청 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 신용정보 정정청구 신청 | Y
| 370 | PC | GNB | 참여하기 | 15 | 신용정보정정청구 신청 | 02 | 신용정보 정정청구 신청 | 01 | [WP]우편번호검색 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | [WP]우편번호검색 | Y | [12 empty] | (공통)
| 371 | PC | GNB | 참여하기 | 15 | 신용정보정정청구 신청 | 02 | 신용정보 정정청구 확인 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 신용정보 정정청구 확인 | Y
| 372 | PC | GNB | 참여하기 | 15 | 신용점수 이의신청 | 03 | 신용점수 이의신청 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 신용점수 이의신청 | Y
| 373 | PC | GNB | 참여하기 | 15 | 신용점수 이의신청 | 03 | 신용점수 이의신청 확인 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 신용점수 이의신청 확인 | Y
| 374 | PC | GNB | 참여하기 | 15 | 이벤트 | 04 | 진행중인 이벤트 | 01 | 목록 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 진행중인 이벤트 목록 | N
| 375 | PC | GNB | 참여하기 | 15 | 이벤트 | 04 | 진행중인 이벤트 | 01 | 상세 | 02 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 진행중인 이벤트 상세 | N
| 376 | PC | GNB | 참여하기 | 15 | 이벤트 | 04 | 지난 이벤트 | 02 | 목록 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 지난 이벤트 목록 | N
| 377 | PC | GNB | 참여하기 | 15 | 이벤트 | 04 | 지난 이벤트 | 02 | 상세 | 02 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 지난 이벤트 상세 | N
| 378 | PC | GNB | 참여하기 | 15 | 이벤트 | 04 | 당첨자 발표 | 03 | 목록 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 이벤트 당첨자 발표 | N
| 379 | PC | GNB | 참여하기 | 15 | 신용정보 안심제공 | 05 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | HTML |  | 신용정보 안심제공 서비스 안내 | N
| 380 | PC | GNB | 참여하기 | 15 | 신용정보 안심제공 | 05 | 신용정보 안심제공 내역 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 신용정보 안심제공 내역 | Y
| 381 | PC | GNB | 참여하기 | 15 | 신용정보 안심제공 | 05 | 신용정보 안심제공 내역 | 01 | 신용정보 안심제공알람설정 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 신용정보 안심제공알람설정 | Y
| 382 | PC | GNB | 알아보기 | 16 | SUBMAIN | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | HTML |  | 알아보기 서비스 안내 | N
| 383 | PC | GNB | 알아보기 | 16 | 칼럼 | 01 | 전문가 칼럼 | 01 | 목록 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 전문가 칼럼 목록 | N
| 384 | PC | GNB | 알아보기 | 16 | 칼럼 | 01 | 전문가 칼럼 | 01 | 상세 | 02 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 전문가 칼럼 상세 | N
| 385 | PC | GNB | 알아보기 | 16 | 칼럼 | 01 | NICE Focus | 02 | 목록 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | NICE Focus 목록 | N
| 386 | PC | GNB | 알아보기 | 16 | 칼럼 | 01 | NICE Focus | 02 | 상세 | 02 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | NICE Focus 상세 | N
| 387 | PC | GNB | 알아보기 | 16 | 칼럼 | 01 | 매거진 | 03 | 크레딧인사이트 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 크레딧인사이트 | N | [12 empty] | 2021년 가을호(default) ~ 2015년 봄호 내용을 셀렉트 박스 선택 가능
| 388 | PC | GNB | 알아보기 | 16 | 칼럼 | 01 | 매거진 | 03 | Market Trend | 02 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | Market Trend | N | [12 empty] | 2021년 3분기(default) ~ 2015년 1분기 내용을 셀렉트 박스 선택 가능
| 389 | PC | GNB | 알아보기 | 16 | 신용정보 바로알기 | 02 | 신용정보란? | 01 | [탭]신용과 신용정보 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | HTML |  | [탭]신용과 신용정보 | N
| 390 | PC | GNB | 알아보기 | 16 | 신용정보 바로알기 | 02 | 신용정보란? | 01 | [탭]신용의 활용 | 02 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | HTML |  | [탭]신용의 활용 | N
| 391 | PC | GNB | 알아보기 | 16 | 신용정보 바로알기 | 02 | 신용관리십계명 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | HTML |  | 신용관리십계명 | N
| 392 | PC | GNB | 알아보기 | 16 | 신용정보 바로알기 | 02 | 신용관리 꿀팁 | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | HTML |  | 신용관리 꿀팁 | N
| 393 | PC | GNB | 알아보기 | 16 | 신용정보 바로알기 | 02 | 신용정보 사유코드 | 04 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 신용정보 사유코드 조회 | N
| 394 | PC | GNB | 알아보기 | 16 | 평점체계공시 | 03 | 개인신용평점체계 공시 | 01 | [탭]개인신용평점의 의미 | 01 | [탭]개인신용평점의 정의 및 목적 | 01 |  | 00 |  |  |  |  | HTML |  | [탭]개인신용평점의 정의 및 목적 | N
| 395 | PC | GNB | 알아보기 | 16 | 평점체계공시 | 03 | 개인신용평점체계 공시 | 01 | [탭]개인신용평점의 의미 | 01 | [탭]신용평점모형의 모니터링 및 유지보수 | 02 |  | 00 |  |  |  |  | HTML |  | [탭]신용평점모형의 모니터링 및 유지보수 | N
| 396 | PC | GNB | 알아보기 | 16 | 평점체계공시 | 03 | 개인신용평점체계 공시 | 01 | [탭]개인신용평점의 의미 | 01 | [탭]평가 기초정보의 수집 및 관리 | 03 |  | 00 |  |  |  |  | HTML |  | [탭]평가 기초정보의 수집 및 관리 | N
| 397 | PC | GNB | 알아보기 | 16 | 평점체계공시 | 03 | 개인신용평점체계 공시 | 01 | [탭]개인신용평점의 의미 | 01 | [탭]주요평가요소 | 04 |  | 00 |  |  |  |  | HTML |  | [탭]주요평가요소 | N
| 398 | PC | GNB | 알아보기 | 16 | 평점체계공시 | 03 | 개인신용평점체계 공시 | 01 | [탭]신용평점모형의 성능지표 | 02 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | HTML |  | [탭]신용평점모형의 성능지표 | N
| 399 | PC | GNB | 알아보기 | 16 | 평점체계공시 | 03 | 개인신용평점체계 공시 | 01 | [탭]개인신용평가 관련통계 | 03 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | HTML |  | [탭]개인신용평가 관련통계 | N
| 400 | PC | GNB | 알아보기 | 16 | 평점체계공시 | 03 | 개인신용평점체계 공시 | 01 | [탭]법령 상 기준 | 04 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | HTML |  | [탭]법령 상 기준 | N
| 401 | PC | GNB | 알아보기 | 16 | 평점체계공시 | 03 | 개인신용평점체계 공시 | 01 | [탭]성능지표 산출원리 | 05 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | HTML |  | [탭]성능지표 산출원리 | N
| 402 | PC | GNB | 알아보기 | 16 | 평점체계공시 | 03 | 개인사업자신용등급체계공시 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | HTML |  | 개인사업자신용등급체계공시 | N
| 403 | PC | GNB | 알아보기 | 16 | 전국민 신용교육 | 04 | 목록 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 전국민 신용교육 목록 | N | [12 empty] | - 3개 탭으로 구성, 각 탭에는 5개의 영상 목록 출력(총 16개 영상 정보 존재) - [이용권 등록] 선택 시 수강완료 상태 체크하며 16개 모두 수강완료 인 경우, 이용권 발급 Alert창 표시 후, 나의 지키미 > 서비스 이용정보 > 이용권/할인쿠폰 관리 화면으로 이동
| 404 | PC | GNB | 알아보기 | 16 | 전국민 신용교육 | 04 | 상세 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 전국민 신용교육 상세 | Y | [12 empty] | - 영상 및 퀴즈(총 16개) 영역으로 구성 - 퀴즈는 3~5개 문제로 구성되어 있으며 정답륭이 60%이상인 경우 수강완료 처리(3,4개 퀴즈는 1개 오답 인정, 5개 퀴즈는 2개 오답 인정) - 수강완료 후 목록에는 수강완료 정상 처리되며, 상세 화면은 재 답변 가능하도록 답변 초기화 되어 있음
| 405 | PC | GNB | 알아보기 | 16 | Q&A | 05 | 목록 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | Q&A 목록 | N
| 406 | PC | GNB | 알아보기 | 16 | Q&A | 05 | 상세 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | Q&A 상세 | N
| 407 | PC | GNB | 알아보기 | 16 | 관계법령 | 06 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | HTML |  | 관계법령 | N | [12 empty] | 파일 다운로드 버튼있음
| 408 | PC | GNB | 알아보기 | 16 | 관계기관 및 단체 | 07 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | HTML |  | 관계기관 및 단체 | N | [12 empty] | 신용회복위원회: https://www.ccrs.or.kr/main.do 금융결제원: https://www.kftc.or.kr/kftc/main/EgovkftcHubMain.do 금융감독원: https://www.fss.or.kr/fss/main/main.do 종합신용정보집중기관:http://www.kcredit.or.kr/index.jsp 한국소비원:https://www.kca.go.kr/home/main.do
| 409 | PC | UTIL | 고객센터 | 17 | SUBMAIN | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 고객센터 서브메인 | N
| 410 | PC | UTIL | 고객센터 | 17 | 이용안내 | 01 | 자주하는 질문(FAQ) | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 자주하는 질문(FAQ) | N
| 411 | PC | UTIL | 고객센터 | 17 | 이용안내 | 01 | 보안프로그램 설치안내 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 보안프로그램 설치안내 | N | [12 empty] | 화면 진입 시 보안프로그램 설치 여부 체크 | 공통인증서 인증하기 / 네이버인증서 인증하기
| 412 | PC | UTIL | 고객센터 | 17 | 이용안내 | 01 | 원격지원 안내 | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | LINK |  | 원격지원 안내 | N | [12 empty] | 메뉴 선택 시 외부 링크(리모트 서포트 URL: http://as82.kr/nice/) 새창 이동
| 413 | PC | UTIL | 고객센터 | 17 | 이용안내 | 01 | 사이트맵 | 04 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | HTML |  | 사이트맵 | N
| 414 | PC | UTIL | 고객센터 | 17 | 서비스 문의하기 | 02 | 회원전용 문의 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 회원전용 문의 | Y | [12 empty] | 등록/수정 동일 화면
| 415 | PC | UTIL | 고객센터 | 17 | 서비스 문의하기 | 02 | 비회원 문의 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 비회원 문의 | N | [12 empty] | - 로그인 시 비회원으로 사용 하기 위해 로그아웃 한다는 Confirm 창 노출 후 진입 - 작성 완료 시 완료 알림 Alert창 후 해당 화면 초기화 하여 유지(문의 내용은 이메일로 발송 처리)
| 416 | PC | UTIL | 고객센터 | 17 | 서비스 문의하기 | 02 | 비회원 문의 | 02 | [WP]개인정보취급방침 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | HTML |  | [WP]개인정보취급방침 | N | [12 empty] | (공통)
| 417 | PC | UTIL | 고객센터 | 17 | 공지사항 | 03 | 목록 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 공지사항 목록 | N | [13 empty] | 공동인증서 인증일 경우 노출
| 418 | PC | UTIL | 고객센터 | 17 | 공지사항 | 03 | 상세 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 공지사항 상세 | N | [13 empty] | 공동인증서 인증일 경우 노출
| 419 | PC | UTIL | 고객센터 | 17 | 아이핀 발급센터 | 04 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | HTML |  | 아이핀 발급센터 | N | [12 empty] | 아이핀센터 바로가기 버튼 선택 시 원격지원 페이지가 새창으로 열림URL: http://www.niceipin.co.kr/index.ni | 공동인증서 인증일 경우 노출
| 420 | PC | UTIL | 고객센터 | 17 | 스마트폰 공동인증서 복사 | 05 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 스마트폰 공동인증서 복사 안내 | N | [13 empty] | 공동인증서 모듈 or 네이버인증서 모듈 호출
| 421 | PC |  | 고객센터 | 17 | 스마트폰 공동인증서 복사 | 05 | [팝업]PC에서 모바일 기기로 인증서 보내기 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | [팝업]PC에서 모바일 기기로 인증서 보내기
| 422 | PC | UTIL | 고객센터 | 17 | 신용정보 이용·제공정보 | 06 | 신청 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | HTML |  | 신용정보 이용·제공정보 신청 | N
| 423 | PC | UTIL | 고객센터 | 17 | 신용정보 이용·제공정보 | 06 | 내역조회 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 신용정보 이용·제공정보 내역조회 | Y
| 424 | PC | UTIL | 고객센터 | 17 | 타인문자 수신거부 | 07 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 타인문자 수신거부 | N | [13 empty] | 공동인증서 인증일 경우 노출
| 425 | PC | UTIL | 고객센터 | 17 | 타인문자 수신거부 | 07 | [WP]휴대폰 본인인증 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | 외부모듈 |  | [WP]휴대폰 본인인증 | N | [12 empty] | 전화번호의 계정이 하나인 경우 Confirm 창 표시 '현재 본인소유 계정 외에 해당 휴대전화번호를사용하는 다른 계정이 존재하지 않습니다. 문자수신을 설정할 수 있는 [신용변동 알람설정]으로 이동하시겠습니까?' 확인 시 로그인 여부를 체크하며, 로그인 된 경우 마이데이터 > MY체크업 > 알람설정 으로 이동
| 426 | PC | UTIL | 고객센터 | 17 | 약관 및 정책 | 08 | 서비스이용약관 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | HTML |  | 서비스이용약관 | N | [12 empty] | 최신버전(default)/이전버전 확인 가능
| 427 | PC | UTIL | 고객센터 | 17 | 약관 및 정책 | 08 | 개인정보처리방침 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | HTML |  | 개인정보처리방침 | N | [12 empty] | 최신버전(default)/이전버전 확인 가능
| 428 | PC | UTIL | 고객센터 | 17 | 약관 및 정책 | 08 | 저작권 정책 | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | HTML |  | 저작권 정책 | N
| 429 | PC | UTIL | 고객센터 | 17 | 약관 및 정책 | 08 | 웹접근성 안내 | 04 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | HTML |  | 웹접근성 안내 | N
| 430 | PC | UTIL | 고객센터 | 17 | NICE 지키미 소개 | 09 | 회사소개 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | LINK |  | N/A | N | [12 empty] | (새 창)http://www.niceinfo.co.kr/main.nice
| 431 | PC | UTIL | 고객센터 | 17 | NICE 지키미 소개 | 09 | NICE 지키미 소개 | 02 | NICE 지키미 | 01 | [탭]누가 지켜주는가 | 01 |  | 00 |  |  |  |  | HTML |  | [탭]누가 지켜주는가 | N
| 432 | PC | UTIL | 고객센터 | 17 | NICE 지키미 소개 | 09 | NICE 지키미 소개 | 02 | NICE 지키미 | 01 | [탭]어떻게 지켜주는가 | 02 |  | 00 |  |  |  |  | HTML |  | [탭]어떻게 지켜주는가 | N
| 433 | PC | UTIL | 고객센터 | 17 | NICE 지키미 소개 | 09 | NICE 지키미 소개 | 02 | NICE 지키미 | 01 | [탭]무엇을 지켜주는가 | 03 |  | 00 |  |  |  |  | HTML |  | [탭]무엇을 지켜주는가 | N
| 434 | PC | UTIL | 고객센터 | 17 | NICE 지키미 소개 | 09 | NICE 지키미 소개 | 02 | NICE 지키미 | 01 | [탭]언제 지켜주는가 | 04 |  | 00 |  |  |  |  | HTML |  | [탭]언제 지켜주는가 | N | [12 empty] | [스미싱지키미] 버튼 선택 시 에러 페이지로 이동
| 435 | PC | UTIL | 고객센터 | 17 | NICE 지키미 소개 | 09 | NICE 지키미 소개 | 02 | 연혁 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | HTML |  | NICE 지키미 연혁 | N | [12 empty] | 2015년 이후 업데이트 없음
| 436 | PC | UTIL | 고객센터 | 17 | NICE 지키미 소개 | 09 | NICE 지키미 소개 | 02 | 위치/연락처 | 02 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | NICE 지키미 위치/연락처 | N
| 437 | PC | UTIL | 고객센터 | 17 | NICE 지키미 소개 | 09 | 제휴문의 | 03 | 신청 및 문의 | 03 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 제휴문의 | N
| 438 | PC | UTIL | 고객센터 | 17 | NICE 지키미 소개 | 09 | 제휴문의 | 03 | 제휴소재 제작안내 | 04 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | HTML |  | 제휴소재 제작안내 | N
| 439 | PC | UTIL | 고객센터 | 17 | 마이데이터 개인신용정보 전송내역 | 10 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 마이데이터 개인신용정보 전송내역 | N | [12 empty] | - [WP]휴대폰, 공동인증서,신용카드,아이핀 선택 인증 후 조회 결과 표시
| 440 | PC | UTIL | 고객센터 | 17 | 마이데이터 개인신용정보 전송내역 | 10 | 전송내역 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | JSP |  | 마이데이터 개인신용정보 전송내역 조회결과 | N
| 441 | PC | Footer | 회사소개 | 18 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | LINK |  | N/A | N | [12 empty] | (새창) niceinfo.co.kr/main.nice
| 442 | PC | Footer | NICE 지키미 소개 | 19 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | LINK |  | N/A | N | [12 empty] | 고객센터 > NICE 지키미 소개 > NICE 지키미소개 > NICE 지키미 > 누가 지켜주는가
| 443 | PC | Footer | 개인정보처리방침 | 20 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | LINK |  | N/A | N | [12 empty] | 고객센터 > 약관 및 정책 > 개인정보처리방침
| 444 | PC | Footer | 이용약관 | 21 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | LINK |  | N/A | N | [12 empty] | 고객센터 > 약관 및 정책 > 서비스이용약관
| 445 | PC | Footer | 개인신용평점체계공시 | 22 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | LINK |  | N/A | N | [12 empty] | 알아보기 > 평점체계공시 > 개인신용평점체계 공시 > 개인신용평점의 의미 > 개인신용평점의 정의 및 목적
| 446 | PC | Footer | 저작권정책 | 23 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | LINK |  | N/A | N | [12 empty] | 고객센터 > 약관 및 정책 > 저작권정책
| 447 | PC | Footer | 제휴안내 | 24 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | LINK |  | N/A | N | [12 empty] | 고객센터 > NICE 지키미 소개 > 제휴문의 >신청 및 문의
| 448 | PC | Footer | 사이트맵 | 25 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | LINK |  | N/A | N | [12 empty] | 고객센터 > 이용안내 > 사이트맵
| 449 | PC | Footer | 공식블로그 | 26 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | LINK |  | N/A | N | [12 empty] | (새창) blog.naver.com/nice-info
xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |  | xxx |  | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx

## 3.(As-is)Mobile WEB (hidden)
나이스지키미 UI/UX 개편 프로젝트 Mobile WEB 메뉴구조도 (As-is)
* 현재 화면ID는 5depth code까지만 적용되어 중복 ID 존재함
| No. | 채널 | 구분 | 메뉴구조 | [15 empty] | 화면유형 | 화면ID | 화면명 | 로그인 필요 | 기획 |  |  |  | 디자인 |  |  |  | 퍼블리싱 |  |  |  | 비고
|  |  |  | 1depth | Code | 2depth | Code | 3depth | Code | 4depth | Code | 5depth | Code | 6depth | Code | 7depth | Code | 8depth | Code |  |  |  |  | 담당자 | Start date | End date | 공정률(%) | 담당자 | Start date | End date | 공정률(%) | 담당자 | Start date | End date | 공정률(%)
| 1 | MW | Common | (공통) | 00 | 로딩 이미지 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | Layer |  | 로딩 이미지 | N
| 2 | MW | Common | (공통) | 00 | 로딩 이미지(정보 조회) | 01 |  | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | Layer |  | 로딩 이미지(정보 조회) | Y | [12 empty] | 로딩 이미지 상단에 '정보를 조회중입니다.' 텍스트 추가된 형태
| 3 | MW | Common | (공통) | 00 | 에러 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 에러 | N
| 4 | MW | Common | (공통) | 00 | 모바일앱 이동 | 05 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 모바일앱 이동 | N | [12 empty] | 미확인
| 5 | MW | Main | 메인 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 메인 | N
| 6 | MW | Header | 로그인 | 02 | 아이디 로그인 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 아이디 로그인 | N
| 7 | MW | Header | 로그인 | 02 | 아이디/비번 재설정 | 02 | [탭]아이디 찾기 | 01 | [탭]휴대폰 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 아이디 찾기(휴대폰 인증) | N
| 8 | MW | Header | 로그인 | 02 | 아이디/비번 재설정 | 02 | [탭]아이디 찾기 | 01 | [탭]휴대폰 | 01 | [팝업]개인정보이용 및 제공 동의 (SKT) | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]개인정보이용 및 제공 동의 (SKT) | N
| 9 | MW | Header | 로그인 | 02 | 아이디/비번 재설정 | 02 | [탭]아이디 찾기 | 01 | [탭]휴대폰 | 01 | [팝업]개인정보이용 및 제공 동의 (KT) | 02 |  | 00 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]개인정보이용 및 제공 동의 (KT) | N
| 10 | MW | Header | 로그인 | 02 | 아이디/비번 재설정 | 02 | [탭]아이디 찾기 | 01 | [탭]휴대폰 | 01 | [팝업]개인정보이용 및 제공 동의 (U+) | 03 |  | 00 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]개인정보이용 및 제공 동의 (U+) | N
| 11 | MW | Header | 로그인 | 02 | 아이디/비번 재설정 | 02 | [탭]아이디 찾기 | 01 | [탭]휴대폰 | 01 | [팝업]고유식별정보처리 동의 (SKT) | 04 |  | 00 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]고유식별정보처리 동의 (SKT) | N
| 12 | MW | Header | 로그인 | 02 | 아이디/비번 재설정 | 02 | [탭]아이디 찾기 | 01 | [탭]휴대폰 | 01 | [팝업]고유식별정보처리 동의 (KT) | 05 |  | 00 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]고유식별정보처리 동의 (KT) | N
| 13 | MW | Header | 로그인 | 02 | 아이디/비번 재설정 | 02 | [탭]아이디 찾기 | 01 | [탭]휴대폰 | 01 | [팝업]고유식별정보처리 동의 (U+) | 06 |  | 00 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]고유식별정보처리 동의 (U+) | N
| 14 | MW | Header | 로그인 | 02 | 아이디/비번 재설정 | 02 | [탭]아이디 찾기 | 01 | [탭]휴대폰 | 01 | [팝업]서비스 이용약관 동의 (SKT) | 07 |  | 00 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]서비스 이용약관 동의 (SKT) | N
| 15 | MW | Header | 로그인 | 02 | 아이디/비번 재설정 | 02 | [탭]아이디 찾기 | 01 | [탭]휴대폰 | 01 | [팝업]서비스 이용약관 동의 (KT) | 08 |  | 00 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]서비스 이용약관 동의 (KT) | N
| 16 | MW | Header | 로그인 | 02 | 아이디/비번 재설정 | 02 | [탭]아이디 찾기 | 01 | [탭]휴대폰 | 01 | [팝업]서비스 이용약관 동의 (U+) | 09 |  | 00 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]서비스 이용약관 동의 (U+) | N
| 17 | MW | Header | 로그인 | 02 | 아이디/비번 재설정 | 02 | [탭]아이디 찾기 | 01 | [탭]휴대폰 | 01 | [팝업]통신사 이용약관 동의 (SKT) | 10 |  | 00 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]통신사 이용약관 동의 (SKT) | N
| 18 | MW | Header | 로그인 | 02 | 아이디/비번 재설정 | 02 | [탭]아이디 찾기 | 01 | [탭]휴대폰 | 01 | [팝업]통신사 이용약관 동의 (KT) | 11 |  | 00 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]통신사 이용약관 동의 (KT) | N
| 19 | MW | Header | 로그인 | 02 | 아이디/비번 재설정 | 02 | [탭]아이디 찾기 | 01 | [탭]휴대폰 | 01 | [팝업]통신사 이용약관 동의 (U+) | 12 |  | 00 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]통신사 이용약관 동의 (U+) | N
| 20 | MW | Header | 로그인 | 02 | 아이디/비번 재설정 | 02 | [탭]아이디 찾기 | 01 | [탭]신용카드 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 아이디 찾기(신용카드 인증) | N
| 21 | MW | Header | 로그인 | 02 | 아이디/비번 재설정 | 02 | [탭]아이디 찾기 | 01 | [탭]신용카드 | 02 | [WP]카드본인확인서비스 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  | 외부모듈 |  | [WP]카드본인확인서비스 | N | [12 empty] | [외부링크] https://cert.cardcert.co.kr/auth#
| 22 | MW | Header | 로그인 | 02 | 아이디/비번 재설정 | 02 | [탭]아이디 찾기 | 01 | [탭]아이핀 | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 아이디 찾기(아이핀 인증) | N
| 23 | MW | Header | 로그인 | 02 | 아이디/비번 재설정 | 02 | [탭]아이디 찾기 | 01 | [탭]아이핀 | 03 | [WP]아이핀 로그인 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  | 외부모듈 |  | [WP]아이핀 로그인 | N | [12 empty] | [외부링크] https://cert.vno.co.kr/IPIN/pubmain.츄
| 24 | MW | Header | 로그인 | 02 | 아이디/비번 재설정 | 02 | [탭]아이디 찾기 | 01 | 아이디 찾기 완료 | 04 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 아이디 찾기 완료 | N
| 25 | MW | Header | 로그인 | 02 | 아이디/비번 재설정 | 02 | [탭]비밀번호 재설정 | 02 | [탭]휴대폰 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 비밀번호 찾기(휴대폰 인증) | N | [12 empty] | 약관 및 인증 수단은 [탭]아이디 찾기 와 동일한 구성
| 26 | MW | Header | 로그인 | 02 | 아이디/비번 재설정 | 02 | [탭]비밀번호 재설정 | 02 | [탭]신용카드 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 비밀번호 찾기(신용카드 인증) | N
| 27 | MW | Header | 로그인 | 02 | 아이디/비번 재설정 | 02 | [탭]비밀번호 재설정 | 02 | [탭]아이핀 | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 비밀번호 찾기(아이핀 인증) | N | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
| 28 | MW | Header | 로그인 | 02 | 아이디/비번 재설정 | 02 | [탭]비밀번호 재설정 | 02 | 새 비밀번호 입력 | 04 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 새 비밀번호 입력 | N
| 29 | MW | Header | 로그인 | 02 | 아이디/비번 재설정 | 02 | [탭]비밀번호 재설정 | 02 | 새 비밀번호 입력 | 04 | 비밀번호 변경 완료 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 비밀번호 변경 완료 | N
| 30 | MW | Header | 로그인 | 02 | 회원가입 | 03 | 01_본인인증 | 01 | [탭]휴대폰 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 회원가입(휴대폰 인증) | N | [12 empty] | 약관 및 인증 수단은 [탭]아이디 찾기 와 동일한 구성
| 31 | MW | Header | 로그인 | 02 | 회원가입 | 03 | 01_본인인증 | 01 | [탭]신용카드 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 회원가입(신용카드 인증) | N | [12 empty] | [외부링크] https://cert.cardcert.co.kr/auth#
| 32 | MW | Header | 로그인 | 02 | 회원가입 | 03 | 01_본인인증 | 01 | [탭]아이핀 | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 회원가입(아이핀 인증) | N | [12 empty] | [외부링크] https://cert.vno.co.kr/IPIN/pubmain.츄
| 33 | MA | Header | 로그인 | 02 | 회원가입 | 03 | 02_약관동의 및 회원정보 입력 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 약관동의 및 회원정보 입력 | N
| 34 | MA | Header | 로그인 | 02 | 회원가입 | 03 | 02_약관동의 및 회원정보 입력 | 02 | [팝업]NICE지키미 이용약관 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]NICE지키미 이용약관 | N
| 35 | MA | Header | 로그인 | 02 | 회원가입 | 03 | 02_약관동의 및 회원정보 입력 | 02 | [팝업]개인정보 수집 및 제공 동의 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]개인정보 수집 및 제공 동의 | N
| 36 | MA | Header | 로그인 | 02 | 회원가입 | 03 | 02_약관동의 및 회원정보 입력 | 02 | [팝업]고유식별정보처리 동의 | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]고유식별정보처리 동의 | N
| 37 | MA | Header | 로그인 | 02 | 회원가입 | 03 | 02_약관동의 및 회원정보 입력 | 02 | [팝업]마케팅정보 활용 동의 | 04 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]마케팅정보 활용 동의 | N
| 38 | MW | Header | 로그인 | 02 | 회원가입 | 03 | 03_회원가입 완료 | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 회원가입 완료 | N | [12 empty] | 미확인
| 39 | MW | Header | 로그인 | 02 | 네이버 로그인 | 04 | [WP]네이버 소셜 로그인 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | 외부모듈 |  | [WP]네이버 소셜 로그인 | N
| 40 | MW | Header | 로그인 | 02 | 카카오 로그인 | 05 | [WP]카카오 소셜 로그인 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | 외부모듈 |  | [WP]카카오 소셜 로그인 | N
| 41 | MW | Header | 로그인 | 02 | (공통) | 05 | (소셜 로그인) | 01 | 01_소셜연동 본인인증 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 소셜연동 본인인증 | N | [12 empty] | 약관 및 인증 수단은 [탭]아이디 찾기 와 동일한 구성
| 42 | MW | Header | 로그인 | 02 | (공통) | 05 | (소셜 로그인) | 01 | 02_잠금번호 등록 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 소셜연동 잠금번호 등록 | N
| 43 | MW | Header | 로그인 | 02 | (공통) | 05 | (소셜 로그인) | 01 | 03_잠금번호 등록(재입력) | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 소셜연동 잠금번호 등록(재입력) | N
| 44 | MW | Header | 로그인 | 02 | (공통) | 05 | (소셜 로그인) | 01 | 04_잠금번호 등록 완료 | 04 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 소셜연동 잠금번호 등록 완료 | N
| 45 | MW | Header | 로그인 | 02 | 간편인증 로그인 | 06 | 잠금번호 등록 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 간편인증 잠금번호 등록 | N | [12 empty] | 아이디 로그인 후 본인인증 진행
| 46 | MW | Header | 로그인 | 02 | 간편인증 로그인 | 06 | 잠금번호 등록 | 01 | 01_[팝업]본인인증 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | [팝업]본인인증 | Y | [12 empty] | 약관 및 인증 수단은 [탭]아이디 찾기 와 동일한 구성
| 47 | MW | Header | 로그인 | 02 | 간편인증 로그인 | 06 | 잠금번호 등록 | 01 | 02_잠금번호 등록 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 간편인증 잠금번호 등록 | Y
| 48 | MW | Header | 로그인 | 02 | 간편인증 로그인 | 06 | 잠금번호 등록 | 01 | 03_잠금번호 등록(재입력) | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 간편인증 잠금번호 등록(재입력) | Y
| 49 | MW | Header | 로그인 | 02 | 간편인증 로그인 | 06 | 잠금번호 등록 | 01 | 04_잠금번호 등록 완료 | 04 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 간편인증 잠금번호 등록 완료 | Y | [12 empty] | [확인] 선택 시 메인 화면으로 이동
| 50 | MW | Header | 로그인 | 02 | 간편인증 로그인 | 06 | 잠금번호 입력 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 잠금번호 로그인 | N | [12 empty] | 잠금번호 등록 시 로그인 default 화면으로 표시
| 51 | MW | Header | 로그인 | 02 | 간편인증 로그인 | 06 | 잠금번호 입력 | 02 | 잠금번호재설정 | 01 | 01_[팝업]본인인증 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 잠금번호재설정 | Y | [12 empty] | 아이디 로그인 후 본인인증 진행
| 52 | MW | Header | 로그인 | 02 | 간편인증 로그인 | 06 | 잠금번호 입력 | 02 | 잠금번호재설정 | 01 | 02_잠금번호 재설정 | 02 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 잠금번호재설정 등록 | Y
| 53 | MW | Header | 로그인 | 02 | 간편인증 로그인 | 06 | 잠금번호 입력 | 02 | 잠금번호재설정 | 01 | 03_잠금번호 재설정(재입력) | 03 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 잠금번호재설정 등록(재입력) | Y
| 54 | MW | Header | 로그인 | 02 | 간편인증 로그인 | 06 | 잠금번호 입력 | 02 | 잠금번호재설정 | 01 | 04_완료 | 04 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 잠금번호재설정 등록 완료 | Y
| 55 | MW | Header | 로그인 | 02 | 생년월일 로그인 | 07 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 생년월일 로그인 | N
| 56 | MW | Header | 로그인 | 02 | 생년월일 로그인 | 07 | 휴대폰 번호 변경 | 01 | 01_휴대전화번호 확인 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 휴대폰 번호 변경 | N | [12 empty] | 약관 및 인증 수단은 [탭]아이디 찾기 와 동일한 구성
| 57 | MW | Header | 로그인 | 02 | 생년월일 로그인 | 07 | 휴대폰 번호 변경 | 01 | 02_변경할 휴대폰 번호 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 변경할 휴대폰 번호 | N | [12 empty] | 변경 완료 시 Alert 후 생년월일 로그인 화면으로 이동
| 58 | MW | Header | 로그인 | 02 | 생년월일 로그인 | 08 | 공동인증서 로그인 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | 공동인증서 로그인 | N | [12 empty] | - 애니싸인 App에서 공동인증서 로그인 인증 처리됨 '[실행] 선택 시 애니싸인 APP 설치 체크 진행하며, 설치 확인 시 아래와 같이 진행 1) 애니싸인 APP으로 이동, 인증서 선택화면 내 등록된 인증서(범용) 표시 2) 인증서 선택 후 비밀번호 입력 시 인증 완료 및 요청 화면에서 다음 단계 진행 Alert 창 Alert창 표시, [닫기] 버튼 선택 시 애니싸인 앱 메인으로 이동 3) (iOS) 브라우저로 고객 직접 이동 필요, 애니싸인 APP 설치 화면에서 좌측 상단 '완료' 링크 버튼 선택 4) 로딩 후 로그인 완료된 메인 화면 표시
| 59 | MW | Header | 로그인 | 02 | 생년월일 로그인 | 08 | 공동인증서 로그인 | 02 | [팝업]공동인증서 복사 방법 안내 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | [팝업]공동인증서 복사 방법 안내 | N
| 60 | MW | Header | 로그인 | 02 | 생년월일 로그인 | 08 | 공동인증서 로그인 | 02 | 공동인증서 등록 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 공동인증서 등록 | N | [12 empty] | 나이스지키미 회원만 등록 가능하며, 범용 공동인증서만 등록 가능 [확인] 선택 시 이름/주민등록번호 입력/정합성 체크 후 애니싸인 APP 설치 확인 시 아래와 같이 진행 1) 애니싸인 APP으로 이동 가. 인증서가 없는 경우 ① [애니싸인 APP] 저장된 인증서 없음 Alert창 표시 ② [애니싸인 APP]우측 상단 인증서 가져오기 아이콘 선택 ③ [애니싸인 APP]인증서 가져오기 화면 내 인증번호 12자리 출력 ④ [PC WEB] 고객센터 스마트폰 공동인증서 복사 화면 표시하고 [스마트폰으로 복사] 버튼 선택 ⑤ [PC WEB] [외부모듈] PC에서 모바일 기기로 인증서 보내기 창에서 인증서(범용) 선택 후 비밀번호 입력 ⑥ [PC WEB] [외부모듈] 인증번호 입력 UI 표시되며, ③의 인증번호 12자리 입력 ⑦ [PC WEB] [외부모듈] 인증서 내보내기 완료 Alert창 표시 ⑧ [애니싸인 APP]인증서 가져오기 화면에서 (③번 화면) 하단 [인증서 가져오기] 버튼 선택하면 인증서 가져오기 성공 Alert창 표시 ⑨ [애니싸인 APP] 인증서 선택 화면 내 등록된 인증서(범용) 표시, 인증서(범용) 선택 후 비밀번호 입력 시 인증 완료 및 요청 화면에서 다음 단계 진행 Alert 창 표시(인증서 비밀번호 미 입력 후 브라우저 접근하면 공인인증 미완료에 따른 재 진행 요청 Alert 창 표시되며 실패) ⑩ [애니싸인 APP] Alert [확인]시 메인 화면으로 이동하며, (iOS) 브라우저로 고객 직접 이동 필요, 애니싸인 APP 설치 화면에서 좌측 상단 '완료' 링크 버튼 선택 ⑪ 공동인증서 등록 완료 화면 표시 나. 인증서가 있는 경우 - 인증서가 없는 경우 ⑨번 흐름부터 진행(중복 등록에 대한 제한 없음)
| 61 | MW | Header | 로그인 | 02 | 생년월일 로그인 | 08 | 공동인증서 로그인 | 02 | 공동인증서 등록 | 02 | 공동인증서 등록 완료 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 공동인증서 등록 완료 | N | [12 empty] | [확인] 시 공동인증서 로그인 화면으로 이동
| 62 | MW | Header | 로그인 | 02 | [팝업]자동 로그아웃 알림 | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | [팝업]자동 로그아웃 알림 | Y
| 63 | MW | Header | 로그인 | 02 | 로그아웃 | 04 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 로그아웃 | Y
| 64 | MW | Header | 전체메뉴 | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | Layer |  | 전체메뉴 레이어 | N
| 65 | MW | 전체메뉴 | 공지사항 | 04 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | LINK |  | N/A | N | [12 empty] | 고객센터 > 공지사항 > 상세(가장 최신 내용)
| 66 | MW | 전체메뉴 | 설정 | 05 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 알람수신,로그인 설정 | Y | [12 empty] | 소셜로그인 해제/연동 시 각 소셜 로그인 진행 필요
| 67 | MW | 전체메뉴 | 설정 | 05 | 정보 알람 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 프로모션정보 알람 설정 | Y
| 68 | MW | 전체메뉴 | 설정 | 05 | 정보 알람 | 01 | [탭]마케팅정보 수신동의 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | HTML |  | [탭]마케팅정보 수신동의 | Y
| 69 | MW | 전체메뉴 | 이용중인 서비스 | 06 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | LINK |  | N/A | Y | [12 empty] | 나의지키미 > 지키미 한 눈에 보기
| 70 | MW | 전체메뉴 | 신용점수 조회 | 07 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | LINK |  | N/A | Y | [12 empty] | 조회하기 > 나의 신용정보 > 신용점수 > 신용점수조회
| 71 | MW | 전체메뉴 | 신용변동 내역 | 08 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | LINK |  | N/A | Y | [12 empty] | 조회하기 > 나의 신용정보 > 신용변동내역 > 월간변동보고서
| 72 | MW | 전체메뉴 | 신용조회 확인 | 09 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | LINK |  | N/A | Y | [12 empty] | 보호하기 > 금융사기방지 > 신용조회차단/발생내역
| 73 | MW | 전체메뉴 | 인증내역 확인 | 10 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | LINK |  | N/A | Y | [12 empty] | 보호하기 > 나의 명의보호 > 명의보호 내역 조회
| 74 | MW | 전체메뉴 | 상품&가입 | 11 | 신용 | 01 | 종합신용지키미(1년) | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | HTML |  | 종합신용지키미 서비스 안내 | N | [12 empty] | 탭형식 스크롤화면 구성 (신용관리/정보보호/자산관리/신용보고서)
| 75 | MW | 전체메뉴 | 상품&가입 | 11 | 신용 | 01 | 종합신용지키미(1년) | 01 | [팝업]제공하는 신용정보 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]제공하는 신용정보 | N
| 76 | MW | 전체메뉴 | 상품&가입 | 11 | 신용 | 01 | 종합신용지키미(1년) | 01 | [팝업]LTV, DSR 확인 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]LTV, DSR 확인 | N | [12 empty] | 부동산대출관리 영역 내 [LTV, DSR 확인] 버튼 미동작
| 77 | MW | 전체메뉴 | 상품&가입 | 11 | 신용 | 01 | 종합신용지키미(1년) | 01 | [팝업]신용보고서로 확인가능한 신용정보 | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]신용보고서로 확인가능한 신용정보 | N
| 78 | MW | 전체메뉴 | 상품&가입 | 11 | 신용 | 01 | 종합신용지키미(1년) | 01 | 01_주문/결제 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 주문/결제 | Y | [12 empty] | - [쿠폰등록] 버튼 선택 후 나의지키미 > 할인쿠폰/상품권 > 할인쿠폰 관리 로 이동 - 이 후 백버튼 선택 시 AEBICOM0001 에러 화면 표시 - 계좌이체 시 세금영수중 발행여부 UI 표시
| 79 | MW | 전체메뉴 | 상품&가입 | 11 | 신용 | 01 | 종합신용지키미(1년) | 01 | 01_주문/결제 | 01 | (휴대폰) | 01 | [팝업]통신과금서비스 이용약관 | 01 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]통신과금서비스 이용약관 | Y
| 80 | MW | 전체메뉴 | 상품&가입 | 11 | 신용 | 01 | 종합신용지키미(1년) | 01 | 01_주문/결제 | 01 | (휴대폰) | 01 | [팝업]개인정보의 수집 및 이용에 대한 동의 | 02 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]개인정보의 수집 및 이용에 대한 동의 | Y
| 81 | MW | 전체메뉴 | 상품&가입 | 11 | 신용 | 01 | 종합신용지키미(1년) | 01 | 01_주문/결제 | 01 | (휴대폰) | 01 | [팝업]개인정보 제 3자 제공에 대한 동의 | 03 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]개인정보 제 3자 제공에 대한 동의 | Y
| 82 | MW | 전체메뉴 | 상품&가입 | 11 | 신용 | 01 | 종합신용지키미(1년) | 01 | 01_주문/결제 | 01 | (휴대폰) | 01 | [팝업]신용보고서 이용약관 안내 | 04 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]신용보고서 이용약관 안내 | Y
| 83 | MW | 전체메뉴 | 상품&가입 | 11 | 신용 | 01 | 종합신용지키미(1년) | 01 | 01_주문/결제 | 01 | (휴대폰) | 01 | [WP]payletter | 05 |  | 00 |  |  | 외부모듈 |  | [WP]payletter | Y | [12 empty] | [결제모듈] https://pg.impay.co.kr/authenticatePayment
| 84 | MW | 전체메뉴 | 상품&가입 | 11 | 신용 | 01 | 종합신용지키미(1년) | 01 | 01_주문/결제 | 01 | (신용카드) | 02 | [팝업]전자금융거래 이용약관 | 01 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]전자금융거래 이용약관 | Y
| 85 | MW | 전체메뉴 | 상품&가입 | 11 | 신용 | 01 | 종합신용지키미(1년) | 01 | 01_주문/결제 | 01 | (신용카드) | 02 | [팝업]개인정보의 수집 및 이용에 대한 동의 | 02 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]개인정보의 수집 및 이용에 대한 동의 | Y
| 86 | MW | 전체메뉴 | 상품&가입 | 11 | 신용 | 01 | 종합신용지키미(1년) | 01 | 01_주문/결제 | 01 | (신용카드) | 02 | [팝업]개인정보 제 3자 제공에 대한 동의 | 03 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]개인정보 제 3자 제공에 대한 동의 | Y
| 87 | MW | 전체메뉴 | 상품&가입 | 11 | 신용 | 01 | 종합신용지키미(1년) | 01 | 01_주문/결제 | 01 | (신용카드) | 02 | [팝업]신용보고서 서비스 사전 안내 | 04 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]신용보고서 서비스 사전 안내 | Y
| 88 | MW | 전체메뉴 | 상품&가입 | 11 | 신용 | 01 | 종합신용지키미(1년) | 01 | 01_주문/결제 | 01 | (신용카드) | 02 | [WP](카드사 결제 창) | 05 |  | 00 |  |  | 외부모듈 |  | [WP](카드사 결제 창) | Y | [12 empty] | [결제모듈] 선택한 카드사의 결제모듈 호출
| 89 | MW | 전체메뉴 | 상품&가입 | 11 | 신용 | 01 | 종합신용지키미(1년) | 01 | 01_주문/결제 | 01 | (무통장입금) | 03 | [팝업]신용보고서 이용약관 안내 | 01 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]신용보고서 이용약관 안내 | Y
| 90 | MW | 전체메뉴 | 상품&가입 | 11 | 신용 | 01 | 종합신용지키미(1년) | 01 | 01_주문/결제 | 01 | (무통장입금) | 03 | [WP]NICEPAY 가상계좌 | 02 |  | 00 |  |  | 외부모듈 |  | [WP]NICEPAY 가상계좌 | Y | [12 empty] | [결제모듈] https://web.nicepay.co.kr/v3/smart/payment.jsp
| 91 | MW | 전체메뉴 | 상품&가입 | 11 | 신용 | 01 | 종합신용지키미(1년) | 01 | 01_주문/결제 | 01 | (계좌이체) | 04 | [팝업]전자금융거래 이용약관 | 01 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]전자금융거래 이용약관 | Y
| 92 | MW | 전체메뉴 | 상품&가입 | 11 | 신용 | 01 | 종합신용지키미(1년) | 01 | 01_주문/결제 | 01 | (계좌이체) | 04 | [팝업]개인정보의 수집 및 이용에 대한 동의 | 02 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]개인정보의 수집 및 이용에 대한 동의 | Y
| 93 | MW | 전체메뉴 | 상품&가입 | 11 | 신용 | 01 | 종합신용지키미(1년) | 01 | 01_주문/결제 | 01 | (계좌이체) | 04 | [팝업]개인정보 제 3자 제공에 대한 동의 | 03 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]개인정보 제 3자 제공에 대한 동의 | Y
| 94 | MW | 전체메뉴 | 상품&가입 | 11 | 신용 | 01 | 종합신용지키미(1년) | 01 | 01_주문/결제 | 01 | (계좌이체) | 04 | [팝업]신용보고서 서비스 사전 안내 | 04 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]신용보고서 서비스 사전 안내 | Y
| 95 | MW | 전체메뉴 | 상품&가입 | 11 | 신용 | 01 | 종합신용지키미(1년) | 01 | 01_주문/결제 | 01 | (계좌이체) | 04 | [WP]NICEPAY 계좌이체 | 05 |  | 00 |  |  | 외부모듈 |  | [WP]NICEPAY 계좌이체 | Y | [12 empty] | [결제모듈] https://web.nicepay.co.kr/v3/smart/payment.jsp
| 96 | MW | 전체메뉴 | 상품&가입 | 11 | 신용 | 01 | 종합신용지키미(1년) | 01 | 01_주문/결제 | 01 | (삼성페이) | 05 | [팝업]전자금융거래 이용약관 | 01 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]전자금융거래 이용약관 | Y
| 97 | MW | 전체메뉴 | 상품&가입 | 11 | 신용 | 01 | 종합신용지키미(1년) | 01 | 01_주문/결제 | 01 | (삼성페이) | 05 | [팝업]개인정보의 수집 및 이용에 대한 동의 | 02 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]개인정보의 수집 및 이용에 대한 동의 | Y
| 98 | MW | 전체메뉴 | 상품&가입 | 11 | 신용 | 01 | 종합신용지키미(1년) | 01 | 01_주문/결제 | 01 | (삼성페이) | 05 | [팝업]개인정보 제 3자 제공에 대한 동의 | 03 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]개인정보 제 3자 제공에 대한 동의 | Y
| 99 | MW | 전체메뉴 | 상품&가입 | 11 | 신용 | 01 | 종합신용지키미(1년) | 01 | 01_주문/결제 | 01 | (삼성페이) | 05 | [팝업]신용보고서 서비스 사전 안내 | 04 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]신용보고서 서비스 사전 안내 | Y
| 100 | MW | 전체메뉴 | 상품&가입 | 11 | 신용 | 01 | 종합신용지키미(1년) | 01 | 01_주문/결제 | 01 | (삼성페이) | 05 | [WP]KG이니시스 결제 | 05 |  | 00 |  |  | 외부모듈 |  | [WP]KG이니시스 결제 | Y | [12 empty] | [결제모듈] https://kr.mpay.samsung.com/onlinepay/pc_mpi/payRequestSms.do
| 101 | MW | 전체메뉴 | 상품&가입 | 11 | 신용 | 01 | 종합신용지키미(1년) | 01 | 01_주문/결제 | 01 | (네이버페이) | 06 | [팝업]신용보고서 서비스 사전 안내 | 01 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]신용보고서 서비스 사전 안내 | Y
| 102 | MW | 전체메뉴 | 상품&가입 | 11 | 신용 | 01 | 종합신용지키미(1년) | 01 | 01_주문/결제 | 01 | (네이버페이) | 06 | [WP]모바일 네이버 페이 결제요청 | 02 |  | 00 |  |  | 외부모듈 |  | [WP]모바일 네이버 페이 결제요청 | Y | [12 empty] | [결제모듈] https://nid.naver.com/nidlogin.login?svctype=262144&url=https%3A%2F%2Fm.pay.naver.com%2Fz%2Fpayments%2F20220311TlV0SkFlczJtV2lPV2V5UlgwYVVTT3hZZHZjPQ%3D%3D
| 103 | MW | 전체메뉴 | 상품&가입 | 11 | 신용 | 01 | 종합신용지키미(1년) | 01 | 01_주문/결제 | 01 | (카카오페이) | 07 | [팝업]전자금융거래 이용약관 | 01 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]전자금융거래 이용약관 | Y
| 104 | MW | 전체메뉴 | 상품&가입 | 11 | 신용 | 01 | 종합신용지키미(1년) | 01 | 01_주문/결제 | 01 | (카카오페이) | 07 | [팝업]개인정보의 수집 및 이용에 대한 동의 | 02 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]개인정보의 수집 및 이용에 대한 동의 | Y
| 105 | MW | 전체메뉴 | 상품&가입 | 11 | 신용 | 01 | 종합신용지키미(1년) | 01 | 01_주문/결제 | 01 | (카카오페이) | 07 | [팝업]개인정보 제 3자 제공에 대한 동의 | 03 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]개인정보 제 3자 제공에 대한 동의 | Y
| 106 | MW | 전체메뉴 | 상품&가입 | 11 | 신용 | 01 | 종합신용지키미(1년) | 01 | 01_주문/결제 | 01 | (카카오페이) | 07 | [팝업]신용보고서 서비스 사전 안내 | 04 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]신용보고서 서비스 사전 안내 | Y
| 107 | MW | 전체메뉴 | 상품&가입 | 11 | 신용 | 01 | 종합신용지키미(1년) | 01 | 01_주문/결제 | 01 | (카카오페이) | 07 | [WP]카카오페이 결제 | 05 |  | 00 |  |  | 외부모듈 |  | [WP]카카오페이 결제 | Y | [12 empty] | [결제모듈] https://online-pay.kakao.com/reseller/v1/5813fa948492b9878b7ed5298585402a147f30d27b274a2c1db90ff135f95d7a/mInfo
| 108 | MW | 전체메뉴 | 상품&가입 | 11 | 신용 | 01 | 종합신용지키미(1년) | 01 | 01_주문/결제 | 01 | (페이코) | 08 | [팝업]전자금융거래 이용약관 | 01 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]전자금융거래 이용약관 | Y
| 109 | MW | 전체메뉴 | 상품&가입 | 11 | 신용 | 01 | 종합신용지키미(1년) | 01 | 01_주문/결제 | 01 | (페이코) | 08 | [팝업]개인정보의 수집 및 이용안내 | 02 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]개인정보의 수집 및 이용안내 | Y
| 110 | MW | 전체메뉴 | 상품&가입 | 11 | 신용 | 01 | 종합신용지키미(1년) | 01 | 01_주문/결제 | 01 | (페이코) | 08 | [팝업]개인정보 제 3자 제공 및 위탁안내 | 03 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]개인정보 제 3자 제공 및 위탁안내 | Y
| 111 | MW | 전체메뉴 | 상품&가입 | 11 | 신용 | 01 | 종합신용지키미(1년) | 01 | 01_주문/결제 | 01 | (페이코) | 08 | [팝업]신용보고서 이용약관 안내 | 04 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]신용보고서 이용약관 안내 | Y
| 112 | MW | 전체메뉴 | 상품&가입 | 11 | 신용 | 01 | 종합신용지키미(1년) | 01 | 01_주문/결제 | 01 | (페이코) | 08 | [WP]페이코 | 05 |  | 00 |  |  | 외부모듈 |  | [WP]페이코 | Y | [12 empty] | [결제모듈] https://bill.payco.com/m/apppayment/loaderBridge/202203112727745023
| 113 | MW | 전체메뉴 | 상품&가입 | 11 | 신용 | 01 | 종합신용지키미(1년) | 01 | 02_결제완료 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 결제완료 | Y | [12 empty] | 미확인
| 114 | MW | 전체메뉴 | 상품&가입 | 11 | 신용 | 01 | 종합신용지키미(1년) | 01 | 03_결제완료(취소) | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 결제완료(취소) | Y | [12 empty] | 에러코드 WEBZMPAY0006 [확인] 버튼 선택 시 로그아웃된 메인으로 이동
| 115 | MW | 전체메뉴 | 상품&가입 | 11 | 신용 | 01 | 신용지키미 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | HTML |  | 신용지키미 상품 안내 | N
| 116 | MW | 전체메뉴 | 상품&가입 | 11 | 신용 | 01 | 신용지키미 | 02 | [팝업]제공하는 신용정보 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]제공하는 신용정보 | N | [12 empty] | 신용정보조회 영역 내
| 117 | MW | 전체메뉴 | 상품&가입 | 11 | 신용 | 01 | 신용지키미 | 02 | 01_주문/결제 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 주문/결제 | Y
| 118 | MW | 전체메뉴 | 상품&가입 | 11 | 신용 | 01 | 내차 지키미 | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | HTML |  | 내차 지키미 상품 안내 | N | [12 empty] | 탭형식 스크롤화면 구성 (신용관리/신용보고서/자동차관리)
| 119 | MW | 전체메뉴 | 상품&가입 | 11 | 신용 | 01 | 내차 지키미 | 03 | [팝업]제공하는 신용정보 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]제공하는 신용정보 | N
| 120 | MW | 전체메뉴 | 상품&가입 | 11 | 신용 | 01 | 내차 지키미 | 03 | [팝업]신용보고서로 확인가능한 신용정보 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]신용보고서로 확인가능한 신용정보 | N
| 121 | MW | 전체메뉴 | 상품&가입 | 11 | 신용 | 01 | 내차 지키미 | 03 | 01_주문/결제 | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 주문/결제 | Y
| 122 | MW | 전체메뉴 | 상품&가입 | 11 | 신용 | 01 | 사업자 신용지키미 | 04 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | HTML |  | 사업자 신용지키미 상품 안내 | N | [12 empty] | 탭형식 스크롤화면 구성 (신용관리/사업자신용/부동산관리/자동차관리)
| 123 | MW | 전체메뉴 | 상품&가입 | 11 | 신용 | 01 | 사업자 신용지키미 | 04 | [팝업]제공하는 신용정보 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]제공하는 신용정보 | N | [12 empty] | 신용관리 영역 내 팝업
| 124 | MW | 전체메뉴 | 상품&가입 | 11 | 신용 | 01 | 사업자 신용지키미 | 04 | [팝업]제공하는 신용정보 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]제공하는 신용정보 | N | [12 empty] | 사업자신용 영역 내 팝업
| 125 | MW | 전체메뉴 | 상품&가입 | 11 | 신용 | 01 | 사업자 신용지키미 | 04 | [팝업]LTV, DSR 확인 | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]LTV, DSR 확인 | N | [12 empty] | 부동산관리 영역 내 [LTV, DSR 확인] 버튼 미동작
| 126 | MW | 전체메뉴 | 상품&가입 | 11 | 신용 | 01 | 사업자 신용지키미 | 04 | 01_주문/결제 | 04 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 주문/결제 | Y
| 127 | MW | 전체메뉴 | 상품&가입 | 11 | 신용 | 01 | 신용지키미 상품권 | 05 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | HTML |  | 신용지키미 상품권 안내 | N | [12 empty] | 탭형식 스크롤화면 구성 (신용지키미상품권/'신용지키미'란?)
| 128 | MW | 전체메뉴 | 상품&가입 | 11 | 신용 | 01 | 신용지키미 상품권 | 05 | [팝업]제공하는 신용정보 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]제공하는 신용정보 | N
| 129 | MW | 전체메뉴 | 상품&가입 | 11 | 신용 | 01 | 신용지키미 상품권 | 05 | 01_주문/결제 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 주문/결제 | Y
| 130 | MW | 전체메뉴 | 상품&가입 | 11 | 신용 | 01 | 신용보고서 | 06 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | HTML |  | 신용보고서 상품 안내 | N
| 131 | MW | 전체메뉴 | 상품&가입 | 11 | 신용 | 01 | 신용보고서 | 06 | [팝업]신용보고서로 확인가능한 신용정보 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]신용보고서로 확인가능한 신용정보 | N
| 132 | MW | 전체메뉴 | 상품&가입 | 11 | 신용 | 01 | 신용보고서 | 06 | 01_주문/결제 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 주문/결제 | Y
| 133 | MW | 전체메뉴 | 상품&가입 | 11 | 신용 | 01 | 커플신용보고서 | 07 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | HTML |  | 커플신용보고서 상품 안내 | N
| 134 | MW | 전체메뉴 | 상품&가입 | 11 | 신용 | 01 | 커플신용보고서 | 07 | [팝업]신용보고서로 확인가능한 신용정보 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]신용보고서로 확인가능한 신용정보 | N
| 135 | MW | 전체메뉴 | 상품&가입 | 11 | 신용 | 01 | 커플신용보고서 | 07 | 01_주문/결제 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 주문/결제 | Y
| 136 | MW | 전체메뉴 | 상품&가입 | 11 | 신용 | 01 | 비회원신용조회 | 08 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | HTML |  | 비회원신용조회 상품 안내 | N
| 137 | MW | 전체메뉴 | 상품&가입 | 11 | 신용 | 01 | 비회원신용조회 | 08 | [팝업]비회원 신용조회 제공정보 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]비회원 신용조회 제공정보 | N
| 138 | MW | 전체메뉴 | 상품&가입 | 11 | 신용 | 01 | 비회원신용조회 | 08 | 01_약관 및 본인인증 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 비회원신용조회 약관 및 본인인증 | N
| 139 | MW | 전체메뉴 | 상품&가입 | 11 | 신용 | 01 | 비회원신용조회 | 08 | 01_약관 및 본인인증 | 02 | [팝업]비회원 신용조회 이용약관 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]비회원 신용조회 이용약관 | N
| 140 | MW | 전체메뉴 | 상품&가입 | 11 | 신용 | 01 | 비회원신용조회 | 08 | 01_약관 및 본인인증 | 02 | [팝업]개인정보이용 및 제공 | 02 |  | 00 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]개인정보이용 및 제공 | N
| 141 | MW | 전체메뉴 | 상품&가입 | 11 | 신용 | 01 | 비회원신용조회 | 08 | 01_약관 및 본인인증 | 02 | [팝업]고유식별정보처리 | 03 |  | 00 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]고유식별정보처리 | N
| 142 | MW | 전체메뉴 | 상품&가입 | 11 | 신용 | 01 | 비회원신용조회 | 08 | 01_약관 및 본인인증 | 02 | [팝업]본인인증 | 04 | [탭]휴대폰 | 01 |  | 00 |  |  | JSP |  | [팝업]휴대폰 본인인증 | N
| 143 | MW | 전체메뉴 | 상품&가입 | 11 | 신용 | 01 | 비회원신용조회 | 08 | 01_약관 및 본인인증 | 02 | [팝업]본인인증 | 04 | [탭]신용카드 | 02 |  | 00 |  |  | 외부모듈 |  |  | N | [12 empty] | [외부링크] https://cert.cardcert.co.kr/auth#
| 144 | MW | 전체메뉴 | 상품&가입 | 11 | 신용 | 01 | 비회원신용조회 | 08 | 01_약관 및 본인인증 | 02 | [팝업]본인인증 | 04 | [탭]아이핀 | 03 |  | 00 |  |  | 외부모듈 |  |  | N | [12 empty] | [외부링크] https://cert.vno.co.kr/IPIN/pubmain.츄
| 145 | MW | 전체메뉴 | 상품&가입 | 11 | 신용 | 01 | 비회원신용조회 | 08 | 02_주문/결제 | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 주문/결제 | N | [12 empty] | 비회원용 결제페이지기 때문에 할인쿠폰 항목이 없다.
| 146 | MW | 전체메뉴 | 상품&가입 | 11 | 신용 | 01 | 비회원신용조회 | 08 | 03_결제완료 | 04 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 결제완료 | N
| 147 | MW | 전체메뉴 | 상품&가입 | 11 | 신용 | 01 | 비회원신용조회 | 08 | 03_결제완료(취소) | 05 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 결제완료(취소) | N
| 148 | MW | 전체메뉴 | 상품&가입 | 11 | 신용 | 01 | 비회원신용조회 | 08 | 구매회원 재조회 | 06 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 비회원신용조회 구매회원 재조회 | N
| 149 | MW | 전체메뉴 | 상품&가입 | 11 | 신용 | 01 | 비회원신용조회 | 08 | 구매회원 재조회 | 06 | [팝업]본인인증 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | [팝업]본인인증 | N | [12 empty] | (공통)
| 150 | MW | 전체메뉴 | 상품&가입 | 11 | 정보 | 02 | 명의도용지키미 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | HTML |  | 명의도용지키미 상품 안내 | N | [12 empty] | 탭형식 스크롤화면 구성 (정보보호/이런서비스어때요?)
| 151 | MW | 전체메뉴 | 상품&가입 | 11 | 정보 | 02 | 명의도용지키미 | 01 | [팝업]제공하는 신용정보 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]제공하는 신용정보 | N
| 152 | MW | 전체메뉴 | 상품&가입 | 11 | 정보 | 02 | 명의도용지키미 | 01 | [팝업]신용보고서로 확인가능한 신용정보 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]신용보고서로 확인가능한 신용정보 | N
| 153 | MW | 전체메뉴 | 상품&가입 | 11 | 정보 | 02 | 명의도용지키미 | 01 | 01_주문/결제 | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 주문/결제 | Y
| 154 | MW | 전체메뉴 | 상품&가입 | 11 | 정보 | 02 | 신용명의지키미 V3 365 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | HTML |  | 신용명의지키미 V3 365 상품 안내 | N | [12 empty] | 탭형식 스크롤화면 구성 (V3 365백신/신용정보조회/정보보호)
| 155 | MW | 전체메뉴 | 상품&가입 | 11 | 정보 | 02 | 신용명의지키미 V3 365 | 02 | [팝업]제공하는 신용정보 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]제공하는 신용정보 | N
| 156 | MW | 전체메뉴 | 상품&가입 | 11 | 정보 | 02 | 신용명의지키미 V3 365 | 02 | 01_주문/결제 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 주문/결제 | Y
| 157 | MW | 전체메뉴 | 상품&가입 | 11 | 정보 | 02 | 명의도용지키미 상품권 | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | HTML |  | 명의도용지키미 상품권 안내 | N | [12 empty] | 탭형식 스크롤화면 구성 (명의도용지키미상품권/'명의도용지키미'란?)
| 158 | MW | 전체메뉴 | 상품&가입 | 11 | 정보 | 02 | 명의도용지키미 상품권 | 03 | 01_주문/결제 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 주문/결제 | Y
| 159 | MW | 전체메뉴 | 상품&가입 | 11 | 가족 | 03 | 가족신용지키미 | 04 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | HTML |  | 가족신용지키미 상품 안내 | N
| 160 | MW | 전체메뉴 | 상품&가입 | 11 | 가족 | 03 | 가족신용지키미 | 04 | 01_주문/결제 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 주문/결제 | Y | [12 empty] | [Alert]"가족신용지키미" 상품의 기간연장 구매는 현재 인원과 동일한 가족 수로 구매하셔야합니다. '가족신용지키미" 상품 이용기간 종료 이후에는 가족 수를 재설정하여 구매하실 수 있습니다.
| 161 | MW | 전체메뉴 | 상품&가입 | 11 | 가족 | 03 | 가족명의지키미 | 05 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | HTML |  | 가족명의지키미 상품 안내 | N
| 162 | MW | 전체메뉴 | 상품&가입 | 11 | 가족 | 03 | 가족명의지키미 | 05 | 01_주문/결제 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 주문/결제 | Y | [12 empty] | [Alert]"가족명의지키미" 상품의 기간연장 구매는 현재 인원과 동일한 가족 수로 구매하셔야합니다. '가족명의지키미" 상품 이용기간 종료 이후에는 가족 수를 재설정하여 구매하실 수 있습니다.
| 163 | MW | 전체메뉴 | 마이데이터 | 12 | MY자산 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | MY자산 | Y | [12 empty] | [Confirm]"[MY자산]서비스는 모바일앱에서 무료로 이용하실 수 있습니다. 회원님의 금융계좌, 부동산, 차량등의 자산정보를 확인해 보세요! [확인]버튼을 누르시면 NICE지키미 앱으로 이동합니다."
| 164 | MW | 전체메뉴 | 마이데이터 | 12 | MY카드 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | MY카드 | Y | [12 empty] | [Confirm]"[MY카드]서비스는 모바일앱에서 무료로 이용하실 수 있습니다. 회원님의 금융계좌, 부동산, 차량등의 자산정보를 확인해 보세요! [확인]버튼을 누르시면 NICE지키미 앱으로 이동합니다."
| 165 | MW | 전체메뉴 | 마이데이터 | 12 | MY연체방지 | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | MY연체방지 | Y | [12 empty] | [Confirm]"[MY연체방지]서비스는 모바일앱에서 무료로 이용하실 수 있습니다. 회원님의 금융계좌, 부동산, 차량등의 자산정보를 확인해 보세요! [확인]버튼을 누르시면 NICE지키미 앱으로 이동합니다."
| 166 | MW | 전체메뉴 | 마이데이터 | 12 | MY크레딧 | 04 | 회원 리포트 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | MY크레딧 | Y | [12 empty] | CREDIT REPORT
| 167 | MW | 전체메뉴 | 마이데이터 | 12 | MY대출 | 05 | [탭]대출현황 | 01 | 신용/담보/장기카드대출 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | [탭]대출현황 | Y
| 168 | MW | 전체메뉴 | 마이데이터 | 12 | MY대출 | 05 | [탭]대출현황 | 01 | 신용/담보/장기카드대출 | 01 | 보유대출 상세 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 보유대출 상세 | Y
| 169 | MW | 전체메뉴 | 마이데이터 | 12 | MY대출 | 05 | [탭]대출현황 | 01 | 신용/담보/장기카드대출 | 02 | 대출가능 진단 | 02 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 추천 대출 확인하기 | Y | [12 empty] | 추천 대출 확인하기
| 170 | MW | 전체메뉴 | 마이데이터 | 12 | MY대출 | 05 | [탭]대출현황 | 01 | 신용/담보/장기카드대출 | 02 | 대출가능 진단 | 02 | 01_본인 신용정보 활용 동의 | 01 |  | 00 |  |  | JSP |  | 본인 신용정보 활용 동의 | Y
| 171 | MW | 전체메뉴 | 마이데이터 | 12 | MY대출 | 05 | [탭]대출현황 | 01 | 신용/담보/장기카드대출 | 02 | 대출가능 진단 | 02 | 02_대출가능 상품 결과 화면 | 02 |  | 00 |  |  | JSP |  | 대출가능 상품 결과 화면 | Y | [12 empty] | [외부링크] 각 상품의 '한도조회' 클릭시 해당 상품 웹 사이트 호출
| 172 | MW | 전체메뉴 | 마이데이터 | 12 | MY대출 | 05 | [탭]대출현황 | 01 | 단기카드대출 | 03 | 단기카드대출 상세 | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 단기카드대출 상세 | Y | [12 empty] | 단기카드대출, 학자금대출 내역 있는 경우 추가 화면 확인 필요
| 173 | MW | 전체메뉴 | 마이데이터 | 12 | MY대출 | 05 | [탭]대출현황 | 01 | 학자금대출 | 04 | 학자금대출 상세 | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 학자금대출 상세 | Y | [12 empty] | 단기카드대출, 학자금대출 내역 있는 경우 추가 화면 확인 필요
| 174 | MW | 전체메뉴 | 마이데이터 | 12 | MY대출 | 05 | [탭]대출현황 | 01 | [팝업]DSR 계산 | 05 | 01_세전 연소득 입력 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | DSR 계산(세전 연소득 입력) | Y | [12 empty] | [소득정보 갱신하기] 버튼 선택 시 APP 이동 Confirm창 표시
| 175 | MW | 전체메뉴 | 마이데이터 | 12 | MY대출 | 05 | [탭]대출현황 | 01 | [팝업]DSR 계산 | 05 | 02_대출정보 입력 | 02 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | DSR 계산(대출정보 입력) | Y
| 176 | MW | 전체메뉴 | 마이데이터 | 12 | MY대출 | 05 | [탭]대출현황 | 01 | [팝업]DSR 계산 | 05 | 03_나의 DSR 비율 확인 | 03 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | DSR 계산(나의 DSR 비율 확인) | Y
| 177 | MW | 전체메뉴 | 마이데이터 | 12 | MY대출 | 05 | [탭]한도예측 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | HTML |  | [탭]한도예측 | Y | [12 empty] | [Confirm] "[예상대출한도 조회] 서비스는 모바일앱에서 무료로 사용하실 수 있습니다. [확인] 버튼을 누르시면 NICE지키미 앱으로 이동합니다.
| 178 | MW | 전체메뉴 | 마이데이터 | 12 | MY체크업 | 06 | 내역조회 | 01 | (알람 미설정시) | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | HTML |  | MY체크업 서비스 이용안내 | Y
| 179 | MW | 전체메뉴 | 마이데이터 | 12 | MY체크업 | 06 | 내역조회 | 01 |  | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 체크업 내역조회 | Y
| 180 | MW | 전체메뉴 | 마이데이터 | 12 | MY체크업 | 06 | 알람설정 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 체크업 알림설정 | Y
| 181 | MW | 전체메뉴 | 마이데이터 | 12 | MY부스터 | 07 | [탭]MY부스터란? | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | HTML |  | MY부스터 서비스 안내 | N
| 182 | MW | 전체메뉴 | 마이데이터 | 12 | MY부스터 | 07 | [탭]부스터 등록 | 02 | [탭]온라인 등록 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | HTML |  | 부스터 온라인 등록 항목 선택 | N
| 183 | MW | 전체메뉴 | 마이데이터 | 12 | MY부스터 | 07 | [탭]부스터 등록 | 02 | [탭]온라인 등록 | 01 | [팝업]이용안내 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  | HTML |  | 부스터 온라인 등록 이용안내 | N | [12 empty] | [팝업] "MY부스터 등록은 'NICE지키미 앱' 설치 후 이용해 주시기 바랍니다." [외부링크] https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobilestudio.mycreditmanager
| 184 | MW | 전체메뉴 | 마이데이터 | 12 | MY부스터 | 07 | [탭]부스터 등록 | 02 | [탭]오프라인 등록 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | HTML |  | 부스터 오프라인 등록 | N
| 185 | MW | 전체메뉴 | 마이데이터 | 12 | MY부스터 | 07 | [탭]부스터 결과 | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 부스터 결과확인 | Y
| 186 | MW | 전체메뉴 | 마이데이터 | 12 | MY네임 | 08 | [탭]내 이름분석 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 내 이름 분석 | Y
| 187 | MW | 전체메뉴 | 마이데이터 | 12 | MY네임 | 08 | [탭]관심이름 분석 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 관심 이름 분석 | Y
| 188 | MW | 전체메뉴 | 마이데이터 | 12 | MY네임 | 08 | [탭]이름 랭킹 | 03 | [탭]기간별 보기 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 이름 랭킹(기간) | Y
| 189 | MW | 전체메뉴 | 마이데이터 | 12 | MY네임 | 08 | [탭]이름 랭킹 | 03 | [탭]이름길이별 보기 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 이름 랭킹(이름길이) | Y
| 190 | MW | 전체메뉴 | 마이데이터 | 12 | MY네임 | 08 | [탭]이름 추천 | 04 | [탭]성을 고려한 이름 추천 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 이름 추천(성을 고려한 이름 추천) | Y
| 191 | MW | 전체메뉴 | 마이데이터 | 12 | MY네임 | 08 | [탭]이름 추천 | 04 | [탭]이름만 추천 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 이름 추천(이름만 추천) | Y
| 192 | MW | 전체메뉴 | 마이데이터 | 12 | MY펫 | 09 | [탭]MY펫 등록 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | MY펫 등록 목록 | Y | [12 empty] | [외부링크] 추천 카드 신청 페이지
| 193 | MW | 전체메뉴 | 마이데이터 | 12 | MY펫 | 09 | [탭]MY펫 등록 | 01 | 등록화면 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | MY펫 등록하기 | Y
| 194 | MW | 전체메뉴 | 마이데이터 | 12 | MY펫 | 09 | [탭]MY펫 등록 | 01 | 등록화면 | 01 | [팝업]품종검색 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | [팝업]품종검색 | Y
| 195 | MW | 전체메뉴 | 마이데이터 | 12 | MY펫 | 09 | [탭]MY펫 나이 계산기 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | MY펫 나이 계산기 | Y
| 196 | MW | 전체메뉴 | 마이데이터 | 12 | MY펫 | 09 | [탭]MY펫 나이 계산기 | 02 | 계산 결과화면 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | MY펫 나이 계산 결과 화면 | Y
| 197 | MW | 전체메뉴 | 마이데이터 | 12 | MY펫 | 09 | [탭]이름 추천 | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | MY펫 이름 추천 | Y
| 198 | MW | 전체메뉴 | 마이데이터 | 12 | MY펫 | 09 | [탭]이름 추천 | 03 | [팝업]품종검색 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | [팝업]품종검색 | Y
| 199 | MW | 전체메뉴 | 마이데이터 | 12 | MY펫 | 09 | [탭]이름 추천 | 03 | [팝업]색상선택 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | [팝업]색상선택 | Y
| 200 | MW | 전체메뉴 | 마이데이터 | 12 | MY펫 | 09 | [탭]이름 추천 | 03 | 계산 결과화면 | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | MY펫 이름 추천 결과 화면 | Y
| 201 | MW | 전체메뉴 | 마이데이터 | 12 | MY펫 | 09 | [탭]이름 랭킹 | 04 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | MY펫이름 랭킹 | Y | [12 empty] | [외부링크] 추천 카드 신청 페이지
| 202 | MW | 전체메뉴 | 마이데이터 | 12 | MY펫 | 09 | [탭]색상별 랭킹 | 05 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | MY펫이름 색상별 랭킹 | Y | [12 empty] | [외부링크] 추천 카드 신청 페이지
| 203 | MW | 전체메뉴 | 마이데이터 | 12 | MY펫 | 09 | [탭]개 이름 VS 사람 이름 | 06 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 개 이름 VS 사람 이름 | Y
| 204 | MW | 전체메뉴 | 마이데이터 | 12 | MY펫 | 09 | [탭]개 이름 VS 사람 이름 | 06 | 퀴즈 1 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 개 이름 VS 사람 이름 퀴즈 1 | Y
| 205 | MW | 전체메뉴 | 마이데이터 | 12 | MY펫 | 09 | [탭]개 이름 VS 사람 이름 | 06 | 퀴즈 2 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 개 이름 VS 사람 이름 퀴즈 2 | Y
| 206 | MW | 전체메뉴 | 마이데이터 | 12 | MY펫 | 09 | [탭]개 이름 VS 사람 이름 | 06 | 퀴즈 3 | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 개 이름 VS 사람 이름 퀴즈 3 | Y
| 207 | MW | 전체메뉴 | 마이데이터 | 12 | MY펫 | 09 | [탭]개 이름 VS 사람 이름 | 06 | 퀴즈 4 | 04 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 개 이름 VS 사람 이름 퀴즈 4 | Y
| 208 | MW | 전체메뉴 | 마이데이터 | 12 | MY펫 | 09 | [탭]개 이름 VS 사람 이름 | 06 | 퀴즈 5 | 05 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 개 이름 VS 사람 이름 퀴즈 5 | Y
| 209 | MW | 전체메뉴 | 마이데이터 | 12 | MY펫 | 09 | [탭]개 이름 VS 사람 이름 | 06 | 퀴즈 결과 화면 | 06 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 개 이름 VS 사람 이름 퀴즈 결과 화면 | Y
| 210 | MW | 전체메뉴 | 마이데이터 | 12 | MY펫 | 09 | [탭]개 이름 VS 사람 이름 | 06 | (공통) | 07 | [팝업]정답 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 개 이름 VS 사람 이름 퀴즈 정답 | Y
| 211 | MW | 전체메뉴 | 마이데이터 | 12 | MY펫 | 09 | [탭]개 이름 VS 사람 이름 | 06 | (공통) | 07 | [팝업]오답 | 02 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 개 이름 VS 사람 이름 퀴즈 오답 | Y
| 212 | MW | 전체메뉴 | 나의지키미 | 13 | 지키미 한 눈에 보기 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 나의 지키미 대시보드 화면 | Y
| 213 | MW | 전체메뉴 | 나의지키미 | 13 | 나의 진단이력 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 진단이력 | Y
| 214 | MW | 전체메뉴 | 나의지키미 | 13 | 이용내역 | 03 | 이용중인 서비스 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 서비스 이용현황 | Y
| 215 | MW | 전체메뉴 | 나의지키미 | 13 | 이용내역 | 03 | 이용중인 서비스 | 01 | [팝업]연장할인 안내 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | [팝업]연장할인 안내 | Y
| 216 | MW | 전체메뉴 | 나의지키미 | 13 | 이용내역 | 03 | 결제내역 조회 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 결제내역조회 | Y
| 217 | MW | 전체메뉴 | 나의지키미 | 13 | 이용내역 | 03 | 가족구성원 동의 | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 가족구성원 동의 조회 | Y
| 218 | MW | 전체메뉴 | 나의지키미 | 13 | 신용상담 | 04 | 신용상담 신청 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 신용 상담 신청 | Y
| 219 | MW | 전체메뉴 | 나의지키미 | 13 | 신용상담 | 04 | 신용상담 신청 | 01 | 01_비밀번호 입력 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 신용상담 신청 비밀번호 입력 | Y
| 220 | MW | 전체메뉴 | 나의지키미 | 13 | 신용상담 | 04 | 신용상담 신청 | 01 | 02_연락정보 변경 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 신용상담 신청 연락정보 변경 | Y | [12 empty] | 별도의 완료 화면 없이 메인으로 이동
| 221 | MW | 전체메뉴 | 나의지키미 | 13 | 신용상담 | 04 | 신용상담 내역 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 신용 상담 내역 | Y
| 222 | MW | 전체메뉴 | 나의지키미 | 13 | 할인쿠폰/상품권 | 05 | 할인쿠폰 관리 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 할인쿠폰 관리 | Y
| 223 | MW | 전체메뉴 | 나의지키미 | 13 | 할인쿠폰/상품권 | 05 | 상품권 등록 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 상품권 등록 | Y
| 224 | MW | 전체메뉴 | 나의지키미 | 13 | 회원정보 관리 | 06 | 회원정보 변경 | 01 | 01_비밀번호 입력 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 회원정보 변경 비밀번호 입력 | Y
| 225 | MW | 전체메뉴 | 나의지키미 | 13 | 회원정보 관리 | 06 | 회원정보 변경 | 01 | 02_연락정보 변경 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 회원정보 변경 연락정보 변경 | Y | [12 empty] | 별도의 완료 화면 없이 메인으로 이동
| 226 | MW | 전체메뉴 | 나의지키미 | 13 | 회원정보 관리 | 06 | 회원정보 변경 | 01 | 02_연락정보 변경 | 02 | 이름변경(개명) 신청 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 이름변경(개명) 신청 | Y
| 227 | MW | 전체메뉴 | 나의지키미 | 13 | 회원정보 관리 | 06 | 회원정보 변경 | 01 | 02_연락정보 변경 | 02 | 이름변경(개명) 신청 | 01 | [팝업]개인정보 수집 및 이용동의 | 01 |  | 00 |  |  | JSP |  | [팝업]개인정보 수집 및 이용동의 | Y
| 228 | MW | 전체메뉴 | 나의지키미 | 13 | 회원정보 관리 | 06 | 회원정보 변경 | 01 | 02_연락정보 변경 | 02 | 이름변경(개명) 신청 | 01 | [팝업]고유식별 정보처리 동의 | 02 |  | 00 |  |  | JSP |  | [팝업]고유식별 정보처리 동의 | Y
| 229 | MW | 전체메뉴 | 나의지키미 | 13 | 회원정보 관리 | 06 | 비밀번호 변경 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 로그인 비밀번호 변경 | Y | [12 empty] | 별도의 완료 화면 없이 메인으로 이동
| 230 | MW | 전체메뉴 | 나의지키미 | 13 | 회원정보 관리 | 06 | 회원탈퇴 | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 회원탈퇴 | Y
| 231 | MW | 전체메뉴 | 조회하기 | 14 | 신용정보 한 눈에 보기 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 신용정보 한 눈에 보기 | Y
| 232 | MW | 전체메뉴 | 조회하기 | 14 | 신용정보 한 눈에 보기 | 01 | 신용점수조회 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 신용점수조회 | Y
| 233 | MW | 전체메뉴 | 조회하기 | 14 | 신용정보 한 눈에 보기 | 01 | 신용개설내역 | 02 | [탭]NICE평가정보 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 신용개설내역 NICE평가정보 | Y
| 234 | MW | 전체메뉴 | 조회하기 | 14 | 신용정보 한 눈에 보기 | 01 | 신용개설내역 | 02 | [탭]신용정보원 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 신용개설내역 신용정보원 | Y
| 235 | MW | 전체메뉴 | 조회하기 | 14 | 신용정보 한 눈에 보기 | 01 | 보유카드내역 | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 보유카드내역 | Y
| 236 | MW | 전체메뉴 | 조회하기 | 14 | 신용정보 한 눈에 보기 | 01 | 카드이용실적 | 04 | [탭]전체 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 카드이용실적(전체) | Y
| 237 | MW | 전체메뉴 | 조회하기 | 14 | 신용정보 한 눈에 보기 | 01 | 카드이용실적 | 04 | [탭]카드사별 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 카드이용실적(카드사별) | Y
| 238 | MW | 전체메뉴 | 조회하기 | 14 | 신용정보 한 눈에 보기 | 01 | 대출거래내역 | 05 | [탭]전체 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 대출거래내역(전체) | Y
| 239 | MW | 전체메뉴 | 조회하기 | 14 | 신용정보 한 눈에 보기 | 01 | 대출거래내역 | 05 | [탭]세부내역 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 대출거래내역(세부내역) | Y
| 240 | MW | 전체메뉴 | 조회하기 | 14 | 신용정보 한 눈에 보기 | 01 | 단기연체내역 | 06 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 단기연체내역 | Y
| 241 | MW | 전체메뉴 | 조회하기 | 14 | 신용정보 한 눈에 보기 | 01 | 장기연체내역 | 07 | [탭]신용정보원 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 장기연체내역(신용정보원) | Y
| 242 | MW | 전체메뉴 | 조회하기 | 14 | 신용정보 한 눈에 보기 | 01 | 장기연체내역 | 07 | [탭]NICE평가정보 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 장기연체내역(NICE평가정보) | Y
| 243 | MW | 전체메뉴 | 조회하기 | 14 | 신용정보 한 눈에 보기 | 01 | 채무보증관리 | 08 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 채무보증관리 | Y
| 244 | MW | 전체메뉴 | 조회하기 | 14 | 신용정보 한 눈에 보기 | 01 | 신용조회관리 | 09 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 신용조회관리 | Y
| 245 | MW | 전체메뉴 | 조회하기 | 14 | 나의 신용정보 | 02 | 신용변동내역 | 01 | 월간변동보고서 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 월간변동보고서 | Y
| 246 | MW | 전체메뉴 | 조회하기 | 14 | 나의 신용정보 | 02 | 신용변동내역 | 01 | 신용명세서 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 신용명세서 | Y
| 247 | MW | 전체메뉴 | 조회하기 | 14 | 나의 신용정보 | 02 | 신용점수 | 02 | 신용점수조회 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 신용점수조회 | Y
| 248 | MW | 전체메뉴 | 조회하기 | 14 | 나의 신용정보 | 02 | 신용점수 | 02 | 신용점수 예측하기 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | HTML |  | 신용점수 예측하기 서비스 소개 | Y
| 249 | MW | 전체메뉴 | 조회하기 | 14 | 나의 신용정보 | 02 | 신용점수 | 02 | 신용점수 예측하기 | 02 | 신용점수 예측하기 정보변경 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 신용점수 예측하기 정보변경 | Y
| 250 | MW | 전체메뉴 | 조회하기 | 14 | 나의 신용정보 | 02 | 신용점수 | 02 | 신용점수 예측하기 | 02 | 신용점수 예측하기 정보변경 | 01 | 01_예측기준 시점 설정 | 01 |  | 00 |  |  | JSP |  | 신용점수 예측하기 예측기준 시점 설정 | Y
| 251 | MW | 전체메뉴 | 조회하기 | 14 | 나의 신용정보 | 02 | 신용점수 | 02 | 신용점수 예측하기 | 02 | 신용점수 예측하기 정보변경 | 01 | 02_대출 정보 수정 | 02 |  | 00 |  |  | JSP |  | 신용점수 예측하기 대출 정보 수정 | Y
| 252 | MW | 전체메뉴 | 조회하기 | 14 | 나의 신용정보 | 02 | 신용점수 | 02 | 신용점수 예측하기 | 02 | 신용점수 예측하기 정보변경 | 01 | 03_신규 신용대출 | 03 |  | 00 |  |  | JSP |  | 신용점수 예측하기 신규 신용대출 | Y
| 253 | MW | 전체메뉴 | 조회하기 | 14 | 나의 신용정보 | 02 | 신용점수 | 02 | 신용점수 예측하기 | 02 | 신용점수 예측하기 정보변경 | 01 | 04_신규 카드론 | 04 |  | 00 |  |  | JSP |  | 신용점수 예측하기 신규 카드론 | Y
| 254 | MW | 전체메뉴 | 조회하기 | 14 | 나의 신용정보 | 02 | 신용점수 | 02 | 신용점수 예측하기 | 02 | 신용점수 예측하기 정보변경 | 01 | 05_단기카드대출 사용여부 | 05 |  | 00 |  |  | JSP |  | 신용점수 예측하기 단기카드대출 사용여부 | Y
| 255 | MW | 전체메뉴 | 조회하기 | 14 | 나의 신용정보 | 02 | 신용점수 | 02 | 신용점수 예측하기 | 02 | 신용점수 예측하기 정보변경 | 01 | 06_상환할 연체 | 06 |  | 00 |  |  | JSP |  | 신용점수 예측하기 상환할 연체 | Y
| 256 | MW | 전체메뉴 | 조회하기 | 14 | 나의 신용정보 | 02 | 신용점수 | 02 | 신용점수 예측하기 | 02 | 신용점수 예측하기 정보변경 | 01 | 07_신용카드 예상 사용액 | 07 |  | 00 |  |  | JSP |  | 신용점수 예측하기 신용카드 예상 사용액 | Y
| 257 | MW | 전체메뉴 | 조회하기 | 14 | 나의 신용정보 | 02 | 신용점수 | 02 | 신용점수 예측하기 | 02 | 신용점수 예측하기 정보변경 | 01 | 08_체크카드 예상 사용액 | 08 |  | 00 |  |  | JSP |  | 신용점수 예측하기 체크카드 예상 사용액 | Y
| 258 | MW | 전체메뉴 | 조회하기 | 14 | 나의 신용정보 | 02 | 신용점수 | 02 | 신용점수 예측하기 | 02 | 신용점수 예측하기 정보변경 | 01 | 09_온라인 제출가능 납부정보 | 09 |  | 00 |  |  | JSP |  | 신용점수 예측하기 온라인 제출가능 납부정보 | Y
| 259 | MW | 전체메뉴 | 조회하기 | 14 | 나의 신용정보 | 02 | 신용점수 | 02 | 신용점수 예측하기 | 02 | [팝업] 신용점수 예측하기 사전동의 | 02 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | [팝업] 신용점수 예측하기 사전동의 | Y
| 260 | MW | 전체메뉴 | 조회하기 | 14 | 나의 신용정보 | 02 | 신용점수 | 02 | 신용점수 예측하기 | 02 | 신용점수 예측 결과 | 03 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 신용점수 예측하기 결과 | Y
| 261 | MW | 전체메뉴 | 조회하기 | 14 | 나의 신용정보 | 02 | 신용개설내역 | 03 | [탭]NICE평가정보 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 가족 신용개설내역(NICE 평가정보) | Y
| 262 | MW | 전체메뉴 | 조회하기 | 14 | 나의 신용정보 | 02 | 신용개설내역 | 03 | [탭]신용정보원 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 가족 신용개설내역(신용정보원) | Y
| 263 | MW | 전체메뉴 | 조회하기 | 14 | 나의 신용정보 | 02 | 카드관리 | 04 | 보유카드내역 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 보유카드내역 | Y
| 264 | MW | 전체메뉴 | 조회하기 | 14 | 나의 신용정보 | 02 | 카드관리 | 04 | 카드이용실적 | 02 | [탭]전체 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 카드이용실적(전체) | Y
| 265 | MW | 전체메뉴 | 조회하기 | 14 | 나의 신용정보 | 02 | 카드관리 | 04 | 카드이용실적 | 02 | [탭]카드사별 | 02 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 카드이용실적(카드사별) | Y
| 266 | MW | 전체메뉴 | 조회하기 | 14 | 나의 신용정보 | 02 | 대출관리 | 05 | 대출거래내역 | 01 | [탭]전체 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 대출거래내역(전체) | Y
| 267 | MW | 전체메뉴 | 조회하기 | 14 | 나의 신용정보 | 02 | 대출관리 | 05 | 대출거래내역 | 01 | [탭]세부내역 | 02 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 대출거래내역(계좌별) | Y
| 268 | MW | 전체메뉴 | 조회하기 | 14 | 나의 신용정보 | 02 | 대출관리 | 05 | 대출거래내역 | 01 | [팝업]DSR 계산 | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | Layer |  |  | Y | [12 empty] | 우측 하단에 툴팁 형태로 표시되며, 선택 시 버튼 펼침 형태로 인터렉션 존재
| 269 | MW | 전체메뉴 | 조회하기 | 14 | 나의 신용정보 | 02 | 대출관리 | 05 | 대출거래내역 | 01 | [팝업]DSR 계산 | 01 | 01_세전 연소득 입력 | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | DSR 계산(세전 연소득 입력) | Y | [12 empty] | (공통)
| 270 | MW | 전체메뉴 | 조회하기 | 14 | 나의 신용정보 | 02 | 대출관리 | 05 | 채무조정내역 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 채무조정내역 | Y
| 271 | MW | 전체메뉴 | 조회하기 | 14 | 나의 신용정보 | 02 | 연체관리 | 06 | 단기연체내역 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 단기연체내역 | Y
| 272 | MW | 전체메뉴 | 조회하기 | 14 | 나의 신용정보 | 02 | 연체관리 | 06 | 장기연체내역 | 02 | [탭]신용정보원 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 장기연체내역(신용정보원) | Y
| 273 | MW | 전체메뉴 | 조회하기 | 14 | 나의 신용정보 | 02 | 연체관리 | 06 | 장기연체내역 | 02 | [탭]NICE평가정보 | 02 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 장기연체내역(NICE평가정보) | Y
| 274 | MW | 전체메뉴 | 조회하기 | 14 | 나의 신용정보 | 02 | 채무보증관리 | 07 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 채무보증관리 | Y
| 275 | MW | 전체메뉴 | 조회하기 | 14 | 나의 신용정보 | 02 | 공공정보관리 | 08 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 공공정보관리 | Y
| 276 | MW | 전체메뉴 | 조회하기 | 14 | 나의 신용정보 | 02 | 금융질서문란정보 관리 | 09 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 금융질서문란정보 관리 | Y
| 277 | MW | 전체메뉴 | 조회하기 | 14 | 나의 신용정보 | 02 | 신용조회관리 | 10 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 신용조회관리 | Y
| 278 | MW | 전체메뉴 | 조회하기 | 14 | 나의 신용정보 | 02 | 신상정보관리 | 11 | [탭]NICE 등록 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 신상정보관리(NICE 등록정보) | Y
| 279 | MW | 전체메뉴 | 조회하기 | 14 | 나의 신용정보 | 02 | 신상정보관리 | 11 | [탭]NICE 등록 | 01 | 변경이력 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 신상정보관리(NICE 등록정보 변경이력) | Y | [12 empty] | [변경이력보기] 선택 시 로딩 후 화면 전환되나 현재등록정보와 같은 구성 인지 확인 필요
| 280 | MW | 전체메뉴 | 조회하기 | 14 | 나의 신용정보 | 02 | 신상정보관리 | 11 | 금융기관 등록 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 신상정보관리(금융기관등록) | Y
| 281 | MW | 전체메뉴 | 조회하기 | 14 | 나의 신용정보 | 02 | 상환능력정보 | 12 | NICE 등록 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 상환능력정보(NICE 등록정보) | Y
| 282 | MW | 전체메뉴 | 조회하기 | 14 | 나의 신용정보 | 02 | 상환능력정보 | 12 | 금융기관 등록 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 상환능력정보(금융기관 등록정보) | Y
| 283 | MW | 전체메뉴 | 조회하기 | 14 | 나의 신용정보 | 02 | 신용컨설팅 | 13 | 나이스한 신용코칭 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 나이스한 신용코칭 | Y
| 284 | MW | 전체메뉴 | 조회하기 | 14 | 나의 신용정보 | 02 | 신용컨설팅 | 13 | 신용구매력지수 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 신용구매력지수 | Y
| 285 | MW | 전체메뉴 | 조회하기 | 14 | 나의 신용정보 | 02 | 신용컨설팅 | 13 | 대출거래지수 | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 대출거래지수 | Y
| 286 | MW | 전체메뉴 | 조회하기 | 14 | 가족 신용정보 | 03 | 가족구성원 관리 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 가족 구성원관리 | Y
| 287 | MW | 전체메뉴 | 조회하기 | 14 | 가족 신용정보 | 03 | 가족구성원 관리 | 01 | [팝업]가족명 등록/수정 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | [팝업]가족명 등록/수정 | Y
| 288 | MW | 전체메뉴 | 조회하기 | 14 | 가족 신용정보 | 03 | 가족구성원등록 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 가족 구성원등록 | Y
| 289 | MW | 전체메뉴 | 조회하기 | 14 | 가족 신용정보 | 03 | 가족신용변동 알람 설정 | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 가족 신용변동 알람설정 | Y | [12 empty] | 설정 변경 시 Alert 호출, 화면 전환 없음
| 290 | MW | 전체메뉴 | 조회하기 | 14 | 가족 신용정보 | 03 | 가족신용변동내역 | 04 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 가족 신용변동내역 | Y
| 291 | MW | 전체메뉴 | 조회하기 | 14 | 가족 신용정보 | 03 | 가족신용정보 | 05 | 가족 신용요약정보 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 가족 신용요약정보 | Y
| 292 | MW | 전체메뉴 | 조회하기 | 14 | 가족 신용정보 | 03 | 가족신용정보 | 05 | 가족 신용개설내역 | 02 | [탭]NICE평가정보 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 가족 신용개설내역(NICE 평가정보) | Y
| 293 | MW | 전체메뉴 | 조회하기 | 14 | 가족 신용정보 | 03 | 가족신용정보 | 05 | 가족 신용개설내역 | 02 | [탭]신용정보원 | 02 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 가족 신용개설내역(신용정보원) | Y
| 294 | MW | 전체메뉴 | 조회하기 | 14 | 가족 신용정보 | 03 | 가족신용정보 | 05 | 가족 신용점수 | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 가족 신용점수 | Y
| 295 | MW | 전체메뉴 | 조회하기 | 14 | 가족 신용정보 | 03 | 가족신용정보 | 05 | 가족 카드관리 | 04 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 가족 카드관리 | Y
| 296 | MW | 전체메뉴 | 조회하기 | 14 | 가족 신용정보 | 03 | 가족신용정보 | 05 | 가족 대출관리 | 05 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 가족 대출관리 | Y
| 297 | MW | 전체메뉴 | 조회하기 | 14 | 가족 신용정보 | 03 | 가족신용정보 | 05 | 가족 채무조정내역 | 06 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 가족 채무조정내역 | Y
| 298 | MW | 전체메뉴 | 조회하기 | 14 | 가족 신용정보 | 03 | 가족신용정보 | 05 | 가족 연체관리 | 07 | [탭]단기연체 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 가족 연체관리(단기연체) | Y
| 299 | MW | 전체메뉴 | 조회하기 | 14 | 가족 신용정보 | 03 | 가족신용정보 | 05 | 가족 연체관리 | 07 | [탭]장기연체(신용정보원) | 02 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 가족 연체관리(장기연체_신용정보원) | Y
| 300 | MW | 전체메뉴 | 조회하기 | 14 | 가족 신용정보 | 03 | 가족신용정보 | 05 | 가족 연체관리 | 07 | [탭]장기연체(NICE평가정보) | 03 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 가족 연체관리(장기연체_NICE평가정보) | Y
| 301 | MW | 전체메뉴 | 조회하기 | 14 | 가족 신용정보 | 03 | 가족신용정보 | 05 | 가족 채무 보증관리 | 08 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 가족 채무보증관리 | Y
| 302 | MW | 전체메뉴 | 조회하기 | 14 | 가족 신용정보 | 03 | 가족신용정보 | 05 | 가족 공공정보 | 09 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 가족 공공정보 | Y
| 303 | MW | 전체메뉴 | 조회하기 | 14 | 가족 신용정보 | 03 | 가족신용정보 | 05 | 가족 금융질서문란 | 10 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 가족 금융질서문란 | Y
| 304 | MW | 전체메뉴 | 조회하기 | 14 | 가족 신용정보 | 03 | 가족신용정보 | 05 | 가족 신용조회관리 | 11 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 가족 신용조회관리 | Y
| 305 | MW | 전체메뉴 | 조회하기 | 14 | 가족 신용정보 | 03 | 가족신용정보 | 05 | 가족 신상정보관리 | 12 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 가족 신상정보관리 | Y
| 306 | MW | 전체메뉴 | 조회하기 | 14 | 신용보고서 | 04 | 구매보고서 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 구매보고서내역 | Y
| 307 | MW | 전체메뉴 | 조회하기 | 14 | 신용보고서 | 04 | 구매보고서 | 01 | 구매보고서 열람 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 구매보고서 열람 | Y | [12 empty] | CREDIT REPORT
| 308 | MW | 전체메뉴 | 조회하기 | 14 | 신용보고서 | 04 | 구매보고서 | 01 | [팝업]보고서 발송 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | [팝업]보고서 발송 | Y
| 309 | MW | 전체메뉴 | 조회하기 | 14 | 신용보고서 | 04 | 수신된 보고서 열람 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 수신된 보고서 열람 | Y
| 310 | MW | 전체메뉴 | 조회하기 | 14 | 신용보고서 | 04 | 신용보고서 유효성 검증 | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 신용보고서 유효성 검증 | Y
| 311 | MW | 전체메뉴 | 조회하기 | 14 | 커플신용보고서 | 05 | 커플신용보고서 열람 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 커플신용보고서 열람 | Y | [12 empty] | 미확인, [Alert] 상품 구매 요청 Alert후 '상품&가입>신용>커플신용보고서'로 이동
| 312 | MW | 전체메뉴 | 조회하기 | 14 | 커플신용보고서 | 05 | 커플동의하기 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 커플 동의하기 | Y
| 313 | MW | 전체메뉴 | 조회하기 | 14 | 사업자 신용보고서 | 06 | 사업장관리 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 사업장관리 | Y | [12 empty] | 미확인, [Alert] 상품 구매 요청 Alert후 '상품&가입>신용>사업자 신용지키미'로 이동
| 314 | MW | 전체메뉴 | 조회하기 | 14 | 사업자 신용보고서 | 06 | 사업자신용보고서 조회 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 사업자신용보고서 조회 | Y | [12 empty] | 미확인, [Alert] 상품 구매 요청 Alert후 '상품&가입>신용>사업자 신용지키미'로 이동
| 315 | MW | 전체메뉴 | 조회하기 | 14 | 사업자 신용보고서 | 06 | 수신보고서 조회 | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 수신보고서 조회 | Y
| 316 | MW | 전체메뉴 | 조회하기 | 14 | 부동산정보 | 07 | 집주소 관리 | 01 | [탭]주소등록 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 집주소 관리(집주소 등록) | Y
| 317 | MW | 전체메뉴 | 조회하기 | 14 | 부동산정보 | 07 | 집주소 관리 | 01 | [탭]주소등록 | 01 | [팝업]주소검색 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | [팝업]주소검색 | Y
| 318 | MW | 전체메뉴 | 조회하기 | 14 | 부동산정보 | 07 | 집주소 관리 | 01 | [탭]주소이력 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 집주소 관리(주소이력) | Y
| 319 | MW | 전체메뉴 | 조회하기 | 14 | 부동산정보 | 07 | 우리집 실 거래 시세 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 우리집 실 거래 시세 | Y
| 320 | MW | 전체메뉴 | 조회하기 | 14 | 부동산정보 | 07 | 우리집 실 거래 시세 | 02 | [팝업]주소정보 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | [팝업]주소정보 | Y
| 321 | MW | 전체메뉴 | 조회하기 | 14 | 부동산정보 | 07 | 부동산 대출관리 | 03 | [탭]대출현황 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 부동산 대출현황 | Y
| 322 | MW | 전체메뉴 | 조회하기 | 14 | 부동산정보 | 07 | 부동산 대출관리 | 03 | [탭]대출가이드 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 부동산 대출가이드 | Y
| 323 | MW | 전체메뉴 | 조회하기 | 14 | 부동산정보 | 07 | 부동산 대출관리 | 03 | [탭]대출가이드 | 02 | [팝업]주소정보 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | [팝업]주소정보 | Y
| 324 | MW | 전체메뉴 | 조회하기 | 14 | 부동산정보 | 07 | 부동산 대출관리 | 03 | [탭]대출가이드 | 02 | [팝업]DSR 계산 | 02 | 01_세전 연소득 입력 | 01 |  | 00 |  |  | JSP |  | DSR계산 세전 연소득 입력 | Y | [12 empty] | (공통)
| 325 | MW | 전체메뉴 | 조회하기 | 14 | 부동산정보 | 07 | 부동산 세금관리 | 04 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 부동산 세금관리 | Y
| 326 | MW | 전체메뉴 | 조회하기 | 14 | 부동산정보 | 07 | 부동산 세금관리 | 04 | [팝업]주소정보 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | [팝업]주소정보 | Y
| 327 | MW | 전체메뉴 | 조회하기 | 14 | 자동차정보 | 08 | 내차 등록 | 01 | [탭]차량등록 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 내차 등록 | Y
| 328 | MW | 전체메뉴 | 조회하기 | 14 | 자동차정보 | 08 | 내차 등록 | 01 | [탭]차량등록 | 01 | [팝업]자동차 번호 등록 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | [팝업]자동차 번호 등록 | Y
| 329 | MW | 전체메뉴 | 조회하기 | 14 | 자동차정보 | 08 | 내차 등록 | 01 | [탭]차량등록 | 01 | [팝업]자동차 번호 확인 | 02 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | [팝업]자동차 번호 확인 | Y | [12 empty] | 미확인
| 330 | MW | 전체메뉴 | 조회하기 | 14 | 자동차정보 | 08 | 내차 등록 | 01 | [탭]등록이력 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | [탭]등록이력 | Y
| 331 | MW | 전체메뉴 | 조회하기 | 14 | 자동차정보 | 08 | 내차 소유정보 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 내차 소유정보 | Y | [12 empty] | 미확인
| 332 | MW | 전체메뉴 | 조회하기 | 14 | 자동차정보 | 08 | 내차 저당정보 | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 내차 저당정보 | Y | [12 empty] | 미확인
| 333 | MW | 전체메뉴 | 조회하기 | 14 | 자동차정보 | 08 | 내차 시세 | 04 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 내차 시세 | Y | [12 empty] | 미확인
| 334 | MW | 전체메뉴 | 조회하기 | 14 | 자동차정보 | 08 | 내차 시세 | 04 | [팝업]차량정보 미등록 안내 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | [팝업]차량정보 미등록 안내 | Y | [12 empty] | 차량정보 미등록 시 해당 메뉴에서 호출되는 공통 팝업
| 335 | MW | 전체메뉴 | 조회하기 | 14 | 자동차정보 | 08 | 자동차 대출관리 | 05 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 자동차 대출관리 | Y
| 336 | MW | 전체메뉴 | 보호하기 | 15 | 보호내역 한 눈에 보기 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 보호내역 한눈에 보기 | Y
| 337 | MW | 전체메뉴 | 보호하기 | 15 | 금융사기방지 | 02 | 금융사기방지 설정 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 금융사기방지 설정 | Y
| 338 | MW | 전체메뉴 | 보호하기 | 15 | 금융사기방지 | 02 | 금융사기방지 설정 | 01 | [팝업]신용정보보호 설정에 대한 동의서 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | [팝업]신용정보 설정에 대한 동의 | Y
| 339 | MW | 전체메뉴 | 보호하기 | 15 | 금융사기방지 | 02 | 신용조회차단/발생 내역 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 신용조회 내역확인 | Y
| 340 | MW | 전체메뉴 | 보호하기 | 15 | 금융사기방지 | 02 | 금융사기방지 타임라인 | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 금융사기방지 타임라인 | Y
| 341 | MW | 전체메뉴 | 보호하기 | 15 | 나의 명의보호 | 03 | 명의보호설정 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 명의보호 설정 | Y
| 342 | MW | 전체메뉴 | 보호하기 | 15 | 나의 명의보호 | 03 | 명의보호 내역 조회 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | [팝업]명의보호상세설정 | Y
| 343 | MW | 전체메뉴 | 보호하기 | 15 | 나의 명의보호 | 03 | 명의보호 내역 조회 | 02 | [팝업]개인정보 제3자 제공 동의 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 명의보호 내역확인 | Y
| 344 | MW | 전체메뉴 | 보호하기 | 15 | 나의 명의보호 | 03 | 명의보호 타임라인 | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 명의보호 타임라인 | Y
| 345 | MW | 전체메뉴 | 보호하기 | 15 | 나의 명의보호 | 03 | 명의보호컨설팅 | 04 | 빅데이터 패턴분석 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 명의보호 빅데이터 패턴분석 | Y
| 346 | MW | 전체메뉴 | 보호하기 | 15 | 나의 명의보호 | 03 | 명의보호컨설팅 | 04 | 위치기반 인증분석 | 02 | 사전동의 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 명의보호 위치기반 인증분석 동의하기 | Y
| 347 | MW | 전체메뉴 | 보호하기 | 15 | 나의 명의보호 | 03 | 명의보호컨설팅 | 04 | 위치기반 인증분석 | 02 | 위치기반 인증분석 결과 | 02 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 명의보호 위치기반 인증분석 결과 | Y
| 348 | MW | 전체메뉴 | 보호하기 | 15 | 나의 주차안심 | 04 | 주차안심 연결관리 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 주차안심 연결관리 | Y
| 349 | MW | 전체메뉴 | 보호하기 | 15 | 나의 주차안심 | 04 | 주차안심 연결관리 | 01 | [팝업]휴대전화번호 수정 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | [팝업]주차안심 서비스 휴대전화번호 수정 | Y
| 350 | MW | 전체메뉴 | 보호하기 | 15 | 나의 주차안심 | 04 | 연락판 발급신청 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 연락판 발급신청 | Y
| 351 | MW | 전체메뉴 | 보호하기 | 15 | 나의 주차안심 | 04 | 연락판 발급신청 | 02 | 01_발급정보입력 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 연락판 수령 주소 입력 | Y
| 352 | MW | 전체메뉴 | 보호하기 | 15 | 나의 주차안심 | 04 | 연락판 발급신청 | 02 | 02_발급정보 확인 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 연락판 발급정보 확인 | Y
| 353 | MW | 전체메뉴 | 보호하기 | 15 | 나의 주차안심 | 04 | 연락판 발급신청 | 02 | 03_발급신청 완료 | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 연락판 발급완료 | Y
| 354 | MW | 전체메뉴 | 보호하기 | 15 | V3 365 정보보호 | 05 | V3 제품번호 확인/등록 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | V3 제품번호 확인/등록 | Y | [12 empty] | [Alert] 상품 구매 요청 Alert후 '상품&가입>정보>신용명의지키미 V3 365'로 이동
| 355 | MW | 전체메뉴 | 보호하기 | 15 | 가족명의보호 | 06 | 가족구성원 관리 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 가족구성원 관리 | Y
| 356 | MW | 전체메뉴 | 보호하기 | 15 | 가족명의보호 | 06 | 가족구성원 관리 | 01 | [팝업]가족명 등록/수정 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | [팝업]가족명 등록/수정 | Y
| 357 | MW | 전체메뉴 | 보호하기 | 15 | 가족명의보호 | 06 | 가족구성원등록 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 가족구성원등록 | Y
| 358 | MW | 전체메뉴 | 보호하기 | 15 | 가족명의보호 | 06 | 가족명의보호설정 | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 가족 명의보호 설정 | Y
| 359 | MW | 전체메뉴 | 보호하기 | 15 | 가족명의보호 | 06 | 가족명의보호내역 | 04 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 가족 명의보호 내역 | Y
| 360 | MW | 전체메뉴 | 보호하기 | 15 | 가족명의보호 | 06 | 가족명의보호 타임라인 | 05 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 가족 명의보호 타임라인 | Y
| 361 | MW | 전체메뉴 | 체험하기 | 16 | 전국민 신용조회 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | HTML |  | 전국민 무료 신용조회(회원) 서비스 소개 | N | [12 empty] | 비로그인 시 무료 신용조회 신청 버튼이 회원/비회원으로 두 개 존재
| 362 | MW | 전체메뉴 | 체험하기 | 16 | 전국민 신용조회 | 01 | [팝업]본인인증 | 01 | [탭]휴대폰 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | [팝업]본인인증 | Y | [12 empty] | (공통) 무료 신용조회 신청(회원) 선택 시 진입
| 363 | MW | 전체메뉴 | 체험하기 | 16 | 전국민 신용조회 | 01 | [팝업]본인인증 | 01 | [탭]신용카드 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | [팝업]본인인증 | Y | [12 empty] | [외부링크] https://cert.cardcert.co.kr/auth#
| 364 | MW | 전체메뉴 | 체험하기 | 16 | 전국민 신용조회 | 01 | [팝업]신용변동알람 수신설정 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | [팝업]신용변동알람 수신설정 | Y | [12 empty] | 미확인
| 365 | MW | 전체메뉴 | 체험하기 | 16 | 전국민 신용조회 | 01 | 전국민 신용조회 | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 전국민 무료 신용 보고서(회원) | Y | [12 empty] | CREDIT REPORT
| 366 | MW | 전체메뉴 | 체험하기 | 16 | 전국민 신용조회 | 01 | 약관동의 및 정보입력 | 04 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 전국민 무료 신용조회(비회원) 개인정보제공동의 | N | [12 empty] | 무료 신용조회 신청(비회원) 선택 시 진입
| 367 | MW | 전체메뉴 | 체험하기 | 16 | 전국민 신용조회 | 01 | 약관동의 및 정보입력 | 04 | [팝업]NICE지키미 비회원 이용 약관 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]NICE지키미 비회원 이용 약관 | N
| 368 | MW | 전체메뉴 | 체험하기 | 16 | 전국민 신용조회 | 01 | 약관동의 및 정보입력 | 04 | [팝업]개인정보 수집 이용 동의 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]개인정보 수집 이용 동의 | N
| 369 | MW | 전체메뉴 | 체험하기 | 16 | 전국민 신용조회 | 01 | 약관동의 및 정보입력 | 04 | [팝업]고유식별정보 수집 및 이용 동의 | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]고유식별정보 수집 및 이용 동의 | N
| 370 | MW | 전체메뉴 | 체험하기 | 16 | 전국민 신용조회 | 01 | [팝업]본인인증 | 05 | [탭]휴대폰 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | [팝업]본인인증 | N | [12 empty] | (공통)
| 371 | MW | 전체메뉴 | 체험하기 | 16 | 전국민 신용조회 | 01 | [팝업]본인인증 | 05 | [탭]신용카드 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | [팝업]본인인증 | N | [12 empty] | [외부링크] https://cert.cardcert.co.kr/auth#
| 372 | MW | 전체메뉴 | 체험하기 | 16 | 전국민 신용조회 | 01 | 전국민 신용조회 | 06 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 전국민 무료 신용 보고서(비회원) | N | [12 empty] | CREDIT REPORT
| 373 | MW | 전체메뉴 | 체험하기 | 16 | 신용영수증 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | HTML |  | 신용영수증 서비스 안내 | N
| 374 | MW | 전체메뉴 | 체험하기 | 16 | 신용영수증 | 02 | NICE지키미 신용영수증 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 신용영수증 서비스 조회결과 | Y | [12 empty] | CREDIT REPORT
| 375 | MW | 전체메뉴 | 체험하기 | 16 | 전국민 명의보호 | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 전국민 무료 명의보호(회원) 서비스 안내 | N | [12 empty] | PC Web 대비 비회원 서비스 없으며, 한 화면에서 안내, 조회 진행
| 376 | MW | 전체메뉴 | 체험하기 | 16 | 개인정보유출 피해예방 안내 | 04 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | HTML |  | 개인정보유출 피해예방 안내 | N
| 377 | MW | 전체메뉴 | 체험하기 | 16 | 개인정보유출 피해예방 안내 | 04 | 개인정보인증내역 조회 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 개인정보인증내역 조회 | Y
| 378 | MW | 전체메뉴 | 체험하기 | 16 | 신용카드관리 컨설팅 | 05 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | HTML |  | 신용카드관리 컨설팅 서비스 안내 | N
| 379 | MW | 전체메뉴 | 체험하기 | 16 | 신용카드관리 컨설팅 | 05 | 신용카드관리 컨설팅 조회결과 화면 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 신용카드관리 컨설팅 조회결과 | Y
| 380 | MW | 전체메뉴 | 체험하기 | 16 | 대출가능진단 | 06 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | HTML |  | 대출가능진단 서비스 안내 | N
| 381 | MW | 전체메뉴 | 체험하기 | 16 | 대출가능진단 | 06 | 01_본인 신용정보 활용 동의 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 대출가능진단 신용정보 활용 동의 | Y
| 382 | MW | 전체메뉴 | 체험하기 | 16 | 대출가능진단 | 06 | 02_대출가능 상품 결과 화면 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 대출가능진단 조회결과 | Y | [12 empty] | [외부링크]대출가능 상품의 '한도조회' 클릭시 해당 상품 웹 사이트 호출
| 383 | MW | 전체메뉴 | 체험하기 | 16 | 신용카드플러스 | 07 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | HTML |  | 신용카드플러스 | N | [12 empty] | [외부링크]각 상품의 '자세히 보기' 클릭시 해당 상품 웹 사이트 호출
| 384 | MW | 전체메뉴 | 체험하기 | 16 | 아이핀 관리 | 08 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | HTML |  | 아이핀 관리 | N | [12 empty] | [외부링크] https://cert.vno.co.kr/MOBILE/member.cb(아이핀 발급) https://cert.vno.co.kr/MOBILE/pubmain.cb(아이핀 관리)
| 385 | MW | 전체메뉴 | 체험하기 | 16 | 마이핀 관리 | 09 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | HTML |  | 마이핀 관리 | N | [12 empty] | [외부링크] https://cert.vno.co.kr/MOBILE/member.cb(마이핀 신규 발급) https://cert.vno.co.kr/MOBILE/pubmain.cb(마이핀 추가 발급)
| 386 | MW | 전체메뉴 | 체험하기 | 16 | NICE 실험실 | 10 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | HTML |  | NICE 실험실 서비스 안내 | N
| 387 | MW | 전체메뉴 | 체험하기 | 16 | NICE 실험실 | 10 | 내 금전감각 테스트 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 내 금전감각 테스트 | N
| 388 | MW | 전체메뉴 | 체험하기 | 16 | NICE 실험실 | 10 | 내 금전감각 테스트 | 01 | 테스트 결과 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 테스트 결과
| 389 | MW | 전체메뉴 | 체험하기 | 16 | NICE 실험실 | 10 | 내 금전감각 테스트 | 01 | 테스트 결과 | 01 | [팝업]이용안내 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | [팝업]내 금전감각 테스트 이용안내 | N | [12 empty] | [팝업] "URL이 복사되었습니다. 친구들에게 공유해보세요."
| 390 | MW | 전체메뉴 | 참여하기 | 17 | 이벤트 | 01 | 이벤트 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 이벤트 | N | [12 empty] | 목록, 상세, 지난 이벤트, 당첨자 발표 화면 확인 필요
| 391 | MW | 전체메뉴 | 참여하기 | 17 | 신용정보 정정청구 | 02 | 신용정보 정정청구 신청 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 신용정보 정정청구 신청 | Y
| 392 | MW | 전체메뉴 | 참여하기 | 17 | 신용정보 정정청구 | 02 | 신용정보 정정청구 확인 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 신용정보 정정청구 확인 | Y
| 393 | MW | 전체메뉴 | 참여하기 | 17 | 신용정보 정정청구 | 02 | 신용정보 정정청구 확인 | 02 | 신용점수 정정 신청서 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 신용점수 정정 신청서 | Y
| 394 | MW | 전체메뉴 | 참여하기 | 17 | 신용점수 이의신청 | 03 | 신용정보 이의신청 신청 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 신용정보 이의신청 신청 | Y
| 395 | MW | 전체메뉴 | 참여하기 | 17 | 신용점수 이의신청 | 03 | 신용정보 이의신청 확인 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 신용정보 이의신청 확인 | Y
| 396 | MW | 전체메뉴 | 참여하기 | 17 | 신용점수 이의신청 | 03 | 신용정보 이의신청 확인 | 02 | 신용점수 이의신청 결과 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 신용점수 이의신청 결과 | Y
| 397 | MW | 전체메뉴 | 참여하기 | 17 | 신용정보 안심제공 | 04 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | HTML |  | 신용정보 안심제공 서비스 안내 | N
| 398 | MW | 전체메뉴 | 참여하기 | 17 | 신용정보 안심제공 | 04 | 신용정보 안심제공 내역 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 신용정보 안심제공 내역 | Y
| 399 | MW | 전체메뉴 | 참여하기 | 17 | 신용정보 안심제공 | 04 | 신용정보 안심제공 내역 | 01 | 신용정보 안심제공 알람 설정 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 신용정보 안심제공 알람 설정 | Y
| 400 | MW | 전체메뉴 | 알아보기 | 18 | 전국민 신용교육 | 01 | 신용기초 멘토링 | 01 | [탭]신용기초 | 01 | 목록 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 신용기초 멘토링(신용기초 목록) | N
| 401 | MW | 전체메뉴 | 알아보기 | 18 | 전국민 신용교육 | 01 | 신용기초 멘토링 | 01 | [탭]신용기초 | 01 | 상세 | 02 | [탭]상세 안내 | 01 |  | 00 |  |  | JSP |  | 신용기초 멘토링(신용기초 상세) | N
| 402 | MW | 전체메뉴 | 알아보기 | 18 | 전국민 신용교육 | 01 | 신용기초 멘토링 | 01 | [탭]신용기초 | 01 | 상세 | 02 | [탭]OX 퀴즈 | 02 |  | 00 |  |  | JSP |  | 신용기초 멘토링(OX 퀴즈) | N
| 403 | MW | 전체메뉴 | 알아보기 | 18 | 전국민 신용교육 | 01 | 신용전략 멘토링 | 02 | [탭]신용전략 | 02 | 목록 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 신용전략 멘토링(신용기초 목록) | N
| 404 | MW | 전체메뉴 | 알아보기 | 18 | 전국민 신용교육 | 01 | 신용전략 멘토링 | 02 | [탭]신용전략 | 02 | 상세 | 02 | [탭]OX 퀴즈 | 01 |  | 00 |  |  | JSP |  | 신용전략 멘토링(신용기초 상세) | N
| 405 | MW | 전체메뉴 | 알아보기 | 18 | 전국민 신용교육 | 01 | 신용전략 멘토링 | 02 | [탭]신용전략 | 02 | 상세 | 02 | [탭]상세 안내 | 02 |  | 00 |  |  | JSP |  | 신용전략 멘토링(OX 퀴즈) | N
| 406 | MW | 전체메뉴 | 알아보기 | 18 | 전국민 신용교육 | 01 | 신용활용 멘토링 | 03 | [탭]신용활용 | 03 | 목록 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 신용활용 멘토링(신용기초 목록) | N
| 407 | MW | 전체메뉴 | 알아보기 | 18 | 전국민 신용교육 | 01 | 신용활용 멘토링 | 03 | [탭]신용활용 | 03 | 상세 | 02 | [탭]상세 안내 | 01 |  | 00 |  |  | JSP |  | 신용활용 멘토링(신용기초 상세) | N
| 408 | MW | 전체메뉴 | 알아보기 | 18 | 전국민 신용교육 | 01 | 신용활용 멘토링 | 03 | [탭]신용활용 | 03 | 상세 | 02 | [탭]OX 퀴즈 | 02 |  | 00 |  |  | JSP |  | 신용활용 멘토링(OX 퀴즈) | N
| 409 | MW | 전체메뉴 | 알아보기 | 18 | 신용관리 꿀팁 | 02 | [탭]낮은 이유 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | HTML |  | 신용관리 꿀팁(낮은 이유) | N
| 410 | MW | 전체메뉴 | 알아보기 | 18 | 신용관리 꿀팁 | 02 | [탭]높이는 방법 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | HTML |  | 신용관리 꿀팁(높이는 방법) | N
| 411 | MW | 전체메뉴 | 알아보기 | 18 | 신용관리 꿀팁 | 02 | [탭]기타 꿀팁들 | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | HTML |  | 신용관리 꿀팁(기타 꿀팁들) | N
| 412 | MW | 전체메뉴 | 알아보기 | 18 | 신용점수제 안내 | 03 | [탭]좋은 점 5가지 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | HTML |  | 신용점수제 안내(좋은 점 5가지) | N
| 413 | MW | 전체메뉴 | 알아보기 | 18 | 신용점수제 안내 | 03 | [탭]점수제가 궁금해요 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | HTML |  | 신용점수제 안내(점수제가 궁금해요) | N
| 414 | MW | 전체메뉴 | 고객센터 | 19 | 자주하는 질문(FAQ) | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 자주하는 질문(FAQ) | N
| 415 | MW | 전체메뉴 | 고객센터 | 19 | 서비스 문의하기 | 02 | 서비스 상담신청 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 서비스 상담신청 | Y
| 416 | MW | 전체메뉴 | 고객센터 | 19 | 서비스 문의하기 | 02 | 서비스 상담내역 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 서비스 상담내역 | Y
| 417 | MW | 전체메뉴 | 고객센터 | 19 | 서비스 문의하기 | 02 | 비회원 문의 | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 비회원 문의 | N | [12 empty] | 문의 등록 완료 시 메인으로 이동
| 418 | MW | 전체메뉴 | 고객센터 | 19 | 서비스 문의하기 | 02 | 비회원 문의 | 03 | [팝업]NICE 지키미 비회원 이용약관 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | [팝업]NICE 지키미 비회원 이용약관 | N
| 419 | MW | 전체메뉴 | 고객센터 | 19 | 서비스 문의하기 | 02 | 비회원 문의 | 03 | [팝업]개인정보 수집 이용 동의 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | [팝업]개인정보 수집 이용 동의 | N
| 420 | MW | 전체메뉴 | 고객센터 | 19 | 공지사항 | 03 | 목록 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 공지사항 목록 | N
| 421 | MW | 전체메뉴 | 고객센터 | 19 | 공지사항 | 03 | 상세 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 공지사항 상세 | N
| 422 | MW | 전체메뉴 | 고객센터 | 19 | 신용정보 이용·제공정보 | 04 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | HTML |  | 신용정보 이용·제공정보 신청 | N
| 423 | MW | 전체메뉴 | 고객센터 | 19 | 신용정보 이용·제공정보 | 04 | 조회결과 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 신용정보 이용·제공정보 내역조회 | Y
| 424 | MW | 전체메뉴 | 고객센터 | 19 | NICE지키미 이용가이드 | 05 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | HTML |  | NICE지키미 이용가이드 | N
| 425 | MW | 전체메뉴 | 고객센터 | 19 | 타인문자 수신거부 | 06 | 휴대폰인증 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 타인문자 수신거부 | N
| 426 | MW | 전체메뉴 | 고객센터 | 19 | 타인문자 수신거부 | 06 | [팝업]이용안내 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | [팝업]타인문자 수신거부 이용안내 | N | [12 empty] | [팝업] "현재 본인소유 계정 외에 해당 휴대전화번호를 사용하는 다른 계정이 존재하지 않습니다. 문자수신을 설정할 수 있는 [신용변동 알람설정]으로 이동하시겠습니까?"
| 427 | MW | 전체메뉴 | 고객센터 | 19 | 마이데이터 개인신용정보 전송내역 | 07 | 본인인증 | 01 | [탭]휴대폰 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 마이데이터 개인신용정보 전송내역 본인인증 | N
| 428 | MW | 전체메뉴 | 고객센터 | 19 | 마이데이터 개인신용정보 전송내역 | 07 | 본인인증 | 01 | [탭]신용카드 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 마이데이터 개인신용정보 전송내역 본인인증 | N | [12 empty] | [외부링크] https://cert.cardcert.co.kr/auth#
| 429 | MW | 전체메뉴 | 고객센터 | 19 | 마이데이터 개인신용정보 전송내역 | 07 | 본인인증 | 01 | [탭]아이핀 | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 마이데이터 개인신용정보 전송내역 본인인증 | N | [12 empty] | [외부링크] https://cert.vno.co.kr/IPIN/pubmain.츄
| 430 | MW | 전체메뉴 | 고객센터 | 19 | 마이데이터 개인신용정보 전송내역 | 07 | 전송내역 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 마이데이터 개인신용정보 전송내역 조회결과 | N
| 431 | MW | Footer | 이용약관 | 20 | [탭]최신버전 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | HTML |  | 서비스 이용약관 최신버전 | N
| 432 | MW | Footer | 이용약관 | 20 | [탭]이전버전 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | HTML |  | 서비스 이용약관 이전버전 | N | [12 empty] | 셀렉트 박스로 이전 약관 확인 가능
| 433 | MW | Footer | 개인정보처리방침 | 21 | [탭]최신버전 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | HTML |  | 개인정보처리방침 최신버전 | N
| 434 | MW | Footer | 개인정보처리방침 | 21 | [탭]이전버전 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | HTML |  | 개인정보처리방침 이전버전 | N | [12 empty] | 셀렉트 박스로 이전 약관 확인 가능
XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | 9 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX

## 3.(As-is)Mobile App. (hidden)
나이스지키미 UI/UX 개편 프로젝트 Mobile APP 메뉴구조도 (As-is)
* 현재 화면ID는 5depth code까지만 적용되어 중복 ID 존재함
| No. | 채널 | 구분 | 메뉴구조 | [15 empty] | 화면유형 | 화면ID | 화면명 | 로그인 필요 | 기획 |  |  |  | 디자인 |  |  |  | 퍼블리싱 |  |  |  | 비고
|  |  |  | 1depth | Code | 2depth | Code | 3depth | Code | 4depth | Code | 5depth | Code | 6depth | Code | 7depth | Code | 8depth | Code |  |  |  |  | 담당자 | Start date | End date | 공정률(%) | 담당자 | Start date | End date | 공정률(%) | 담당자 | Start date | End date | 공정률(%)
| 1 | MA | INTRO | (앱 최초 실행 시) | 00 | 스플래쉬 | 01 | 스플래쉬 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 | Native |  | 스플래쉬 | N
| 2 | MA | INTRO | (앱 최초 실행 시) | 00 | 앱 접근 권한 허용 동의 | 02 | (Android OS) | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | Native |  | 앱 접근 권한 허용 동의(Android OS) | N
| 3 | MA | INTRO | (앱 최초 실행 시) | 00 | 앱 접근 권한 허용 동의 | 02 | (iOS) | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | Native |  | 앱 접근 권한 허용 동의(iOS) | N
| 4 | MA | Common | (공통) | 00 | 로딩 이미지 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 | Layer |  | 로딩 이미지 | N
| 5 | MA | Common | (공통) | 00 | 로딩 이미지(정보 조회) | 01 |  | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | Layer |  | 로딩 이미지(정보 조회) | Y | [12 empty] | 로딩 이미지 상단에 '정보를 조회중입니다.' 텍스트 추가된 형태
| 6 | MA | Main | 메인 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 메인 | N
| 7 | MA | Main | 메인 | 01 | [팝업] 앱 등록정보 업데이트 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | Native |  | [팝업] 앱 등록정보 업데이트 | Y | [12 empty] | iOS에서도 동일 팝업 사용
| 8 | MA | Main | 메인 | 01 | [팝업] 프로모션정보 알람 업데이트 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | Native |  | [팝업] 프로모션정보 알람 업데이트 | Y | [12 empty] | iOS에서도 동일 팝업 사용, 메인이 아닌 로그인 시 출력 팝업
| 9 | MA | Header | 로그인 | 02 | 아이디 로그인 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 아이디 로그인 | N
| 10 | MA | Header | 로그인 | 02 | 아이디/비번 재설정 | 02 | [탭]아이디 찾기 | 01 | [탭]휴대폰 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 아이디 찾기(휴대폰 인증) | N
| 11 | MA | Header | 로그인 | 02 | 아이디/비번 재설정 | 02 | [탭]아이디 찾기 | 01 | [탭]휴대폰 | 01 | [팝업]개인정보이용 및 제공 동의 (SKT) | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]개인정보이용 및 제공 동의 (SKT) | N
| 12 | MA | Header | 로그인 | 02 | 아이디/비번 재설정 | 02 | [탭]아이디 찾기 | 01 | [탭]휴대폰 | 01 | [팝업]개인정보이용 및 제공 동의 (KT) | 02 |  | 00 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]개인정보이용 및 제공 동의 (KT) | N
| 13 | MA | Header | 로그인 | 02 | 아이디/비번 재설정 | 02 | [탭]아이디 찾기 | 01 | [탭]휴대폰 | 01 | [팝업]개인정보이용 및 제공 동의 (U+) | 03 |  | 00 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]개인정보이용 및 제공 동의 (U+) | N
| 14 | MA | Header | 로그인 | 02 | 아이디/비번 재설정 | 02 | [탭]아이디 찾기 | 01 | [탭]휴대폰 | 01 | [팝업]고유식별정보처리 동의 (SKT) | 04 |  | 00 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]고유식별정보처리 동의 (SKT) | N
| 15 | MA | Header | 로그인 | 02 | 아이디/비번 재설정 | 02 | [탭]아이디 찾기 | 01 | [탭]휴대폰 | 01 | [팝업]고유식별정보처리 동의 (KT) | 05 |  | 00 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]고유식별정보처리 동의 (KT) | N
| 16 | MA | Header | 로그인 | 02 | 아이디/비번 재설정 | 02 | [탭]아이디 찾기 | 01 | [탭]휴대폰 | 01 | [팝업]고유식별정보처리 동의 (U+) | 06 |  | 00 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]고유식별정보처리 동의 (U+) | N
| 17 | MA | Header | 로그인 | 02 | 아이디/비번 재설정 | 02 | [탭]아이디 찾기 | 01 | [탭]휴대폰 | 01 | [팝업]서비스 이용약관 동의 (SKT) | 07 |  | 00 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]서비스 이용약관 동의 (SKT) | N
| 18 | MA | Header | 로그인 | 02 | 아이디/비번 재설정 | 02 | [탭]아이디 찾기 | 01 | [탭]휴대폰 | 01 | [팝업]서비스 이용약관 동의 (KT) | 08 |  | 00 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]서비스 이용약관 동의 (KT) | N
| 19 | MA | Header | 로그인 | 02 | 아이디/비번 재설정 | 02 | [탭]아이디 찾기 | 01 | [탭]휴대폰 | 01 | [팝업]서비스 이용약관 동의 (U+) | 09 |  | 00 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]서비스 이용약관 동의 (U+) | N
| 20 | MA | Header | 로그인 | 02 | 아이디/비번 재설정 | 02 | [탭]아이디 찾기 | 01 | [탭]휴대폰 | 01 | [팝업]통신사 이용약관 동의 (SKT) | 10 |  | 00 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]통신사 이용약관 동의 (SKT) | N
| 21 | MA | Header | 로그인 | 02 | 아이디/비번 재설정 | 02 | [탭]아이디 찾기 | 01 | [탭]휴대폰 | 01 | [팝업]통신사 이용약관 동의 (KT) | 11 |  | 00 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]통신사 이용약관 동의 (KT) | N
| 22 | MA | Header | 로그인 | 02 | 아이디/비번 재설정 | 02 | [탭]아이디 찾기 | 01 | [탭]휴대폰 | 01 | [팝업]통신사 이용약관 동의 (U+) | 12 |  | 00 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]통신사 이용약관 동의 (U+) | N
| 23 | MA | Header | 로그인 | 02 | 아이디/비번 재설정 | 02 | [탭]아이디 찾기 | 01 | [탭]신용카드 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 아이디 찾기(신용카드 인증) | N
| 24 | MA | Header | 로그인 | 02 | 아이디/비번 재설정 | 02 | [탭]아이디 찾기 | 01 | [탭]신용카드 | 02 | [WP]카드본인확인서비스 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  | 외부모듈 |  | [WP]카드본인확인서비스 | N | [12 empty] | [외부링크] https://cert.cardcert.co.kr/auth#
| 25 | MA | Header | 로그인 | 02 | 아이디/비번 재설정 | 02 | [탭]아이디 찾기 | 01 | [탭]아이핀 | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 아이디 찾기(아이핀 인증) | N
| 26 | MA | Header | 로그인 | 02 | 아이디/비번 재설정 | 02 | [탭]아이디 찾기 | 01 | [탭]아이핀 | 03 | [WP]아이핀 로그인 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  | 외부모듈 |  | [WP]아이핀 로그인 | N | [12 empty] | [외부링크] https://cert.vno.co.kr/IPIN/pubmain.츄
| 27 | MA | Header | 로그인 | 02 | 아이디/비번 재설정 | 02 | [탭]아이디 찾기 | 01 | 아이디 찾기 완료 | 04 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 아이디 찾기 완료 | N
| 28 | MA | Header | 로그인 | 02 | 아이디/비번 재설정 | 02 | [탭]비밀번호 재설정 | 02 | [탭]휴대폰 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 비밀번호 찾기(휴대폰 인증) | N | [12 empty] | 약관 및 인증 수단은 [탭]아이디 찾기 와 동일한 구성
| 29 | MA | Header | 로그인 | 02 | 아이디/비번 재설정 | 02 | [탭]비밀번호 재설정 | 02 | [탭]신용카드 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 비밀번호 찾기(신용카드 인증) | N
| 30 | MA | Header | 로그인 | 02 | 아이디/비번 재설정 | 02 | [탭]비밀번호 재설정 | 02 | [탭]아이핀 | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 비밀번호 찾기(아이핀 인증) | N | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
| 31 | MA | Header | 로그인 | 02 | 아이디/비번 재설정 | 02 | [탭]비밀번호 재설정 | 02 | 새 비밀번호 입력 | 04 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 새 비밀번호 입력 | N
| 32 | MA | Header | 로그인 | 02 | 아이디/비번 재설정 | 02 | [탭]비밀번호 재설정 | 02 | 새 비밀번호 입력 | 04 | 비밀번호 변경 완료 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 비밀번호 변경 완료 | N
| 33 | MA | Header | 로그인 | 02 | 회원가입 | 03 | 01_본인인증 | 01 | [탭]휴대폰 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 회원가입(휴대폰 인증) | N | [12 empty] | 약관 및 인증 수단은 [탭]아이디 찾기 와 동일한 구성
| 34 | MA | Header | 로그인 | 02 | 회원가입 | 03 | 01_본인인증 | 01 | [탭]신용카드 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 회원가입(신용카드 인증) | N | [12 empty] | [외부링크] https://cert.cardcert.co.kr/auth#
| 35 | MA | Header | 로그인 | 02 | 회원가입 | 03 | 01_본인인증 | 01 | [탭]아이핀 | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 회원가입(아이핀 인증) | N | [12 empty] | [외부링크] https://cert.vno.co.kr/IPIN/pubmain.츄
| 36 | MA | Header | 로그인 | 02 | 회원가입 | 03 | 02_약관동의 및 회원정보 입력 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 약관동의 및 회원정보 입력 | N
| 37 | MA | Header | 로그인 | 02 | 회원가입 | 03 | 02_약관동의 및 회원정보 입력 | 02 | [팝업]NICE지키미 이용약관 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]NICE지키미 이용약관 | N
| 38 | MA | Header | 로그인 | 02 | 회원가입 | 03 | 02_약관동의 및 회원정보 입력 | 02 | [팝업]개인정보 수집 및 제공 동의 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]개인정보 수집 및 제공 동의 | N
| 39 | MA | Header | 로그인 | 02 | 회원가입 | 03 | 02_약관동의 및 회원정보 입력 | 02 | [팝업]고유식별정보처리 동의 | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]고유식별정보처리 동의 | N
| 40 | MA | Header | 로그인 | 02 | 회원가입 | 03 | 02_약관동의 및 회원정보 입력 | 02 | [팝업]마케팅정보 활용 동의 | 04 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]마케팅정보 활용 동의 | N
| 41 | MA | Header | 로그인 | 02 | 회원가입 | 03 | 03_회원가입 완료 | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 회원가입 완료 | N | [12 empty] | 미확인
| 42 | MA | Header | 로그인 | 02 | 네이버 로그인 | 04 | [WP]네이버 소셜 로그인 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | 외부모듈 |  | [WP]네이버 소셜 로그인 | N
| 43 | MA | Header | 로그인 | 02 | 카카오 로그인 | 05 | [WP]카카오 소셜 로그인 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | 외부모듈 |  | [WP]카카오 소셜 로그인 | N
| 44 | MA | Header | 로그인 | 02 | (공통) | 05 | (소셜 로그인) | 01 | 01_소셜연동 본인인증 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 소셜연동 본인인증 | N | [12 empty] | 약관 및 인증 수단은 [탭]아이디 찾기 와 동일한 구성
| 45 | MA | Header | 로그인 | 02 | (공통) | 05 | (소셜 로그인) | 01 | 02_잠금번호 등록 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 소셜연동 잠금번호 등록 | N
| 46 | MA | Header | 로그인 | 02 | (공통) | 05 | (소셜 로그인) | 01 | 03_잠금번호 등록(재입력) | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 소셜연동 잠금번호 등록(재입력) | N
| 47 | MA | Header | 로그인 | 02 | (공통) | 05 | (소셜 로그인) | 01 | 04_잠금번호 등록 완료 | 04 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 소셜연동 잠금번호 등록 완료 | N
| 48 | MA | Header | 로그인 | 02 | Apple로 로그인 | 06 | Apple ID 로그인 | 01 | (iOS) | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | 시스템 |  | Apple ID 로그인 | N | [12 empty] | (iOS) 전용
| 49 | MA | Header | 로그인 | 02 | 간편인증 로그인 | 07 | [탭]잠금번호 | 01 | 잠금번호 등록 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 간편인증 잠금번호 등록 | N
| 50 | MA | Header | 로그인 | 02 | 간편인증 로그인 | 07 | [탭]잠금번호 | 01 | 잠금번호 등록 | 01 | 01_[팝업]본인인증 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | [팝업]본인인증 | N
| 51 | MA | Header | 로그인 | 02 | 간편인증 로그인 | 07 | [탭]잠금번호 | 01 | 잠금번호 등록 | 01 | 02_잠금번호 등록 | 02 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 간편인증 잠금번호 등록 | N
| 52 | MA | Header | 로그인 | 02 | 간편인증 로그인 | 07 | [탭]잠금번호 | 01 | 잠금번호 등록 | 01 | 03_잠금번호 등록(재입력) | 03 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 간편인증 잠금번호 등록(재입력) | N
| 53 | MA | Header | 로그인 | 02 | 간편인증 로그인 | 07 | [탭]잠금번호 | 01 | 잠금번호 등록 | 01 | 04_잠금번호 등록 완료 | 04 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 간편인증 잠금번호 등록 완료 | N
| 54 | MA | Header | 로그인 | 02 | 간편인증 로그인 | 07 | [탭]잠금번호 | 01 | 잠금번호 입력 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 잠금번호 로그인 | N | [12 empty] | 잠금번호 설정 완료되면 로그인 시 기본 화면으로 표시됨
| 55 | MA | Header | 로그인 | 02 | 간편인증 로그인 | 07 | [탭]잠금번호 | 01 | 잠금번호 입력 | 02 | 잠금번호재설정 | 01 | 01_[팝업]본인인증 | 01 |  | 00 |  |  | JSP |  | 잠금번호재설정 | Y | [12 empty] | 아이디 로그인 필요
| 56 | MA | Header | 로그인 | 02 | 간편인증 로그인 | 07 | [탭]잠금번호 | 01 | 잠금번호 입력 | 02 | 잠금번호재설정 | 01 | 02_잠금번호 재설정 | 02 |  | 00 |  |  | JSP |  | 잠금번호재설정 등록 | Y
| 57 | MA | Header | 로그인 | 02 | 간편인증 로그인 | 07 | [탭]잠금번호 | 01 | 잠금번호 입력 | 02 | 잠금번호재설정 | 01 | 03_잠금번호 재설정(재입력) | 03 |  | 00 |  |  | JSP |  | 잠금번호재설정 등록(재입력) | Y
| 58 | MA | Header | 로그인 | 02 | 간편인증 로그인 | 07 | [탭]잠금번호 | 01 | 잠금번호 입력 | 02 | 잠금번호재설정 | 01 | 04_완료 | 04 |  | 00 |  |  | JSP |  | 잠금번호재설정 등록 완료 | Y
| 59 | MA | Header | 로그인 | 02 | 간편인증 로그인 | 07 | [탭]지문인식 | 02 | 지문인식 등록 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 지문인식 등록 | N | [12 empty] | 지문인식 등록 설정 완료되면 로그인 시 기본 화면으로 표시됨
| 60 | MA | Header | 로그인 | 02 | 간편인증 로그인 | 07 | [탭]지문인식 | 02 | 지문인식 등록 | 01 | 01_[팝업]본인인증 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | [팝업]본인인증 | N
| 61 | MA | Header | 로그인 | 02 | 간편인증 로그인 | 07 | [탭]지문인식 | 02 | 지문인식 등록 | 01 | 02_지문인식 요청 | 02 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 지문인식 등록 요청 | N | [12 empty] | - (지문 미등록 시)등록된 인증장치 정보가 없는 경우 시스템 Alert창 표시 - (지문 등록 시)지문인식 요청 시스템 팝업 표시
| 62 | MA | Header | 로그인 | 02 | 간편인증 로그인 | 07 | [탭]지문인식 | 02 | 지문인식 등록 | 01 | 03_지문인식 완료 | 03 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 지문인식 등록 완료 | N
| 63 | MA | Header | 로그인 | 02 | 간편인증 로그인 | 07 | [탭]지문인식 | 02 | 지문인식 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 지문인식 | N
| 64 | MA | Header | 로그인 | 02 | 간편인증 로그인 | 07 | [탭]지문인식 | 02 | 지문인식 | 02 | 지문재설정 | 01 | 01_[팝업]본인인증 | 01 |  | 00 |  |  | JSP |  | [팝업]본인인증 | Y
| 65 | MA | Header | 로그인 | 02 | 간편인증 로그인 | 07 | [탭]지문인식 | 02 | 지문인식 | 02 | 지문재설정 | 01 | 02_지문인식 요청 | 02 |  | 00 |  |  | JSP |  | 지문재설정 요청 | Y
| 66 | MA | Header | 로그인 | 02 | 간편인증 로그인 | 07 | [탭]지문인식 | 02 | 지문인식 | 02 | 지문재설정 | 01 | 03_지문인식 완료 | 03 |  | 00 |  |  | JSP |  | 지문재설정 완료 | Y
| 67 | MA | Header | 로그인 | 02 | 간편인증 로그인 | 07 | [탭]페이스 아이디 | 03 | 페이스 아이디 등록 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 페이스 아이디 등록 | N | [12 empty] | (아이폰X 이상 기기에서만 표시)
| 68 | MA | Header | 로그인 | 02 | 간편인증 로그인 | 07 | [탭]페이스 아이디 | 03 | 페이스 아이디 등록 | 01 | 01_[팝업]본인인증 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | [팝업]본인인증 | N
| 69 | MA | Header | 로그인 | 02 | 간편인증 로그인 | 07 | [탭]페이스 아이디 | 03 | 페이스 아이디 등록 | 01 | 02_페이스인식 요청 | 02 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 페이스 아이디 인식 요청 | N | [12 empty] | - (페이스 미등록 시)등록된 인증장치 정보가 없는 경우 시스템 Alert창 표시 - (페이스 등록 시)페이스인식 요청 시스템 팝업 표시
| 70 | MA | Header | 로그인 | 02 | 간편인증 로그인 | 07 | [탭]페이스 아이디 | 03 | 페이스 아이디 등록 | 01 | 03_페이스인식 완료 | 03 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 페이스 아이디 인식 완료 | N
| 71 | MA | Header | 로그인 | 02 | 간편인증 로그인 | 07 | [탭]페이스 아이디 | 03 | 페이스 아이디 입력 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 페이스 아이디 입력 | N | [12 empty] | 페이스 아이디 등록 설정 완료되면 로그인 시 기본 화면으로 표시됨
| 72 | MA | Header | 로그인 | 02 | 간편인증 로그인 | 07 | [탭]페이스 아이디 | 03 | 페이스 아이디 입력 | 01 | 페이스 아이디 재설정 | 01 | 01_[팝업]본인인증 | 01 |  | 00 |  |  | JSP |  | 01_[팝업]본인인증 | Y
| 73 | MA | Header | 로그인 | 02 | 간편인증 로그인 | 07 | [탭]페이스 아이디 | 03 | 페이스 아이디 입력 | 01 | 페이스 아이디 재설정 | 01 | 02_페이스인식 요청 | 02 |  | 00 |  |  | JSP |  | 페이스 아이디 재설정 요청 | Y
| 74 | MA | Header | 로그인 | 02 | 간편인증 로그인 | 07 | [탭]페이스 아이디 | 03 | 페이스 아이디 입력 | 01 | 페이스 아이디 재설정 | 01 | 03_페이스인식 완료 | 03 |  | 00 |  |  | JSP |  | 페이스 아이디 재설정 완료 | Y
| 75 | MA | Header | 로그인 | 02 | 생년월일 로그인 | 08 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 생년월일 로그인 | N
| 76 | MA | Header | 로그인 | 02 | 생년월일 로그인 | 08 | 휴대폰 번호 변경 | 01 | 01_휴대전화번호 확인 | 01 |  | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 생년월일 로그인 휴대전화번호 확인 | N
| 77 | MA | Header | 로그인 | 02 | 생년월일 로그인 | 08 | 휴대폰 번호 변경 | 01 | 02_변경할 휴대폰 번호 | 02 |  | 02 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 생년월일 로그인 변경할 휴대폰 번호 입력 | N
| 78 | MA | Header | 로그인 | 02 | 생년월일 로그인 | 08 | 공동인증서 로그인 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 공동인증서 로그인 | N | [12 empty] | [로그인] 버튼 선택 시 App 내 인증서 등록 여부 체크 1) 인증서 미등록 시 : 공동인증서 등록 화면으로 이동 2) 인증서 등록 시 : 공동인증서 비밀번호 입력 화면으로 이동
| 79 | MA | Header | 로그인 | 02 | 생년월일 로그인 | 08 | 공동인증서 로그인 | 02 | 공동인증서 등록 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 공동인증서 등록 | N | [12 empty] | 이름, 주민등록번호로 체크
| 80 | MA | Header | 로그인 | 02 | 생년월일 로그인 | 08 | 공동인증서 로그인 | 02 | 공동인증서 등록 | 01 | 공동인증서 가져오기 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  | Native |  | 공동인증서 가져오기 | N
| 81 | MA | Header | 로그인 | 02 | 생년월일 로그인 | 08 | 공동인증서 로그인 | 02 | 공동인증서 등록 | 01 | 공동인증서 보유내역 | 02 |  | 00 |  | 00 |  |  | Native |  | 공동인증서 보유내역 | N
| 82 | MA | Header | 로그인 | 02 | 생년월일 로그인 | 08 | 공동인증서 로그인 | 02 | 공동인증서 비밀번호 입력 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | Native |  | 공동인증서 비밀번호 입력 | N
| 83 | MA | Header | 로그인 | 00 | [팝업]자동 로그아웃 알림 | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | [팝업]자동 로그아웃 알림 | Y
| 84 | MA | Header | 로그인 | 00 | 로그아웃 | 04 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 로그아웃 | Y
| 85 | MA | Header | 전체메뉴 | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | Layer |  | 전체메뉴 레이어 | N
| 86 | MA | 전체메뉴 | 앱 알림내역 | 04 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | Native |  | 앱 알림내역 | Y
| 87 | MA | 전체메뉴 | 공지사항 | 05 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | LINK |  | N/A | N
| 88 | MA | 전체메뉴 | 설정 | 06 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 알람수신,로그인 설정 | Y
| 89 | MA | 전체메뉴 | 설정 | 06 | 정보 알람 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | HTML |  | 프로모션정보 알람 설정 | Y
| 90 | MA | 전체메뉴 | 설정 | 06 | 정보 알람 | 01 | [탭]마케팅정보 수신동의 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | Layer |  | [탭]마케팅정보 수신동의 | Y
| 91 | MA | 전체메뉴 | 설정 | 06 | 공동인증서 관리 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 공동인증서 관리 | Y
| 92 | MA | 전체메뉴 | 설정 | 06 | 공동인증서 관리 | 02 | 공동인증서 가져오기 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | Native |  | 공동인증서 가져오기 | Y | [12 empty] | 인증서 등록 시 화면과 동일
| 93 | MA | 전체메뉴 | 상품&가입 | 07 | 신용 | 01 | 종합신용지키미(1년) | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | HTML |  | 종합신용지키미 서비스 안내 | N | [12 empty] | - 탭형식 스크롤화면 구성 (신용관리/정보보호/자산관리/신용보고서)
| 94 | MA | 전체메뉴 | 상품&가입 | 07 | 신용 | 01 | 종합신용지키미(1년) | 01 | [팝업]제공하는 신용정보 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]제공하는 신용정보 | N
| 95 | MA | 전체메뉴 | 상품&가입 | 07 | 신용 | 01 | 종합신용지키미(1년) | 01 | [팝업]LTV, DSR 확인 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]LTV, DSR 확인 | N | [12 empty] | - 오류 : 부동산대출관리 영역 내 [LTV, DSR 확인] 버튼 미동작
| 96 | MA | 전체메뉴 | 상품&가입 | 07 | 신용 | 01 | 종합신용지키미(1년) | 01 | [팝업]신용보고서로 확인가능한 신용정보 | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]신용보고서로 확인가능한 신용정보 | N
| 97 | MA | 전체메뉴 | 상품&가입 | 07 | 신용 | 01 | 종합신용지키미(1년) | 01 | 01_주문/결제 | 04 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 주문/결제 | Y | [12 empty] | - MAPP(iOS) : 인앱 결제 진행 - MWEB/Android OS : 신용카드/휴대폰/무통장입금/계좌이체/삼성페이/네이버페이/카카오페이/페이코 결제 진행 - 할인쿠폰 UI 는 (Android OS) 에서만 표시, [쿠폰등록] 선택 시 '나의지키미 > 할인쿠폰/상품권 > 할인쿠폰 관리' 화면으로 이동 - 계좌이체 시 세금영수중 발행여부 UI 표시
| 98 | MA | 전체메뉴 | 상품&가입 | 07 | 신용 | 01 | 종합신용지키미(1년) | 01 | 01_주문/결제 | 04 | (iOS) | 00 | [팝업]신용보고서 이용약관 안내 | 01 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]신용보고서 이용약관 안내 | Y | [12 empty] | (iOS)는 해당 약관 1개만 노출
| 99 | MA | 전체메뉴 | 상품&가입 | 07 | 신용 | 01 | 종합신용지키미(1년) | 01 | 01_주문/결제 | 04 | (Android OS)(휴대폰) | 01 | [팝업]통신과금서비스 이용약관 | 01 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]통신과금서비스 이용약관 | Y | [12 empty] | (Android OS)만 노출
| 100 | MA | 전체메뉴 | 상품&가입 | 07 | 신용 | 01 | 종합신용지키미(1년) | 01 | 01_주문/결제 | 04 | (Android OS)(휴대폰) | 01 | [팝업]개인정보의 수집 및 이용안내 | 02 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]개인정보의 수집 및 이용에 대한 동의 | Y | [12 empty] | (Android OS)만 노출
| 101 | MA | 전체메뉴 | 상품&가입 | 07 | 신용 | 01 | 종합신용지키미(1년) | 01 | 01_주문/결제 | 04 | (Android OS)(휴대폰) | 01 | [팝업]개인정보 제 3자 제공 및 위탁안내 | 03 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]개인정보 제 3자 제공에 대한 동의 | Y | [12 empty] | (Android OS)만 노출
| 102 | MA | 전체메뉴 | 상품&가입 | 07 | 신용 | 01 | 종합신용지키미(1년) | 01 | 01_주문/결제 | 04 | (Android OS)(휴대폰) | 01 | [팝업]신용보고서 이용약관 | 04 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]신용보고서 이용약관 안내 | Y | [12 empty] | (Android OS)만 노출
| 103 | MA | 전체메뉴 | 상품&가입 | 07 | 신용 | 01 | 종합신용지키미(1년) | 01 | 01_주문/결제 | 04 | (Android OS)(휴대폰) | 01 | [WP]payletter | 05 |  | 00 |  |  | 외부모듈 |  | [WP]payletter | Y | [12 empty] | (Android OS)만 노출
| 104 | MA | 전체메뉴 | 상품&가입 | 07 | 신용 | 01 | 종합신용지키미(1년) | 01 | 01_주문/결제 | 04 | (Android OS)(신용카드) | 02 | [팝업]전자금융거래 이용약관 | 01 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]전자금융거래 이용약관 | Y | [12 empty] | (Android OS)만 노출
| 105 | MA | 전체메뉴 | 상품&가입 | 07 | 신용 | 01 | 종합신용지키미(1년) | 01 | 01_주문/결제 | 04 | (Android OS)(신용카드) | 02 | [팝업]개인정보의 수집 및 이용안내 | 02 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]개인정보의 수집 및 이용에 대한 동의 | Y | [12 empty] | (Android OS)만 노출
| 106 | MA | 전체메뉴 | 상품&가입 | 07 | 신용 | 01 | 종합신용지키미(1년) | 01 | 01_주문/결제 | 04 | (Android OS)(신용카드) | 02 | [팝업]개인정보 제 3자 제공 및 위탁안내 | 03 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]개인정보 제 3자 제공에 대한 동의 | Y | [12 empty] | (Android OS)만 노출
| 107 | MA | 전체메뉴 | 상품&가입 | 07 | 신용 | 01 | 종합신용지키미(1년) | 01 | 01_주문/결제 | 04 | (Android OS)(신용카드) | 02 | [팝업]신용보고서 이용약관 | 04 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]신용보고서 서비스 사전 안내 | Y | [12 empty] | (Android OS)만 노출
| 108 | MA | 전체메뉴 | 상품&가입 | 07 | 신용 | 01 | 종합신용지키미(1년) | 01 | 01_주문/결제 | 04 | (Android OS)(신용카드) | 02 | [WP](카드사 결제 창) | 05 |  | 00 |  |  | 외부모듈 |  | [WP](카드사 결제 창) | Y | [12 empty] | (Android OS)만 노출
| 109 | MA | 전체메뉴 | 상품&가입 | 07 | 신용 | 01 | 종합신용지키미(1년) | 01 | 01_주문/결제 | 04 | (Android OS)(무통장입금) | 03 | [팝업]신용보고서 이용약관 | 01 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]신용보고서 이용약관 안내 | Y | [12 empty] | (Android OS)만 노출
| 110 | MA | 전체메뉴 | 상품&가입 | 07 | 신용 | 01 | 종합신용지키미(1년) | 01 | 01_주문/결제 | 04 | (Android OS)(무통장입금) | 03 | [WP]NICEPAY 가상계좌 | 02 |  | 00 |  |  | 외부모듈 |  | [WP]NICEPAY 가상계좌 | Y | [12 empty] | (Android OS)만 노출
| 111 | MA | 전체메뉴 | 상품&가입 | 07 | 신용 | 01 | 종합신용지키미(1년) | 01 | 01_주문/결제 | 04 | (Android OS)(계좌이체) | 04 | [팝업]전자금융거래 이용약관 | 01 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]전자금융거래 이용약관 | Y | [12 empty] | (Android OS)만 노출
| 112 | MA | 전체메뉴 | 상품&가입 | 07 | 신용 | 01 | 종합신용지키미(1년) | 01 | 01_주문/결제 | 04 | (Android OS)(계좌이체) | 04 | [팝업]개인정보의 수집 및 이용안내 | 02 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]개인정보의 수집 및 이용에 대한 동의 | Y | [12 empty] | (Android OS)만 노출
| 113 | MA | 전체메뉴 | 상품&가입 | 07 | 신용 | 01 | 종합신용지키미(1년) | 01 | 01_주문/결제 | 04 | (Android OS)(계좌이체) | 04 | [팝업]개인정보 제 3자 제공 및 위탁안내 | 03 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]개인정보 제 3자 제공에 대한 동의 | Y | [12 empty] | (Android OS)만 노출
| 114 | MA | 전체메뉴 | 상품&가입 | 07 | 신용 | 01 | 종합신용지키미(1년) | 01 | 01_주문/결제 | 04 | (Android OS)(계좌이체) | 04 | [팝업]신용보고서 이용약관 | 04 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]신용보고서 서비스 사전 안내 | Y | [12 empty] | (Android OS)만 노출
| 115 | MA | 전체메뉴 | 상품&가입 | 07 | 신용 | 01 | 종합신용지키미(1년) | 01 | 01_주문/결제 | 04 | (Android OS)(계좌이체) | 04 | [WP]NICEPAY 계좌이체 | 05 |  | 00 |  |  | 외부모듈 |  | [WP]NICEPAY 계좌이체 | Y | [12 empty] | (Android OS)만 노출
| 116 | MA | 전체메뉴 | 상품&가입 | 07 | 신용 | 01 | 종합신용지키미(1년) | 01 | 01_주문/결제 | 04 | (Android OS)(삼성페이) | 05 | [팝업]전자금융거래 이용약관 | 01 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]전자금융거래 이용약관 | Y | [12 empty] | (Android OS)만 노출
| 117 | MA | 전체메뉴 | 상품&가입 | 07 | 신용 | 01 | 종합신용지키미(1년) | 01 | 01_주문/결제 | 04 | (Android OS)(삼성페이) | 05 | [팝업]개인정보의 수집 및 이용안내 | 02 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]개인정보의 수집 및 이용에 대한 동의 | Y | [12 empty] | (Android OS)만 노출
| 118 | MA | 전체메뉴 | 상품&가입 | 07 | 신용 | 01 | 종합신용지키미(1년) | 01 | 01_주문/결제 | 04 | (Android OS)(삼성페이) | 05 | [팝업]개인정보 제 3자 제공 및 위탁안내 | 03 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]개인정보 제 3자 제공에 대한 동의 | Y | [12 empty] | (Android OS)만 노출
| 119 | MA | 전체메뉴 | 상품&가입 | 07 | 신용 | 01 | 종합신용지키미(1년) | 01 | 01_주문/결제 | 04 | (Android OS)(삼성페이) | 05 | [팝업]신용보고서 이용약관 | 04 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]신용보고서 서비스 사전 안내 | Y | [12 empty] | (Android OS)만 노출
| 120 | MA | 전체메뉴 | 상품&가입 | 07 | 신용 | 01 | 종합신용지키미(1년) | 01 | 01_주문/결제 | 04 | (Android OS)(삼성페이) | 05 | [WP]KG이니시스 결제 | 05 |  | 00 |  |  | 외부모듈 |  | [WP]KG이니시스 결제 | Y | [12 empty] | (Android OS)만 노출, 삼성 단말기에서는 삼성페이 앱연계(미확인), 삼성 외 단말기에서는 KG이니시스 결제 인지 확인 필요
| 121 | MA | 전체메뉴 | 상품&가입 | 07 | 신용 | 01 | 종합신용지키미(1년) | 01 | 01_주문/결제 | 04 | (Android OS)(네이버페이) | 06 | [팝업]신용보고서 이용약관 | 01 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]신용보고서 서비스 사전 안내 | Y | [12 empty] | (Android OS)만 노출
| 122 | MA | 전체메뉴 | 상품&가입 | 07 | 신용 | 01 | 종합신용지키미(1년) | 01 | 01_주문/결제 | 04 | (Android OS)(네이버페이) | 06 | [WP]모바일 네이버 페이 결제요청 | 02 |  | 00 |  |  | 외부모듈 |  | [WP]모바일 네이버 페이 결제요청 | Y | [12 empty] | (Android OS)만 노출
| 123 | MA | 전체메뉴 | 상품&가입 | 07 | 신용 | 01 | 종합신용지키미(1년) | 01 | 01_주문/결제 | 04 | (Android OS)(카카오페이) | 06 | [팝업]전자금융거래 이용약관 | 01 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]전자금융거래 이용약관 | Y | [12 empty] | (Android OS)만 노출
| 124 | MA | 전체메뉴 | 상품&가입 | 07 | 신용 | 01 | 종합신용지키미(1년) | 01 | 01_주문/결제 | 04 | (Android OS)(카카오페이) | 06 | [팝업]개인정보의 수집 및 이용안내 | 02 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]개인정보의 수집 및 이용에 대한 동의 | Y | [12 empty] | (Android OS)만 노출
| 125 | MA | 전체메뉴 | 상품&가입 | 07 | 신용 | 01 | 종합신용지키미(1년) | 01 | 01_주문/결제 | 04 | (Android OS)(카카오페이) | 06 | [팝업]개인정보 제 3자 제공 및 위탁안내 | 03 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]개인정보 제 3자 제공에 대한 동의 | Y | [12 empty] | (Android OS)만 노출
| 126 | MA | 전체메뉴 | 상품&가입 | 07 | 신용 | 01 | 종합신용지키미(1년) | 01 | 01_주문/결제 | 04 | (Android OS)(카카오페이) | 06 | [팝업]신용보고서 이용약관 | 04 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]신용보고서 서비스 사전 안내 | Y | [12 empty] | (Android OS)만 노출
| 127 | MA | 전체메뉴 | 상품&가입 | 07 | 신용 | 01 | 종합신용지키미(1년) | 01 | 01_주문/결제 | 04 | (Android OS)(카카오페이) | 06 | [WP]카카오페이 결제 | 05 |  | 00 |  |  | 외부모듈 |  | [WP]카카오페이 결제 | Y | [12 empty] | (Android OS)만 노출
| 128 | MA | 전체메뉴 | 상품&가입 | 07 | 신용 | 01 | 종합신용지키미(1년) | 01 | 01_주문/결제 | 04 | (Android OS)(페이코) | 07 | [팝업]전자금융거래 이용약관 | 01 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]전자금융거래 이용약관 | Y | [12 empty] | (Android OS)만 노출
| 129 | MA | 전체메뉴 | 상품&가입 | 07 | 신용 | 01 | 종합신용지키미(1년) | 01 | 01_주문/결제 | 04 | (Android OS)(페이코) | 07 | [팝업]개인정보의 수집 및 이용안내 | 02 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]개인정보의 수집 및 이용안내 | Y | [12 empty] | (Android OS)만 노출
| 130 | MA | 전체메뉴 | 상품&가입 | 07 | 신용 | 01 | 종합신용지키미(1년) | 01 | 01_주문/결제 | 04 | (Android OS)(페이코) | 07 | [팝업]개인정보 제 3자 제공 및 위탁안내 | 03 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]개인정보 제 3자 제공 및 위탁안내 | Y | [12 empty] | (Android OS)만 노출
| 131 | MA | 전체메뉴 | 상품&가입 | 07 | 신용 | 01 | 종합신용지키미(1년) | 01 | 01_주문/결제 | 04 | (Android OS)(페이코) | 07 | [팝업]신용보고서 이용약관 | 04 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]신용보고서 이용약관 안내 | Y | [12 empty] | (Android OS)만 노출
| 132 | MA | 전체메뉴 | 상품&가입 | 07 | 신용 | 01 | 종합신용지키미(1년) | 01 | 01_주문/결제 | 04 | (Android OS)(페이코) | 07 | [WP]페이코 | 05 |  | 00 |  |  | 외부모듈 |  | [WP]페이코 | Y | [12 empty] | (Android OS)만 노출
| 133 | MA | 전체메뉴 | 상품&가입 | 07 | 신용 | 01 | 종합신용지키미(1년) | 01 | 01_주문/결제 | 04 | (Android OS)(공통) | 08 | 결제 진행중 | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 결제 진행중 | Y | [12 empty] | (Android OS)만 노출, 01_주문/결제 화면에서 [결제하기] 버튼 선택 시 로딩 이미지 표시 후 본 화면 표시 > 각 결제모듈 화면으로 이동 처리
| 134 | MA | 전체메뉴 | 상품&가입 | 07 | 신용 | 01 | 종합신용지키미(1년) | 01 | 02_결제완료 | 05 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 결제완료 | Y | [12 empty] | 미확인
| 135 | MA | 전체메뉴 | 상품&가입 | 07 | 신용 | 01 | 종합신용지키미(1년) | 01 | 02_결제완료(취소)(IOS) | 06 |  | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 결제완료(취소)(IOS) | Y | [12 empty] | (IOS)에러코드 WEBZMPAY0009 [확인] 버튼 선택 시 로그아웃된 메인으로 이동
| 136 | MA | 전체메뉴 | 상품&가입 | 07 | 신용 | 01 | 종합신용지키미(1년) | 01 | 03_결제완료(취소)(Android OS) | 06 |  | 02 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 결제완료(취소)(Android OS) | Y | [12 empty] | - (Android OS)에러코드 WEBZMPAY0003, 결제 모듈 화면에서 결제 모듈 화면 내 [취소] 버튼 선택 시 본 화면 표시됨 - App 우상단 [X] 버튼으로 이탈 시에는 01_주문/결제 화면에 정상으로 돌아감 (무통장입금/계좌이체는 메인화면으로 이동됨)
| 137 | MA | 전체메뉴 | 상품&가입 | 07 | 신용 | 01 | 신용지키미 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | HTML |  | 신용지키미 상품 안내 | N | [12 empty] | - 탭형식 스크롤화면 구성 (신용정보조회/이런서비스어때요?)
| 138 | MA | 전체메뉴 | 상품&가입 | 07 | 신용 | 01 | 신용지키미 | 02 | [팝업]제공하는 신용정보 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | [팝업]제공하는 신용정보 | N
| 139 | MA | 전체메뉴 | 상품&가입 | 07 | 신용 | 01 | 신용지키미 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | HTML |  | 신용지키미 상품 안내 | N
| 140 | MA | 전체메뉴 | 상품&가입 | 07 | 신용 | 01 | 신용지키미 | 02 | [팝업]제공하는 신용정보 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]제공하는 신용정보 | N | [12 empty] | 신용정보조회 영역 내
| 141 | MA | 전체메뉴 | 상품&가입 | 07 | 신용 | 01 | 신용지키미 | 02 | 01_주문/결제 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 주문/결제 | Y
| 142 | MA | 전체메뉴 | 상품&가입 | 07 | 신용 | 01 | 내차 지키미 | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | HTML |  | 내차 지키미 상품 안내 | N | [12 empty] | 탭형식 스크롤화면 구성 (신용관리/신용보고서/자동차관리)
| 143 | MA | 전체메뉴 | 상품&가입 | 07 | 신용 | 01 | 내차 지키미 | 03 | [팝업]제공하는 신용정보 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]제공하는 신용정보 | N
| 144 | MA | 전체메뉴 | 상품&가입 | 07 | 신용 | 01 | 내차 지키미 | 03 | [팝업]신용보고서로 확인가능한 신용정보 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]신용보고서로 확인가능한 신용정보 | N
| 145 | MA | 전체메뉴 | 상품&가입 | 07 | 신용 | 01 | 내차 지키미 | 03 | 01_주문/결제 | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 주문/결제 | Y
| 146 | MA | 전체메뉴 | 상품&가입 | 07 | 신용 | 01 | 사업자 신용지키미 | 04 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | HTML |  | 사업자 신용지키미 상품 안내 | N | [12 empty] | 탭형식 스크롤화면 구성 (신용관리/사업자신용/부동산관리/자동차관리)
| 147 | MA | 전체메뉴 | 상품&가입 | 07 | 신용 | 01 | 사업자 신용지키미 | 04 | [팝업]제공하는 신용정보 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]제공하는 신용정보 | N | [12 empty] | 신용관리 영역 내 팝업
| 148 | MA | 전체메뉴 | 상품&가입 | 07 | 신용 | 01 | 사업자 신용지키미 | 04 | [팝업]제공하는 신용정보 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]제공하는 신용정보 | N | [12 empty] | 사업자신용 영역 내 팝업
| 149 | MA | 전체메뉴 | 상품&가입 | 07 | 신용 | 01 | 사업자 신용지키미 | 04 | [팝업]LTV, DSR 확인 | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]LTV, DSR 확인 | N | [12 empty] | 부동산관리 영역 내 [LTV, DSR 확인] 버튼 미동작
| 150 | MA | 전체메뉴 | 상품&가입 | 07 | 신용 | 01 | 사업자 신용지키미 | 04 | 01_주문/결제 | 04 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 주문/결제 | Y
| 151 | MA | 전체메뉴 | 상품&가입 | 07 | 신용 | 01 | 신용지키미 상품권 | 05 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | HTML |  | 신용지키미 상품권 안내 | N | [12 empty] | 탭형식 스크롤화면 구성 (신용지키미상품권/'신용지키미'란?)
| 152 | MA | 전체메뉴 | 상품&가입 | 07 | 신용 | 01 | 신용지키미 상품권 | 05 | [팝업]제공하는 신용정보 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]제공하는 신용정보 | N
| 153 | MA | 전체메뉴 | 상품&가입 | 07 | 신용 | 01 | 신용지키미 상품권 | 05 | 01_주문/결제 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 주문/결제 | Y
| 154 | MA | 전체메뉴 | 상품&가입 | 07 | 신용 | 01 | 신용보고서 | 06 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | HTML |  | 신용보고서 상품 안내 | N
| 155 | MA | 전체메뉴 | 상품&가입 | 07 | 신용 | 01 | 신용보고서 | 06 | [팝업]신용보고서로 확인가능한 신용정보 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]신용보고서로 확인가능한 신용정보 | N
| 156 | MA | 전체메뉴 | 상품&가입 | 07 | 신용 | 01 | 신용보고서 | 06 | 01_주문/결제 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 주문/결제 | Y
| 157 | MA | 전체메뉴 | 상품&가입 | 07 | 신용 | 01 | 커플신용보고서 | 07 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | HTML |  | 커플신용보고서 상품 안내 | N
| 158 | MA | 전체메뉴 | 상품&가입 | 07 | 신용 | 01 | 커플신용보고서 | 07 | [팝업]신용보고서로 확인가능한 신용정보 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]신용보고서로 확인가능한 신용정보 | N
| 159 | MA | 전체메뉴 | 상품&가입 | 07 | 신용 | 01 | 커플신용보고서 | 07 | 01_주문/결제 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 주문/결제 | Y
| 160 | MA | 전체메뉴 | 상품&가입 | 07 | 신용 | 01 | 비회원신용조회 | 08 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | HTML |  | 비회원신용조회 상품 안내 | N
| 161 | MA | 전체메뉴 | 상품&가입 | 07 | 신용 | 01 | 비회원신용조회 | 08 | [팝업]비회원 신용조회 제공정보 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]비회원 신용조회 제공정보 | N
| 162 | MA | 전체메뉴 | 상품&가입 | 07 | 신용 | 01 | 비회원신용조회 | 08 | 01_약관 및 본인인증 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 비회원신용조회 약관 및 본인인증 | N
| 163 | MA | 전체메뉴 | 상품&가입 | 07 | 신용 | 01 | 비회원신용조회 | 08 | 01_약관 및 본인인증 | 02 | [팝업]비회원 신용조회 이용약관 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]비회원 신용조회 이용약관 | N
| 164 | MA | 전체메뉴 | 상품&가입 | 07 | 신용 | 01 | 비회원신용조회 | 08 | 01_약관 및 본인인증 | 02 | [팝업]개인정보이용 및 제공 | 02 |  | 00 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]개인정보이용 및 제공 | N
| 165 | MA | 전체메뉴 | 상품&가입 | 07 | 신용 | 01 | 비회원신용조회 | 08 | 01_약관 및 본인인증 | 02 | [팝업]고유식별정보처리 | 03 |  | 00 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]고유식별정보처리 | N
| 166 | MA | 전체메뉴 | 상품&가입 | 07 | 신용 | 01 | 비회원신용조회 | 08 | 01_약관 및 본인인증 | 02 | [팝업]본인인증 | 04 | [탭]휴대폰 | 01 |  | 00 |  |  | JSP |  | [팝업]휴대폰 본인인증 | N
| 167 | MA | 전체메뉴 | 상품&가입 | 07 | 신용 | 01 | 비회원신용조회 | 08 | 01_약관 및 본인인증 | 02 | [팝업]본인인증 | 04 | [탭]신용카드 | 02 |  | 00 |  |  | 외부모듈 |  | [탭]신용카드 | N | [12 empty] | [외부링크] https://cert.cardcert.co.kr/auth#
| 168 | MA | 전체메뉴 | 상품&가입 | 07 | 신용 | 01 | 비회원신용조회 | 08 | 01_약관 및 본인인증 | 02 | [팝업]본인인증 | 04 | [탭]아이핀 | 03 |  | 00 |  |  | 외부모듈 |  | [탭]아이핀 | N | [12 empty] | [외부링크] https://cert.vno.co.kr/IPIN/pubmain.츄
| 169 | MA | 전체메뉴 | 상품&가입 | 07 | 신용 | 01 | 비회원신용조회 | 08 | 02_주문/결제 | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 주문/결제 | N | [12 empty] | 비회원용 결제페이지기 때문에 할인쿠폰 항목이 없다.
| 170 | MA | 전체메뉴 | 상품&가입 | 07 | 신용 | 01 | 비회원신용조회 | 08 | 03_결제완료 | 04 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 결제완료 | N
| 171 | MA | 전체메뉴 | 상품&가입 | 07 | 신용 | 01 | 비회원신용조회 | 08 | 03_결제완료(취소) | 05 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 결제완료(취소) | N
| 172 | MA | 전체메뉴 | 상품&가입 | 07 | 신용 | 01 | 비회원신용조회 | 08 | 구매회원 재조회 | 06 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 비회원신용조회 구매회원 재조회 | N
| 173 | MA | 전체메뉴 | 상품&가입 | 07 | 신용 | 01 | 비회원신용조회 | 08 | 구매회원 재조회 | 06 | [팝업]본인인증 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | [팝업]본인인증 | N | [12 empty] | (공통)
| 174 | MA | 전체메뉴 | 상품&가입 | 07 | 정보 | 02 | 명의도용지키미 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | HTML |  | 명의도용지키미 상품 안내 | N | [12 empty] | 탭형식 스크롤화면 구성 (정보보호/이런서비스어때요?)
| 175 | MA | 전체메뉴 | 상품&가입 | 07 | 정보 | 02 | 명의도용지키미 | 01 | [팝업]제공하는 신용정보 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]제공하는 신용정보 | N
| 176 | MA | 전체메뉴 | 상품&가입 | 07 | 정보 | 02 | 명의도용지키미 | 01 | [팝업]신용보고서로 확인가능한 신용정보 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]신용보고서로 확인가능한 신용정보 | N
| 177 | MA | 전체메뉴 | 상품&가입 | 07 | 정보 | 02 | 명의도용지키미 | 01 | 01_주문/결제 | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 주문/결제 | Y
| 178 | MA | 전체메뉴 | 상품&가입 | 07 | 정보 | 02 | 신용명의지키미 V3 365 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | HTML |  | 신용명의지키미 V3 365 상품 안내 | N | [12 empty] | 탭형식 스크롤화면 구성 (V3 365백신/신용정보조회/정보보호)
| 179 | MA | 전체메뉴 | 상품&가입 | 07 | 정보 | 02 | 신용명의지키미 V3 365 | 02 | [팝업]제공하는 신용정보 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]제공하는 신용정보 | N
| 180 | MA | 전체메뉴 | 상품&가입 | 07 | 정보 | 02 | 신용명의지키미 V3 365 | 02 | 01_주문/결제 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 주문/결제 | Y
| 181 | MA | 전체메뉴 | 상품&가입 | 07 | 정보 | 02 | 명의도용지키미 상품권 | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | HTML |  | 명의도용지키미 상품권 안내 | N | [12 empty] | 탭형식 스크롤화면 구성 (명의도용지키미상품권/'명의도용지키미'란?)
| 182 | MA | 전체메뉴 | 상품&가입 | 07 | 정보 | 02 | 명의도용지키미 상품권 | 03 | 01_주문/결제 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 주문/결제 | Y
| 183 | MA | 전체메뉴 | 상품&가입 | 07 | 가족 | 03 | 가족신용지키미 | 04 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | HTML |  | 가족신용지키미 상품 안내 | N
| 184 | MA | 전체메뉴 | 상품&가입 | 07 | 가족 | 03 | 가족신용지키미 | 04 | 01_주문/결제 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 주문/결제 | Y | [12 empty] | [Alert]"가족신용지키미" 상품의 기간연장 구매는 현재 인원과 동일한 가족 수로 구매하셔야합니다. '가족신용지키미" 상품 이용기간 종료 이후에는 가족 수를 재설정하여 구매하실 수 있습니다.
| 185 | MA | 전체메뉴 | 상품&가입 | 07 | 가족 | 03 | 가족명의지키미 | 05 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | HTML |  | 가족명의지키미 상품 안내 | N
| 186 | MA | 전체메뉴 | 상품&가입 | 07 | 가족 | 03 | 가족명의지키미 | 05 | 01_주문/결제 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 주문/결제 | Y | [12 empty] | [Alert]"가족명의지키미" 상품의 기간연장 구매는 현재 인원과 동일한 가족 수로 구매하셔야합니다. '가족명의지키미" 상품 이용기간 종료 이후에는 가족 수를 재설정하여 구매하실 수 있습니다.
| 187 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | (공통) | 00 | 마이데이터 시작하기 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 마이데이터 시작하기 | Y | [12 empty] | (비연동 시)
| 188 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | (공통) | 00 | 마이데이터 시작하기 | 01 | 01_마이데이터 안내 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 마이데이터 안내 | Y | [12 empty] | (비연동 시)(미확인)
| 189 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | (공통) | 00 | 마이데이터 시작하기 | 01 | 02_자산관리 서비스 가입 | 02 | [팝업]마이데이터 서비스 이용약관 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  | HTML |  | [팝업]마이데이터 서비스 이용약관 | Y | [12 empty] | (비연동 시)
| 190 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | (공통) | 00 | 마이데이터 시작하기 | 01 | 02_자산관리 서비스 가입 | 02 | [팝업]마이데이터 개인(신용)정보 수집 이용에 대한 동의 | 02 |  | 00 |  | 00 |  |  | HTML |  | [팝업]마이데이터 개인(신용)정보 수집 이용에 대한 동의 | Y | [12 empty] | (비연동 시)
| 191 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | (공통) | 00 | [팝업]마이데이터재연동 | 02 |  | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | [팝업]마이데이터재연동 | Y | [12 empty] | 전송요구기간 종료, 연동정보 미유효 시 재연동 필요 시 본 팝업 출력, 출력 조건 추가 확인 필요
| 192 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | (공통) | 00 | [팝업]서비스 이용 동의 | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]유용한 서비스, 혜택 이용 동의 | Y | [12 empty] | 동의 시 까지 출력되는지 출력 조건 추가 확인 필요
| 193 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | (공통) | 00 | [팝업]서비스 이용 동의 | 03 | [팝업]개인(신용)정보 수집 및 이용 동의 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | HTML |  | [팝업]개인(신용)정보 수집 및 이용 동의
| 194 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | (공통) | 00 | [팝업]서비스 이용 동의 | 03 | [팝업]개인(신용)정보 제3자 제공동의 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | HTML |  | [팝업]개인(신용)정보 제3자 제공동의
| 195 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY자산 | 01 | 서비스 이용전 확인 사항 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | Layer |  | 서비스 이용전 확인 사항 | Y | [12 empty] | NICE마이데이터와의 첫만남! 레이어 팝업 표시되며, 닫기 시 서비스 이용 동의 토스트 팝업 표시
| 196 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY자산 | 01 | 서비스 이용 동의 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | Layer |  | 서비스 이용 동의 | Y
| 197 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY자산 | 01 | 서비스 이용 동의 | 01 | [팝업]서비스 이용약관 | 01 | 개인(신용)정보 수집 및 이용 동의 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  | HTML |  | 개인(신용)정보 수집 및 이용 동의 | Y
| 198 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY자산 | 01 | 서비스 이용 동의 | 01 | [팝업]서비스 이용약관 | 01 | 개인(신용)정보 제3자 제공동의 | 02 |  | 00 |  | 00 |  |  | HTML |  | 개인(신용)정보 제3자 제공동의 | Y
| 199 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY자산 | 01 | 자산목록 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 | JSP |  | 마이데이터 등록 자산목록 | Y | [12 empty] | - [계좌 등록하기] 버튼 선택 시 : 마이데이터 > MY설정 > 자산 연결 관리 > 마이데이터 [탭]은행 화면으로 이동 - [카드 등록하기] 버튼 선택 시 : 마이데이터 > MY설정 > 자산 연결 관리 > 마이데이터 [탭]카드 화면으로 이동 - [보험 등록하기] 버튼 선택 시 : 마이데이터 > MY설정 > 자산 연결 관리 > 마이데이터 [탭]보험 화면으로 이동 - [가족신용보기]선택 시 '조회하기 > 가족 신용정보 > 가족신용정보 > 가족 신용요약정보' 화면으로 이동 - [$부동산금액] 선택 시 '조회하기 > 부동산정보 > 우리집 실거래 시세' 화면으로 이동 - [시세알아보기] 선택 시 '조회하기 > 자동차정보 > 내차 시세' 화면으로 이동 - [$추정소득금액] 선택 시 '조회하기 > 나의 신용정보 > 상환능력정보' 화면으로 이동 - [등록하기] 선택 시 ''마이데이터 > MY부스터 > MY부스터란?' 화면으로 이동"
| 200 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY자산 | 01 | 자산목록 | 01 | (공통) | 00 | MY+ | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 | Layer |  | 마이데이터 플로팅 버튼 | Y | [12 empty] | 우측 하단 고정 플로팅 버튼
| 201 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY자산 | 01 | 자산목록 | 01 | (계좌) | 01 | MY자산:계좌 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 | JSP |  | 마이데이터 등록 계좌 목록 | Y | [12 empty] | [계좌 등록/해지하기(삭제) 버튼 선택 시 마이데이터 > MY설정 > 자산등록/관리 > 마이데이터 [탭]은행 화면으로 이동
| 202 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY자산 | 01 | 자산목록 | 01 | (계좌) | 01 | MY자산:계좌 | 01 | (공통) | 00 | [팝업]연체방지 서비스 등록 | 01 |  | 00 | Layer |  | [팝업]연체방지 서비스 등록 | Y | [12 empty] | - 연체방지 서비스 미등록 계좌인 경우 본 팝업 출력 내역 확인 시 본 팝업 표시 1) 은행/증권 선택 시 : 미확인 2) 대출 선택 시 - [예] 선택 시 마이데이터 > MY 연체방지 화면으로 이동 - [아니오] 선택 시 조회하기 > 나의 신용정보 > 대출관리 > 대출거래내역 > [탭]세부내역 화면으로 이동
| 203 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY자산 | 01 | 자산목록 | 01 | (계좌) | 01 | MY자산:계좌 | 01 | 은행/증권 | 01 | 거래내역 | 01 |  | 00 | JSP |  | 마이데이터 등록 선택 계좌 거래내역 | Y
| 204 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY자산 | 01 | 자산목록 | 01 | (계좌) | 01 | MY자산:계좌 | 01 | 은행/증권 | 01 | 거래내역 | 01 | [팝업]목록 제거 경고 | 01 | JSP |  | 마이데이터 등록 선택 계좌 목록 제거 경고 | Y
| 205 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY자산 | 01 | 자산목록 | 01 | (계좌) | 01 | MY자산:계좌 | 01 | 대출 | 02 |  | 00 |  | 00 | LINK |  | N/A | Y | [12 empty] | 조회하기 > 나의 신용정보 > 대출관리 > 대출거래내역 > [탭]세부내역 화면으로 이동
| 206 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY자산 | 01 | 자산목록 | 01 | (카드) | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 | LINK |  | N/A | Y | [12 empty] | 마이데이터 > MY카드 > [탭]카드현황 화면으로 이동
| 207 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY자산 | 01 | 자산목록 | 01 | (보험) | 03 | MY자산:보험 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 | JSP |  | 마이데이터 등록 보험 목록 | Y | [12 empty] | [계좌 등록/해지하기(삭제) 버튼 선택 시 마이데이터 > MY설정 > 자산등록/관리 > 마이데이터 [탭]보험 화면으로 이동
| 208 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY자산 | 01 | 자산목록 | 01 | (보험) | 03 | MY자산:보험 | 01 | 가입된 보험 상세 | 01 |  | 00 |  | 00 | JSP |  | 마이데이터 등록 선택 보험 상세 | Y
| 209 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY카드 | 02 | [탭]카드현황 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 | JSP |  | 마이데이터 등록 카드 목록 | Y | [12 empty] | 카드 추가/해제 버튼 선택 시 '마이데이터 > MY설정 > 자산등록/관리 >마이데이터 > 카드' 화면으로 연결
| 210 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY카드 | 02 | [탭]카드현황 | 01 | 카드별 이용내역 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 | JSP |  | 마이데이터 등록 카드별 이용내역 | Y
| 211 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY카드 | 02 | [탭]카드현황 | 01 | 카드별 이용내역 | 01 | [팝업]연동해제 경고 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 | Layer |  | 마이데이터 등록 카드 연동해제 경고 | Y | [12 empty] | [연동해제] 버튼 선택 시
| 212 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY카드 | 02 | [탭]카드현황 | 01 | 결제예정금액 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 | JSP |  |  | Y | [12 empty] | 내역 존재하는 경우에만 표시, 미확인
| 213 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY카드 | 02 | [탭]카드현황 | 01 | 청구내역 | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 | JSP |  |  | Y | [12 empty] | 내역 존재하는 경우에만 표시, 미확인
| 214 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY카드 | 02 | [탭]보유현황 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 | JSP |  | 마이데이터 등록 카드 보유 현황 | Y | [12 empty] | 나의 보유카드 보러가기 버튼 선택 시 '마이데이터 > MY카드 > 카드현황' 화면으로 연결
| 215 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY카드 | 02 | [탭]이용현황 | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 | JSP |  | 마이데이터 등록 카드 이용 현황 | Y | [12 empty] | 최근 월 카드 상세내역 보기 버튼 선택 시 '마이데이터 > MY카드 > 카드현황' 화면으로 연결
| 216 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY연체방지 | 03 | (정보 미연동시) | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 | JSP |  | MY연체방지 설정 정보 목록(정보 미연동시) | Y | [12 empty] | 마이데이터 등록된 카드, 대출계좌 정보 표시
| 217 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY연체방지 | 03 | (정보 연동시) | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 | JSP |  | MY연체방지 설정 정보 목록(정보 연동시) | Y
| 218 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY연체방지 | 03 | (정보 연동시) | 02 | (등록된 카드결제정보) | 01 | 선택 카드 결제정보 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 | JSP |  | MY연체방지 설정된 선택 카드 정보 | Y | [12 empty] | - [변경하기] 선택 시 버튼 하단에 아코디언 UI 표시되며 수정 가능 - [결제정보 삭제하기] 선택 시 삭제 확인 시스템 Confirm창 표시
| 219 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY연체방지 | 03 | (정보 연동시) | 02 | (등록된 대출상환정보) | 02 | 선택 대출 상환정보 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 | JSP |  | MY연체방지 설정된 선택 대출 상환 정보 | Y | [12 empty] | - 결제일 [변경하기] 선택 시 버튼 하단에 아코디언 UI 표시되며 수정 가능 - 결제계좌 [변경하기] 선택 시 - [결제정보 삭제하기] 선택 시 삭제 확인 시스템 Confirm창 표시
| 220 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY연체방지 | 03 | (정보 연동시) | 02 | (등록된 대출상환정보) | 02 | 선택 대출 상환정보 | 01 | 월 상환액 인출계좌 수정 | 00 |  | 00 |  | 00 | JSP |  | MY연체방지 설정된 선택 대출 상환 정보 인출계좌 수정 | Y | [12 empty] | 01_월 상환액 인출계좌 선택 과 화면 같음
| 221 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY연체방지 | 03 | (미연동된 카드사 선택 시) | 03 | 01_카드에 등록된 결제 계좌 선택 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 | JSP |  | 카드 상환정보 연체방지 연동 | Y | [12 empty] | - 재연동 필요한 경우 1) [팝업]마이데이터재연동 표시되며 2) 마이데이터 > MY설정 > 자산 연결 관리 > [탭]카드 > (선택된 카드사만 노출) > 한번에 or 개별 연결 프로세스 진행, 해당 프로세스 완료되면 MY설정 화면에서 종료되어 MY연체방지 서비스에 수동으로 다시 접근해야 함 3) (결제은행이 연동되지 않은 경우) 본 화면에서 해당 카드사 다시 선택하면 결제계좌 연동 가능한 은행 검색되며, 마이데이터 > MY설정 > 자산 연결 관리 > [탭]은행 > (선택된 카드사만 노출) > 한번에 or 개별 연결 프로세스 진행, 해당 프로세스 완료되면 MY설정 화면에서 종료되어 MY연체방지 서비스에 수동으로 다시 접근해야 함 4) 위 과정이 완료되면 본 화면에서 [네] 선택하여 진행 가능 - [아니오] 선택 시 3) 프로세스를 재 진행
| 222 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY연체방지 | 03 | (미연동된 카드사 선택 시) | 03 | 02_인출계좌 알람설정 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 | JSP |  |  | Y | [12 empty] | 미확인, 등록 중 AEBIACFS0004 오류 발생으로 확인 불가
| 223 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY연체방지 | 03 | (미연동된 대출계좌 선택 시) | 04 | 01_월 상환액 인출계좌 선택 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 | JSP |  | 대출 상환정보 연체방지 연동(월 상환액 인출계좌 입력) | Y | [12 empty] | MY연체방지 내 연동할 대출계좌가 있고, 해당 대출계좌가 MY연체방지 미연동 상태인 경우 선택 시 진입 화면
| 224 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY연체방지 | 03 | (미연동된 대출계좌 선택 시) | 04 | 02_월 상환일 입력 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 | JSP |  | 대출 상환정보 연체방지 연동(월 상환일 입력) | Y
| 225 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY연체방지 | 03 | (미연동된 대출계좌 선택 시) | 04 | 03_대출 상환정보 결제일시 알림 설정 | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 | JSP |  | 대출 상환정보 연체방지 연동(대출 상환정보 결제일시 알림 설정) | Y
| 226 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY크레딧 | 04 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 | JSP |  | MY크레딧 | Y
| 227 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY크레딧 | 04 | 회원리포트 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 | JSP |  | MY크레딧 회원리포트 | Y | [12 empty] | 미확인
| 228 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY대출 | 05 | [탭]대출현황 | 01 | 신용/담보/장기카드대출 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 | JSP |  | [탭]대출현황 | Y
| 229 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY대출 | 05 | [탭]대출현황 | 01 | 신용/담보/장기카드대출 | 01 | 보유대출 상세 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 | JSP |  | 보유대출 상세 | Y
| 230 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY대출 | 05 | [탭]대출현황 | 01 | 신용/담보/장기카드대출 | 02 | 대출가능 진단 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 | JSP |  | 추천 대출 확인하기 | Y | [12 empty] | 추천 대출 확인하기
| 231 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY대출 | 05 | [탭]대출현황 | 01 | 신용/담보/장기카드대출 | 02 | 대출가능 진단 | 02 | 01_본인 신용정보 활용 동의 | 01 |  | 00 |  | 00 | JSP |  | 본인 신용정보 활용 동의 | Y
| 232 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY대출 | 05 | [탭]대출현황 | 01 | 신용/담보/장기카드대출 | 02 | 대출가능 진단 | 02 | 02_대출가능 상품 결과 화면 | 02 |  | 00 |  | 00 | JSP |  | 대출가능 상품 결과 화면 | Y | [12 empty] | [외부링크] 각 상품의 '한도조회' 클릭시 해당 상품 웹 사이트 호출
| 233 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY대출 | 05 | [탭]대출현황 | 01 | 단기카드대출 | 03 | 단기카드대출 상세 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 | JSP |  | 단기카드대출 상세 | Y | [12 empty] | 단기카드대출, 학자금대출 내역 있는 경우 추가 화면 확인 필요
| 234 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY대출 | 05 | [탭]대출현황 | 01 | 학자금대출 | 04 | 학자금대출 상세 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 | JSP |  | 학자금대출 상세 | Y | [12 empty] | 단기카드대출, 학자금대출 내역 있는 경우 추가 화면 확인 필요
| 235 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY대출 | 05 | [탭]대출현황 | 01 | [팝업]DSR 계산 | 03 | 01_세전 연소득 입력 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | DSR 계산(세전 연소득 입력) | Y | [12 empty] | [소득정보 갱신하기] 버튼 선택 시 APP 이동 Confirm창 표시
| 236 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY대출 | 05 | [탭]대출현황 | 01 | [팝업]DSR 계산 | 03 | 02_대출정보 입력 | 02 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | DSR 계산(대출정보 입력) | Y
| 237 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY대출 | 05 | [탭]대출현황 | 01 | [팝업]DSR 계산 | 03 | 03_나의 DSR 비율 확인 | 03 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | DSR 계산(나의 DSR 비율 확인) | Y
| 238 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY대출 | 05 | [탭]한도예측 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | HTML |  | [탭]한도예측 | Y | [12 empty] | [Confirm] "[예상대출한도 조회] 서비스는 모바일앱에서 무료로 사용하실 수 있습니다. [확인] 버튼을 누르시면 NICE지키미 앱으로 이동합니다.
| 239 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY대출 | 05 | [탭]한도예측 | 02 | [팝업]서비스 이용 동의 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | Layer |  | 한도예측 서비스 이용동의 | Y
| 240 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY대출 | 05 | [탭]한도예측 | 02 | [팝업]서비스 이용 동의 | 01 | [팝업]국민건강보험 개인(신용)정보 수집,이용 동의 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  | HTML |  | [팝업]국민건강보험 개인(신용)정보 수집,이용 동의 | Y
| 241 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY대출 | 05 | [탭]한도예측 | 02 | [팝업]서비스 이용 동의 | 01 | [팝업]국민건강보험 개인(신용)정보 제공 동의 | 02 |  | 00 |  | 00 |  |  | HTML |  | [팝업]국민건강보험 개인(신용)정보 제공 동의 | Y
| 242 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY대출 | 05 | [탭]한도예측 | 02 | [팝업]서비스 이용 동의 | 01 | [팝업]국민건강보험 고유식별정보 수집,이용 동의 | 03 |  | 00 |  | 00 |  |  | HTML |  | [팝업]국민건강보험 고유식별정보 수집,이용 동의 | Y
| 243 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY대출 | 05 | [탭]한도예측 | 02 | 공통인증서 목록 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | Native |  | 공통인증서 목록 | Y | [12 empty] | 공동인증서 인증
| 244 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY대출 | 05 | [탭]한도예측 | 02 | 비밀번호 입력 | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | Native |  | 공통인증서 비밀번호 입력 | Y
| 245 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY대출 | 05 | [탭]한도예측 | 02 | 대출한도 조회 화면 | 04 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 대출한도 조회 화면 | Y | [12 empty] | 게이지바(100%기준), 캐릭터 애니메이션 동시 적용, 분석완료 시 알람 전송(미확인)
| 246 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY대출 | 05 | [탭]한도예측 | 02 | 대출한도 예상금액 결과 확인 | 05 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 대출한도 예상금액 결과 확인 | Y | [12 empty] | 하루 한 번만 조회 가능(미확인)
| 247 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY체크업 | 06 | 내역조회 | 01 | (알람 미설정시) | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | HTML |  | MY체크업 서비스 이용안내 | Y | [12 empty] | 아이폰8에서 메인영역 이미지 해상도 오류 발생, 하단 [MY체크업 이용하기] 선택 시 알람설정 화면으로 이동
| 248 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY체크업 | 06 | 내역조회 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 체크업 내역조회 | Y
| 249 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY체크업 | 06 | 알람설정 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 체크업 알림설정 | Y
| 250 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY부스터 | 07 | [탭]MY부스터란? | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | HTML |  | MY부스터 서비스 안내 | N
| 251 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY부스터 | 07 | [탭]부스터 등록 | 02 | [탭]온라인 등록 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | HTML |  | 부스터 온라인 등록 항목 선택 | N
| 252 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY부스터 | 07 | [탭]부스터 등록 | 02 | [탭]온라인 등록 | 01 | 국민연금 납부내역 등록 | 01 | 01_회원정보 확인 | 01 |  | 00 |  |  | JSP |  | 국민연금 납부내역 등록 회원정보 확인 | Y | [12 empty] | - 공동인증서 등록 필요하며, 회원정보 확인 후 공동인증서 목록 화면으로 이동(해당 화면을 그대로 사용) - 공동인증서 로그인 후 공동인증서 인증을 진행하면 오류 발생(재확인 필요)
| 253 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY부스터 | 07 | [탭]부스터 등록 | 02 | [탭]온라인 등록 | 01 | 국민연금 납부내역 등록 | 01 | 01_회원정보 확인 | 01 | [팝업]개인(신용)정보 수집 및 이용 동의 | 01 |  |  | Layer |  | [팝업]개인(신용)정보 수집 및 이용 동의 | Y
| 254 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY부스터 | 07 | [탭]부스터 등록 | 02 | [탭]온라인 등록 | 01 | 국민연금 납부내역 등록 | 01 | 01_회원정보 확인 | 01 | [팝업]고유식별정보 수집 이용 동의 | 02 |  |  | Layer |  | [팝업]고유식별정보 수집 이용 동의 | Y
| 255 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY부스터 | 07 | [탭]부스터 등록 | 02 | [탭]온라인 등록 | 01 | 국민연금 납부내역 등록 | 01 | 01_회원정보 확인 | 01 | [팝업]개인(신용)정보 제공 동의 | 03 |  |  | Layer |  | [팝업]개인(신용)정보 제공 동의 | Y
| 256 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY부스터 | 07 | [탭]부스터 등록 | 02 | [탭]온라인 등록 | 01 | 국민연금 납부내역 등록 | 01 | 02_공동인증서 목록 | 02 |  | 00 |  |  | Native |  | 공동인증서 선택 | Y
| 257 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY부스터 | 07 | [탭]부스터 등록 | 02 | [탭]온라인 등록 | 01 | 국민연금 납부내역 등록 | 01 | 03_비밀번호 입력 | 03 |  | 00 |  |  | Native |  | 공동인증서 비밀번호 입력 | Y | [12 empty] | - 공동인증서 인증 시 01_회원정보 확인 화면으로 돌아와 로딩 이미지 표시 > 03_납부내역 조회 화면(화면 목록에 없음) 순으로 이동
| 258 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY부스터 | 07 | [탭]부스터 등록 | 02 | [탭]온라인 등록 | 01 | 국민연금 납부내역 등록 | 01 | 04_내역조회 | 04 |  | 00 |  |  | JSP |  | 국민연금 납부내역 조회 | Y | [12 empty] | - 국민연금 납부내역 확인 및 조회 화면 표시되며 [등록하기] 버튼 선택 시 - 이전 버튼 선택 시 3_납부내역 조회 화면(화면 목록에 없음)으로 돌아가 로딩 이미지 표시 > (별다른 안내 없이) [탭]부스터 등록 > [탭]온라인 등록 화면으로 돌아감
| 259 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY부스터 | 07 | [탭]부스터 등록 | 02 | [탭]온라인 등록 | 01 | 국민연금 납부내역 등록 | 01 | 05_등록완료 | 05 |  | 00 |  |  | JSP |  | 국민연금 납부내역 등록 완료 | Y
| 260 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY부스터 | 07 | [탭]부스터 등록 | 02 | [탭]온라인 등록 | 01 | 국민건강보험 납부내역 등록 | 02 | 01_회원정보 확인 | 01 |  | 00 |  |  | JSP |  | 국민건강보험 납부내역 등록 회원정보 확인 | Y | [12 empty] | 국민연금 납부내역 등록과 동일
| 261 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY부스터 | 07 | [탭]부스터 등록 | 02 | [탭]온라인 등록 | 01 | 국민건강보험 납부내역 등록 | 02 | 02_공동인증서 목록 | 02 |  | 00 |  |  | Native |  | 공동인증서 선택 | Y
| 262 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY부스터 | 07 | [탭]부스터 등록 | 02 | [탭]온라인 등록 | 01 | 국민건강보험 납부내역 등록 | 02 | 03_비밀번호 입력 | 03 |  | 00 |  |  | Native |  | 공동인증서 비밀번호 입력 | Y
| 263 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY부스터 | 07 | [탭]부스터 등록 | 02 | [탭]온라인 등록 | 01 | 국민건강보험 납부내역 등록 | 02 | 04_내역조회 | 04 |  | 00 |  |  | JSP |  | 국민건강보험 납부내역 조회 | Y
| 264 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY부스터 | 07 | [탭]부스터 등록 | 02 | [탭]온라인 등록 | 01 | 국민건강보험 납부내역 등록 | 02 | 05_등록완료 | 05 |  | 00 |  |  | JSP |  | 국민건강보험 납부내역 등록 완료 | Y
| 265 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY부스터 | 07 | [탭]부스터 등록 | 02 | [탭]온라인 등록 | 01 | 국세청 소득증명원 등록 | 03 | 01_회원정보 확인 | 01 |  | 00 |  |  | JSP |  | 국세청 소득증명원 등록 회원정보 확인 | Y
| 266 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY부스터 | 07 | [탭]부스터 등록 | 02 | [탭]온라인 등록 | 01 | 국세청 소득증명원 등록 | 03 | 02_공동인증서 목록 | 02 |  | 00 |  |  | Native |  | 공동인증서 선택 | Y
| 267 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY부스터 | 07 | [탭]부스터 등록 | 02 | [탭]온라인 등록 | 01 | 국세청 소득증명원 등록 | 03 | 03_비밀번호 입력 | 03 |  | 00 |  |  | Native |  | 공동인증서 비밀번호 입력 | Y
| 268 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY부스터 | 07 | [탭]부스터 등록 | 02 | [탭]온라인 등록 | 01 | 국세청 소득증명원 등록 | 03 | 04_내역조회 | 04 |  | 00 |  |  | JSP |  | 국세청 소득증명원 내역 조회 | Y | [12 empty] | 미확인, 미등록 인증서 정보, 홈텍스 홈페이지에서 확인 Alert창 표시되며 진행 불가
| 269 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY부스터 | 07 | [탭]부스터 등록 | 02 | [탭]온라인 등록 | 01 | 국세청 소득증명원 등록 | 03 | 05_등록완료 | 05 |  | 00 |  |  | JSP |  | 국세청 소득증명원 등록 완료 | Y
| 270 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY부스터 | 07 | [탭]부스터 등록 | 02 | [탭]온라인 등록 | 01 | 통신요금 납부내역 등록 | 04 | 01_가입된 통신사선택 | 01 |  | 00 |  |  | JSP |  | 가입된 통신사선택 | Y | [12 empty] | 알뜰폰 가입자 온라인 등록 불가
| 271 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY부스터 | 07 | [탭]부스터 등록 | 02 | [탭]온라인 등록 | 01 | 통신요금 납부내역 등록 | 04 | 02_휴대폰 본인인증 | 02 |  | 00 |  |  | JSP |  | 휴대폰 본인인증 | Y
| 272 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY부스터 | 07 | [탭]부스터 등록 | 02 | [탭]온라인 등록 | 01 | 통신요금 납부내역 등록 | 04 | 03_회원정보 확인 | 03 | (인증전) | 01 |  |  | JSP |  | 회원정보 확인 | Y
| 273 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY부스터 | 07 | [탭]부스터 등록 | 02 | [탭]온라인 등록 | 01 | 통신요금 납부내역 등록 | 04 | 03_회원정보 확인 | 03 | (인증후) | 02 |  |  | JSP |  | 회원정보 확인 완료 | Y
| 274 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY부스터 | 07 | [탭]부스터 등록 | 02 | [탭]온라인 등록 | 01 | 통신요금 납부내역 등록 | 04 | 04_(통신사)로그인 정보 확인 | 04 |  | 00 |  |  | JSP |  | (통신사)로그인 정보 확인 | Y
| 275 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY부스터 | 07 | [탭]부스터 등록 | 02 | [탭]온라인 등록 | 01 | 통신요금 납부내역 등록 | 04 | 04_(통신사)로그인 정보 확인 | 04 | [팝업]개인(신용)정보 수집 및 이용 동의 | 01 |  |  | Layer |  | [팝업]개인(신용)정보 수집 및 이용 동의 | Y
| 276 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY부스터 | 07 | [탭]부스터 등록 | 02 | [탭]온라인 등록 | 01 | 통신요금 납부내역 등록 | 04 | 04_(통신사)로그인 정보 확인 | 04 | [팝업]개인(신용)정보 제공 동의 | 02 |  |  | Layer |  | [팝업]개인(신용)정보 제공 동의 | Y
| 277 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY부스터 | 07 | [탭]부스터 등록 | 02 | [탭]온라인 등록 | 01 | 통신요금 납부내역 등록 | 04 | 04_(통신사)로그인 정보 확인 | 04 | [팝업]보안문자입력 | 03 |  |  | JSP |  | [팝업]보안문자입력 | Y | [12 empty] | 캡챠(숫자입력)
| 278 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY부스터 | 07 | [탭]부스터 등록 | 02 | [탭]온라인 등록 | 01 | 통신요금 납부내역 등록 | 04 | 05_내역조회 | 05 |  | 00 |  |  | JSP |  | 통신요금 납부내역 조회 | Y | [12 empty] | 미확인, 통신사 로그인 정보 오입력 시
| 279 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY부스터 | 07 | [탭]부스터 등록 | 02 | [탭]온라인 등록 | 01 | 통신요금 납부내역 등록 | 04 | 06_등록완료 | 06 |  | 00 |  |  | JSP |  | 통신요금 납부내역 등록 완료 | Y | [12 empty] | 미확인
| 280 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY부스터 | 07 | [탭]부스터 등록 | 02 | [탭]오프라인 등록 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | HTML |  | 부스터 오프라인 등록 | N
| 281 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY부스터 | 07 | [탭]부스터 결과 | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 부스터 결과확인 | Y
| 282 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY네임 | 08 | [탭]내 이름분석 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 내 이름 분석 | Y
| 283 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY네임 | 08 | [탭]관심이름 분석 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 관심 이름 분석 | Y
| 284 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY네임 | 08 | [탭]이름 랭킹 | 03 | [탭]기간별 보기 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 이름 랭킹(기간) | Y
| 285 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY네임 | 08 | [탭]이름 랭킹 | 03 | [탭]이름길이별 보기 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 이름 랭킹(이름길이) | Y
| 286 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY네임 | 08 | [탭]이름 추천 | 04 | [탭]성을 고려한 이름 추천 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 이름 추천(성을 고려한 이름 추천) | Y
| 287 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY네임 | 08 | [탭]이름 추천 | 04 | [탭]이름만 추천 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 이름 추천(이름만 추천) | Y
| 288 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY펫 | 09 | [탭]MY펫 등록 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | MY펫 등록 목록 | Y | [12 empty] | [외부링크] 추천 카드 신청 페이지
| 289 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY펫 | 09 | [탭]MY펫 등록 | 01 | 등록화면 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | MY펫 등록하기 | Y
| 290 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY펫 | 09 | [탭]MY펫 등록 | 01 | 등록화면 | 01 | [팝업]품종검색 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | [팝업]품종검색 | Y
| 291 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY펫 | 09 | [탭]MY펫 나이 계산기 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | MY펫 나이 계산기 | Y
| 292 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY펫 | 09 | [탭]MY펫 나이 계산기 | 02 | 계산 결과화면 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | MY펫 나이 계산 결과 화면 | Y
| 293 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY펫 | 09 | [탭]이름 추천 | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | MY펫 이름 추천 | Y
| 294 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY펫 | 09 | [탭]이름 추천 | 03 | [팝업]품종검색 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | [팝업]품종검색 | Y
| 295 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY펫 | 09 | [탭]이름 추천 | 03 | [팝업]색상선택 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | [팝업]색상선택 | Y
| 296 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY펫 | 09 | [탭]이름 추천 | 03 | 계산 결과화면 | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | MY펫 이름 추천 결과 화면 | Y
| 297 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY펫 | 09 | [탭]이름 랭킹 | 04 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | MY펫이름 랭킹 | Y | [12 empty] | [외부링크] 추천 카드 신청 페이지
| 298 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY펫 | 09 | [탭]색상별 랭킹 | 05 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | MY펫이름 색상별 랭킹 | Y | [12 empty] | [외부링크] 추천 카드 신청 페이지
| 299 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY펫 | 09 | [탭]개 이름 VS 사람 이름 | 06 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 개 이름 VS 사람 이름 | Y
| 300 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY펫 | 09 | [탭]개 이름 VS 사람 이름 | 06 | 퀴즈 1 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 개 이름 VS 사람 이름 퀴즈 1 | Y
| 301 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY펫 | 09 | [탭]개 이름 VS 사람 이름 | 06 | 퀴즈 2 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 개 이름 VS 사람 이름 퀴즈 2 | Y
| 302 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY펫 | 09 | [탭]개 이름 VS 사람 이름 | 06 | 퀴즈 3 | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 개 이름 VS 사람 이름 퀴즈 3 | Y
| 303 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY펫 | 09 | [탭]개 이름 VS 사람 이름 | 06 | 퀴즈 4 | 04 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 개 이름 VS 사람 이름 퀴즈 4 | Y
| 304 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY펫 | 09 | [탭]개 이름 VS 사람 이름 | 06 | 퀴즈 5 | 05 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 개 이름 VS 사람 이름 퀴즈 5 | Y
| 305 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY펫 | 09 | [탭]개 이름 VS 사람 이름 | 06 | 퀴즈 결과 화면 | 06 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 개 이름 VS 사람 이름 퀴즈 결과 화면 | Y
| 306 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY펫 | 09 | [탭]개 이름 VS 사람 이름 | 06 | (공통) | 07 | [팝업]정답 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 개 이름 VS 사람 이름 퀴즈 정답 | Y
| 307 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY펫 | 09 | [탭]개 이름 VS 사람 이름 | 06 | (공통) | 07 | [팝업]오답 | 02 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 개 이름 VS 사람 이름 퀴즈 오답 | Y
| 308 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | (공통) | 00 | [팝업]재연동,연동해제/삭제 확인 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | [팝업]재연동,연동해제/삭제 확인 | Y | [12 empty] | 등록된 기관 선택 시 본 팝업 출력 - [재연동] 선택 : 05_등록 계좌 선택 > 06 > … 순서대로 프로세스 재 진행 처리(인증 수단은 연결 시 사용한 인증 수단이 기본으로 표시됨) - [연동해제/삭제] 선택 : 로딩 후 해당 기관 연동 해제 처리(화면 이동 없음)
| 309 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]은행 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 은행 자산 연결 관리 | Y
| 310 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]은행 | 01 | (은행 한번에 연결하기) | 01 | 01_연동은행 선택 | 01 |  | 00 |  |  | JSP |  | 은행 한번에 연결하기(연동은행 선택) | Y
| 311 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]은행 | 01 | (은행 한번에 연결하기) | 01 | 02_[팝업]인증수단 선택 | 02 |  | 00 |  |  | JSP |  | 은행 한번에 연결하기(인증수단 선택) | Y | [12 empty] | 공동인증서 인증하기 / 네이버인증서 인증하기
| 312 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]은행 | 01 | (은행 한번에 연결하기) | 01 | 03_계좌정보 연동 약관 동의(가입상품목록 전송) | 03 |  | 00 |  |  | JSP |  | 은행 한번에 연결하기(계좌정보 연동 약관 동의-가입상품목록 전송) | Y
| 313 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]은행 | 01 | (은행 한번에 연결하기) | 01 | 03_계좌정보 연동 약관 동의(가입상품목록 전송) | 03 | [팝업]가입상품목록 전송요구서 | 00 |  |  | HTML |  | [팝업]가입상품목록 전송요구서 | Y
| 314 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]은행 | 01 | (은행 한번에 연결하기) | 01 | 03_계좌정보 연동 약관 동의(가입상품목록 전송) | 03 | [팝업]개인(신용)정보 수집·이용동의서 | 00 |  |  | HTML |  | [팝업]개인(신용)정보 수집·이용동의서 | Y
| 315 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]은행 | 01 | (은행 한번에 연결하기) | 01 | 03_계좌정보 연동 약관 동의(가입상품목록 전송) | 03 | [팝업]개인(신용)정보 제공동의서 | 00 |  |  | HTML |  | [팝업]개인(신용)정보 제공동의서 | Y
| 316 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]은행 | 01 | (은행 한번에 연결하기) | 01 | 03_계좌정보 연동 약관 동의(가입상품목록 전송) | 03 | [팝업]인증서 본인확인서비스 이용약관 | 00 |  |  | HTML |  | [팝업]인증서 본인확인서비스 이용약관 | Y | [12 empty] | 공동인증서 인증 시 노출
| 317 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]은행 | 01 | (은행 한번에 연결하기) | 01 | 03_계좌정보 연동 약관 동의(가입상품목록 전송) | 03 | [팝업]개인정보 처리 동의 | 00 |  |  | HTML |  | [팝업]개인정보 처리 동의 | Y | [12 empty] | 공동인증서 인증 시 노출
| 318 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]은행 | 01 | (은행 한번에 연결하기) | 01 | 03_계좌정보 연동 약관 동의(가입상품목록 전송) | 03 | [팝업]고유식별정보수집·이용 및 위탁동의 | 00 |  |  | HTML |  | [팝업]고유식별정보수집·이용 및 위탁동의 | Y | [12 empty] | 공동인증서 인증 시 노출
| 319 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]은행 | 01 | (은행 한번에 연결하기) | 01 | 04_공동인증서 인증 | 04 |  | 00 |  |  | Native |  | 공동인증서 인증 | Y | [12 empty] | 공동인증서 선택 시 화면
| 320 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]은행 | 01 | (은행 한번에 연결하기) | 01 | 04_네이버인증서 인증 | 04 |  | 00 |  |  | 외부모듈 |  | 네이버인증서 인증 | Y | [12 empty] | 미확인, 네이버 App 설치 필요
| 321 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]은행 | 01 | (은행 한번에 연결하기) | 01 | 05_등록 계좌 선택 | 05 |  | 00 |  |  | JSP |  | 은행 한번에 연결하기(등록 계좌 선택) | Y | [12 empty] | 등록 실패 시 [등록하기] 버튼 미노출
| 322 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]은행 | 01 | (은행 한번에 연결하기) | 01 | 06_계좌정보 연동을 위한 약관(상세정보 전송) | 06 |  | 00 |  |  | JSP |  | 은행 한번에 연결하기(계좌정보 연동 약관 동의-상세정보 전송) | Y
| 323 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]은행 | 01 | (은행 한번에 연결하기) | 01 | 06_계좌정보 연동을 위한 약관(상세정보 전송) | 06 | [팝업]상세정보 전송요구서 | 01 |  | 00 | HTML |  | [팝업]상세정보 전송요구서 | Y | [12 empty] | [선택]적요 또는 거래메모 정보 미동의 선택 시 [팝업]적요 및 거래정보 정보 수집·이용 동의 Confirm 출력
| 324 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]은행 | 01 | (은행 한번에 연결하기) | 01 | 06_계좌정보 연동을 위한 약관(상세정보 전송) | 06 | [팝업]상세정보 전송요구서 | 02 | [팝업]적요 및 거래정보 정보 수집·이용 동의 | 01 | Layer |  | [팝업]적요 및 거래정보 정보 수집·이용 동의 | Y
| 325 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]은행 | 01 | (은행 한번에 연결하기) | 01 | 06_계좌정보 연동을 위한 약관(상세정보 전송) | 06 | [팝업]개인(신용)정보 수집·이용동의서 | 03 |  | 00 | HTML |  | [팝업]개인(신용)정보 수집·이용동의서 | Y
| 326 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]은행 | 01 | (은행 한번에 연결하기) | 01 | 06_계좌정보 연동을 위한 약관(상세정보 전송) | 06 | [팝업]인증서 본인확인서비스 이용약관 | 04 |  | 00 | HTML |  | [팝업]인증서 본인확인서비스 이용약관 | Y | [12 empty] | 공동인증서 인증 시 노출
| 327 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]은행 | 01 | (은행 한번에 연결하기) | 01 | 06_계좌정보 연동을 위한 약관(상세정보 전송) | 06 | [팝업]개인정보 처리 동의 | 05 |  | 00 | HTML |  | [팝업]개인정보 처리 동의 | Y | [12 empty] | 공동인증서 인증 시 노출
| 328 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]은행 | 01 | (은행 한번에 연결하기) | 01 | 06_계좌정보 연동을 위한 약관(상세정보 전송) | 06 | [팝업]고유식별정보수집·이용 및 위탁동의 | 06 |  | 00 | HTML |  | [팝업]고유식별정보수집·이용 및 위탁동의 | Y | [12 empty] | 공동인증서 인증 시 노출
| 329 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]은행 | 01 | (은행 한번에 연결하기) | 01 | 07_공동인증서 인증 | 07 |  | 01 |  | 00 | Native |  | 공동인증서 인증 | Y | [12 empty] | 02_인증수단 선택에 따른 화면 자동 표시
| 330 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]은행 | 01 | (은행 한번에 연결하기) | 01 | 07_네이버인증서 인증 | 04 |  | 02 |  | 00 | 외부모듈 |  | 네이버인증서 인증 | Y | [12 empty] | 02_인증수단 선택에 따른 화면 자동 표시, 미확인
| 331 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]은행 | 01 | (은행 한번에 연결하기) | 01 | 08_계좌 등록 완료 | 08 |  | 00 |  | 00 | JSP |  | 은행 한번에 연결하기(계좌 등록 완료) | Y
| 332 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]은행 | 01 | (은행별로 개별 연결하기) | 02 | 01_계좌정보 연동 약관 동의 | 01 |  | 00 |  | 00 | HTML |  | 은행별로 개별 연결하기(계좌정보 연동 약관 동의) | Y
| 333 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]은행 | 01 | (은행별로 개별 연결하기) | 02 | 01_계좌정보 연동 약관 동의 | 01 | [팝업]개인(신용)정보 수집·이용동의서 | 01 |  | 00 | HTML |  | [팝업]개인(신용)정보 수집·이용동의서 | Y
| 334 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]은행 | 01 | (은행별로 개별 연결하기) | 02 | 01_계좌정보 연동 약관 동의 | 01 | [팝업]개인(신용)정보 수집·이용동의서 | 01 | [팝업]적요 및 거래정보 정보 수집·이용 동의 | 01 | Layer |  | [팝업]적요 및 거래정보 정보 수집·이용 동의 | Y
| 335 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]은행 | 01 | (은행별로 개별 연결하기) | 02 | 01_계좌정보 연동 약관 동의 | 01 | [팝업]개인(신용)정보 제공동의서 | 02 |  | 00 | HTML |  | [팝업]개인(신용)정보 제공동의서 | Y
| 336 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]은행 | 01 | (은행별로 개별 연결하기) | 02 | 02_기관별 인증 | 02 |  | 00 |  | 00 | 외부모듈 |  | 기관별 인증 | Y | [12 empty] | 해당 기관 인증 화면으로 전환 후 인증 완료되면 03_등록 계좌 선택 화면으로 전환 (재연동 시)인증 완료 됐으나 개별인증 불가로 통합인증 처리 요청 메시지 처리되며 진행 불가(하나은행)
| 337 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]은행 | 01 | (은행별로 개별 연결하기) | 02 | 03_등록 계좌 선택 |  |  | 00 |  | 00 | JSP |  | 은행별로 개별 연결하기(등록 계좌 선택) | Y | [12 empty] | [등록하기] 선택 : 등록 완료 Alert창 표시 후 마이데이터 > MY자산 > 자산목록 화면으로 이동
| 338 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]증권 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 | JSP |  | 증권 자산 연결 관리 | Y
| 339 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]증권 | 02 | (증권사 한번에 연결하기) | 01 | 01_연동증권사 선택 | 01 |  | 00 |  | 00 | JSP |  | 증권사 한번에 연결하기(연동중권사 선택) | Y
| 340 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]증권 | 02 | (증권사 한번에 연결하기) | 01 | 02_[팝업]인증수단 선택 | 02 |  | 00 |  | 00 | JSP |  | 증권사 한번에 연결하기(인증수단 선택) | Y | [12 empty] | 공통인증서 인증하기 / 네이버인증서 인증하기
| 341 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]증권 | 02 | (증권사 한번에 연결하기) | 01 | 03_계좌정보 연동 약관 동의(가입상품목록 전송) | 03 |  | 00 |  | 00 | HTML |  | 증권사 한번에 연결하기(계좌정보 연동 약관 동의-가입상품목록 전송) | Y
| 342 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]증권 | 02 | (증권사 한번에 연결하기) | 01 | 03_계좌정보 연동 약관 동의(가입상품목록 전송) | 03 | [팝업]가입상품목록 전송요구서 | 01 |  | 00 | HTML |  | [팝업]가입상품목록 전송요구서 | Y
| 343 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]증권 | 02 | (증권사 한번에 연결하기) | 01 | 03_계좌정보 연동 약관 동의(가입상품목록 전송) | 03 | [팝업]개인(신용)정보 수집·이용동의서 | 02 |  | 00 | HTML |  | [팝업]개인(신용)정보 수집·이용동의서 | Y
| 344 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]증권 | 02 | (증권사 한번에 연결하기) | 01 | 03_계좌정보 연동 약관 동의(가입상품목록 전송) | 03 | [팝업]개인(신용)정보 제공동의서 | 03 |  | 00 | HTML |  | [팝업]개인(신용)정보 제공동의서 | Y
| 345 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]증권 | 02 | (증권사 한번에 연결하기) | 01 | 03_계좌정보 연동 약관 동의(가입상품목록 전송) | 03 | [팝업]인증서 본인확인서비스 이용약관 | 04 |  | 00 | HTML |  | [팝업]인증서 본인확인서비스 이용약관 | Y | [12 empty] | 공동인증서 인증일 경우 노출
| 346 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]증권 | 02 | (증권사 한번에 연결하기) | 01 | 03_계좌정보 연동 약관 동의(가입상품목록 전송) | 03 | [팝업]개인정보 처리 동의 | 05 |  | 00 | HTML |  | [팝업]개인정보 처리 동의 | Y | [12 empty] | 공동인증서 인증일 경우 노출
| 347 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]증권 | 02 | (증권사 한번에 연결하기) | 01 | 03_계좌정보 연동 약관 동의(가입상품목록 전송) | 03 | [팝업]고유식별정보수집·이용 및 위탁동의 | 06 |  | 00 | HTML |  | [팝업]고유식별정보수집·이용 및 위탁동의 | Y | [12 empty] | 공동인증서 인증일 경우 노출
| 348 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]증권 | 02 | (증권사 한번에 연결하기) | 01 | 04_공동인증서 인증 | 04 |  | 01 |  | 00 | Native |  | 공동인증서 인증 | Y | [12 empty] | 공동인증서 모듈 or 네이버인증서 모듈 호출
| 349 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]증권 | 02 | (증권사 한번에 연결하기) |  | 04_네이버인증서 인증 | 04 |  | 02 |  | 00 | 외부모듈 |  | 네이버인증서 인증 | Y | [12 empty] | 미확인, 네이버 App 설치 필요
| 350 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]증권 | 02 | (증권사 한번에 연결하기) | 01 | 05_등록 계좌 선택 | 05 |  | 00 |  | 00 | JSP |  | 증권사 한번에 연결하기(등록상품 선택) | Y
| 351 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]증권 | 02 | (증권사 한번에 연결하기) | 01 | 06_계좌정보 연동을 위한 약관(상세정보 전송) | 06 |  | 00 |  | 00 | HTML |  | 증권사 한번에 연결하기(계좌정보 연동을 위한 약관-상세정보 전송) | Y
| 352 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]증권 | 02 | (증권사 한번에 연결하기) | 01 | 06_계좌정보 연동을 위한 약관(상세정보 전송) | 06 | [팝업]상세정보 전송요구서 | 00 |  | 00 | HTML |  | [팝업]상세정보 전송요구서 | Y
| 353 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]증권 | 02 | (증권사 한번에 연결하기) | 01 | 06_계좌정보 연동을 위한 약관(상세정보 전송) | 06 | [팝업]개인(신용)정보 수집·이용동의서 | 00 |  | 00 | HTML |  | [팝업]개인(신용)정보 수집·이용동의서 | Y
| 354 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]증권 | 02 | (증권사 한번에 연결하기) | 01 | 06_계좌정보 연동을 위한 약관(상세정보 전송) | 06 | [팝업]인증서 본인확인서비스 이용약관 | 00 |  | 00 | HTML |  | [팝업]인증서 본인확인서비스 이용약관 | Y | [12 empty] | 공동인증서 인증일 경우 노출
| 355 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]증권 | 02 | (증권사 한번에 연결하기) | 01 | 06_계좌정보 연동을 위한 약관(상세정보 전송) | 06 | [팝업]개인정보 처리 동의 | 00 |  | 00 | HTML |  | [팝업]개인정보 처리 동의 | Y | [12 empty] | 공동인증서 인증일 경우 노출
| 356 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]증권 | 02 | (증권사 한번에 연결하기) | 01 | 06_계좌정보 연동을 위한 약관(상세정보 전송) | 06 | [팝업]고유식별정보수집·이용 및 위탁동의 | 00 |  | 00 | HTML |  | [팝업]고유식별정보수집·이용 및 위탁동의 | Y | [12 empty] | 공동인증서 인증일 경우 노출
| 357 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]증권 | 02 | (증권사 한번에 연결하기) | 01 | 07_공동인증서 인증 | 07 |  | 01 |  | 00 | Native |  | 공동인증서 인증 | Y
| 358 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]증권 | 02 | (증권사 한번에 연결하기) | 01 | 07_네이버인증서 인증 | 07 |  | 02 |  | 00 | 외부모듈 |  | 네이버인증서 인증 | Y
| 359 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]증권 | 02 | (증권사 한번에 연결하기) | 01 | 08_계좌 등록 완료 | 08 |  | 00 |  | 00 | JSP |  | 증권사 한번에 연결하기(계좌 등록 완료) | Y
| 360 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]증권 | 02 | (증권사별로 개별 연결하기) | 02 | 01_계좌정보 연동 약관 동의 | 01 |  | 00 |  | 00 | HTML |  | 증권사별로 개별 연결하기(계좌정보 연동 약관 동의) | Y | [12 empty] | (3/18기준) 개별 등록 가능 증권사 : KB증권,NH투자증권,대신증권,메리츠증권,미래에셋증권,삼성증권,신영증권,신한금융투자,유안타증권,이베스트투자증권,키움증권,하나금융투자,한국투자증권,한화투자증권,현대차증권
| 361 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]증권 | 02 | (증권사별로 개별 연결하기) | 02 | 01_계좌정보 연동 약관 동의 | 01 | [팝업]개인(신용)정보 수집·이용동의서 | 01 |  | 00 | HTML |  | [팝업]개인(신용)정보 수집·이용동의서 | Y
| 362 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]증권 | 02 | (증권사별로 개별 연결하기) | 02 | 01_계좌정보 연동 약관 동의 | 01 | [팝업]개인(신용)정보 제공동의서 | 02 |  | 00 | HTML |  | [팝업]개인(신용)정보 제공동의서 | Y
| 363 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]증권 | 02 | (증권사별로 개별 연결하기) | 02 | 02_기관별 인증 | 02 |  | 00 |  | 00 | 외부모듈 |  | 기관별 인증 | Y | [12 empty] | (3/18 10:58분 하나투자증권 ARS 인증 후 다음 버튼 반응 없음)
| 364 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]증권 | 02 | (증권사별로 개별 연결하기) | 02 | 03_등록 계좌 선택 | 03 |  | 00 |  | 00 | JSP |  | 증권사별로 개별 연결하기(등록 계좌 선택) | Y | [12 empty] | 인증 및 계좌 선택 후 단계 되돌아옴, 미확인
| 365 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]카드 | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 | JSP |  | 카드 자산 연결 관리 | Y
| 366 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]카드 | 03 | (카드 한번에 연결하기) | 01 | 01_연동카드사 선택 | 01 |  | 00 |  | 00 | JSP |  | 카드 한번에 연결하기(연동카드사 선택) | Y
| 367 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]카드 | 03 | (카드 한번에 연결하기) | 01 | 02_[팝업]인증수단 선택 | 02 |  | 00 |  | 00 | JSP |  | 카드 한번에 연결하기(인증수단 선택) | Y | [12 empty] | 공통인증서 인증하기 / 네이버인증서 인증하기
| 368 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]카드 | 03 | (카드 한번에 연결하기) | 01 | 03_카드정보 연동 약관 동의(가입상품목록 전송) | 03 |  | 00 |  | 00 | HTML |  | 카드 한번에 연결하기(계좌정보 연동 약관 동의-가입상품목록 전송) | Y
| 369 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]카드 | 03 | (카드 한번에 연결하기) | 01 | 03_카드정보 연동 약관 동의(가입상품목록 전송) | 03 | [팝업]가입상품목록 전송요구서 | 01 |  | 00 | HTML |  | [팝업]가입상품목록 전송요구서 | Y
| 370 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]카드 | 03 | (카드 한번에 연결하기) | 01 | 03_카드정보 연동 약관 동의(가입상품목록 전송) | 03 | [팝업]개인(신용)정보 수집·이용동의서 | 02 |  | 00 | HTML |  | [팝업]개인(신용)정보 수집·이용동의서 | Y
| 371 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]카드 | 03 | (카드 한번에 연결하기) | 01 | 03_카드정보 연동 약관 동의(가입상품목록 전송) | 03 | [팝업]개인(신용)정보 제공동의서 | 03 |  | 00 | HTML |  | [팝업]개인(신용)정보 제공동의서 | Y
| 372 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]카드 | 03 | (카드 한번에 연결하기) | 01 | 03_카드정보 연동 약관 동의(가입상품목록 전송) | 03 | [팝업]인증서 본인확인서비스 이용약관 | 04 |  | 00 | HTML |  | [팝업]인증서 본인확인서비스 이용약관 | Y | [12 empty] | 공동인증서 인증일 경우 노출
| 373 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]카드 | 03 | (카드 한번에 연결하기) | 01 | 03_카드정보 연동 약관 동의(가입상품목록 전송) | 03 | [팝업]개인정보 처리 동의 | 05 |  | 00 | HTML |  | [팝업]개인정보 처리 동의 | Y | [12 empty] | 공동인증서 인증일 경우 노출
| 374 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]카드 | 03 | (카드 한번에 연결하기) | 01 | 03_카드정보 연동 약관 동의(가입상품목록 전송) | 03 | [팝업]고유식별정보수집·이용 및 위탁동의 | 06 |  | 00 | HTML |  | [팝업]고유식별정보수집·이용 및 위탁동의 | Y | [12 empty] | 공동인증서 인증일 경우 노출
| 375 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]카드 | 03 | (카드 한번에 연결하기) | 01 | 04_공동인증서 인증 | 04 |  | 01 |  | 00 | Native |  | 공동인증서 인증 | Y | [12 empty] | 공동인증서 모듈 or 네이버인증서 모듈 호출
| 376 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]카드 | 03 | (카드 한번에 연결하기) | 01 | 04_네이버인증서 인증 | 04 |  | 02 |  | 00 | 외부모듈 |  | 네이버인증서 인증 | Y | [12 empty] | 미확인, 네이버 App 설치 필요
| 377 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]카드 | 03 | (카드 한번에 연결하기) | 01 | 05_등록 카드 선택 | 05 |  | 00 |  | 00 | JSP |  | 카드 한번에 연결하기(등록상품 선택) | Y
| 378 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]카드 | 03 | (카드 한번에 연결하기) | 01 | 06_카드정보 연동을 위한 약관(상세정보 전송) | 06 |  | 00 |  | 00 | HTML |  | 카드 한번에 연결하기(계좌정보 연동을 위한 약관-상세정보 전송) | Y
| 379 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]카드 | 03 | (카드 한번에 연결하기) | 01 | 06_카드정보 연동을 위한 약관(상세정보 전송) | 06 | [팝업]상세정보 전송요구서 | 01 |  | 00 | HTML |  | [팝업]상세정보 전송요구서 | Y | [12 empty] | [선택] 가맹점몇 및 사업자등록번호' (미동의/동의) 선택에 따라 Alert 발생
| 380 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]카드 | 03 | (카드 한번에 연결하기) | 01 | 06_카드정보 연동을 위한 약관(상세정보 전송) | 06 | [팝업]상세정보 전송요구서 | 01 | [팝업]가맹점명 및 사업자등록 정보 수집·이용 동의 | 01 | Layer |  | [팝업]적요 및 거래정보 정보 수집·이용 동의
| 381 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]카드 | 03 | (카드 한번에 연결하기) | 01 | 06_카드정보 연동을 위한 약관(상세정보 전송) | 06 | [팝업]개인(신용)정보 수집·이용동의서 | 02 |  | 00 | HTML |  | [팝업]개인(신용)정보 수집·이용동의서 | Y
| 382 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]카드 | 03 | (카드 한번에 연결하기) | 01 | 06_카드정보 연동을 위한 약관(상세정보 전송) | 06 | [팝업]인증서 본인확인서비스 이용약관 | 03 |  | 00 | HTML |  | [팝업]인증서 본인확인서비스 이용약관 | Y | [12 empty] | 공동인증서 인증일 경우 노출
| 383 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]카드 | 03 | (카드 한번에 연결하기) | 01 | 06_카드정보 연동을 위한 약관(상세정보 전송) | 06 | [팝업]개인정보 처리 동의 | 04 |  | 00 | HTML |  | [팝업]개인정보 처리 동의 | Y | [12 empty] | 공동인증서 인증일 경우 노출
| 384 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]카드 | 03 | (카드 한번에 연결하기) | 01 | 06_카드정보 연동을 위한 약관(상세정보 전송) | 06 | [팝업]고유식별정보수집·이용 및 위탁동의 | 05 |  | 00 | HTML |  | [팝업]고유식별정보수집·이용 및 위탁동의 | Y | [12 empty] | 공동인증서 인증일 경우 노출
| 385 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]카드 | 03 | (카드 한번에 연결하기) | 01 | 07_공동인증서 인증 | 07 |  | 01 |  | 00 | Native |  | 공동인증서 인증 | Y
| 386 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]카드 | 03 | (카드 한번에 연결하기) | 01 | 07_네이버인증서 인증 | 07 |  | 02 |  | 00 | 외부모듈 |  | 네이버인증서 인증 | Y
| 387 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]카드 | 03 | (카드 한번에 연결하기) | 01 | 08_카드 등록 완료 | 08 |  | 00 |  | 00 | JSP |  | 카드 한번에 연결하기(계좌 등록 완료) | Y
| 388 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]카드 | 03 | (카드사별로 개별 연결하기) | 02 | 01_카드정보 연동 약관 동의 | 01 |  | 00 |  | 00 | HTML |  | 카드사별로 개별 연결하기 | Y
| 389 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]카드 | 03 | (카드사별로 개별 연결하기) | 02 | 01_카드정보 연동 약관 동의 | 01 | [팝업]개인(신용)정보 수집·이용동의서 | 01 |  | 00 | HTML |  | [팝업]개인(신용)정보 수집·이용동의서 | Y | [12 empty] | [선택] 가맹점몇 및 사업자등록번호' (미동의/동의) 선택에 따라 Alert 발생
| 390 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]카드 | 03 | (카드사별로 개별 연결하기) | 02 | 01_카드정보 연동 약관 동의 | 01 | [팝업]개인(신용)정보 수집·이용동의서 | 01 | [팝업]가맹점명 및 사업자등록 정보 수집·이용 동의 | 00 | Layer |  | [팝업]가맹점명 및 사업자등록 정보 수집·이용 동의 | Y
| 391 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]카드 | 03 | (카드사별로 개별 연결하기) | 02 | 01_카드정보 연동 약관 동의 | 01 | [팝업]개인(신용)정보 제공동의서 | 02 |  | 00 | HTML |  | [팝업]개인(신용)정보 제공동의서 | Y
| 392 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]카드 | 03 | (카드사별로 개별 연결하기) | 02 | 02_기관별 인증 | 02 |  | 00 |  | 00 | 외부모듈 |  | 기관별 인증 | Y
| 393 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]카드 | 03 | (카드사별로 개별 연결하기) | 02 | 03_등록 카드 선택 | 03 |  | 00 |  | 00 | JSP |  | 카드사별로 개별 연결하기(등록 카드 선택) | Y
| 394 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]보험 | 04 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 | JSP |  | 보험 자산 연결 관리 | Y
| 395 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]보험 | 04 | (보험 한번에 연결하기) | 01 | 01_연동보험사 선택 | 01 |  | 00 |  | 00 | JSP |  | 보험사 한번에 연결하기(연동카드사 선택) | Y
| 396 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]보험 | 04 | (보험 한번에 연결하기) | 01 | 02_[팝업]인증수단 선택 | 02 |  | 00 |  | 00 | JSP |  | 보험사 한번에 연결하기(인증수단 선택) | Y | [12 empty] | 공통인증서 인증하기 / 네이버인증서 인증하기
| 397 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]보험 | 04 | (보험 한번에 연결하기) | 01 | 03_보험정보 연동 약관 동의(가입상품목록 전송) | 03 |  | 00 |  | 00 | HTML |  | 보험사 한번에 연결하기(보험정보 연동 약관 동의-가입상품목록 전송) | Y
| 398 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]보험 | 04 | (보험 한번에 연결하기) | 01 | 03_보험정보 연동 약관 동의(가입상품목록 전송) | 03 | [팝업]가입상품목록 전송요구서 | 01 |  | 00 | HTML |  | [팝업]가입상품목록 전송요구서 | Y
| 399 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]보험 | 04 | (보험 한번에 연결하기) | 01 | 03_보험정보 연동 약관 동의(가입상품목록 전송) | 03 | [팝업]개인(신용)정보 수집·이용동의서 | 02 |  | 00 | HTML |  | [팝업]개인(신용)정보 수집·이용동의서 | Y
| 400 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]보험 | 04 | (보험 한번에 연결하기) | 01 | 03_보험정보 연동 약관 동의(가입상품목록 전송) | 03 | [팝업]개인(신용)정보 제공동의서 | 03 |  | 00 | HTML |  | [팝업]개인(신용)정보 제공동의서 | Y
| 401 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]보험 | 04 | (보험 한번에 연결하기) | 01 | 03_보험정보 연동 약관 동의(가입상품목록 전송) | 03 | [팝업]인증서 본인확인서비스 이용약관 | 04 |  | 00 | HTML |  | [팝업]인증서 본인확인서비스 이용약관 | Y | [12 empty] | 공동인증서 인증일 경우 노출
| 402 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]보험 | 04 | (보험 한번에 연결하기) | 01 | 03_보험정보 연동 약관 동의(가입상품목록 전송) | 03 | [팝업]개인정보 처리 동의 | 05 |  | 00 | HTML |  | [팝업]개인정보 처리 동의 | Y | [12 empty] | 공동인증서 인증일 경우 노출
| 403 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]보험 | 04 | (보험 한번에 연결하기) | 01 | 03_보험정보 연동 약관 동의(가입상품목록 전송) | 03 | [팝업]고유식별정보수집·이용 및 위탁동의 | 06 |  | 00 | HTML |  | [팝업]고유식별정보수집·이용 및 위탁동의 | Y | [12 empty] | 공동인증서 인증일 경우 노출
| 404 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]보험 | 04 | (보험 한번에 연결하기) | 01 | 04_공동인증서 인증 | 04 |  | 01 |  | 00 | Native |  | 공동인증서 인증 | Y | [12 empty] | 공동인증서 모듈 or 네이버인증서 모듈 호출
| 405 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]보험 | 04 | (보험 한번에 연결하기) | 01 | 04_네이버인증서 인증 | 04 |  | 02 |  | 00 | 외부모듈 |  | 네이버인증서 인증 | Y
| 406 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]보험 | 04 | (보험 한번에 연결하기) | 01 | 05_등록 보험 선택 | 05 |  | 00 |  | 00 | JSP |  | 보험사 한번에 연결하기(등록상품 선택) | Y
| 407 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]보험 | 04 | (보험 한번에 연결하기) | 01 | 06_보험정보 연동을 위한 약관(상세정보 전송) | 06 |  | 00 |  | 00 | HTML |  | 보험사 한번에 연결하기(보험정보 연동을 위한 약관-상세정보 전송) | Y
| 408 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]보험 | 04 | (보험 한번에 연결하기) | 01 | 06_보험정보 연동을 위한 약관(상세정보 전송) | 06 | [팝업]상세정보 전송요구서 | 01 |  | 00 | HTML |  | [팝업]상세정보 전송요구서 | Y
| 409 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]보험 | 04 | (보험 한번에 연결하기) | 01 | 06_보험정보 연동을 위한 약관(상세정보 전송) | 06 | [팝업]개인(신용)정보 수집·이용동의서 | 02 |  | 00 | HTML |  | [팝업]개인(신용)정보 수집·이용동의서 | Y
| 410 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]보험 | 04 | (보험 한번에 연결하기) | 01 | 06_보험정보 연동을 위한 약관(상세정보 전송) | 06 | [팝업]인증서 본인확인서비스 이용약관 | 03 |  | 00 | HTML |  | [팝업]인증서 본인확인서비스 이용약관 | Y | [12 empty] | 공동인증서 인증일 경우 노출
| 411 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]보험 | 04 | (보험 한번에 연결하기) | 01 | 06_보험정보 연동을 위한 약관(상세정보 전송) | 06 | [팝업]개인정보 처리 동의 | 04 |  | 00 | HTML |  | [팝업]개인정보 처리 동의 | Y | [12 empty] | 공동인증서 인증일 경우 노출
| 412 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]보험 | 04 | (보험 한번에 연결하기) | 01 | 06_보험정보 연동을 위한 약관(상세정보 전송) | 06 | [팝업]고유식별정보수집·이용 및 위탁동의 | 05 |  | 00 | HTML |  | [팝업]고유식별정보수집·이용 및 위탁동의 | Y | [12 empty] | 공동인증서 인증일 경우 노출
| 413 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]보험 | 04 | (보험 한번에 연결하기) | 01 | 07_공동인증서 인증 | 07 |  | 01 |  | 00 | Native |  | 공동인증서 인증 | Y | [12 empty] | 공동인증서 모듈 or 네이버인증서 모듈 호출
| 414 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]보험 | 04 | (보험 한번에 연결하기) | 01 | 07_네이버인증서 인증 | 07 |  | 02 |  | 00 | 외부모듈 |  | 네이버인증서 인증 | Y
| 415 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]보험 | 04 | (보험 한번에 연결하기) | 01 | 08_카드 등록 완료 | 08 |  | 00 |  | 00 | JSP |  | 보험사 한번에 연결하기(보험 등록 완료) | Y
| 416 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]보험 | 04 | (보험시별로 개별 연결하기) |  | 01_보험정보 연동 약관 동의 | 01 |  | 00 |  | 00 | HTML |  | 보험사별로 개별 연결하기 | Y
| 417 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]보험 | 04 | (보험시별로 개별 연결하기) |  | 01_보험정보 연동 약관 동의 | 01 | [팝업]개인(신용)정보 수집·이용동의서 | 00 |  | 00 | HTML |  | [팝업]개인(신용)정보 수집·이용동의서 | Y | [12 empty] | [선택] 가맹점몇 및 사업자등록번호' (미동의/동의) 선택에 따라 Alert 발생
| 418 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]보험 | 04 | (보험시별로 개별 연결하기) |  | 01_보험정보 연동 약관 동의 | 01 | [팝업]개인(신용)정보 제공동의서 | 00 |  | 00 | HTML |  | [팝업]개인(신용)정보 제공동의서 | Y
| 419 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]보험 | 04 | (보험시별로 개별 연결하기) |  | 02_기관별 인증 | 02 |  | 00 |  | 00 | 외부모듈 |  | 기관별 인증 | Y | [12 empty] | 인증 및 계좌 선택 후 단계 되돌아옴
| 420 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 자산 연결 관리 | 01 | [탭]보험 | 04 | (보험시별로 개별 연결하기) |  | 03_등록 보험 선택 | 03 |  | 00 |  | 00 | JSP |  | 보험사별로 개별 연결하기(등록 보험 선택) | Y
| 421 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 공동인증서 관리 | [8 empty] | 00 | [5 empty] | Y | [12 empty] | 미확인
| 422 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 공동인증서 관리 |  | 공동인증서 가져오기 | [6 empty] | 00 | [5 empty] | Y | [12 empty] | 미확인
| 423 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 개인신용정보 전송내역 | 02 | [탭]휴대폰 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 본인인증 | Y | [12 empty] | 본인인증 후 전송내역 확인
| 424 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 개인신용정보 전송내역 | 02 | [탭]신용카드 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 본인인증 | Y
| 425 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 개인신용정보 전송내역 | 02 | [탭]아이핀 | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 본인인증 | Y
| 426 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 개인신용정보 전송내역 | 02 | 전송내역 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 개인신용정보 전송내역 | Y
| 427 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 이용약관 및 동의 | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 마이데이터 개인신용정보 전송내역 | Y
| 428 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 이용약관 및 동의 | 03 | [팝업]마이데이터 서비스 이용약관 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]마이데이터 서비스 이용약관 | Y
| 429 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 이용약관 및 동의 | 03 | [팝업]마이데이터 개인(신용)정보 수집 및 이용에 대한 동의 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]마이데이터 개인(신용)정보 수집 및 이용에 대한 동의 | Y
| 430 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 이용약관 및 동의 | 03 | [팝업]개인(신용)정보 수집 이용동의 | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]개인(신용)정보 수집 이용동의 | Y
| 431 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 이용약관 및 동의 | 03 | [팝업]마이데이터 개인(신용)정보 제3자 제공동의 | 04 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]마이데이터 개인(신용)정보 제3자 제공동의 | Y
| 432 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 이용약관 및 동의 | 03 | [팝업]마이데이터 서비스 이용약관 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 마이데이터 이용약관 및 동의 | Y
| 433 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 마이데이터 해지하기 | 04 | [팝업]마이데이터 서비스 이용약관 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | HTML |  | 마이데이터 해지하기 | Y | [12 empty] | MY자산,MY카드,MY연체방지 서비스만 해지
| 434 | MA | 전체메뉴 | 마이데이터 | 08 | MY설정 | 10 | 마이데이터 해지하기 | 04 | [팝업]해지확인 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]해지확인 | Y
| 435 | MA | 전체메뉴 | 나의지키미 | 09 | 지키미 한 눈에 보기 | 01 |  | 00 | [팝업]나의지키미 서비스 이용약관 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 나의 지키미 대시보드 화면 | Y
| 436 | MA | 전체메뉴 | 나의지키미 | 09 | 나의 진단이력 | 02 |  | 00 | [팝업]나의지키미 서비스 이용약관 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 진단이력 | Y
| 437 | MA | 전체메뉴 | 나의지키미 | 09 | 이용내역 | 03 | 이용중인 서비스 | 01 | [팝업]나의지키미 서비스 이용약관 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 서비스 이용현황 | Y
| 438 | MA | 전체메뉴 | 나의지키미 | 09 | 이용내역 | 03 | 이용중인 서비스 | 01 | [팝업]연장할인 안내 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | [팝업]연장할인 안내 | Y
| 439 | MA | 전체메뉴 | 나의지키미 | 09 | 이용내역 | 03 | 결제내역 조회 | 02 | [팝업]나의지키미 서비스 이용약관 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 결제내역조회 | Y
| 440 | MA | 전체메뉴 | 나의지키미 | 09 | 이용내역 | 03 | 가족구성원 동의 | 03 | [팝업]나의지키미 서비스 이용약관 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 가족구성원 동의 조회 | Y
| 441 | MA | 전체메뉴 | 나의지키미 | 09 | 신용상담 | 04 | 신용상담 신청 | 01 | [팝업]나의지키미 서비스 이용약관 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 신용 상담 신청 | Y
| 442 | MA | 전체메뉴 | 나의지키미 | 09 | 신용상담 | 04 | 신용상담 신청 | 01 | 01_비밀번호 입력 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 신용상담 신청 비밀번호 입력 | Y
| 443 | MA | 전체메뉴 | 나의지키미 | 09 | 신용상담 | 04 | 신용상담 신청 | 01 | 02_연락정보 변경 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 신용상담 신청 연락정보 변경 | Y | [12 empty] | 별도의 완료 화면 없이 메인으로 이동
| 444 | MA | 전체메뉴 | 나의지키미 | 09 | 신용상담 | 04 | 신용상담 내역 | 02 | [팝업]나의지키미 서비스 이용약관 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 신용 상담 내역 | Y
| 445 | MA | 전체메뉴 | 나의지키미 | 09 | 할인쿠폰/상품권 | 05 | 할인쿠폰 관리 | 01 | [팝업]나의지키미 서비스 이용약관 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 할인쿠폰 관리 | Y
| 446 | MA | 전체메뉴 | 나의지키미 | 09 | 할인쿠폰/상품권 | 05 | 상품권 등록 | 02 | [팝업]나의지키미 서비스 이용약관 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 상품권 등록 | Y
| 447 | MA | 전체메뉴 | 나의지키미 | 09 | 회원정보 관리 | 06 | 회원정보 변경 | 01 | 01_비밀번호 입력 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 회원정보 변경 비밀번호 입력 | Y
| 448 | MA | 전체메뉴 | 나의지키미 | 09 | 회원정보 관리 | 06 | 회원정보 변경 | 01 | 02_연락정보 변경 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 회원정보 변경 연락정보 변경 | Y | [12 empty] | 별도의 완료 화면 없이 메인으로 이동
| 449 | MA | 전체메뉴 | 나의지키미 | 09 | 회원정보 관리 | 06 | 회원정보 변경 | 01 | 02_연락정보 변경 | 02 | 이름변경(개명) 신청 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 이름변경(개명) 신청 | Y
| 450 | MA | 전체메뉴 | 나의지키미 | 09 | 회원정보 관리 | 06 | 회원정보 변경 | 01 | 02_연락정보 변경 | 02 | 이름변경(개명) 신청 | 01 | [팝업]개인정보 수집 및 이용동의 | 01 |  | 00 |  |  | JSP |  | [팝업]개인정보 수집 및 이용동의 | Y
| 451 | MA | 전체메뉴 | 나의지키미 | 09 | 회원정보 관리 | 06 | 회원정보 변경 | 01 | 02_연락정보 변경 | 02 | 이름변경(개명) 신청 | 01 | [팝업]고유식별 정보처리 동의 | 02 |  | 00 |  |  | JSP |  | [팝업]고유식별 정보처리 동의 | Y
| 452 | MA | 전체메뉴 | 나의지키미 | 09 | 회원정보 관리 | 06 | 비밀번호 변경 | 02 | [팝업]나의지키미 서비스 이용약관 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 로그인 비밀번호 변경 | Y | [12 empty] | 별도의 완료 화면 없이 메인으로 이동
| 453 | MA | 전체메뉴 | 나의지키미 | 09 | 회원정보 관리 | 06 | 회원탈퇴 | 03 | [팝업]나의지키미 서비스 이용약관 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 회원탈퇴 | Y
| 454 | MA | 전체메뉴 | 조회하기 | 10 | 신용정보 한 눈에 보기 | 01 |  | 00 | [팝업]조회하기 서비스 이용약관 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 신용정보 한 눈에 보기 | Y
| 455 | MA | 전체메뉴 | 조회하기 | 10 | 신용정보 한 눈에 보기 | 01 | 신용점수조회 | 01 | [팝업]조회하기 서비스 이용약관 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 신용점수조회 | Y
| 456 | MA | 전체메뉴 | 조회하기 | 10 | 신용정보 한 눈에 보기 | 01 | 신용개설내역 | 02 | [탭]NICE평가정보 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 신용개설내역 NICE평가정보 | Y
| 457 | MA | 전체메뉴 | 조회하기 | 10 | 신용정보 한 눈에 보기 | 01 | 신용개설내역 | 02 | [탭]신용정보원 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 신용개설내역 신용정보원 | Y
| 458 | MA | 전체메뉴 | 조회하기 | 10 | 신용정보 한 눈에 보기 | 01 | 보유카드내역 | 03 | [팝업]조회하기 서비스 이용약관 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 보유카드내역 | Y
| 459 | MA | 전체메뉴 | 조회하기 | 10 | 신용정보 한 눈에 보기 | 01 | 카드이용실적 | 04 | [탭]전체 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 카드이용실적(전체) | Y
| 460 | MA | 전체메뉴 | 조회하기 | 10 | 신용정보 한 눈에 보기 | 01 | 카드이용실적 | 04 | [탭]카드사별 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 카드이용실적(카드사별) | Y
| 461 | MA | 전체메뉴 | 조회하기 | 10 | 신용정보 한 눈에 보기 | 01 | 대출거래내역 | 05 | [탭]전체 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 대출거래내역(전체) | Y
| 462 | MA | 전체메뉴 | 조회하기 | 10 | 신용정보 한 눈에 보기 | 01 | 대출거래내역 | 05 | [탭]세부내역 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 대출거래내역(세부내역) | Y
| 463 | MA | 전체메뉴 | 조회하기 | 10 | 신용정보 한 눈에 보기 | 01 | 단기연체내역 | 06 | [팝업]조회하기 서비스 이용약관 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 단기연체내역 | Y
| 464 | MA | 전체메뉴 | 조회하기 | 10 | 신용정보 한 눈에 보기 | 01 | 장기연체내역 | 07 | [탭]신용정보원 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 장기연체내역(신용정보원) | Y
| 465 | MA | 전체메뉴 | 조회하기 | 10 | 신용정보 한 눈에 보기 | 01 | 장기연체내역 | 07 | [탭]NICE평가정보 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 장기연체내역(NICE평가정보) | Y
| 466 | MA | 전체메뉴 | 조회하기 | 10 | 신용정보 한 눈에 보기 | 01 | 채무보증관리 | 08 | [팝업]조회하기 서비스 이용약관 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 채무보증관리 | Y
| 467 | MA | 전체메뉴 | 조회하기 | 10 | 신용정보 한 눈에 보기 | 01 | 신용조회관리 | 09 | [팝업]조회하기 서비스 이용약관 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 신용조회관리 | Y
| 468 | MA | 전체메뉴 | 조회하기 | 10 | 나의 신용정보 | 02 | 신용변동내역 | 01 | 월간변동보고서 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 월간변동보고서 | Y
| 469 | MA | 전체메뉴 | 조회하기 | 10 | 나의 신용정보 | 02 | 신용변동내역 | 01 | 신용명세서 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 신용명세서 | Y
| 470 | MA | 전체메뉴 | 조회하기 | 10 | 나의 신용정보 | 02 | 신용점수 | 02 | 신용점수조회 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 신용점수조회 | Y
| 471 | MA | 전체메뉴 | 조회하기 | 10 | 나의 신용정보 | 02 | 신용점수 | 02 | 신용점수 예측하기 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | HTML |  | 신용점수 예측하기 서비스 소개 | Y
| 472 | MA | 전체메뉴 | 조회하기 | 10 | 나의 신용정보 | 02 | 신용점수 | 02 | 신용점수 예측하기 | 02 | 신용점수 예측하기 정보변경 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 신용점수 예측하기 정보변경 | Y
| 473 | MA | 전체메뉴 | 조회하기 | 10 | 나의 신용정보 | 02 | 신용점수 | 02 | 신용점수 예측하기 | 02 | 신용점수 예측하기 정보변경 | 01 | 01_예측기준 시점 설정 | 01 |  | 00 |  |  | JSP |  | 신용점수 예측하기 예측기준 시점 설정 | Y
| 474 | MA | 전체메뉴 | 조회하기 | 10 | 나의 신용정보 | 02 | 신용점수 | 02 | 신용점수 예측하기 | 02 | 신용점수 예측하기 정보변경 | 01 | 02_대출 정보 수정 | 02 |  | 00 |  |  | JSP |  | 신용점수 예측하기 대출 정보 수정 | Y
| 475 | MA | 전체메뉴 | 조회하기 | 10 | 나의 신용정보 | 02 | 신용점수 | 02 | 신용점수 예측하기 | 02 | 신용점수 예측하기 정보변경 | 01 | 03_신규 신용대출 | 03 |  | 00 |  |  | JSP |  | 신용점수 예측하기 신규 신용대출 | Y
| 476 | MA | 전체메뉴 | 조회하기 | 10 | 나의 신용정보 | 02 | 신용점수 | 02 | 신용점수 예측하기 | 02 | 신용점수 예측하기 정보변경 | 01 | 04_신규 카드론 | 04 |  | 00 |  |  | JSP |  | 신용점수 예측하기 신규 카드론 | Y
| 477 | MA | 전체메뉴 | 조회하기 | 10 | 나의 신용정보 | 02 | 신용점수 | 02 | 신용점수 예측하기 | 02 | 신용점수 예측하기 정보변경 | 01 | 05_단기카드대출 사용여부 | 05 |  | 00 |  |  | JSP |  | 신용점수 예측하기 단기카드대출 사용여부 | Y
| 478 | MA | 전체메뉴 | 조회하기 | 10 | 나의 신용정보 | 02 | 신용점수 | 02 | 신용점수 예측하기 | 02 | 신용점수 예측하기 정보변경 | 01 | 06_상환할 연체 | 06 |  | 00 |  |  | JSP |  | 신용점수 예측하기 상환할 연체 | Y
| 479 | MA | 전체메뉴 | 조회하기 | 10 | 나의 신용정보 | 02 | 신용점수 | 02 | 신용점수 예측하기 | 02 | 신용점수 예측하기 정보변경 | 01 | 07_신용카드 예상 사용액 | 07 |  | 00 |  |  | JSP |  | 신용점수 예측하기 신용카드 예상 사용액 | Y
| 480 | MA | 전체메뉴 | 조회하기 | 10 | 나의 신용정보 | 02 | 신용점수 | 02 | 신용점수 예측하기 | 02 | 신용점수 예측하기 정보변경 | 01 | 08_체크카드 예상 사용액 | 08 |  | 00 |  |  | JSP |  | 신용점수 예측하기 체크카드 예상 사용액 | Y
| 481 | MA | 전체메뉴 | 조회하기 | 10 | 나의 신용정보 | 02 | 신용점수 | 02 | 신용점수 예측하기 | 02 | 신용점수 예측하기 정보변경 | 01 | 09_온라인 제출가능 납부정보 | 09 |  | 00 |  |  | JSP |  | 신용점수 예측하기 온라인 제출가능 납부정보 | Y
| 482 | MA | 전체메뉴 | 조회하기 | 10 | 나의 신용정보 | 02 | 신용점수 | 02 | 신용점수 예측하기 | 02 | [팝업] 신용점수 예측하기 사전동의 | 02 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | [팝업] 신용점수 예측하기 사전동의 | Y
| 483 | MA | 전체메뉴 | 조회하기 | 10 | 나의 신용정보 | 02 | 신용점수 | 02 | 신용점수 예측하기 | 02 | 신용점수 예측 결과 | 03 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 신용점수 예측하기 결과 | Y
| 484 | MA | 전체메뉴 | 조회하기 | 10 | 나의 신용정보 | 02 | 신용개설내역 | 03 | [탭]NICE평가정보 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 가족 신용개설내역(NICE 평가정보) | Y
| 485 | MA | 전체메뉴 | 조회하기 | 10 | 나의 신용정보 | 02 | 신용개설내역 | 03 | [탭]신용정보원 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 가족 신용개설내역(신용정보원) | Y
| 486 | MA | 전체메뉴 | 조회하기 | 10 | 나의 신용정보 | 02 | 카드관리 | 04 | 보유카드내역 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 보유카드내역 | Y
| 487 | MA | 전체메뉴 | 조회하기 | 10 | 나의 신용정보 | 02 | 카드관리 | 04 | 카드이용실적 | 02 | [탭]전체 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 카드이용실적(전체) | Y
| 488 | MA | 전체메뉴 | 조회하기 | 10 | 나의 신용정보 | 02 | 카드관리 | 04 | 카드이용실적 | 02 | [탭]카드사별 | 02 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 카드이용실적(카드사별) | Y
| 489 | MA | 전체메뉴 | 조회하기 | 10 | 나의 신용정보 | 02 | 대출관리 | 05 | 대출거래내역 | 01 | [탭]전체 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 대출거래내역(전체) | Y
| 490 | MA | 전체메뉴 | 조회하기 | 10 | 나의 신용정보 | 02 | 대출관리 | 05 | 대출거래내역 | 01 | [탭]세부내역 | 02 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 대출거래내역(계좌별) | Y
| 491 | MA | 전체메뉴 | 조회하기 | 10 | 나의 신용정보 | 02 | 대출관리 | 05 | 대출거래내역 | 01 | [팝업]DSR 계산 | 03 |  | 00 |  | 00 |  |  | Layer |  |  | Y | [12 empty] | 우측 하단에 툴팁 형태로 표시되며, 선택 시 버튼 펼침 형태로 인터렉션 존재
| 492 | MA | 전체메뉴 | 조회하기 | 10 | 나의 신용정보 | 02 | 대출관리 | 05 | 대출거래내역 | 01 | [팝업]DSR 계산 | 03 | 01_세전 연소득 입력 | 01 |  | 00 |  |  | JSP |  | DSR 계산(세전 연소득 입력) | Y | [12 empty] | (공통)
| 493 | MA | 전체메뉴 | 조회하기 | 10 | 나의 신용정보 | 02 | 대출관리 | 05 | 채무조정내역 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 채무조정내역 | Y
| 494 | MA | 전체메뉴 | 조회하기 | 10 | 나의 신용정보 | 02 | 연체관리 | 06 | 단기연체내역 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 단기연체내역 | Y
| 495 | MA | 전체메뉴 | 조회하기 | 10 | 나의 신용정보 | 02 | 연체관리 | 06 | 장기연체내역 | 02 | [탭]신용정보원 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 장기연체내역(신용정보원) | Y
| 496 | MA | 전체메뉴 | 조회하기 | 10 | 나의 신용정보 | 02 | 연체관리 | 06 | 장기연체내역 | 02 | [탭]NICE평가정보 | 02 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 장기연체내역(NICE평가정보) | Y
| 497 | MA | 전체메뉴 | 조회하기 | 10 | 나의 신용정보 | 02 | 채무보증관리 | 07 | [팝업]조회하기 서비스 이용약관 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 채무보증관리 | Y
| 498 | MA | 전체메뉴 | 조회하기 | 10 | 나의 신용정보 | 02 | 공공정보관리 | 08 | [팝업]조회하기 서비스 이용약관 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 공공정보관리 | Y
| 499 | MA | 전체메뉴 | 조회하기 | 10 | 나의 신용정보 | 02 | 금융질서문란정보 관리 | 09 | [팝업]조회하기 서비스 이용약관 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 금융질서문란정보 관리 | Y
| 500 | MA | 전체메뉴 | 조회하기 | 10 | 나의 신용정보 | 02 | 신용조회관리 | 10 | [팝업]조회하기 서비스 이용약관 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 신용조회관리 | Y
| 501 | MA | 전체메뉴 | 조회하기 | 10 | 나의 신용정보 | 02 | 신상정보관리 | 11 | [탭]NICE 등록 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 신상정보관리(NICE 등록정보) | Y
| 502 | MA | 전체메뉴 | 조회하기 | 10 | 나의 신용정보 | 02 | 신상정보관리 | 11 | [탭]NICE 등록 | 01 | 변경이력 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 신상정보관리(NICE 등록정보 변경이력) | Y | [12 empty] | [변경이력보기] 선택 시 로딩 후 화면 전환되나 현재등록정보와 같은 구성 인지 확인 필요
| 503 | MA | 전체메뉴 | 조회하기 | 10 | 나의 신용정보 | 02 | 신상정보관리 | 11 | 금융기관 등록 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 신상정보관리(금융기관등록) | Y
| 504 | MA | 전체메뉴 | 조회하기 | 10 | 나의 신용정보 | 02 | 상환능력정보 | 12 | NICE 등록 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 상환능력정보(NICE 등록정보) | Y
| 505 | MA | 전체메뉴 | 조회하기 | 10 | 나의 신용정보 | 02 | 상환능력정보 | 12 | 금융기관 등록 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 상환능력정보(금융기관 등록정보) | Y
| 506 | MA | 전체메뉴 | 조회하기 | 10 | 나의 신용정보 | 02 | 신용컨설팅 | 13 | 나이스한 신용코칭 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 나이스한 신용코칭 | Y
| 507 | MA | 전체메뉴 | 조회하기 | 10 | 나의 신용정보 | 02 | 신용컨설팅 | 13 | 신용구매력지수 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 신용구매력지수 | Y
| 508 | MA | 전체메뉴 | 조회하기 | 10 | 나의 신용정보 | 02 | 신용컨설팅 | 13 | 대출거래지수 | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 대출거래지수 | Y
| 509 | MA | 전체메뉴 | 조회하기 | 10 | 가족 신용정보 | 03 | 가족구성원 관리 | 01 | [팝업]조회하기 서비스 이용약관 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 가족 구성원관리 | Y
| 510 | MA | 전체메뉴 | 조회하기 | 10 | 가족 신용정보 | 03 | 가족구성원 관리 | 01 | [팝업]가족명 등록/수정 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | [팝업]가족명 등록/수정 | Y
| 511 | MA | 전체메뉴 | 조회하기 | 10 | 가족 신용정보 | 03 | 가족구성원등록 | 02 | [팝업]조회하기 서비스 이용약관 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 가족 구성원등록 | Y
| 512 | MA | 전체메뉴 | 조회하기 | 10 | 가족 신용정보 | 03 | 가족신용변동 알람 설정 | 03 | [팝업]조회하기 서비스 이용약관 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 가족 신용변동 알람설정 | Y | [12 empty] | 설정 변경 시 Alert 호출, 화면 전환 없음
| 513 | MA | 전체메뉴 | 조회하기 | 10 | 가족 신용정보 | 03 | 가족신용변동내역 | 04 | [팝업]조회하기 서비스 이용약관 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 가족 신용변동내역 | Y
| 514 | MA | 전체메뉴 | 조회하기 | 10 | 가족 신용정보 | 03 | 가족신용정보 | 05 | 가족 신용요약정보 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 가족 신용요약정보 | Y
| 515 | MA | 전체메뉴 | 조회하기 | 10 | 가족 신용정보 | 03 | 가족신용정보 | 05 | 가족 신용개설내역 | 02 | [탭]NICE평가정보 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 가족 신용개설내역(NICE 평가정보) | Y
| 516 | MA | 전체메뉴 | 조회하기 | 10 | 가족 신용정보 | 03 | 가족신용정보 | 05 | 가족 신용개설내역 | 02 | [탭]신용정보원 | 02 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 가족 신용개설내역(신용정보원) | Y
| 517 | MA | 전체메뉴 | 조회하기 | 10 | 가족 신용정보 | 03 | 가족신용정보 | 05 | 가족 신용점수 | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 가족 신용점수 | Y
| 518 | MA | 전체메뉴 | 조회하기 | 10 | 가족 신용정보 | 03 | 가족신용정보 | 05 | 가족 카드관리 | 04 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 가족 카드관리 | Y
| 519 | MA | 전체메뉴 | 조회하기 | 10 | 가족 신용정보 | 03 | 가족신용정보 | 05 | 가족 대출관리 | 05 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 가족 대출관리 | Y
| 520 | MA | 전체메뉴 | 조회하기 | 10 | 가족 신용정보 | 03 | 가족신용정보 | 05 | 가족 채무조정내역 | 06 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 가족 채무조정내역 | Y
| 521 | MA | 전체메뉴 | 조회하기 | 10 | 가족 신용정보 | 03 | 가족신용정보 | 05 | 가족 연체관리 | 07 | [탭]단기연체 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 가족 연체관리(단기연체) | Y
| 522 | MA | 전체메뉴 | 조회하기 | 10 | 가족 신용정보 | 03 | 가족신용정보 | 05 | 가족 연체관리 | 07 | [탭]장기연체(신용정보원) | 02 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 가족 연체관리(장기연체_신용정보원) | Y
| 523 | MA | 전체메뉴 | 조회하기 | 10 | 가족 신용정보 | 03 | 가족신용정보 | 05 | 가족 연체관리 | 07 | [탭]장기연체(NICE평가정보) | 03 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 가족 연체관리(장기연체_NICE평가정보) | Y
| 524 | MA | 전체메뉴 | 조회하기 | 10 | 가족 신용정보 | 03 | 가족신용정보 | 05 | 가족 채무 보증관리 | 08 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 가족 채무보증관리 | Y
| 525 | MA | 전체메뉴 | 조회하기 | 10 | 가족 신용정보 | 03 | 가족신용정보 | 05 | 가족 공공정보 | 09 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 가족 공공정보 | Y
| 526 | MA | 전체메뉴 | 조회하기 | 10 | 가족 신용정보 | 03 | 가족신용정보 | 05 | 가족 금융질서문란 | 10 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 가족 금융질서문란 | Y
| 527 | MA | 전체메뉴 | 조회하기 | 10 | 가족 신용정보 | 03 | 가족신용정보 | 05 | 가족 신용조회관리 | 11 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 가족 신용조회관리 | Y
| 528 | MA | 전체메뉴 | 조회하기 | 10 | 가족 신용정보 | 03 | 가족신용정보 | 05 | 가족 신상정보관리 | 12 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 가족 신상정보관리 | Y
| 529 | MA | 전체메뉴 | 조회하기 | 10 | 신용보고서 | 04 | 구매보고서 | 01 | [팝업]조회하기 서비스 이용약관 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 구매보고서내역 | Y
| 530 | MA | 전체메뉴 | 조회하기 | 10 | 신용보고서 | 04 | 구매보고서 | 01 | 구매보고서 열람 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 구매보고서 열람 | Y | [12 empty] | CREDIT REPORT
| 531 | MA | 전체메뉴 | 조회하기 | 10 | 신용보고서 | 04 | 구매보고서 | 01 | [팝업]보고서 발송 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | [팝업]보고서 발송 | Y
| 532 | MA | 전체메뉴 | 조회하기 | 10 | 신용보고서 | 04 | 수신된 보고서 열람 | 02 | [팝업]조회하기 서비스 이용약관 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 수신된 보고서 열람 | Y
| 533 | MA | 전체메뉴 | 조회하기 | 10 | 신용보고서 | 04 | 신용보고서 유효성 검증 | 03 | [팝업]조회하기 서비스 이용약관 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 신용보고서 유효성 검증 | Y
| 534 | MA | 전체메뉴 | 조회하기 | 10 | 커플신용보고서 | 05 | 커플신용보고서 열람 | 01 | [팝업]조회하기 서비스 이용약관 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 커플신용보고서 열람 | Y | [12 empty] | 미확인, [Alert] 상품 구매 요청 Alert후 '상품&가입>신용>커플신용보고서'로 이동
| 535 | MA | 전체메뉴 | 조회하기 | 10 | 커플신용보고서 | 05 | 커플동의하기 | 02 | [팝업]조회하기 서비스 이용약관 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 커플 동의하기 | Y
| 536 | MA | 전체메뉴 | 조회하기 | 10 | 사업자 신용보고서 | 06 | 사업장관리 | 01 | [팝업]조회하기 서비스 이용약관 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 사업장관리 | Y | [12 empty] | 미확인, [Alert] 상품 구매 요청 Alert후 '상품&가입>신용>사업자 신용지키미'로 이동
| 537 | MA | 전체메뉴 | 조회하기 | 10 | 사업자 신용보고서 | 06 | 사업자신용보고서 조회 | 02 | [팝업]조회하기 서비스 이용약관 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 사업자신용보고서 조회 | Y | [12 empty] | 미확인, [Alert] 상품 구매 요청 Alert후 '상품&가입>신용>사업자 신용지키미'로 이동
| 538 | MA | 전체메뉴 | 조회하기 | 10 | 사업자 신용보고서 | 06 | 수신보고서 조회 | 03 | [팝업]조회하기 서비스 이용약관 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 수신보고서 조회 | Y
| 539 | MA | 전체메뉴 | 조회하기 | 10 | 부동산정보 | 07 | 집주소 관리 | 01 | [탭]주소등록 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 집주소 관리(집주소 등록) | Y
| 540 | MA | 전체메뉴 | 조회하기 | 10 | 부동산정보 | 07 | 집주소 관리 | 01 | [탭]주소등록 | 01 | [팝업]주소검색 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | [팝업]주소검색 | Y
| 541 | MA | 전체메뉴 | 조회하기 | 10 | 부동산정보 | 07 | 집주소 관리 | 01 | [탭]주소이력 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 집주소 관리(주소이력) | Y
| 542 | MA | 전체메뉴 | 조회하기 | 10 | 부동산정보 | 07 | 우리집 실 거래 시세 | 02 | [팝업]조회하기 서비스 이용약관 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 우리집 실 거래 시세 | Y
| 543 | MA | 전체메뉴 | 조회하기 | 10 | 부동산정보 | 07 | 우리집 실 거래 시세 | 02 | [팝업]주소정보 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | [팝업]주소정보 | Y
| 544 | MA | 전체메뉴 | 조회하기 | 10 | 부동산정보 | 07 | 부동산 대출관리 | 03 | [탭]대출현황 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 부동산 대출현황 | Y
| 545 | MA | 전체메뉴 | 조회하기 | 10 | 부동산정보 | 07 | 부동산 대출관리 | 03 | [탭]대출가이드 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 부동산 대출가이드 | Y
| 546 | MA | 전체메뉴 | 조회하기 | 10 | 부동산정보 | 07 | 부동산 대출관리 | 03 | [탭]대출가이드 | 02 | [팝업]주소정보 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | [팝업]주소정보 | Y
| 547 | MA | 전체메뉴 | 조회하기 | 10 | 부동산정보 | 07 | 부동산 대출관리 | 03 | [탭]대출가이드 | 02 | [팝업]DSR 계산 | 02 | 01_세전 연소득 입력 | 01 |  | 00 |  |  | JSP |  | DSR계산 세전 연소득 입력 | Y | [12 empty] | (공통)
| 548 | MA | 전체메뉴 | 조회하기 | 10 | 부동산정보 | 07 | 부동산 세금관리 | 04 | [팝업]조회하기 서비스 이용약관 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 부동산 세금관리 | Y
| 549 | MA | 전체메뉴 | 조회하기 | 10 | 부동산정보 | 07 | 부동산 세금관리 | 04 | [팝업]주소정보 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | [팝업]주소정보 | Y
| 550 | MA | 전체메뉴 | 조회하기 | 10 | 자동차정보 | 08 | 내차 등록 | 01 | [탭]차량등록 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 내차 등록 | Y
| 551 | MA | 전체메뉴 | 조회하기 | 10 | 자동차정보 | 08 | 내차 등록 | 01 | [탭]차량등록 | 01 | [팝업]자동차 번호 등록 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | [팝업]자동차 번호 등록 | Y
| 552 | MA | 전체메뉴 | 조회하기 | 10 | 자동차정보 | 08 | 내차 등록 | 01 | [탭]차량등록 | 01 | [팝업]자동차 번호 확인 | 02 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | [팝업]자동차 번호 확인 | Y | [12 empty] | 미확인
| 553 | MA | 전체메뉴 | 조회하기 | 10 | 자동차정보 | 08 | 내차 등록 | 01 | [탭]등록이력 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  |  | Y
| 554 | MA | 전체메뉴 | 조회하기 | 10 | 자동차정보 | 08 | 내차 소유정보 | 02 | [팝업]조회하기 서비스 이용약관 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 내차 소유정보 | Y | [12 empty] | 미확인
| 555 | MA | 전체메뉴 | 조회하기 | 10 | 자동차정보 | 08 | 내차 저당정보 | 03 | [팝업]조회하기 서비스 이용약관 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 내차 저당정보 | Y | [12 empty] | 미확인
| 556 | MA | 전체메뉴 | 조회하기 | 10 | 자동차정보 | 08 | 내차 시세 | 04 | [팝업]조회하기 서비스 이용약관 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 내차 시세 | Y | [12 empty] | 미확인
| 557 | MA | 전체메뉴 | 조회하기 | 10 | 자동차정보 | 08 | 내차 시세 | 04 | [팝업]차량정보 미등록 안내 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | [팝업]차량정보 미등록 안내 | Y | [12 empty] | 차량정보 미등록 시 해당 메뉴에서 호출되는 공통 팝업
| 558 | MA | 전체메뉴 | 조회하기 | 10 | 자동차정보 | 08 | 자동차 대출관리 | 05 | [팝업]조회하기 서비스 이용약관 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 자동차 대출관리 | Y
| 559 | MA | 전체메뉴 | 보호하기 | 11 | 보호내역 한 눈에 보기 | 01 |  | 00 | [팝업]보호하기 서비스 이용약관 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 보호내역 한눈에 보기 | Y
| 560 | MA | 전체메뉴 | 보호하기 | 11 | 금융사기방지 | 02 | 금융사기방지 설정 | 01 | [팝업]보호하기 서비스 이용약관 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 금융사기방지 설정 | Y
| 561 | MA | 전체메뉴 | 보호하기 | 11 | 금융사기방지 | 02 | 금융사기방지 설정 | 01 | [팝업]신용정보보호 설정에 대한 동의서 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | [팝업]신용정보 설정에 대한 동의 | Y
| 562 | MA | 전체메뉴 | 보호하기 | 11 | 금융사기방지 | 02 | 신용조회차단/발생 내역 | 02 | [팝업]보호하기 서비스 이용약관 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 신용조회 내역확인 | Y
| 563 | MA | 전체메뉴 | 보호하기 | 11 | 금융사기방지 | 02 | 금융사기방지 타임라인 | 03 | [팝업]보호하기 서비스 이용약관 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 금융사기방지 타임라인 | Y
| 564 | MA | 전체메뉴 | 보호하기 | 11 | 나의 명의보호 | 03 | 명의보호설정 | 01 | [팝업]보호하기 서비스 이용약관 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 명의보호 설정 | Y
| 565 | MA | 전체메뉴 | 보호하기 | 11 | 나의 명의보호 | 03 | 명의보호 내역 조회 | 02 | [팝업]보호하기 서비스 이용약관 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | [팝업]명의보호상세설정 | Y
| 566 | MA | 전체메뉴 | 보호하기 | 11 | 나의 명의보호 | 03 | 명의보호 내역 조회 | 02 | [팝업]개인정보 제3자 제공 동의 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 명의보호 내역확인 | Y
| 567 | MA | 전체메뉴 | 보호하기 | 11 | 나의 명의보호 | 03 | 명의보호 타임라인 | 03 | [팝업]보호하기 서비스 이용약관 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 명의보호 타임라인 | Y
| 568 | MA | 전체메뉴 | 보호하기 | 11 | 나의 명의보호 | 03 | 명의보호컨설팅 | 04 | 빅데이터 패턴분석 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 명의보호 빅데이터 패턴분석 | Y
| 569 | MA | 전체메뉴 | 보호하기 | 11 | 나의 명의보호 | 03 | 명의보호컨설팅 | 04 | 위치기반 인증분석 | 02 | 사전동의 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 명의보호 위치기반 인증분석 동의하기 | Y
| 570 | MA | 전체메뉴 | 보호하기 | 11 | 나의 명의보호 | 03 | 명의보호컨설팅 | 04 | 위치기반 인증분석 | 02 | 위치기반 인증분석 결과 | 02 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 명의보호 위치기반 인증분석 결과 | Y
| 571 | MA | 전체메뉴 | 보호하기 | 11 | 나의 주차안심 | 04 | 주차안심 연결관리 | 01 | [팝업]보호하기 서비스 이용약관 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 주차안심 연결관리 | Y
| 572 | MA | 전체메뉴 | 보호하기 | 11 | 나의 주차안심 | 04 | 주차안심 연결관리 | 01 | [팝업]휴대전화번호 수정 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | [팝업]주차안심 서비스 휴대전화번호 수정 | Y
| 573 | MA | 전체메뉴 | 보호하기 | 11 | 나의 주차안심 | 04 | 연락판 발급신청 | 02 | [팝업]보호하기 서비스 이용약관 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 연락판 발급신청 | Y
| 574 | MA | 전체메뉴 | 보호하기 | 11 | 나의 주차안심 | 04 | 연락판 발급신청 | 02 | 01_발급정보입력 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 연락판 수령 주소 입력 | Y
| 575 | MA | 전체메뉴 | 보호하기 | 11 | 나의 주차안심 | 04 | 연락판 발급신청 | 02 | 02_발급정보 확인 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 연락판 발급정보 확인 | Y
| 576 | MA | 전체메뉴 | 보호하기 | 11 | 나의 주차안심 | 04 | 연락판 발급신청 | 02 | 03_발급신청 완료 | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 연락판 발급완료 | Y
| 577 | MA | 전체메뉴 | 보호하기 | 11 | V3 365 정보보호 | 05 | V3 제품번호 확인/등록 | 00 | [팝업]보호하기 서비스 이용약관 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | V3 제품번호 확인/등록 | Y | [12 empty] | [Alert] 상품 구매 요청 Alert후 '상품&가입>정보>신용명의지키미 V3 365'로 이동
| 578 | MA | 전체메뉴 | 보호하기 | 11 | 가족명의보호 | 06 | 가족구성원 관리 | 01 | [팝업]보호하기 서비스 이용약관 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 가족구성원 관리 | Y
| 579 | MA | 전체메뉴 | 보호하기 | 11 | 가족명의보호 | 06 | 가족구성원 관리 | 01 | [팝업]가족명 등록/수정 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | [팝업]가족명 등록/수정 | Y
| 580 | MA | 전체메뉴 | 보호하기 | 11 | 가족명의보호 | 06 | 가족구성원등록 | 02 | [팝업]보호하기 서비스 이용약관 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 가족구성원등록 | Y
| 581 | MA | 전체메뉴 | 보호하기 | 11 | 가족명의보호 | 06 | 가족명의보호설정 | 03 | [팝업]보호하기 서비스 이용약관 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 가족 명의보호 설정 | Y
| 582 | MA | 전체메뉴 | 보호하기 | 11 | 가족명의보호 | 06 | 가족명의보호내역 | 04 | [팝업]보호하기 서비스 이용약관 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 가족 명의보호 내역 | Y
| 583 | MA | 전체메뉴 | 보호하기 | 11 | 가족명의보호 | 06 | 가족명의보호 타임라인 | 05 | [팝업]보호하기 서비스 이용약관 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 가족 명의보호 타임라인 | Y
| 584 | MA | 전체메뉴 | 체험하기 | 12 | 전국민 신용조회 | 01 |  | 00 | [팝업]체험하기 서비스 이용약관 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | HTML |  | 전국민 무료 신용조회(회원) 서비스 소개 | N | [12 empty] | 비로그인 시 무료 신용조회 신청 버튼이 회원/비회원으로 두 개 존재
| 585 | MA | 전체메뉴 | 체험하기 | 12 | 전국민 신용조회 | 01 | [팝업]본인인증 | 01 | [탭]휴대폰 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | [팝업]본인인증 | Y | [12 empty] | (공통) 무료 신용조회 신청(회원) 선택 시 진입
| 586 | MA | 전체메뉴 | 체험하기 | 12 | 전국민 신용조회 | 01 | [팝업]본인인증 | 01 | [탭]신용카드 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | [팝업]본인인증 | Y | [12 empty] | [외부링크] https://cert.cardcert.co.kr/auth#
| 587 | MA | 전체메뉴 | 체험하기 | 12 | 전국민 신용조회 | 01 | [팝업]신용변동알람 수신설정 | 02 | [팝업]체험하기 서비스 이용약관 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | [팝업]신용변동알람 수신설정 | Y | [12 empty] | 미확인
| 588 | MA | 전체메뉴 | 체험하기 | 12 | 전국민 신용조회 | 01 | 전국민 신용조회 | 03 | [팝업]체험하기 서비스 이용약관 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 전국민 무료 신용 보고서(회원) | Y | [12 empty] | CREDIT REPORT
| 589 | MA | 전체메뉴 | 체험하기 | 12 | 전국민 신용조회 | 01 | 약관동의 및 정보입력 | 04 | [팝업]체험하기 서비스 이용약관 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 전국민 무료 신용조회(비회원) 개인정보제공동의 | N | [12 empty] | 무료 신용조회 신청(비회원) 선택 시 진입
| 590 | MA | 전체메뉴 | 체험하기 | 12 | 전국민 신용조회 | 01 | 약관동의 및 정보입력 | 04 | [팝업]NICE지키미 비회원 이용 약관 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]NICE지키미 비회원 이용 약관 | N
| 591 | MA | 전체메뉴 | 체험하기 | 12 | 전국민 신용조회 | 01 | 약관동의 및 정보입력 | 04 | [팝업]개인정보 수집 이용 동의 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]개인정보 수집 이용 동의 | N
| 592 | MA | 전체메뉴 | 체험하기 | 12 | 전국민 신용조회 | 01 | 약관동의 및 정보입력 | 04 | [팝업]고유식별정보 수집 및 이용 동의 | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | Layer |  | [팝업]고유식별정보 수집 및 이용 동의 | N
| 593 | MA | 전체메뉴 | 체험하기 | 12 | 전국민 신용조회 | 01 | [팝업]본인인증 | 05 | [탭]휴대폰 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | [팝업]본인인증 | N | [12 empty] | (공통)
| 594 | MA | 전체메뉴 | 체험하기 | 12 | 전국민 신용조회 | 01 | [팝업]본인인증 | 05 | [탭]신용카드 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | [팝업]본인인증 | N | [12 empty] | [외부링크] https://cert.cardcert.co.kr/auth#
| 595 | MA | 전체메뉴 | 체험하기 | 12 | 전국민 신용조회 | 01 | 전국민 신용조회 | 06 | [팝업]체험하기 서비스 이용약관 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 전국민 무료 신용 보고서(비회원) | N | [12 empty] | CREDIT REPORT
| 596 | MA | 전체메뉴 | 체험하기 | 12 | 신용영수증 | 02 |  | 00 | [팝업]체험하기 서비스 이용약관 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | HTML |  | 신용영수증 서비스 안내 | N
| 597 | MA | 전체메뉴 | 체험하기 | 12 | 신용영수증 | 02 | NICE지키미 신용영수증 | 01 | [팝업]체험하기 서비스 이용약관 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 신용영수증 서비스 조회결과 | Y | [12 empty] | CREDIT REPORT
| 598 | MA | 전체메뉴 | 체험하기 | 12 | 전국민 명의보호 | 03 |  | 00 | [팝업]체험하기 서비스 이용약관 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 전국민 무료 명의보호(회원) 서비스 안내 | N | [12 empty] | PC Web 대비 비회원 서비스 없으며, 한 화면에서 안내, 조회 진행
| 599 | MA | 전체메뉴 | 체험하기 | 12 | 개인정보유출 피해예방 안내 | 04 |  | 00 | [팝업]체험하기 서비스 이용약관 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | HTML |  | 개인정보유출 피해예방 안내 | N
| 600 | MA | 전체메뉴 | 체험하기 | 12 | 개인정보유출 피해예방 안내 | 04 | 개인정보인증내역 조회 | 01 | [팝업]체험하기 서비스 이용약관 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 개인정보인증내역 조회 | Y
| 601 | MA | 전체메뉴 | 체험하기 | 12 | 신용카드관리 컨설팅 | 05 |  | 00 | [팝업]체험하기 서비스 이용약관 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | HTML |  | 신용카드관리 컨설팅 서비스 안내 | N
| 602 | MA | 전체메뉴 | 체험하기 | 12 | 신용카드관리 컨설팅 | 05 | 신용카드관리 컨설팅 조회결과 화면 | 01 | [팝업]체험하기 서비스 이용약관 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 신용카드관리 컨설팅 조회결과 | Y
| 603 | MA | 전체메뉴 | 체험하기 | 12 | 대출가능진단 | 06 |  | 00 | [팝업]체험하기 서비스 이용약관 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | HTML |  | 대출가능진단 서비스 안내 | N
| 604 | MA | 전체메뉴 | 체험하기 | 12 | 대출가능진단 | 06 | 01_본인 신용정보 활용 동의 | 01 | [팝업]체험하기 서비스 이용약관 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 대출가능진단 신용정보 활용 동의 | Y
| 605 | MA | 전체메뉴 | 체험하기 | 12 | 대출가능진단 | 06 | 02_대출가능 상품 결과 화면 | 02 | [팝업]체험하기 서비스 이용약관 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 대출가능진단 조회결과 | Y | [12 empty] | [외부링크]대출가능 상품의 '한도조회' 클릭시 해당 상품 웹 사이트 호출
| 606 | MA | 전체메뉴 | 체험하기 | 12 | 신용카드플러스 | 07 |  | 00 | [팝업]체험하기 서비스 이용약관 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | HTML |  | 신용카드플러스 | N | [12 empty] | [외부링크]각 상품의 '자세히 보기' 클릭시 해당 상품 웹 사이트 호출
| 607 | MA | 전체메뉴 | 체험하기 | 12 | 아이핀 관리 | 08 |  | 00 | [팝업]체험하기 서비스 이용약관 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | HTML |  | 아이핀 관리 | N | [12 empty] | [외부링크] https://cert.vno.co.kr/MOBILE/member.cb(아이핀 발급) https://cert.vno.co.kr/MOBILE/pubmain.cb(아이핀 관리)
| 608 | MA | 전체메뉴 | 체험하기 | 12 | 마이핀 관리 | 09 |  | 00 | [팝업]체험하기 서비스 이용약관 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | HTML |  | 마이핀 관리 | N | [12 empty] | [외부링크] https://cert.vno.co.kr/MOBILE/member.cb(마이핀 신규 발급) https://cert.vno.co.kr/MOBILE/pubmain.cb(마이핀 추가 발급)
| 609 | MA | 전체메뉴 | 체험하기 | 12 | NICE 실험실 | 10 |  | 00 | [팝업]체험하기 서비스 이용약관 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | HTML |  | NICE 실험실 서비스 안내 | N
| 610 | MA | 전체메뉴 | 체험하기 | 12 | NICE 실험실 | 10 | 내 금전감각 테스트 | 01 | [팝업]체험하기 서비스 이용약관 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 내 금전감각 테스트 | N
| 611 | MA | 전체메뉴 | 체험하기 | 12 | NICE 실험실 | 10 | 내 금전감각 테스트 | 01 | 테스트 결과 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 테스트 결과
| 612 | MA | 전체메뉴 | 체험하기 | 12 | NICE 실험실 | 10 | 내 금전감각 테스트 | 01 | 테스트 결과 | 01 | [팝업]이용안내 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | [팝업]내 금전감각 테스트 이용안내 | N | [12 empty] | [팝업] "URL이 복사되었습니다. 친구들에게 공유해보세요."
| 613 | MA | 전체메뉴 | 참여하기 | 13 | 이벤트 | 01 | 이벤트 | 00 | [팝업]참여하기 서비스 이용약관 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 이벤트 | N | [12 empty] | 목록, 상세, 지난 이벤트, 당첨자 발표 화면 확인 필요
| 614 | MA | 전체메뉴 | 참여하기 | 13 | 신용정보 정정청구 | 02 | 신용정보 정정청구 신청 | 01 | [팝업]참여하기 서비스 이용약관 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 신용정보 정정청구 신청 | Y
| 615 | MA | 전체메뉴 | 참여하기 | 13 | 신용정보 정정청구 | 02 | 신용정보 정정청구 확인 | 02 | [팝업]참여하기 서비스 이용약관 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 신용정보 정정청구 확인 | Y
| 616 | MA | 전체메뉴 | 참여하기 | 13 | 신용정보 정정청구 | 02 | 신용정보 정정청구 확인 | 02 | 신용점수 정정 신청서 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 신용점수 정정 신청서 | Y
| 617 | MA | 전체메뉴 | 참여하기 | 13 | 신용점수 이의신청 | 03 | 신용정보 이의신청 신청 | 01 | [팝업]참여하기 서비스 이용약관 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 신용정보 이의신청 신청 | Y
| 618 | MA | 전체메뉴 | 참여하기 | 13 | 신용점수 이의신청 | 03 | 신용정보 이의신청 확인 | 02 | [팝업]참여하기 서비스 이용약관 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 신용정보 이의신청 확인 | Y
| 619 | MA | 전체메뉴 | 참여하기 | 13 | 신용점수 이의신청 | 03 | 신용정보 이의신청 확인 | 02 | 신용점수 이의신청 결과 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 신용점수 이의신청 결과 | Y
| 620 | MA | 전체메뉴 | 참여하기 | 13 | 신용정보 안심제공 | 04 |  | 00 | [팝업]참여하기 서비스 이용약관 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | HTML |  | 신용정보 안심제공 서비스 안내 | N
| 621 | MA | 전체메뉴 | 참여하기 | 13 | 신용정보 안심제공 | 04 | 신용정보 안심제공 내역 | 01 | [팝업]참여하기 서비스 이용약관 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 신용정보 안심제공 내역 | Y
| 622 | MA | 전체메뉴 | 참여하기 | 13 | 신용정보 안심제공 | 04 | 신용정보 안심제공 내역 | 01 | 신용정보 안심제공 알람 설정 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 신용정보 안심제공 알람 설정 | Y
| 623 | MA | 전체메뉴 | 알아보기 | 14 | 전국민 신용교육 | 01 | 신용기초 멘토링 | 01 | [탭]신용기초 | 01 | 목록 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 신용기초 멘토링(신용기초 목록) | N
| 624 | MA | 전체메뉴 | 알아보기 | 14 | 전국민 신용교육 | 01 | 신용기초 멘토링 | 01 | [탭]신용기초 | 01 | 상세 | 02 | [탭]상세 안내 | 01 |  | 00 |  |  | JSP |  | 신용기초 멘토링(신용기초 상세) | N
| 625 | MA | 전체메뉴 | 알아보기 | 14 | 전국민 신용교육 | 01 | 신용기초 멘토링 | 01 | [탭]신용기초 | 01 | 상세 | 02 | [탭]OX 퀴즈 | 02 |  | 00 |  |  | JSP |  | 신용기초 멘토링(OX 퀴즈) | N
| 626 | MA | 전체메뉴 | 알아보기 | 14 | 전국민 신용교육 | 01 | 신용전략 멘토링 | 02 | [탭]신용전략 | 02 | 목록 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 신용전략 멘토링(신용기초 목록) | N
| 627 | MA | 전체메뉴 | 알아보기 | 14 | 전국민 신용교육 | 01 | 신용전략 멘토링 | 02 | [탭]신용전략 | 02 | 상세 | 02 | [탭]OX 퀴즈 | 01 |  | 00 |  |  | JSP |  | 신용전략 멘토링(신용기초 상세) | N
| 628 | MA | 전체메뉴 | 알아보기 | 14 | 전국민 신용교육 | 01 | 신용전략 멘토링 | 02 | [탭]신용전략 | 02 | 상세 | 02 | [탭]상세 안내 | 02 |  | 00 |  |  | JSP |  | 신용전략 멘토링(OX 퀴즈) | N
| 629 | MA | 전체메뉴 | 알아보기 | 14 | 전국민 신용교육 | 01 | 신용활용 멘토링 | 03 | [탭]신용활용 | 03 | 목록 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 신용활용 멘토링(신용기초 목록) | N
| 630 | MA | 전체메뉴 | 알아보기 | 14 | 전국민 신용교육 | 01 | 신용활용 멘토링 | 03 | [탭]신용활용 | 03 | 상세 | 02 | [탭]상세 안내 | 01 |  | 00 |  |  | JSP |  | 신용활용 멘토링(신용기초 상세) | N
| 631 | MA | 전체메뉴 | 알아보기 | 14 | 전국민 신용교육 | 01 | 신용활용 멘토링 | 03 | [탭]신용활용 | 03 | 상세 | 02 | [탭]OX 퀴즈 | 02 |  | 00 |  |  | JSP |  | 신용활용 멘토링(OX 퀴즈) | N
| 632 | MA | 전체메뉴 | 알아보기 | 14 | 신용관리 꿀팁 | 02 | [탭]낮은 이유 | 01 | [팝업]알아보기 서비스 이용약관 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | HTML |  | 신용관리 꿀팁(낮은 이유) | N
| 633 | MA | 전체메뉴 | 알아보기 | 14 | 신용관리 꿀팁 | 02 | [탭]높이는 방법 | 02 | [팝업]알아보기 서비스 이용약관 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | HTML |  | 신용관리 꿀팁(높이는 방법) | N
| 634 | MA | 전체메뉴 | 알아보기 | 14 | 신용관리 꿀팁 | 02 | [탭]기타 꿀팁들 | 03 | [팝업]알아보기 서비스 이용약관 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | HTML |  | 신용관리 꿀팁(기타 꿀팁들) | N
| 635 | MA | 전체메뉴 | 알아보기 | 14 | 신용점수제 안내 | 03 | [탭]좋은 점 5가지 | 01 | [팝업]알아보기 서비스 이용약관 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | HTML |  | 신용점수제 안내(좋은 점 5가지) | N
| 636 | MA | 전체메뉴 | 알아보기 | 14 | 신용점수제 안내 | 03 | [탭]점수제가 궁금해요 | 02 | [팝업]알아보기 서비스 이용약관 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | HTML |  | 신용점수제 안내(점수제가 궁금해요) | N
| 637 | MA | 전체메뉴 | 고객센터 | 15 | 자주하는 질문(FAQ) | 01 |  | 00 | [팝업]고객센터 서비스 이용약관 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 자주하는 질문(FAQ) | N
| 638 | MA | 전체메뉴 | 고객센터 | 15 | 서비스 문의하기 | 02 | 서비스 상담신청 | 01 | [팝업]고객센터 서비스 이용약관 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 서비스 상담신청 | Y
| 639 | MA | 전체메뉴 | 고객센터 | 15 | 서비스 문의하기 | 02 | 서비스 상담내역 | 02 | [팝업]고객센터 서비스 이용약관 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 서비스 상담내역 | Y
| 640 | MA | 전체메뉴 | 고객센터 | 15 | 서비스 문의하기 | 02 | 비회원 문의 | 03 | [팝업]고객센터 서비스 이용약관 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 비회원 문의 | N | [12 empty] | 문의 등록 완료 시 메인으로 이동
| 641 | MA | 전체메뉴 | 고객센터 | 15 | 서비스 문의하기 | 02 | 비회원 문의 | 03 | [팝업]NICE 지키미 비회원 이용약관 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | [팝업]NICE 지키미 비회원 이용약관 | N
| 642 | MA | 전체메뉴 | 고객센터 | 15 | 서비스 문의하기 | 02 | 비회원 문의 | 03 | [팝업]개인정보 수집 이용 동의 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | [팝업]개인정보 수집 이용 동의 | N
| 643 | MA | 전체메뉴 | 고객센터 | 15 | 공지사항 | 03 | 목록 | 01 | [팝업]고객센터 서비스 이용약관 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 공지사항 목록 | N
| 644 | MA | 전체메뉴 | 고객센터 | 15 | 공지사항 | 03 | 상세 | 02 | [팝업]고객센터 서비스 이용약관 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 공지사항 상세 | N
| 645 | MA | 전체메뉴 | 고객센터 | 15 | 신용정보 이용·제공정보 | 04 |  | 00 | [팝업]고객센터 서비스 이용약관 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | HTML |  | 신용정보 이용·제공정보 신청 | N
| 646 | MA | 전체메뉴 | 고객센터 | 15 | 신용정보 이용·제공정보 | 04 | 조회결과 | 01 | [팝업]고객센터 서비스 이용약관 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 신용정보 이용·제공정보 내역조회 | Y
| 647 | MA | 전체메뉴 | 고객센터 | 15 | NICE지키미 이용가이드 | 05 |  | 00 | [팝업]고객센터 서비스 이용약관 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | HTML |  | NICE지키미 이용가이드 | N
| 648 | MA | 전체메뉴 | 고객센터 | 15 | 타인문자 수신거부 | 06 | 휴대폰인증 | 01 | [팝업]고객센터 서비스 이용약관 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 타인문자 수신거부 | N
| 649 | MA | 전체메뉴 | 고객센터 | 15 | 타인문자 수신거부 | 06 | [팝업]이용안내 | 02 | [팝업]고객센터 서비스 이용약관 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | [팝업]타인문자 수신거부 이용안내 | N | [12 empty] | [팝업] "현재 본인소유 계정 외에 해당 휴대전화번호를 사용하는 다른 계정이 존재하지 않습니다. 문자수신을 설정할 수 있는 [신용변동 알람설정]으로 이동하시겠습니까?"
| 650 | MA | 전체메뉴 | 고객센터 | 15 | 마이데이터 개인신용정보 전송내역 | 07 | 본인인증 | 01 | [탭]휴대폰 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 마이데이터 개인신용정보 전송내역 본인인증 | N
| 651 | MA | 전체메뉴 | 고객센터 | 15 | 마이데이터 개인신용정보 전송내역 | 07 | 본인인증 | 01 | [탭]신용카드 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 마이데이터 개인신용정보 전송내역 본인인증 | N | [12 empty] | [외부링크] https://cert.cardcert.co.kr/auth#
| 652 | MA | 전체메뉴 | 고객센터 | 15 | 마이데이터 개인신용정보 전송내역 | 07 | 본인인증 | 01 | [탭]아이핀 | 03 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 마이데이터 개인신용정보 전송내역 본인인증 | N | [12 empty] | [외부링크] https://cert.vno.co.kr/IPIN/pubmain.츄
| 653 | MA | 전체메뉴 | 고객센터 | 15 | 마이데이터 개인신용정보 전송내역 | 07 | 전송내역 | 02 | [팝업]고객센터 서비스 이용약관 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | JSP |  | 마이데이터 개인신용정보 전송내역 조회결과 | N
| 654 | MA | Footer | 이용약관 | 16 | [탭]최신버전 | 01 |  | 00 | [팝업]이용약관 서비스 이용약관 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | HTML |  | 서비스 이용약관 최신버전 | N
| 655 | MA | Footer | 이용약관 | 16 | [탭]이전버전 | 02 |  | 00 | [팝업]이용약관 서비스 이용약관 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | HTML |  | 서비스 이용약관 이전버전 | N | [12 empty] | 셀렉트 박스로 이전 약관 확인 가능
| 656 | MA | Footer | 개인정보처리방침 | 17 | [탭]최신버전 | 01 |  | 00 | [팝업]개인정보처리방침 서비스 이용약관 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | HTML |  | 개인정보처리방침 최신버전 | N
| 657 | MA | Footer | 개인정보처리방침 | 17 | [탭]이전버전 | 02 |  | 00 | [팝업]개인정보처리방침 서비스 이용약관 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | HTML |  | 개인정보처리방침 이전버전 | N | [12 empty] | 셀렉트 박스로 이전 약관 확인 가능
XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX