## 표지
WBS
ooo 구축 프로젝트
2019.00.00
관리 본 문서 | Controlled copy
문서 관리번호 | BCL_A01
배포번호 | 2023.09.18
작성자 | 최용수
보안 | 대외비

## 개정이력
제.개정 이력
개정번호 | 제.개정일자 | 개정 사유 | 개정 내용 | 작성자 | 승인자
0.1 | 2023.09.18 | 최초 작성 | 초안작성 | 최용수 | 최용수

## WBS
에브리북클럽 프로젝트 구축 진척율 현황표 | [9 empty] | 작성일 | 2023-09-21 | 프로젝트기간 |  | 시작일 |  | 종료일 |  | 기간(DAYS) |  | 기간(MONTHS)
Version: 0.1 Last Updated: 2023.09.18 | [13 empty] | 2023-07-28 |  | 2024-02-28 |  | 146 |  | 7.0192
NO | 단계 |  | 업무구분 |  | 상세업무 | 산출물 | 개정이력 | 업무파트 | 담당자 | 계획 |  |  |  | 실행 |  |  | 실적 |  |  |  | 진행상태
[10 empty] | 시작일 | 종료일 | 소요일 | 가중치 | 시작일 | 종료일 | 소요일 | 계획 |  | 실행
0 | 프로젝트 진척율 |  |  | #REF! |  |  | WBS Ver 0.1 (2023-09-18) |  |  | 2021-01-04 | 2021-09-06 | 281 | 1.0498 | 2020-12-07 | 2021-03-06 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 진행중
1 | 착수 | [8 empty] | 2023-08-01 | 2023-08-14 | 4 | 0.014235 | 2023-08-01 | 2023-08-16 | 6 | 100% | 1.423% | 100% | 1.423% | 완료
1 | 착수 | 1.1 | 프로젝트 착수 및 업무환경 구축 | 1.1.1 | 인력 투입 및 업무환경 구축 |  |  | 전체 | 오창교 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 1 | 0.25 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 1 | 100% | 25% | 100% | 25% | 완료
1 | 착수 | 1.1 | 일정계획 수립 | 1.1.2 | 마일스톤 작성 | 마일스톤 |  | PM | 최용수 | 2023-08-11 | 2023-08-14 | 2 | 0.5 | 2023-08-11 | 2023-08-16 | 4 | 100% | 50% | 100% | 50% | 완료
1 | 착수 | 1.1 | 착수미팅(Kick-Off) | 1.1.5 | Kick Off |  |  | PM | 최용수 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 1 | 0.25 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 1 | 100% | 25% | 100% | 25% | 완료
2 | 분석 | [8 empty] | 2023-08-04 | 2023-09-01 | 32 | 0.11388 | 2023-08-04 | 2023-09-01 | 32 | 100% | 11.39% | 100% | 11.39% | 완료
2 | 분석 | 2.1 | 요구사항 및 기능 정의 |  |  |  |  | 응용총괄 |  | 2023-08-04 | 2023-09-01 | 22 | 0.6875 | 2023-08-04 | 2023-09-01 | 22 | 100% | 68.75% | 100% | 68.75% | 완료
2 | 분석 | 2.1 | 요구사항 정의 | 2.1.1 | 어드민 요구사항 정의 | 요구사항 정의서 |  | PM | 최용수 | 2023-08-04 | 2023-08-11 | 6 | 0.27273 | 2023-08-04 | 2023-08-11 | 6 | 100% | 27.27% | 100% | 27.27% | 완료
2 | 분석 | 2.1 | 요구사항 정의 | 2.1.2 | 웹 서비스 요구사항 정의 | 요구사항 정의서 |  | PM | 최용수 | 2023-08-14 | 2023-08-18 | 5 | 0.22727 | 2023-08-14 | 2023-08-18 | 5 | 100% | 22.73% | 100% | 22.73% | 완료
2 | 분석 | 2.1 | 요구사항 정의 | 2.1.3 | 앱 서비스 요구사항 정의 | 요구사항 정의서 |  | PM | 최용수 | 2023-08-21 | 2023-08-25 | 5 | 0.22727 | 2023-08-21 | 2023-08-25 | 5 | 100% | 22.73% | 100% | 22.73% | 완료
2 | 분석 | 2.1 | 기능 정의 | 2.1.4 | 쇼핑몰 기능 정의 | 기능정의서 |  | PM | 최용수 | 2023-08-28 | 2023-08-31 | 4 | 0.18182 | 2023-08-28 | 2023-08-31 | 4 | 100% | 18.18% | 100% | 18.18% | 완료
2 | 분석 | 2.1 | 요구사항, 기능 정의 검수(Inspection) | 2.1.4 | 요구사항(Mobile, ADMIN) 검수 및 승인 | 요구사항 정의서, 기능정의서 |  | 고객사 | 최윤정 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 2 | 0.090909 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 2 | 100% | 9.091% | 100% | 9.091% | 완료
2 | 분석 | 2.2 | 개발환경 분석 |  |  |  |  | 개발 |  | 2023-08-21 | 2023-08-25 | 10 | 0.3125 | 2023-08-14 | 2023-08-25 | 10 | 100% | 31.25% | 100% | 31.25% | 완료
2 | 분석 | 2.2 | 개발환경분석 | 2.2.1 | HW/SW 환경 분석 | 요구사항 정의서 |  | 개발 | 최민호 | 2023-08-14 | 2023-08-18 | 5 | 0.5 | 2023-08-14 | 2023-08-18 | 5 | 100% | 50% | 100% | 50% | 완료
2 | 분석 | 2.2 | 개발환경분석 | 2.2.2 | Legacy 분석(내부/외부 연동 시스템) | Interface 목록 |  | 개발 | 최민호 | 2023-08-21 | 2023-08-25 | 5 | 0.5 | 2023-08-21 | 2023-08-25 | 5 | 100% | 50% | 100% | 50% | 완료
3 | 설계 | [8 empty] | 2023-08-25 | 2023-11-09 | 140 | 0.49822 | 2023-08-25 | 2023-09-20 | 33 | 34.53% | 17.2% | 31.93% | 15.91% | 지연
3 | 설계 | 3.1 | IA(Information Architecture)설계 |  |  |  |  | 기획 |  | 2023-08-25 | 2023-09-11 | 13 | 0.092857 | 2023-08-25 | 2023-09-11 | 13 | 100% | 9.286% | 100% | 9.286% | 완료
3 | 설계 | 3.1 | IA설계 | 3.1.1 | 메뉴 분류(IA) 체계 및 화면ID 설계 | 메뉴구조도 |  | PM | 최용수 | 2023-08-25 | 2023-09-11 | 12 | 0.92308 | 2023-08-25 | 2023-09-11 | 12 | 100% | 92.31% | 100% | 92.31% | 완료
3 | 설계 | 3.1 | IA설계 검수(Inspection) | 3.1.2 | IA설계(ADMIN) 검수 및 승인 | 승인(확인)서, 회의록 |  | 고객사 | 최윤정 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 1 | 0.076923 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 1 | 100% | 7.692% | 100% | 7.692% | 완료
3 | 설계 | 3.2 | 서비스 정책서 | [6 empty] | 2023-09-11 | 2023-10-13 | 6 | 0.042857 | 2023-09-11 | 2023-09-18 | 6 | 100% | 4.286% | 100% | 4.286% | 완료
3 | 설계 | 3.2 | 서비스 정책서 | 3.2.1 | 서비스 정책서 작성 | 서비스 정책서 |  | PM | 최용수 | 2023-09-11 | 2023-09-15 | 5 | 0.83333 | 2023-09-11 | 2023-09-15 | 5 | 100% | 83.33% | 100% | 83.33% | 완료
3 | 설계 | 3.2 | 서비스 정책서 검수(Inspection) | 3.2.2 | 서비스 정책서 검수 및 승인 | 승인(확인)서, 회의록 |  | 고객사 | 최윤정 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 1 | 0.16667 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 1 | 100% | 16.67% | 100% | 16.67% | 완료
3 | 설계 | 3.3 | 디자인시안 |  |  |  |  | 디자인 |  | 2023-08-28 | 2023-10-06 | 19 | 0.13571 | 2023-08-28 | 2023-09-20 | 14 | 63.16% | 8.571% | 50% | 6.786% | 지연
3 | 설계 | 3.3 | 디자인 시안 | 2.2.1 | 디자인 컨셉 정의서 | 디자인 컨셉 정의서 |  | PM | 최용수 | 2023-08-28 | 2023-09-04 | 6 | 0.31579 | 2023-08-28 | 2023-09-04 | 6 | 100% | 31.58% | 100% | 31.58% | 완료
3 | 설계 | 3.3 | 디자인 시안 | 2.2.2 | 디자인시안 와이어 프레임(화면정의서) 작성 | 디자인 시안 와이어프레임 |  | 기획 | 강희준, 이유진 | 2023-09-04 | 2023-09-07 | 4 | 0.21053 | 2023-09-11 | 2023-09-20 | 8 | 100% | 21.05% | 100% | 21.05% | 완료
3 | 설계 | 3.3 | 디자인 시안 | 2.2.4 | 디자인 시안 제작 | PSD/JPG |  | 디자인 |  | 2023-09-20 | 2023-09-27 | 6 | 0.31579 |  |  | 0 | 33.33% | 10.53% | 0% | 0% | 지연
3 | 설계 | 3.3 | 디자인 시안 검수(Inspection) | 2.2.5 | 디자인 시안 검수 및 승인 | 승인(확인)서, 회의록 |  | 고객사 |  | 2023-10-04 | 2023-10-06 | 3 | 0.15789 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 완료
3 | 설계 | 3.4 | 화면 목록 |  |  |  |  | 기획 |  | 2023-09-19 | 2023-10-13 | 3 | 0.021429 | 2023-09-14 | 2023-09-18 | 0 | 100% | 2.143% | 100% | 2.143% | 완료
3 | 설계 | 3.4 | 화면 목록 | 3.3.1 | 화면 목록 작성 | 화면 목록 |  | PM | 최용수 | 2023-09-14 | 2023-09-18 | 3 | 1 | 2023-09-14 | 2023-09-18 | 3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 완료
3 | 설계 | 3.5 | 화면 설계 |  |  |  |  | 기획 |  | 2023-09-19 | 2023-10-13 | 36 | 0.25714 | 0 | 0 | 0 | 16.67% | 4.286% | 1.25% | 0.3214% | 지연
3 | 설계 | 3.5 | 화면설계서 작성(Admin_회원/권한관리) | 3.3.1 | 관리자 계정, 회원 관리, 메뉴 관리, 메뉴권한관리 | 화면정의서 |  | PM | 최용수 | 2023-09-21 | 2023-09-27 | 5 | 0.13889 |  |  | 0 | 20% | 2.778% | 10% | 1.389% | 지연
3 | 설계 | 3.5 | 화면설계서 검수(Inspection) | 3.3.2 | 화면설계서 검수 및 승인 | 승인(확인)서, 회의록 |  | 고객사 |  | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 2 | 0.055556 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 완료
3 | 설계 | 3.5 | 화면설계서 작성(Admin_LMS,CMS) | 3.3.3 | App Admin LMS, CMS | 화면정의서 |  | 기획 | 강희준 | 2023-09-19 | 2023-09-27 | 7 | 0.19444 |  |  | 0 | 42.86% | 8.333% | 0% | 8.333% | 지연
3 | 설계 | 3.5 | 화면설계서 검수(Inspection) | 3.3.4 | 화면설계서 검수 및 승인 | 승인(확인)서, 회의록 |  | 고객사 |  | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 2 | 0.055556 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 완료
3 | 설계 | 3.5 | 화면설계서 작성(APP) | 3.3.5 | App Front | 화면정의서 |  | 기획 | 강희준, 이유진 | 2023-10-05 | 2023-10-11 | 4 | 0.11111 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 완료
3 | 설계 | 3.5 | 상세 화면정의서 검수(Inspection) | 3.3.6 | 화면설계서 검수 및 승인 | 승인(확인)서, 회의록 |  | 고객사 |  | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 2 | 0.055556 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 완료
3 | 설계 | 3.5 | 화면설계서 작성(Web_Front,Admin) | 3.3.7 | Web Front | 화면정의서 |  | 기획 | 최용수, 이유진 | 2023-09-20 | 2023-09-27 | 6 | 0.16667 |  |  | 0 | 33.33% | 5.556% | 0% | 0% | 지연
3 | 설계 | 3.5 | 상세 화면정의서 검수(Inspection) | 3.3.8 | 화면설계서 검수 및 승인 | 승인(확인)서, 회의록 |  | 고객사 |  | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 2 | 0.055556 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 완료
3 | 설계 | 3.5 | 화면설계서 작성(도서몰_Front) | 3.3.7 | 도서몰 Front | 화면정의서 |  | 기획 | TBD | 2023-10-05 | 2023-10-11 | 4 | 0.11111 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 완료
3 | 설계 | 3.5 | 상세 화면정의서 검수(Inspection) | 3.3.8 | 화면설계서 검수 및 승인 | 승인(확인)서, 회의록 |  | 고객사 |  | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 2 | 0.055556 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 완료
3 | 설계 | 3.6 | 단위테스트 시나리오 |  |  |  |  | 기획 |  | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 7 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 완료
3 | 설계 | 3.6 | 단위테스트 시나리오 작성(Web) | 3.6.1 | 단위테스트 시나리오 작성(Web) | 단위테스트 시나리오(Web) |  | 기획 |  | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 2 | 0.28571 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 완료
3 | 설계 | 3.6 | 단위테스트 시나리오 작성(App) | 3.6.2 | 단위테스트 시나리오 작성(App) | 단위테스트 시나리오(App) |  | 기획 |  | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 2 | 0.28571 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 완료
3 | 설계 | 3.6 | 단위테스트 시나리오 작성(Admin) | 3.6.2 | 단위테스트 시나리오 작성(ADMIN) | 단위테스트 시나리오(ADMIN) |  | 기획 |  | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 2 | 0.28571 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 완료
3 | 설계 | 3.6 | 단위테스트 시나리오 작성 검수(Inspection) | 3.6.3 | 단위테스트 시나리오 작성 검수 | 승인(확인)서, 회의록 |  | 고객사 |  | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 1 | 0.14286 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 완료
3 | 설계 | 3.8 | 상세 화면 디자인 제작 |  |  |  |  | 디자인 |  | 2023-10-04 | 2023-10-23 | 30 | 0.21429 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 완료
3 | 설계 | 3.8 | 상세 화면 디자인 제작(Web) | 3.8.1 | Web Front | 디자인 파일(PSD/JPG) |  | 디자인 |  | 2023-10-04 | 2023-10-13 | 7 | 0.23333 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 완료
3 | 설계 | 3.8 | 상세 화면 디자인 제작(App) | 3.8.5 | App Front | 디자인 파일(PSD/JPG) |  | 디자인 |  | 2023-10-04 | 2023-10-20 | 12 | 0.4 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 완료
3 | 설계 | 3.8 | 상세 화면 디자인 제작(도서몰) | 3.8.7 | 도서몰 Front | 디자인 파일(PSD/JPG) |  | 디자인 |  | 2023-10-16 | 2023-10-20 | 5 | 0.16667 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 완료
3 | 설계 | 3.8 | 상세 화면 디자인 제작 검수(Inspection) | 3.8.8 | 상세 화면 디자인 제작 검수 및 승인 | 승인(확인)서, 회의록 |  | 고객사 |  | 2023-10-16 | 2023-10-23 | 6 | 0.2 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 완료
3 | 설계 | 3.1 | 디자인 가이드 |  |  |  |  | 디자인 |  | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 3 | 0.021429 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 완료
3 | 설계 | 3.1 | 디자인 가이드 작성 | 3.10.1 | 디자인 가이드 작성 | 디자인 가이드(Mobile) |  | 디자인 |  | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 2 | 0.66667 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 완료
3 | 설계 | 3.1 | 디자인 가이드 검수(Inspection) | 3.10.4 | 디자인 가이드 검수 | 승인(확인)서, 회의록 |  | 고객사 |  | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 1 | 0.33333 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 완료
3 | 설계 | 3.12 | 상세 화면 퍼블리싱 |  |  |  |  | 퍼블 |  | 2023-10-05 | 2023-11-07 | 20 | 0.14286 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 완료
3 | 설계 | 3.12 | 상세 화면 퍼블리싱 (Admin) | 3.12.1 | Admin | 퍼블리싱 소스 |  | 퍼블 |  | 2023-10-05 | 2023-10-11 | 4 | 0.2 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 완료
3 | 설계 | 3.12 | 상세 화면 퍼블리싱 (Web) | 3.12.3 | Web | 퍼블리싱 소스 |  | 퍼블 |  | 2023-10-16 | 2023-10-20 | 5 | 0.25 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 완료
3 | 설계 | 3.12 | 상세 화면 퍼블리싱 (APP) | 3.12.5 | APP | 퍼블리싱 소스 |  | 퍼블 |  | 2023-10-24 | 2023-10-27 | 4 | 0.2 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 완료
3 | 설계 | 3.12 | 상세 화면 퍼블리싱 (도서몰) | 3.12.7 | 도서몰 Front | 퍼블리싱 소스 |  | 퍼블 |  | 2023-10-30 | 2023-11-03 | 5 | 0.25 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 완료
3 | 설계 | 3.12 | 상세 화면 퍼블리싱 검수(Inspection) | 3.12.8 | APP 상세 화면 퍼블리싱 제작 검수 및 승인 | 승인(확인)서, 회의록 |  | 고객사 |  | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2 | 0.1 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 완료
3 | 설계 | 3.14 | 퍼블리싱 가이드 |  |  |  |  | 퍼블 |  | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 3 | 0.021429 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 완료
3 | 설계 | 3.14 | 퍼블리싱 가이드 작성 | 3.14.1 | 퍼블리싱 가이드 작성 | 퍼블리싱 가이드 |  | 퍼블 |  | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2 | 0.66667 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 완료
3 | 설계 | 3.14 | 퍼블리싱 가이드 검수(Inspection) | 3.14.3 | 퍼블리싱 가이드 검수 | 승인(확인)서, 회의록 |  | 퍼블 |  | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 1 | 0.33333 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 완료
3 | 설계 | 3.16 | 시스템 ,프로그램 설계 |  |  |  |  | 개발 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 11.11% | 0% | #REF!
3 | 설계 | 3.16 | 프로그램 목록 설계 | 3.16.1 | 프로그램 목록 작성 | 프로그램 목록 |  | 개발 |  | 계획 소요일: 0; 계획 가중치: #REF!; 실행 소요일: 0; 실적 계획: 100% | #REF! | 0% | #REF! | 지연
3 | 설계 | 3.16 | 프로그램 명세서(기능명세서) | 3.16.3 | 프로그램 명세서(JAVA,JSP 별 명세서 기술) | 프로그램 명세서 |  | 개발 |  | 계획 소요일: 0; 계획 가중치: #REF!; 실행 소요일: 0; 실적 계획: 100% | #REF! | 0% | #REF! | 지연
3 | 설계 | 3.16 | DB설계-ERD | 3.16.5 | ERD 작성 | ERD |  | 개발 |  | 계획 소요일: 0; 계획 가중치: #REF!; 실행 소요일: 0; 실적 계획: 100% | #REF! | 0% | #REF! | 지연
3 | 설계 | 3.16 | DB설계 | 3.16.7 | 엔터티 목록 | 엔터티 목록 |  | 개발 |  | 계획 소요일: 0; 계획 가중치: #REF!; 실행 소요일: 0; 실적 계획: 100% | #REF! | 0% | #REF! | 지연
3 | 설계 | 3.16 | DB설계 | 3.16.8 | 엔터티 명세서 작성 | 엔터티 명세서 |  | 개발 |  | 계획 소요일: 0; 계획 가중치: #REF!; 실행 소요일: 0; 실적 계획: 100% | #REF! | 0% | #REF! | 지연
3 | 설계 | 3.16 | DB설계 | 3.16.9 | 테이블 목록 작성 | 테이블 목록 |  | 개발 |  | 계획 소요일: 0; 계획 가중치: #REF!; 실행 소요일: 0; 실적 계획: 100% | #REF! | 0% | #REF! | 지연
3 | 설계 | 3.16 | DB설계 | 3.16.10 | 테이블 명세서 작성 | 테이블 명세서 |  | 개발 |  | 계획 소요일: 0; 계획 가중치: #REF!; 실행 소요일: 0; 실적 계획: 100% | #REF! | 0% | #REF! | 지연
3 | 설계 | 3.16 | 인테페이스 설계 | 3.16.12 | 인터페이스 설계서 및 대내외 연계, 방화벽 | 인터페이스 설계서 |  | 개발 |  | 계획 소요일: 0; 계획 가중치: #REF!; 실행 소요일: 0; 실적 계획: 100% | #REF! | 100% | #REF! | 완료
3 | 설계 | 3.16 | 배치프로그램 목록 | 3.16.14 | 배치프로그램 목록표 작성 | 배치프로그램 목록표 |  | 개발 |  | 계획 소요일: 0; 계획 가중치: #REF!; 실행 소요일: 0; 실적 계획: 100% | #REF! | 0% | #REF! | 지연
3 | 설계 | 3.18 | 프로그램 개발 가이드 |  |  |  |  | 개발 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 완료
3 | 설계 | 3.18 | 프로그램 개발 가이드(Web, App, ADMIN) | 3.18.3 | 프로그램 개발 가이드 작성 | 프로그램 개발 가이드 |  | 개발 |  | 계획 소요일: 0; 계획 가중치: 0; 실행 소요일: 0; 실적 계획: 100% | 0% | 0% | 0% | 지연
3 | 설계 | 3.18 | 프로그램 가이드 검수(Inspection) | 3.18.4 | 프로그램 개발 가이드 작성 검수 및 승인(완료) | 승인(확인)서, 회의록 |  | 개발 |  | 계획 소요일: 0; 계획 가중치: 0; 실행 소요일: 0; 실적 계획: 100% | 0% | 0% | 0% | 지연
4 | 구현 | [8 empty] | 2023-10-06 | 2023-12-08 | 63 | 0.2242 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | 구현 | 4.1 | 프로그램 개발(ADMIN) |  |  |  |  | 개발 |  | 2023-10-06 | 2023-11-10 | 27 | 0.42857 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0% | 0% | #VALUE!
4 | 구현 | 4.1 | 프로그램 개발 | 4.1.1 | 관리자 계정관리, 회원 관리, 메뉴 관리 | 개발소스 |  | 개발 |  | 2023-10-06 | 2023-10-13 | 5 | 0.18519 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 완료
4 | 구현 | 4.1 | 단위테스트 | 4.1.2 | 관리자 계정관리, 회원 관리, 메뉴 관리 화면 테스트 | 단위테스트 결과서 |  | 기획,개발 |  | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 2 | 0.074074 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 완료
4 | 구현 | 4.1 | 프로그램 개발 | 4.1.3 | 스티커관리, LMS, CMS 화면 | 개발소스 |  | 개발 |  | 2023-10-16 | 2023-10-31 | 12 | 0.44444 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 완료
4 | 구현 | 4.1 | 단위테스트 | 4.1.4 | 스티커관리, LMS, CMS 화면 테스트 | 단위테스트 결과서 |  | 기획,개발 |  | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2 | 0.074074 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 완료
4 | 구현 | 4.1 | 프로그램 개발 | 4.1.5 | 고객지원 관리 화면 | 개발소스 |  | 개발 |  | 2023-11-03 | 2023-11-08 | 4 | 0.14815 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 완료
4 | 구현 | 4.1 | 단위테스트 | 4.1.6 | 고객지원 관리 화면 테스트 | 단위테스트 결과서 |  | 기획,개발 |  | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2 | 0.074074 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 완료
4 | 구현 | 4.2 | 프로그램 개발(Web) |  |  |  |  | 개발 |  | 2023-10-23 | 2023-11-10 | 16 | 0.25397 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 완료
4 | 구현 | 4.2 | 프로그램 개발 | 4.2.1 | 로그인, 회원가입 화면 | 개발소스 |  | 개발 |  | 2023-10-23 | 2023-10-27 | 5 | 0.3125 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 완료
4 | 구현 | 4.2 | 단위테스트 | 4.2.2 | 로그인, 회원가입 화면 테스트 | 단위테스트 결과서 |  | 기획,개발 |  | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2 | 0.125 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 완료
4 | 구현 | 4.2 | 프로그램 개발 | 4.2.3 | 고객지원 화면(공지사항, 문의하기, FAQ) | 개발소스 |  | 개발 |  | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2 | 0.125 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 완료
4 | 구현 | 4.2 | 단위테스트 | 4.2.4 | 고객지원 화면 테스트 | 단위테스트 결과서 |  | 기획,개발 |  | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 1 | 0.0625 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 완료
4 | 구현 | 4.2 | 프로그램 개발 | 4.2.5 | 부모페이지 화면 | 개발소스 |  | 개발 |  | 2023-11-01 | 2023-11-06 | 4 | 0.25 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 완료
4 | 구현 | 4.2 | 단위테스트 | 4.2.6 | 부모페이지 화면 테스트 | 단위테스트 결과서 |  | 기획,개발 |  | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 2 | 0.125 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 완료
4 | 구현 | 4.3 | 프로그램 개발(App) |  |  |  |  | 개발 |  | 2023-11-08 | 2023-12-08 | 20 | 0.31746 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 완료
4 | 구현 | 4.3 | 프로그램 개발 | 4.3.1 | 웹뷰 패키징(Android) | 개발소스 |  | 개발 |  | 2023-11-08 | 2023-11-10 | 3 | 0.15 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 완료
4 | 구현 | 4.3 | 단위테스트 | 4.3.2 | 웹뷰 패키징(Android) 테스트 | 단위테스트 결과서 |  | 기획,개발 |  | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 2 | 0.1 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 완료
4 | 구현 | 4.3 | 프로그램 개발 | 4.3.3 | 네이티브 화면(Android) | 개발소스 |  | 개발 |  | 2023-11-15 | 2023-11-17 | 3 | 0.15 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 완료
4 | 구현 | 4.3 | 단위테스트 | 4.3.4 | 네이티브 화면(Android) 테스트 | 단위테스트 결과서 |  | 기획,개발 |  | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2 | 0.1 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 완료
4 | 구현 | 4.3 | 프로그램 개발 | 4.3.5 | 웹뷰 패키징(iOS) | 개발소스 |  | 개발 |  | 2023-11-22 | 2023-11-24 | 3 | 0.15 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 완료
4 | 구현 | 4.3 | 단위테스트 | 4.3.6 | 웹뷰 패키징(iOS) 테스트 | 단위테스트 결과서 |  | 기획,개발 |  | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2 | 0.1 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 완료
4 | 구현 | 4.3 | 프로그램 개발 | 4.3.7 | 네이티브 화면(iOS) | 개발소스 |  | 개발 |  | 2023-12-04 | 2023-12-06 | 3 | 0.15 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 완료
4 | 구현 | 4.3 | 단위테스트 | 4.3.8 | 네이티브 화면(iOS) 테스트 | 단위테스트 결과서 |  | 기획,개발 |  | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 2 | 0.1 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 완료
5 | 테스트 | [8 empty] | 2023-12-11 | 2023-12-26 | 11 | 0.039146 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | 테스트 | 5.1 | 통합테스트 |  |  |  |  | 기획,개발 |  | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 7 | 0.63636 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 완료
5 | 테스트 | 5.1 | 통합테스트 설계서 | 5.1.1 | 통합테스트 설계서 작성 | 통합테스트 설계서 |  | 기획,개발 |  | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2 | 0.28571 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 완료
5 | 테스트 | 5.1 | 통합테스트 수행 | 5.1.2 | 통합테스트 수행 | 통합테스트 결과서 |  | 기획,개발 |  | 2023-12-13 | 2023-12-19 | 5 | 0.71429 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 완료
5 | 테스트 | 5.2 | 성능테스트 |  |  |  |  | 기획,개발 |  | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 2 | 0.18182 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 완료
5 | 테스트 | 5.2 | 성능테스트 설계서 | 5.2.1 | 성능테스트 설계서 작성 | 성능테스트 설계서 |  | 기획,개발 |  | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 1 | 0.5 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 완료
5 | 테스트 | 5.2 | 성능테스트 수행 | 5.2.2 | 성능테스트 수행 | 성능테스트 결과서 |  | 기획,개발 |  | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 1 | 0.5 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 완료
5 | 테스트 | 5.3 | 시스템 테스트 |  |  |  |  | 기획,개발 |  | 2023-12-22 | 2023-12-26 | 2 | 0.18182 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 완료
5 | 테스트 | 5.3 | 시스템테스트 설계서 | 5.3.1 | 시스템테스트 설계서 작성 | 시스템테스트 설계서 |  | 기획,개발 |  | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 1 | 0.5 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 완료
5 | 테스트 | 5.3 | 시스템테스트 수행 | 5.3.2 | 시스템테스트 수행 | 시스템테스트 결과서 |  | 기획,개발 |  | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 1 | 0.5 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 완료
6 | 이행 | [8 empty] | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 3 | 0.010676 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 완료
6 | 이행 | 6.1 | 시스템 이행 |  |  |  |  | 전체 |  | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 1 | 0.33333 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 완료
6 | 이행 | 6.1 | 시스템 이행 |  |  | 시스템 이행 결과서 |  | 개발 |  | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 완료
6 | 이행 | 6.2 | 테이터 이관 |  |  |  |  | 개발 |  | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 1 | 0.33333 |  |  | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 완료
6 | 이행 | 6.2 | 데이터 이관 수행 |  |  | 데이터 이관 결과서 |  | 개발 |  | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 완료
6 | 이행 | 6.3 | 1차 오픈 | [6 empty] | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 1 | 0.33333 |  |  | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 완료
7 | 2차 개발 | [8 empty] | 2024-01-02 | 2024-02-08 | 28 | 0.099644 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | 2차 개발 | 7.1 | 도서몰 시스템 |  |  |  |  | 개발 |  | 2024-01-02 | 2024-01-29 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 완료
7 | 2차 개발 | 7.1 | 프로그램 개발 | 7.1.1 | 회원 연동 |  |  | 개발 |  | 2024-01-02 | 2024-01-05 | 4 | 0.14286 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 완료
7 | 2차 개발 | 7.1 | 단위테스트 | 7.1.2 | 회원 연동 테스트 |  |  | 개발 |  | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 2 | 0.071429 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 완료
7 | 2차 개발 | 7.1 | 프로그램 개발 | 7.1.3 | 정기구독 |  |  | 개발 |  | 2024-01-10 | 2024-01-17 | 6 | 0.21429 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 완료
7 | 2차 개발 | 7.1 | 단위테스트 | 7.1.4 | 정기구독 테스트 |  |  | 개발 |  | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 2 | 0.071429 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 완료
7 | 2차 개발 | 7.1 | 프로그램 개발 | 7.1.5 | 도서 구매 주문 커스텀 |  |  | 개발 |  | 2024-01-22 | 2024-01-29 | 6 | 0.21429 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 완료
7 | 2차 개발 | 7.1 | 단위테스트 | 7.1.6 | 도서 구매 주문 커스텀 테스트 |  |  | 개발 |  | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 2 | 0.071429 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 완료
7 | 2차 개발 | 7.1 | 프로그램 개발 | 7.1.7 | PG 연동, 결제 |  |  | 개발 |  | 2024-02-01 | 2024-02-06 | 4 | 0.14286 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 완료
7 | 2차 개발 | 7.1 | 단위테스트 | 7.1.8 | PG 연동, 결제 테스트 |  |  | 개발 |  | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 2 | 0.071429 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 완료
8 | 2차 개발 테스트 | [8 empty] | 2024-02-09 | 2024-02-23 | 10 | 0.035587 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | 테스트 | 8.1 | 통합테스트 |  |  |  |  | 기획,개발 |  | 2024-02-09 | 2024-02-09 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 완료
8 | 테스트 | 8.1 | 통합테스트 설계서 | 8.1.1 | 통합테스트 설계서 작성 | 통합테스트 설계서 |  | 기획,개발 |  | 2024-02-09 | 2024-02-09 | 1 | 0.2 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 완료
8 | 테스트 | 8.1 | 통합테스트 수행 | 8.1.2 | 통합테스트 수행 | 통합테스트 결과서 |  | 기획,개발 |  | 2024-02-13 | 2024-02-16 | 4 | 0.8 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 완료
8 | 테스트 | 8.2 | 성능테스트 |  |  |  |  | 기획,개발 |  | 2024-02-19 | 2024-02-21 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 완료
8 | 테스트 | 8.2 | 성능테스트 설계서 | 8.2.1 | 성능테스트 설계서 작성 | 성능테스트 설계서 |  | 기획,개발 |  | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 1 | 0.2 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 완료
8 | 테스트 | 8.2 | 성능테스트 수행 | 8.2.2 | 성능테스트 수행 | 성능테스트 결과서 |  | 기획,개발 |  | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 2 | 0.4 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 완료
8 | 테스트 | 8.3 | 시스템 테스트 |  |  |  |  | 기획,개발 |  | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 완료
8 | 테스트 | 8.3 | 시스템테스트 설계서 | 8.3.1 | 시스템테스트 설계서 작성 | 시스템테스트 설계서 |  | 기획,개발 |  | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 1 | 0.2 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 완료
8 | 테스트 | 8.3 | 시스템테스트 수행 | 8.3.2 | 시스템테스트 수행 | 시스템테스트 결과서 |  | 기획,개발 |  | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 1 | 0.2 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 완료
9 | 2차 개발이행 | [8 empty] | 2024-02-26 | 2024-02-29 | 4 | 0.014235 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 완료
9 | 이행 | 9.1 | 시스템 이행 |  |  |  |  | 전체 |  | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 완료
9 | 이행 | 9.1 | 시스템 이행 |  |  | 시스템 이행 결과서 |  | 개발 |  | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 1 | 0.25 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 완료
9 | 이행 | 9.2 | 테이터 이관 |  |  |  |  | 개발 |  | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 완료
9 | 이행 | 9.2 | 데이터 이관 수행 |  |  | 데이터 이관 결과서 |  | 개발 |  | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 2 | 0.5 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 완료
9 | 이행 | 9.3 | 2차 오픈 | [6 empty] | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 1 | 0.25 |  |  | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 완료
Note on S6: 가중치적용
Note on U6: 가중치적용

## 기초데이터_삭제불가
2023년 공휴일
2023-09-28 | 목
2023-09-29 | 금
2023-10-02 | 월
2023-10-03 | 화
2023-10-09 | 월
2023-12-25 | 월
2024-01-01 | 월
2024-02-12 | 월
진행상태
완료
지연
진행중